Cahier spécial des charges ENABEL   du 19/08/2025

Marché de travaux pour la construction de foodlab au centre Mazarello et don Bosco à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï Oriental en RD Congo

Procédure Négociée Directe Avec Publicité Préalable PNDAP

Code Navision : COD22012

N° Réf Externe : COD22012-10011

Table des matières

1	Dispositions administratives et contractuelles	4

1.1	Généralités	4

1.1.1	Dérogations à l’AR du 14.01.2013	4

1.1.2	Le pouvoir adjudicateur	4

1.1.3	Cadre institutionnel d’Enabel	4

1.1.4	Règles régissant le marché	5

1.1.5	Définitions	5

1.2	Confidentialité	7

1.2.1	Traitement des données à caractère personnel	7

1.2.2	Confidentialité	7

1.2.3	Obligations déontologiques	7

1.2.4	Droit applicable et tribunaux compétents	8

1.3	Objet et portée du marché	9

1.3.1	Nature du marché	9

1.3.2	Objet du marché ♣	9

1.3.3	<<Lots ♣	9

1.3.4	<< Postes ♣	9

1.3.5	Durée du marché	9

1.3.6	Variantes ♣	9

1.3.7	<<Options	9

1.3.8	<<Quantités	9

1.4	Procédure	10

1.4.1	Mode de passation	10

1.4.2	Publication	10

1.4.3	Informations	10

1.4.4	Offre	11

1.4.5	Droit d’introduction et ouverture des offres	12

1.4.6	Sélection des soumissionnaires	13

1.4.7	Attribution du marché	16

1.4.8	Conclusion du contrat	16

1.5	Conditions contractuelles et administratives particulières	17

1.5.1	Définitions (art. 2)	17

1.5.2	Utilisation des moyens électroniques (art. 10)	17

1.5.3	Fonctionnaire dirigeant (art. 11)	17

1.5.4	Sous-traitants (art. 12 à 15)	18

1.6	Confidentialité (art. 18)	18

1.7	Protection des données personnelles	19

1.7.1	Droits intellectuels (art. 19 à 23)	20

1.7.2	Assurances (art. 24)	20

1.7.3	Cautionnement (art. 25 à 33)	21

1.7.4	Conformité de l’exécution (art. 34)	22

1.7.5	Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)	22

1.7.6	Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36)	22

1.7.7	Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80)	24

1.7.8	Contrôle et surveillance du marché	26

1.7.9	Délai d’exécution (art 76)	27

1.7.10	Mise à disposition de terrains (art 77)	27

1.7.11	Conditions relatives au personnel (art. 78)	28

1.7.12	Organisation du chantier (art 79)	28

1.7.13	Moyens de contrôle (art. 82)	28

1.7.14	Journal des travaux (art. 83)	29

1.7.15	Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84)	29

1.7.16	Tolérance zéro exploitation et abus sexuels	29

1.7.17	Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)	29

1.7.18	Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)	32

1.7.19	Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)	33

1.7.20	Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s.  et 95)	34

1.7.21	Litiges (art. 73)	34

2	Termes de références	Erreur ! Signet non défini.

3	Formulaires	59

3.1	Instructions pour l’établissement de l’offre	59

3.2	Fiche d’identification	60

3.2.1	Personne physique	60

3.2.2	Entité de droit privé/public ayant une forme juridique	61

3.2.3	Entité de droit public	62

3.2.4	Sous-traitants	62

3.3	Formulaire d’offre - Prix	63

3.4	Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion	64

3.5	Dossier de sélection – capacité économique	79

3.6	Dossier de sélection – aptitude technique	Erreur ! Signet non défini.

3.7	Documents à remettre – liste exhaustive	Erreur ! Signet non défini.

3.8	Annexes	Erreur ! Signet non défini.

3.8.1	Annexe 1 – Art. 4 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux	Erreur ! Signet non défini.

3.8.2	<< Clause GDPR (en cas de prestataire de service qui va traiter des données personnelles)	Erreur ! Signet non défini.

# Dispositions administratives et contractuelles

## Généralités

### Dérogations à l’AR du 14.01.2013

Le chapitre 1.4 du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation à l’AR du 14.01.2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 26 des Règles Générales d’Exécution (RGE).

### Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier l’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération à la demande d’organismes d’intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par AGNANDJI, Gbeyigbena Thierry, Contract support Manager Enabel RDC.

### Cadre institutionnel d’Enabel

- Le cadre de référence général dans lequel travaille ENABEL est :

- La loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement ;

- La Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d’une société de droit public ;

- La loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

- Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’ENABEL : citons, à titre de principaux exemples :

- Sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement durable des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et l’alignement de l’aide ;

- Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;

- sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail  consacrant en particulier le droit à la liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98), l’interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), l’interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

- Sur le plan du respect de l’environnement :  La Convention-cadre sur les changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

- Le premier contrat de gestion entre Enabel et l’Etat fédéral belge (approuvé par AR du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spéciales relatives à l’exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de l’Etat belge

- Le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ;

### Règles régissant le marché

Sont e.a. d’application au présent marché public :

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services

- L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques5 ;

- L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics5 ;

- Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics5.

- La Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;

- La Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ;

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général relatif à la Protection des données, ci-après RGPD) ;

- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel.

### Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

•	Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

•	L’adjudicataire / l’entrepreneur : le soumissionnaire à qui le marché est attribué ;

•	Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par AGNANDJI Gbeyigbena Thierry, Contract support Manager Enabel RD Congo ;

•	L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ; Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

•	Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les documents auxquels ils se réfèrent ;

•	Spécifications techniques : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l’accès aux personnes handicapées, et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

•	Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ;

•	Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ;

•	Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ;

•	Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans l’AR du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

•	Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents auxquels il fait référence ;

•	La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou à l’exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

•	Le litige : l’action en justice.

Sous-traitant au sens de la règlementation relative aux marchés publics : l’opérateur économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du marché.

Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement

Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement

Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.

Donnée personnelle : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que le nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques de l’identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

## Confidentialité

### Traitement des données à caractère personnel

L’adjudicateur s’engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l’adjudicateur agira conformément à cette législation.

### Confidentialité

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D’ENABEL : Enabel est sensible à la protection de votre vie privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel avec soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de la vie privée.

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel

### Obligations déontologiques

1.7.1. Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics pour Enabel.

1.7.2. Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

1.7.3. Conformément à la Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels de Enabel, l’adjudicataire et son personnel ont le devoir de faire montre d’un comportement irréprochable à l’égard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de s’abstenir de tout acte qui pourrait être considéré comme une forme d’exploitation ou d’abus sexuels et de s’approprier des principes de base et des directives repris dans cette politique.

1.7.4. Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre.

1.7.5. De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

1.7.6. L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’être exclu de manière permanente.

1.7.7. Conformément à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels et la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes liées à des questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel … ) doivent être adressées au bureau d’intégrité via l’adresse https://www.enabelintegrity.be.

### Droit applicable et tribunaux compétents

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge.

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution.

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.

## Objet et portée du marché

### Nature du marché

Le présent marché est un marché de travaux.

### Objet du marché

Le présent marché consiste en la construction des extensions structurantes du Centre de Compétences et équipement du CDR Mazarrelo et Don Bosco à Mbuji Mayi dans la province du Kasaï Oriental, conformément aux conditions du présent CSC.

### Lots

Le marché est divisé en trois (3) lots suivants formant chacun un tout indivisible :

- Lot 1 : Construction d’une unité d’abattage de volailles à Mazarrello / Mbujimayi ;

- Lot 2 : Construction d’une unité de transformation de fruit à Mazarrello /Mbujimayi ;

- Lot 3 :  Construction d’une provenderie à Don Bosco / Mbujimayi.

Le soumissionnaire peut introduire une offre pour un, plusieurs ou pour l’ensemble de tous les lots. Une offre pour une partie d’un lot est irrecevable.

Le soumissionnaire est donc invité à indiquer dans son offre ses préférences pour l’attribution des lots au cas où il postulerait pour plusieurs lots. A défaut d’indication, les lots seront attribués selon la combinaison la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire à deux (2) lots par soumissionnaire, et exclusivement dans la même zone.

### Postes

Chaque lot de ce marché est composé des postes repris dans le DQE (voir également Partie 3).

Ces postes, par lot, seront groupés et forment un seul lot. Il n’est pas possible de soumissionner pour un ou plusieurs postes et le soumissionnaire est tenu de remettre le prix pour tous les postes d’un même lot.

### Durée du marché

Le marché débute à la notification de l’attribution jusqu’à la réception définitive pour une durée de 17 mois sans possibilité de reconduction.

### Variantes

Les variantes ne sont pas admises.

### Options

Les options ne sont pas admises pour ce marché.

### Quantités

Les quantités présumées sont mentionnées dans le devis quantitatif et estimatif.

## Procédure

### Mode de passation

Le présent marché est attribué, en application de l’article 41 la loi du 17 juin 2016, via une la procédure négociée directe avec publication préalable.

### Publication

#### Publication officielle

Le présent marché fait l’objet d’une publication officielle au Bulletin des Adjudications.

#### Publication complémentaire

Le présent CSC est publié sur le site Web Enabel (www.enabel.be).

1.4.2.3. Publication officieuse

Le présent CSC est envoyé aux soumissionnaires potentiels identifiés à l’issue d’une prospection faite par le projet. Cette publication constitue une invitation à soumettre offre.

#### Informations

L’attribution de ce marché est coordonnée par la Cellule Marchés Publics (procurement.cod@enabel.be). Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service / cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC.

Jusque 15 jours avant la date limite de dépôt des offres, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit à l’adresse : procurement.cod@enabel.be et il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception. L’aperçu complet des questions posées sera disponible à partir du …/…/2025 sur le site Enabel et BDA.

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur l’évolution de la procédure.

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement à l’adresse internet suivante :

- www.enabel.be (suivre l’onglet : « travaillez pour nous »)

#### 1.4.3.1. Visite de site

Afin de permettre aux soumissionnaires de préparer leur offre en toute connaissance de cause, une visite des sites des travaux, 5 jours après publication, sera organisée sur une période de deux (2) jours.

Cette visite se déroulera comme suit :

Le 28/08/ 2025 à 10h00, sur le site de Mazzarello ;

Le 29/08/ 2025 à 10h00, sur le site de Don Bosco.

La participation à ces visites est vivement recommandée pour garantir une bonne compréhension des lieux et des contraintes liées au projet.

Pour ce faire, le soumissionnaire prendra contact avec INDIA N’KWANGH Didier Larolls, Expert infrastructures à l’adresse email : didier.india@enabel.be et au numéro de téléphone : (+243) 821479810.

Une liste des participants (entreprises) à cette séance de visite sera dressée, et un certifiât de participation à la séance d’information sur la visite du site des travaux sera délivré à chaque participants. Les soumissionnaires devront joindre ce certificat à leur offre sous peine de rejet de leurs offres. Tous les frais relatifs à la participation à la visite des sites sont à la charge des participants.

Il est de la responsabilité de chaque soumissionnaire éventuel de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer la visite de site afin de lui permettre de tenir compte de la situation existante sur le site, de son emplacement, de son environnement et des voies d'accès et d’apprécier par conséquent la taille et le niveau de difficulté des prestations à effectuer.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte des rectifications éventuelles concernant l’avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin des Adjudications ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire de marchés publics mentionné ci-dessus et de se renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires.

Conformément à l’article 81 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant la date limite de réception des offres.

### Offre

#### Données à mentionner dans l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.

#### Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours calendrier, à compter de la date limite de réception.

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l’offre sera traitée lors des négociations.

#### Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en EURO.

Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits ci-dessous :

-	Marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes ;

-	Marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre.

En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

#### Eléments inclus dans le prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ;

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l’exécution de l’ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube ;

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de garantie.

7° les droits de douane et d’accise ;

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

### Droit d’introduction et ouverture des offres

#### Droit et mode d’introduction des offres

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :

Envoyé exclusivement par e-mail à l’adresse : procurement.cod@enabel.be  sous format PDF, dans un seul document au plus tard le 15/09/2025 à 15h00 heure de Kinshasa-RD Congo. Le soumissionnaire joindra à son offre le fichier Excel des prix rempli sous format Excel en dehors de la version PDF signée contenue dans l’offre.

Attention : le recours à des sites tels que WeTransfer n’est pas autorisé pour des questions de maintien de la confidentialité et intégrité de l’offre

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l’AR Passation).

#### Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.

Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour autant qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé de réception au plus tard le jour avant la date limite de réception des offres.

Lorsque l’offre est introduite via e-tendering, la modification ou le retrait de l’offre se fait conformément à l’article 43, §2 de l’A.R. du 18 avril 2017.

Ainsi, les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.

#### Ouverture des offres

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 15/09/2025 à 15 heures de Kinshasa. L’ouverture des offres se fera à huis-clos.

### Sélection des soumissionnaires

#### Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial des charges.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 64 de l’A.R. du 18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée.

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires.

#### Critères de sélection

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans le « Dossier de sélection » qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier que du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public.

- Capacité financière et économique :

- Pour le lot auquel il soumissionne, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours de 3 derniers exercices 2022, 2023 et 2024, un chiffre d’affaires moyen d’au moins 1.5 fois le montant de son offre.

Il joindra à son offre une déclaration certifiée relative aux chiffres d’affaires totales réalisées pendant les trois derniers exercices, ou bien le compte annuel certifié par un expert-comptable ou un cabinet comptable agrée pour les années précitées.

Si un candidat postule pour plusieurs lots, les chiffres d’affaires moyens requis pour chaque lot doivent être cumulés.

- Capacité professionnelle :

- Tout soumissionnaire qui postule pour le marché doit disposer d’un agrément au minimum A ou B ou C ou D en qualité d’entreprise de travaux publics et BTP et la copie de cet agrément est obligatoirement requise dans le dossier.

- Capacités techniques :

Références de prestation similaires

Pour le lot 1 ou lot 2, le soumissionnaire doit démontrer avoir réalisé au moins 2 marchés similaires de travaux en lien avec l’objet du lot exécutés et achevés durant les 5 dernières années d’un montant d’au moins 90 000 euros par marché ; et d’un montant d’au moins 11 000 euros par marché pour le lot 3. (Joindre les PV de réception ou Attestation de bonne exécution).

Un seul marché peut compter comme une expérience pour plusieurs lots s’il présente une similitude en objet et en volume financier pour les lots proposés.

#### Aperçu de la procédure

Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle. Les offres irrégulières seront rejetées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l’offre des soumissionnaires durant les négociations.

Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents du marché. Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution mentionnés dans le présent cahier spécial des charges et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées. Maximum trois (3) soumissionnaires pourront être repris dans la shortlist.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu.  Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l’offre initiale vaut comme offre définitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d’éventuelles BAFO. Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées aux critères d’exclusion, aux critères de sélection ainsi qu’aux critères d’attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d’attribution mentionnés ci-après) sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront examinées du point de vue de leur régularité. Les BAFO irrégulières seront exclues.

Seules les BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans le respect du principe d’égalité de traitement et de transparence.

#### Critères d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :

- Qualifications et expérience du personnel clé

- Les CV signé à jour à la date d’envoi + copie des diplômes + attestation des services rendus cités dans le CV pour le personnel clé aligné sur le chantier qui doivent impérativement répondre aux conditions suivantes :

| Personnel clé | Qualifications | Expérience spécifique requise |
| --- | --- | --- |
| Directeur ou conducteur des travaux | Minimum Bac+3 ou A1 en BTP (Ingénieur de génie civil). (Joindre les diplômes) (10 points) | Cinq (5) ans d’expérience d’expériences dans les travaux et 3 ans d'expérience comme conducteur des travaux sur au moins 3 chantiers de construction/réhabilitation des bâtiments ou ouvrages d’art. (Joindre le CV + attestation des services rendus ou coordonnées (mail et numéro de téléphone) de personnes de contact). (5 points) |
| Chef de chantier | Minimum Bac+3 ou A1 (Technicien en génie civil) (Joindre les diplômes) (10 points) | Cinq (3) ans d’expérience dans les travaux et 3 ans d'expériences comme chef de chantier sur au moins 2 chantiers de construction/réhabilitation des bâtiments ou ouvrages d’art. (Joindre le CV + attestation des services rendus ou coordonnées (mail et numéro de téléphone) de personnes de contact). (5 points) |

- Prix : 70 points

La cote pour l’offre Z est calculée comme suit :

point de l'offre Z=prix de l'offre la plus basseprix de l'offrede Zx70

Le marché sera donc attribué au prestataire dont l’offre est régulière économiquement la plus avantageuse après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l’honneur correspond à la réalité.

#### Cotation finale

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l’honneur corresponde à la réalité.

### Attribution du marché

Les lots du marché seront attribués aux soumissionnaires qui ont remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

### Conclusion du contrat

Conformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi conformément au :

- Le présent CSC et ses annexes ;

- La BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ;

- La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ;

- Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.

## Conditions contractuelles et administratives particulières

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics’ de l’AR du 14 janvier 2013, ci-après ‘RGE’ ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des RGE. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d’application.

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 26 des Règles Générales d’Exécution (RGE).

### Définitions (art. 2)

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

- Acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté ;

- Avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté ;

- Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;

- Cautionnement : garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché ;

- Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du marché ;

- Réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l’adjudicataire.

### Utilisation des moyens électroniques (art. 10)

L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l’exécution du marché est permise sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social mentionné dans l’offre.

### Fonctionnaire dirigeant (art. 11)

La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à Monsieur DIALLO, Mamadou Oury Aîssatou, Project Officer Insertion Professionnelle, entrepreneuriat et incubation, courriel : oury.diallo@enabel.be.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal de l’entrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC.

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point Le pouvoir adjudicateur.

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.

### Sous-traitants (art. 12 à 15)

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

L’entrepreneur s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir adjudicateur.

Le contractant ne peut pas sous-traiter, sous-louer, déléguer ou transférer autrement la totalité ou plus de 30 pour cent (de la valeur) des travaux.

Lorsque l’adjudicataire recrute un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du pouvoir adjudicateur, les mêmes obligations en matière de protection des données que celles à charge de l’adjudicataire sont imposées à ce sous-traitant par contrat ou tout autre acte juridique.

De la même manière, l’adjudicataire respectera et fera respecter par ses sous-traitants, les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général relatif à la Protection des données, ci-après RGPD). Un audit éventuel des traitements opérés pourrait être réalisé par le pouvoir adjudicateur en vue de valider sa conformité à cette législation.

## Confidentialité (art. 18)

Les connaissances et renseignements recueillis par l’Adjudicataire, en ce compris par toutes les personnes en charge de la mission ainsi que par toutes autres personnes intervenant, dans le cadre du présent marché sont strictement confidentiels.

En aucun cas les informations recueillies, peu importe leur origine et leur nature, ne pourront être transmis à des tiers sous quelque forme que ce soit.

Toutes les parties intervenant directement ou indirectement sont donc tenues au devoir de discrétion.

Conformément à l’article 18 de l’A.R. du 14 /01/2013 relatif aux règles générales d'exécution des marchés publics, le Soumissionnaire ou l’Adjudicataire s’engage à considérer et à traiter de manière strictement confidentiels, toutes informations, tous faits, tous documents et/ou toutes données, quels qu’en soient la nature et le support, qui lui auront été communiqués, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ou auxquels il aura accès, directement ou indirectement, dans le cadre ou à l’occasion du présent marché. Les informations confidentielles couvrent notamment, sans que cette liste soit limitative, l’existence même du présent marché.

A ce titre, il s’engage notamment :

•	à respecter et à faire respecter la stricte confidentialité de ces éléments, et à prendre toutes précautions utiles afin d’en préserver le secret (ces précautions ne pouvant en aucun cas être inférieures à celles prises par le Soumissionnaire pour la protection de ses propres informations confidentielles) ;

•	à ne consulter, utiliser et/ou exploiter, directement ou indirectement, l’ensemble des éléments précités que dans la mesure strictement nécessaire à la préparation et, le cas échéant, à l’exécution du présent marché (en ayant notamment égard aux dispositions législatives en matière de protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel) ;

•	à ne pas reproduire, distribuer, divulguer, transmettre ou autrement mettre à disposition de tiers les éléments précités, en totalité ou en partie, et sous quelque forme que ce soit, à moins d’avoir obtenu l’accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur ;

•	à restituer, à première demande du Pouvoir Adjudicateur, les éléments précités ;

•	d’une manière générale, à ne pas divulguer directement ou indirectement aux tiers, que ce soit à titre publicitaire ou à n’importe quel autre titre, l’existence et/ou le contenu du présent marché, ni le fait que le Soumissionnaire ou l’Adjudicataire exécute celui-ci pour le Pouvoir Adjudicateur, ni, le cas échéant, les résultats obtenus dans ce cadre, à moins d’avoir obtenu l’accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur. »

## Protection des données personnelles

4.4.1	Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

L’adjudicateur s’engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l’adjudicateur agira conformément à cette législation.

4.4.2	Traitement des données personnelles par l’adjudicataire

OPTION 1 : Traitement des données à caractère personnel par un sous-traitant

Si durant l'exécution du marché, l’adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur exclusivement au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, dans le seul but d’effectuer les prestations conformément aux dispositions du cahier des charges ou en exécution d’une obligation légale, les dispositions suivantes sont d’application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l’adjudicataire est tenu de se conformer au  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après “RGPD”) ainsi qu’à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Les données à caractère personnel qui seront traités sont confidentielles. L’adjudicataire limitera dès lors l’accès aux données au personnel strictement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au suivi du marché.

Dans le cadre de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur déterminera les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur sera responsable du traitement et l’adjudicataire sera son sous-traitant, au sens de l’article 28 du RGPD.

L'exécution de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement et que les obligations de confidentialité et de sécurité concernant le traitement des données à caractère personnel incombent également au sous-traitant (Article 28 §3 du RGPD).

A cette fin, le soumissionnaire doit à la fois compléter, signer et renvoyer au pouvoir adjudicateur l'accord de sous-traitance repris en annexe [X]. La complétion et signature de cette annexe est donc une condition de régularité de l’offre

OPTION 2 : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR UN RESPONSABLE DE TRAITEMENT (DESTINATAIRE)

Si durant l'exécution du marché, l’adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d’une obligation légale, les dispositions suivantes sont d’application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l’adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après “RGPD”) ainsi qu’à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

### Droits intellectuels (art. 19 à 23)

En cas de « Design&Built » : Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence

### Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.

À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

### Cautionnement (art. 25 à 33)

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du lot du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre.

La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché.

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes :

1° 	lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la Caisse des Dépôts et Consignations Complétez le plus précisément possible le formulaire suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf   (PDF, 1.34 Mo), et renvoyez-le à l’adresse e-mail info.cdcdck@minfin.fed.be

2° 	lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

3°	lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

4°	lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1°	soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire

2°	soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances

3°	soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

4°	soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5°	soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception :

1°	en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la première moitié du cautionnement

2°	en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération de la totalité de celui-ci.

### Conformité de l’exécution (art. 34)

Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

### Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)

S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique :

Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

### Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36)

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l’adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

#### Planning de chantier

La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de l'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment l'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc.

Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel.

#### Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à ses conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à l’adjudicateur de prendre les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le planning de chantier.  Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le même document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la réalisation du présent marché.

En particulier, il prévoira :

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires,

- la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants,

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis à réception technique préalable,

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier.

- l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir adjudicateur ;

- l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration,

- l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres entreprises,

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages,

- etc.

#### Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateur accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative :

- Rempiètements sur base des travaux

- Stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments     préfabriqués éventuels

- Étanchéités

- Finitions des locaux (murs, sol et plafond)

- Égouttage intérieur et extérieur

- Bordereau des pierres

- Recouvrement de toit, charpenterie pour toiture

- Façades

- Cloisons

- Faux-plafonds

- Mobilier sur base des documents d'adjudication

- Plan pour disposition de luminaires

- Plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent)

- Menuiseries extérieures bordereau des menuiseries intérieures, plans des techniques spéciales

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, l’électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, des échantillons seront présentés à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant, à l’avis de l’auteur de projet et le modèle agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la dernière pièce du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur fournira également, en cours d'exécution, les documents ci-après :

- Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques.

- Les cartes des teintes pour déterminer les choix,

- Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc.

- Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché.

Etablissement des Plans "As Built" :

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par l’entrepreneur dans les moindres détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, l’entrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront été réalisés.

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, l’entrepreneur est tenu de remettre les dossiers techniques comprenant :

- Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé,

- Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements,

- Les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à l'entretien 	et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien périodique, liste et codification des pièces de rechange...),

- Les rapports d'essais, réglages et mises au point.

### Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80)

Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3)

Pour autant qu’il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris dans le présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire avec qui le marché initial a été conclu dans les cas autres que ceux prévus à l’art. 38/3 des RGE.

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de l’état des fournitures déjà exécutées déjà faites, les coordonnées relatives au nouvel adjudicataire, ainsi que les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement.

Le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataire initial reste responsable vis à vis du pouvoir adjudicateur pour l’exécution de la partie restante du marché.

Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant l’exécution (art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l’adjudicateur lorsque :

- La suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;

- La suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;

- La suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leur sur le déroulement et le coût du marché.

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, l’entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.  Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont déterminés dans l’ordre de priorité suivant :

- Selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ;

- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ;

- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ;

- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux – Procédure à respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire dirigeant (à moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant l’exécution des travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modèle établi par Enabel. L’entrepreneur y joint au minimum les annexes et documents suivants :

- L’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification de la modification des travaux,

- Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux

- Les quantités à mettre en œuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,

- Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,

- Les autres documents qu’il estime pertinent.

Après exécution de la prestation, et au plus tard, lors de l’établissement du décompte final, l’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note de crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque l’entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de l’entrepreneur restant saufs.

Circonstances imprévisibles

L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de l’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l’Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

### Contrôle et surveillance du marché

#### Etendue du contrôle et de la surveillance (art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par le pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

#### Modes de réception technique (art. 41)

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42 ;

2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43 ;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l’adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de l’Union européenne et jugée équivalente.

      - Réception technique préalable (art. 42)

En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s’ils n’ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait l'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par l’entrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplètes n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation.

Dès que les remarques sont en possession de l’entrepreneur celui-ci en tient compte et complète la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les coûts liés à la réception technique préalable sont à charge de l'entrepreneur.

En tous cas, ces coûts englobent :

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de déplacement et de séjour des réceptionnaires.

- les frais liés au prélèvement d'échantillons, à l'emballage et au transport des échantillons, quel que soit l'endroit où a lieu le contrôle,

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pièces d'épreuve, coût des essais à proprement parler (à cet effet, les circulaires relatives à la fixation des tarifs des essais sont d'application)).

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

      - Réception technique à posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties d’équipement qui seraient cachés après l’achèvement des travaux.

### Délai d’exécution (art 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux du lot 1 et du lot 2 dans un délai de 5 mois calendrier et du lot 3 dans un délai de 3 mois à compter de la date fixée dans l’ordre de service écrit de commencement des travaux.

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.

Le prestataire doit joindre le chronogramme des activités en se basant sur le délai ci-dessus.

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.

### Mise à disposition de terrains (art 77)

L'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier".

### Conditions relatives au personnel (art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

Le nom ; le prénom ; l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier ; la date de naissance ; le métier ; la qualification ;

La personne de contacte désignée par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du présent contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser la langue française.

### Organisation du chantier (art 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. Régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement au démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à définir par le pouvoir adjudicateur.

### Moyens de contrôle (art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Si l'entrepreneur met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision est notifiée à l'entrepreneur par procès-verbal.

### Journal des travaux (art. 83)

Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition d’Enabel.

Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

- Conditions atmosphériques ;

- Interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables

- Les heures de travail ;

- Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier

- Les matériaux approvisionnés ;

- Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

- Les événements imprévus ;

- Les ordres modificatifs de portées mineures ;

- Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.

### Responsabilité de l’entrepreneur (art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.

### Tolérance zéro exploitation et abus sexuels

En application de sa Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels de juin 2019, Enabel applique une tolérance zéro en ce qui concerne l’ensemble des conduites fautives ayant une incidence sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire.

### Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de l’adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’entrepreneur d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir en offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l’application de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office prévues au RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

#### Défaut d’exécution (art. 44)

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87.

#### Pénalités (art. 45)

Pénalités spéciales

En raison de l’importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule infraction, d’une pénalité journalière de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution :

- Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que : à défaut d'avoir remis, dans le délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

- Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera appliquée à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter à toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

- Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas où les listes d'observation résultant des visites de chantier, notamment lors de « bon à peindre », ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, l’adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'à exécution.

- Modification d’un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient l’accord du pouvoir adjudicateur sur le nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions, soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun cas être récupérée rétroactivement, même si un accord est trouvé.

Lorsqu’un manquement à l’une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément à l’article 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai à l’entrepreneur pour faire disparaître le manquement et l’avertir de cette disparition par lettre recommandée. Dans ce cas, ce délai est notifié à l’adjudicataire en même temps que le P.V. de constat dont question à l’article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le l’adjudicataire est tenu de réparer sans délai les manquements.

#### Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les délais prévus au point 1.4.18, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R= 0,45*((M * n²) /N²)

Dans laquelle :

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ;

n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

Rpar = (M /20) *(P/N)

#### Mesures d’office (art. 47 et 87)

Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.

Les mesures d'office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

#### Autres sanctions (art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.

### Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)

#### Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat à l’entrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l’envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est d’un an.

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc..) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation.  Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera l’objet d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à l’article 44 du RGE.

### Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

- Soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée ;

- Soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn)

t1+t2+…+tn

Dans laquelle :

e1, e2, en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l’entrepreneur ;

t1, t2, tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en moins de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

### Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s.  et 95)

Le paiement interviendra au plus tard 30 jours après introduction et acceptation de la facture.

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de € ……… (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence COD22015-10011 et le nom du fonctionnaire dirigeant, M. DIALLO, Mamadou Oury Aïssatou. La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée.

L’adresse de facturation est :

M. DIALLO, Mamadou Oury Aïssatou, Project Officer Insertion Professionnelle Entrepreneuriat et Incubation, courriel : oury.diallo@enabel.be, téléphone : (+224) 622069843.

Adresse :

N° 46, Avenue Fatshi, Quartier Bimpe, Commune de Kanshi, Ville de Mbuji Mayi, Province du Kasaï Oriental/République démocratique du Congo.

Dans le cadre du présent marché, les avances sont autorités. Une avance de 20% pourra être octroyée sous réserve de la présentation d’une garantie bancaire, et suivant les dispositions de l’article 12/5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Le paiement se fera au fur et à mesure de la réception et validation des postes forfaitaires du DQE.

L'état d'avancement reprendra pour chaque poste :

Les quantités totales à réaliser selon les mesures de départ ;

•	Les quantités déjà réalisées et enregistrées dans l'état d'avancement du mois précédent ;

•	Les quantités réalisées au cours du mois ;

•	Les quantités totales réalisées en fin de mois ;

•	Les prix unitaires de la commande ;

•	Les prix totaux des quantités réalisées au cours du mois pour chaque poste ;

•	Le prix total de la facture du mois.

Attention : il est entendu qu’aucune avance ne peut être demandée et le paiement ne sera effectué que pour des prestations accomplies et acceptées.

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire.

### Litiges (art. 73)

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être envoyée à l’adresse suivante :

Enabel s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)

À l’attention de Mme Inge Janssens

rue Haute 147

1000 Bruxelles

Belgique

# Spécifications techniques

1. 	Généralités

  - Le détail estimatif encore appelé Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) est le document comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix mixtes unitaires et forfaitaire. Les quantités indiquées dans le détail estimatif sont des quantités estimées. Le prix de chaque poste du détail estimatif est détaillé dans le bordereau de prix (BPU).

Dans le présent document, les spécifications techniques pour chacun des travaux ainsi que les équipements ont été directement donnés dans le bordereau des prix afin de mettre en adéquation chaque poste avec ses spécifications techniques.

Les montants dus sont déterminés par la masse réelle des travaux exécutés et par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour chaque poste. A cet effet une fiche relative aux métrés réalisés sera présentée en annexe

1.2	La ventilation détaillée des prix est la liste indiquant les coûts de base, les coûts nets et les marges bénéficiaires, d'où découlent tous les prix du détail estimatif, du bordereau de prix et du tableau des travaux journaliers.

2.	Dispositions spécifiques aux volumes 2.2, 2.3 et 2.4

2.1	Les prix indiqués sur le détail estimatif et le bordereau de prix représentent la valeur globale des travaux décrits aux différents postes, incluant l'ensemble des frais et dépenses susceptibles d'être exposés pour et dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires et l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. Les frais d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être répartis de manière homogène sur tous les prix unitaires.

2.2	Sauf disposition contraire spécifiquement et expressément incluse dans les spécifications techniques ou le détail estimatif et le bordereau de prix, seuls les ouvrages finalisés et permanents sont évalués en vue de la réception.

2.3	Aucune indemnisation ne sera octroyée en cas de perte des matériaux ou d'une partie d'entre eux pendant le transport ou le compactage.

2.4	Les prix indiqués dans le détail estimatif, le bordereau de prix et le tableau des travaux journaliers sont des prix « tout compris » incluant la taxe ou le droit fiscal non exonéré(e).

2.5	Les unités de mesure utilisées dans la documentation technique jointe en annexe sont celles du Système international d'unités (SI). Aucune autre unité ne peut être utilisée pour les mesures, la fixation des prix, les plans de détail, etc. (toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit également être exprimée sur la base du SI). Les abréviations utilisées dans le détail estimatif doivent être interprétées comme suit :

mm	signifie	millimètre

m	signifie	mètre

mm²	signifie	millimètre carré

m²	signifie	mètre carré

m³	signifie	mètre cube

kg	signifie	kilogramme

t	signifie	tonne (1 000 kg)

pcs	signifie	pièces

h	signifie	heure

M.f.	signifie	montant forfaitaire

km	signifie	kilomètre

l	signifie	litre

%	signifie	pourcent

D.n.	signifie	diamètre nominal

m/h	signifie 	mois-homme

j/h	signifie 	jour-homme

Fft               signifie       forfait (NB : avec quantité métrée et connue)

2.3 Spécifications techniques et Bordereau des prix unitaires (BPU)

| POSTE | DESIGNATION | UNITE |
| --- | --- | --- |
| 0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 0.1 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Forfait |
|  | Installation et repli de chantier L’installation et le repli de chantier comprend les travaux préliminaires à l'installation ainsi que les prestations générales à réaliser pendant l'exécution des travaux et enfin les travaux de repli à la fin des travaux. La description de ces travaux préliminaires et de ces prestations générales pendant l'exécution ou à la fin du chantier est présentée ci-après. 1 - Travaux préliminaires à l’installation de chantier - Acquisition ou occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour les installations de chantier. Ils prennent aussi en compte l'érection aux frais de l'entrepreneur d'un baraquement de chantier pour des besoins de magasin matériaux et matériels et pour des besoins de bureaux de chantier ; - Préparation des surfaces des lieux de dépôts des matériaux et matériels ou autres Fournitures et de l'installation de chantier, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, bureaux chantier et laboratoire de l’Entrepreneur ; - Mise à disposition de bureaux de chantier avec bloc sanitaire pour les représentants du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre ainsi que leurs équipements respectifs en mobilier et en bureautique y compris l'entretien et le gardiennage ; - Branchement en eau et en électricité des installations de chantier ; - Installation des moyens de liaison internet, téléphonique, , etc. … ; - Transport sur le site des engins de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, en état de fonctionnement ; - Transport sur le site du matériel de toute nature nécessaire à la réalisation des prestations objet des travaux du projet ; - Approvisionnement des équipements de bureau, de laboratoire (matériels certifiés et étalonnés nécessaires pour contrôler la qualité des agrégats, béton, agrégats) et de topographie ; - Mise en service de l’entretien, du nettoyage et de l’exploitation des locaux, laboratoire, ateliers, entrepôts et des lieux de dépôts des conduites, y compris le service de gardiennage ; - Mise en œuvre des dispositifs de protection des ouvrages environnants et des dispositifs de sécurité et d’hygiène pour le personnel travaillant sur le site et les visiteurs éventuels (Maitre d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué…) ; - Proposition au Maître d’œuvre et préparation des sujétions d'exécution des travaux sous trafic, les dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier ; - Proposition au Maître d’œuvre et programmation du déplacement partiel ou total de ces installations en cours de chantier ; - Fourniture et la mise en place de deux (02) panneaux d'identification (dimension 2,00 x 2,00 m environ) disposés à trois mètres du sol environ. Leur implantation et leur composition seront fixées en accord avec le Maître d’Œuvre ; - Mise en place des équipements de signalisation des différentes zones d’intervention, dangereuses ou de stockage ; - Toutes autres sujétions. 2 - Prestations générales de l’installation de chantier pendant l’exécution des travaux. La description de ces prestations générales est présentée ci-après : - Entretien, nettoyage et exploitation des locaux, laboratoire, ateliers, entrepôts et des lieux des dépôts, y compris le service de gardiennage ; - Service d’entretien, de nettoyage et de gardiennage du bâtiment de bureaux utilisés par les représentants du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et du Chef de Chantier ; - Fourniture d’électricité, d’eau et du service internet pour le bâtiment de bureaux ; - L’alimentation en eau potable et en électricité devra être assurée pendant l’horaire de travail de l’Entreprise ; - L’eau potable devra éventuellement être apportée par véhicule et la cuve remplie par pompage manuelle ; - L’électricité devra éventuellement être fournie par un groupe électrogène fourni par l'entreprise et dont les frais de gasoil, d’huile et d’entretien d’huile et des filtres suivant les indications du fabriquant sont compris dans les prestations de ces prestations générales ; - Entretien des dispositifs de protection des ouvrages environnants et des dispositifs de sécurité et d’hygiène pour le personnel travaillant sur le site ; - Construction, aménagement et entretien des voies d’accès à tous les sites des travaux du chantier ; - Mise en place des dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier lors de l’exécution des travaux sous trafic ; - Exécution de la programmation du déplacement partiel ou total des installations de chantier en cours de chantier ; - Exécution de tous les travaux liés aux réseaux divers (SNEL, REGIDESO, OCPT), y compris déplacement et remise en état ainsi que mise en place du fonctionnement en réservation dans les ouvrages ; - Ensemble des levés de terrain (topographiques) nécessaires à la bonne exécution avant et après travaux ; - Travaux de piquetage et d'implantation générale des voiries et des ouvrages ; - Levés topographiques nécessaires à la réalisation des métrés contradictoires ; - Recherche et localisation des conduites existantes, des câbles enterrés ou aériens pour lignes MT, BT ou pilotes, des conduites d'égout, etc… ; - Mise à disposition sur site, avec la mobilisation d'un laboratoire de génie civil, d’un banc d’essai pour les écrasements des éprouvettes béton ; - Fournitures, installations, démontages, manutentions, pertes et transport, d’un coté à l’autre du périmètre des travaux du lot, des étaies et des coffrages nécessaires à la réalisation des travaux ; - Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers le Maître d’Œuvre en format électronique une fois par mois ; Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris s’il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais. Le paiement sera effectué de la manière suivante : - Cinquante (50) pour cent après constat : De l’acquisition ou occupation temporaire des terrains et de la réparation des surfaces des lieux de dépôts des conduites et de l'installation de chantier autres que le bâtiment de bureaux de chantier, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, bureaux (autres que ceux du Chef de chantier) et laboratoire de l’Entrepreneur De l’installation des toilettes provisoires avec un système d’évacuation des eaux usées, branchement en eau et en électricité ainsi que les moyens de liaison internet, téléphonique, etc. … - Trente (30) pour cent après approvisionnement sur site : Des engins de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, en état de fonctionnement Du matériel de toute nature nécessaire à la réalisation des prestations objet de travaux du projet Et des équipements de bureau, de laboratoire et de topographie. Ainsi qu''après approbation et mise en place des panneaux d'identification de chantier et d’information. - Vingt (20) pour cent après repli complet du chantier et approbation du maître d'œuvre que le repli est finalisé et le site entièrement nettoyé. |  |
| 0.1.1 | Installation de chantier pour l’Unité d’abattage des volailles | Forfait |
|  | Suivant indications du poste 0 |  |
| 0.1.2 | Installation de chantier pour l’Unité de transformation des fruits | Forfait |
|  | Suivant indications du poste 0 |  |
| 0.1.3 | Installation de chantier pour la Provenderie | Forfait |
|  | Suivant indications du poste 0 |  |
| 0.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON |  |
| 0.2.1 | Etudes d'exécution et plans de récolement Ce prix rémunère les fournitures et l'ensemble des études d'exécution, notes de calculs, dimensionnements, plans, dessins, fiches techniques, schémas électriques à destination du maître d’œuvre ou des autres corps d'état demandés, et en particulier pour la partie travaux. Le détail des études à fournir est présenté dans le sous-détail de prix. Ce prix comprend : - Les études topographiques - Les études de stabilité des ouvrages de génie civil (rémunérées dans le prix correspondant) ; - Les études de génie civil (dimensionnement des ouvrages, calcul de ferraillage, calcul hydraulique, bilan de puissance électriques, etc…) ; - Les études des techniques spéciales (hydrauliques/plomberie, électricité, ventilation, climatisation, éclairage, etc…) - Les plans d'exécution des ouvrages, des réseaux (hydraulique, électrique, assainissement, etc…) et des mouvements de terre ; - Les plans détaillés des menuiseries ; - Le programme d'exécution des travaux décrit avec sa mise à jour mensuelle ; - Les méthodes d’exécution des travaux ; Partie Fournitures : - Les dossiers techniques des matériaux, matériels et équipements à Fournir ; - Les études de justification des différents équipements installés ; Y compris toutes modifications et mise à jour demandé par l’Ingénieur Conseil. **Forfait : Le paiement sera effectué de la manière suivante : - Cinquante (50) pour cent après transmission du rapport complet des études et examen satisfaisant du maître d’œuvre. - Cinquante (50) pour cent après transmission des plans de récolement au complet et examen satisfaisant du maître d’œuvre. | Forfait |
| 0.2.1.1 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles |  |
| 0.2.1.2 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le Bâtiment traitement des fruits |  |
| 0.2.1.3 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le Bâtiment provenderie |  |
| 1 | TERRASSEMENT |  |
|  | Ce prix prend en compte tous les travaux relatifs aux mouvements des terres en vue de pouvoir permettre à la plateforme d’être en capacité de recevoir les travaux. Il comprend plusieurs types de travaux à savoir les débroussaillages, décapages de la terre végétale, les fournitures ainsi que la mise en œuvre des remblais. |  |
| 1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² |
|  | Ce prix rémunère le nettoyage de terrain par débroussaillage. Cela comprend : - le défrichement, l’arrachage des herbes, broussailles et haies ; - l’abattage d’arbustes et d’arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est inférieure à un (1) m ; - le débitage des arbustes ; - le dessouchage, l’enlèvement des racines de ces arbustes ; - le ramassage, l’enlèvement, le transport, l’évacuation des arbres, arbustes et souche et leur mise en dépôt hors de l’emprise en un lieu agrée par le Maître d’Œuvre ; - toutes sujétions afférentes à un décapage du terrain. **mètre carré : |  |
| 1.2 | Terrassement pour les Fondations | m3 |
|  | Excavation/déblais quel que soit le type de terres et de sol, plan ou incliné pour fondations, ouvrages, etc. et mise en dépôt ou partiellement réutilisable. Les prestations comprennent : - L’excavation des déblais à la main ou avec une pelle mécanique ou à l’excavatrice jusqu’à une profondeur max de 1m ; - Le curage des terres de mauvaise qualité et aux endroits et sur une épaisseur prescrite par le Maître d'œuvre ou le maitre d’ouvrage et le remblaiement des fouilles par un matériau de qualité agréé par l'Ingénieur, - Le nivellement, le profilage et le réglage de la plate-Forme avec compactage suivant les instructions du Maître d’œuvre. Les grandes surfaces devront être nivelées et compactées soigneusement et respectivement à l’aide d’une niveleuse et d’un rouleau compresseur. Les petites surfaces pourront être compactées avec une plaque vibrante ; - Le stockage sur le chantier des terres de remblai et des terres non utilisables ; - Le transport et réglage de la terre excédentaire sur une décharge indiquée par l’Ingénieur dans un rayon de 2 km. Le prix s’applique au volume mesuré d’après le profil théorique selon les prescriptions techniques, sans tenir compte des sur largeurs et sur profondeurs accidentelles qui resteront à la charge de l’entrepreneur. ** mètre cube : |  |
| 1.2.1 | Réalisation de fouilles pour semelles filantes |  |
|  | Caractéristiques des semelles concernées : Semelles filantes largeur 45 cm / épaisseur semelle 15 cm / profondeur fouille min = 80 cm pour érection des murs. | m3 |
| 1.2.2 | Réalisation de fouilles pour semelles isolées |  |
|  | Caractéristiques des semelles concernées : Semelles filantes largeur 45 cm / épaisseur semelle 15 cm / profondeur fouille min = 80 cm pour érection des murs. |  |
| 1.3 | Remblai compacté |  |
|  | Les remblais compactés prennent en compte la Fourniture et la mise en place soignée des matériaux terre pour les remblais projetés et validés par le maître d’œuvre. Ces matériaux terre doivent provenir soit d’un dépôt réutilisable ou d’une carrière validée. Ce prix comprend : - la Fourniture de la quantité nécessaire du matériau de sol précisé dans les spécifications détaillées ; - la mise en place du matériau de sol selon les spécifications détaillées. Le sol sera mis en place par couches de 20 cm ; - le compactage du matériau de sol. Son compactage doit être effectué avec du matériel lourd. Le compactage manuel est uniquement admis à proximité des ouvrages et des conduites. Les contrôles du compactage sont à effectuer selon les spécifications des Conditions Techniques. - Les travaux de profilage et de réglage ainsi que le compactage avec plaque vibrante ou cylindre roulant ou équivalent sont compris dans le prix.le compactage mécanique sur les grandes surfaces et avec des volumes subséquents ; - le réglage de la surface des remblais selon les profils indiqués ; - la mise en place de talus sur les accotements et les abords si besoin. Le prix s’applique au volume mesuré d’après les profils théoriques après compactage, indiqué sur les plans ou par l’Ingénieur. |  |
| 1.3.1 | Remblai autour des Fondations | m3 |
|  | Ces remblais sont réalisés pour combler les vides laissés après l’érection des Fondations et des murs de soubassement. |  |
| 1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 |
|  | Ces remblais sont réalisés sur la plateforme propre et soigneusement compactés jusqu’à la cote requise avant la pose du sous pavement (Forme de dallage) |  |
| 2 | BETON NON ARME |  |
|  | Tout béton exécuté sans incorporation des aciers. Tous les besoins pour l’exécution correcte des coffrages sont pris en compte aussi bien en Fourniture qu’en mise en œuvre. |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre d’un béton de classe C (béton de propreté) Fourniture et mise en œuvre d’un béton. Ce prix comprend : - la Fourniture et la mise en œuvre de béton conforme aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toute sujétion, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton ; - la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toutes sujétions d’exécution pour réservations et passages des conduites, des Fourreaux, etc., des installations des équipements et des matériels divers. - la Fourniture et pose des coffrages latéraux finition soignée avec chanfreins - les essais conformément aux prescriptions techniques. Fourniture et mise en œuvre de béton C, 150 kg/m³ Béton classe C, dosé à 150 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution pour la mise en œuvre du béton. |  |
| 2.2 | Semelle de Fondation d'épaisseur 15 cm | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre d’un béton non armé, classe B Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution sur la base des dimensions des coffrages, pour la mise en œuvre du béton jusqu’à la hauteur prescrite pour chacun des cas vus en plans et sur les coupes graphiques présentées. Fourniture et mise en œuvre de béton B dosé à 250 kg/m³ de ciment par mètre cube de béton. Ce prix comprend : - la Fourniture et la mise en œuvre de béton conforme aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toutes sujétions, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton, notamment la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toutes sujétions d’exécution pour réservations et passages des conduites, fourreaux, etc., installation des équipements et matériels divers ; - la Fourniture et la mise en place des coffrages soignés répondant aux prescriptions techniques, pour surfaces verticales, horizontales ou inclinées, planes, courbes gauches, y compris les étalements et sujétions de toutes sortes en tenant compte de la disposition des joints et des trous de fixation qui feront l’objet de la Fourniture d’un calepinage à proposer à l’agrément de la surveillance ; - les essais conformément aux prescriptions techniques. **Le mètre cube : |  |
| 2.3 | Fondations en maçonnerie de moellons |  |
|  | Fondations en maçonnerie de moellons épaisseur 45 cm ; h=75 cm (murs) Ce prix comprend : - la Fourniture et la mise en œuvre des moellons et du béton tous conformes aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toutes sujétions, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton, notamment la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toutes sujétions d’exécution pour réservations et passages des conduites, fourreaux, etc., installation des équipements et matériels divers ; - la Fourniture et la mise en place des coffrages soignés répondant aux prescriptions techniques, pour surfaces verticales, horizontales ou inclinées, planes, courbes gauches, y compris les étalements et sujétions de toutes sortes en tenant compte de la disposition des joints et des trous de fixation qui feront l’objet de la Fourniture d’un calepinage à proposer à l’agrément de la surveillance ; - le cas échéant, des essais conformément aux prescriptions techniques. Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution sur la base des dimensions des coffrages, pour la mise en œuvre des maçonneries en moellons avec du mortier et ou du béton jusqu’à la hauteur prescrite pour chacun des cas vus en plans et sur les coupes graphiques présentées. Fourniture et mise en œuvre de béton B, 250 kg/m³ pour cette maçonnerie OU Fourniture et mise en œuvre du mortier dosé à 300 kg/m³ suivant les cas et types de maçonnerie à réaliser. **Le mètre cube : |  |
| 3 | Béton armé |  |
|  | Fourniture et mise en œuvre d’un béton armé, classe A, y compris coffrage et ferraillage fournis et mis en œuvre. Ce prix comprend : - la Fourniture et la mise en œuvre de béton armé conforme aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toutes sujétions, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton, notamment : la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toute sujétion d’exécution pour réservations et passages des conduites, fourreaux, etc., installation des équipements et matériels divers ; - la Fourniture et la mise en place des coffrages soignés répondant aux prescriptions techniques, pour surfaces verticales, horizontales ou inclinées, planes, courbes gauches, y compris les étalements et sujétions de toutes sortes en tenant compte de la disposition des joints et des trous de fixation qui feront l’objet de la Fourniture d’un calepinage à proposer à l’agrément de la surveillance ; - la Fourniture et la mise en place des aciers doux et (ou) aciers à haute résistance répondant aux normes et aux prescriptions techniques, y compris sujétions de Fourniture et de main d’œuvre d’exécution, notamment les sujétions résultant de la mise en œuvre du béton, de la présence des armatures, des frettes et Fournitures diverses, les chutes, ligatures et toutes sujétions pour l’ajustement entre longueurs préfabriquées et longueurs réelles ; - les essais conformément aux prescriptions techniques. Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution sur la base des dimensions des coffrages et des sections nominales des aciers, pour la mise en œuvre du béton jusqu’à la hauteur prescrite pour chacun des cas vus en plans et sur les coupes graphiques présentées. Pour ce qui concerne les dispositions constructives, l’entrepreneur devra respecter les enrobages pour 3,5 cm et les recouvrements suivant les spécifications des normes françaises en béton armé dans les structures ordinaires en milieu non agressif. **mètre cube : |  |
| 3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées |  |
|  | Semelles isolées de section carrées 45x45 / épaisseur du béton 15cm / profondeur de la fouille min=80 cm. |  |
| 3.2 | Socles des colonnes de section transversale 45 x 45 cm | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre de béton A dosé à 350 kg/m³ Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : |  |
| 3.3 | Ceinture inférieure |  |
|  | Ceinture inférieure légèrement Armé de section transversale 7 cm x 45 cm. Le ferraillage se fera avec trois acier HA8 et filant sur toute la longueur. | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre de béton A, 350 kg/m³ Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : |  |
| 3.4 | Seuil de fenêtres et arase des murs | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre de béton A, 350 kg/m³ Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : |  |
| 3.5 | Chainage supérieure | m3 |
|  | Ce prix comprend la Ceinture supérieure en béton armé de section 15 cm x 15 cm. La prise en compte des dispositions constructives pour son assise dans le coffrage en respectant les enrobages et pour les recouvrements éventuels des aciers en cas de besoin devra être optimale. |  |
| 3.6 | Chainage haut de section 15x15cm. Il est réalisé au-dessus des baies. |  |
|  | Le ferraillage sera réalisé avec deux acier HA12 en bas et deux aciers HA10 en haut dans la section ; ceci sur toute la longueur des chainages supérieurs. La prise en compte des dispositions constructives pour son assise dans le coffrage en respectant les enrobages et pour les recouvrements éventuels des aciers en cas de besoin devra être optimale. Fourniture et mise en œuvre de béton A, 350 kg/m³ Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : |  |
| 3.7 | Poteaux |  |
|  | Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre comme décrit ci-dessus en termes de béton armé. Il concerne l’exécution des Poteaux. Ces derniers sont de section 15x15cm |  |
|  | Le ferraillage sera réalisé avec quatre acier HA12 par section et sur toute la hauteur du poteau depuis le socle tout en prenant en compte les dispositions constructives pour son assise dans la semelle et pour les recouvrements éventuels des aciers en cas de besoin. Fourniture et mise en œuvre de béton A, 350 kg/m³. Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. **Le mètre cube : |  |
| 3.8 |  | m3 |
|  | Fourniture et mise en œuvre de béton A, 350 kg/m³. Béton classe A, dosé à 350 kg/m³ de ciment. Le ferraillage sera réalisé avec un quadrillage de 40 30 cm x 30 cm fabriqué avec des acier en HA6 adéquatement attachés à tous les nœuds pour l’assimiler à un treillis. L’épaisseur de ce béton sur toute la surface des locaux sera de 7 cm au moins avec le respect de la position de la grille au milieu pour assurer son utilité. Au cas où le plan filaire électrique prévoit des canalisations au sol, ces dernières devront être posées dans le remblais compacté avant le démarrage des travaux du béton de pavement. En aucun cas, il ne sera toléré que ces canalisations traversent ce béton ou que ce béton soit démoli partiellement pour faire passer ces canalisations qu’elles soient électriques ou eaux ou autres. |  |
| 4 | ELEVATION DES MURS |  |
|  | Ce poste concerne les opérations compilées pour ériger les murs en hauteur, qu’il soit en agglomérés de mortier ciment ou en maçonnerie de moellons sur la surface de la terre. |  |
| 4.1 | Maçonnerie de soubassement en moellons | m3 |
|  | Ce prix comprend : - la Fourniture et la mise en œuvre des moellons et du béton tous conforme aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toutes sujétions, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton, notamment la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toutes sujétions d’exécution pour réservations et passages des conduites, Fourreaux, etc., installation des équipements et matériels divers ; - la Fourniture et la mise en place des coffrages soignés répondant aux prescriptions techniques, pour surfaces verticales, horizontales ou inclinées, planes, courbes gauches, y compris les étalements et sujétions de toutes sortes en tenant compte de la disposition des joints et des trous de fixation qui feront l’objet de la Fourniture d’un calepinage à proposer à l’agrément de la surveillance ; - le cas échéant, des essais conformément aux prescriptions techniques. Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution sur la base des dimensions des coffrages, pour la mise en œuvre des maçonneries en moellons avec du mortier et ou du béton jusqu’à la hauteur prescrite pour chacun des cas vus en plans et sur les coupes graphiques présentées. Fourniture et mise en œuvre de béton B, 250 kg/m³ pour cette maçonnerie OU Fourniture et mise en œuvre du mortier dosé à 300 kg/m³ suivant les cas et types de maçonnerie à réaliser. **Le mètre cube : |  |
| 4.2 | ELEVATION DES MURS | m3 |
|  | Maçonnerie en agglos creux, hourdée au mortier classe D. Les murs en élévation seront réalisés en blocs vibrées avec une épaisseur de 15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 Le prix comprend : - la Fourniture des agglos hourdés au mortier de sable associé au ciment ; - la Fourniture, préparation et mise en œuvre du mortier ; - la pose des agglos et jointoiement soigneux. Les joints seront mis en œuvre avec 1 cm maximum de joints horizontaux et 1,5 cm de joints verticaux. Elles seront montées d’aplomb et d’équerre conformément aux plans d’architecture ; - les réservations pour percées et Fourreaux ; **mètre cube : |  |
| 5 | CHARPENTE |  |
|  | Fourniture et pose d’une charpente/structure en bois suivant dimensions présentées sur les plans et coupes graphiques (complète) Ce prix rémunère : - La vérification du dimensionnement de la structure ; - La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (colonnes, poutres, pannes, contreventement, liernes, etc ….) ; - La protection par produits insecticide, anti-fongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier. - Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ; - La Fourniture de la boulonnerie ordinaire et à haute résistance si besoin ; - Le transport du lieu de fabrication jusqu’au chantier ; - La Fourniture et la pose d’ancrage dans les Fondations et ou poteaux et poutres ; - La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ; - La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ; - La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le supportage des équipements en toiture ; - La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc… - Toutes sujétions de bonne exécution. Les dimensions de la structure en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent. Chacune des parties des charpentes ainsi listées ci-dessous est payée soit **Pièce ou mètre linéaire suivant le cas. |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 8,25 m et poinçon 2,7 m | pce |
| 5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce |
| 5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4,5 m | pce |
| 5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3,5 m | pce |
| 5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,50 m | pce |
| 5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce |
| 5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml |
| 5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml |
| 6 | TOITURE / COUVERTURE EN TOLES |  |
|  | Fourniture et pose de la couverture de bâtiment. Les prestations de l’entreprise comprennent : - La Fourniture et la pose de la couverture (type indiqué dans chaque sous poste de prix) ; - le matériel de fixation ; - les éléments de faitage, noues et de rives ; - la protection contre la corrosion (aciers profilés) ; - la Fourniture et la pose éventuelle des planches de rives, etc… ; - la Fourniture et la pose de l’habillage des avants toit (planche de bois peinte en blanc) ; - La Fourniture et la mise en œuvre des étanchéité (bande d’étanchéité, solin, etc…) - toutes sujétions de bonne exécution. Les dimensions de la structure charpente en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent. La Fourniture et pose d’une couverture en bac autoportant (acier galvanisé), épaisseur minimale 0,75 mm, sur structure en acier profilé galvanisé. Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de couverture des bâtiments avec des tôles en bac. Chacune des parties de la couverture à mettre en œuvre est payé soit en ** mètre carré ou soit en mètre linéaire suivant le cas : |  |
| 6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² |
| 6.2 | Fourniture et pose tôles faitières en bacs pré peint BWG 28 | ml |
| 6.3 | Fourniture et pose tôles pour noue en bacs pré peint BWG 28 | ml |
| 7 | PLAFONDS |  |
|  | Fourniture et pose d’un plafond en contre-plaqué de 4 mm d’épaisseur sous un quadrillage en bois équarris de section minimale et harmonisé de 4 cm x 4 cm. Les bois équarris devront être bien dressés, nettoyés, polis afin de permettre un travail soigné et un rendu finition de très bonne facture. Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de de mise en œuvre de plafonds en bois et contre-plaqué des bâtiments sous des couvertures en tôles. Au-dessus des contre-plaqués, la structure ainsi réalisée recevra des couvre-joints le long des joints des contre-plaqués et avec un design formant de petites surfaces de 50 x 50 sur l’ensemble des contre-plaqués posés. Ces couvre-joints seront en bois et usinés avec finesses. Ils seront au minimum de dimensions 6 cm X 2,5cm. La pose des faux-plafonds se fera sur une structure en quadrillage maintenue par fixation sur la charpente de la toiture. Ce prix rémunère : - la Fourniture d’un faux plafond en contre-plaqué, ép. minimale 4 mm et d’une ossature en bois ; - la Fourniture et la pose de la structure en bois de fixation sur la charpente en bois portant la toiture ; - la pose des plaques de contreplaqué sur la structure y compris les découpes, perçages, réservations, etc… ; - la Fourniture et la pose des bandes de joint ; - l’application d’un enduit pour masquer les perçages, rainures, etc… ; - la mise en place des échafaudages. Le résultat escompté est un faux-plafond parfaitement plan. Ce travail comprend toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur ainsi qu’une bonne finition ainsi que la pose de deux couches de vernis sur l’ensemble de l’ouvrage. Ce poste sera payé au **mètre carré et prendra en compte toutes les Fournitures, accessoires et opérations ainsi listées et décrites. |  |
| 7.1 | Fourniture et pose faux plafond y compris accessoires de pose suivant description du poste principal | m² |
| 8 | HUISSERIES |  |
|  | Menuiseries intérieures et extérieures en bois ou en métal Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. Le châssis sera de la meilleure qualité et aura des dimensions de profilés au moins de 70/60 mm et d’une épaisseur de minimum 1,5mm. La fixation du châssis sera réalisée à l’aide de vis d’ancrage directement dans la maçonnerie ou le béton avec du matériel adapté. Les châssis seront munis de joints en néoprène parfaitement régulier et adapté pour assurer une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air. Les soudures seront faites en fil et sans jour vu. Les lignes de soudure devront être nettoyées et poncées pour laisser l’impression que les deux éléments assemblés par soudure sont d’un seul tenant. Pour le bois l’épaisseur des panneaux sera de 4 cm minimale après nettoyage et ponçage optimal des surfaces de toutes les faces vues (devant et arrières ainsi que les tableaux de l’épaisseur). Le type de bois à utiliser sera du bois d’usinage, plein et d’humidité ne dépassant pas celle règlementaire dans le cadre de la production des mobiliers afin d’éviter qu’il poursuive le travail après fabrication et pose. Aussi, les assemblages seront finalisés avec finesse et exactitude sans laisser voir des jours ou des aspérités. Le travail comprend entre autres : - La Fourniture et pose des châssis (bois ou métallique) et tous les accessoires nécessaires au respect de la qualité, la résistance et la bonne finition ; - Le ragréage si nécessaire des enduits de pourtour des menuiseries - la vitrerie de 6mm d'épaisseur (le cas échéant) ; - les châssis sont soit coulissants, battants, fixes ou ouvrant à la française. Ce travail comprend toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l'art et suivant les normes en vigueur. |  |
| 8.1 | Huisseries en bois |  |
|  | Menuiseries intérieures et extérieures en bois. Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en bois y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins. Le prix comprend : - Le système de porte en bois avec une épaisseur minimale de 4 cm et un motif au choix de l’ingénieur. - La Fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures - Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes - Le montage, y compris toute la quincaillerie - La Fourniture et la pose de la porte en bois - Les parcloses et l’étanchéité - Les essais fonctionnels - Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre - Les arrêts de portes - Les parois structurelles des parties avec une épaisseur nominale de 4 cm - Les quincailleries (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; tous au choix de l’ingénieur suivant échantillons à lui soumettre. - L'équipement comprend une double béquille en inox sur rosace, une serrure 1 point, un joint de fonctionnement de feuillure, un joint de seuil automatique, deux paumelles par vantail et une crémone encastrée dans le vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux. - La peintures sur toutes les faces vues et transversales de la porte. La peinture sera faite avec professionnalisme au pistolet. La couleur est au choix de l’ingénieur. Il est proscrit la peinture au pinceau ou au rouleau et toute porte peinte sans le respect de ces dispositions fera objet de rejet pour remplacement. - Toutes sujétions Il est payé à la **pièce : |  |
| 8.1.1 | Fourniture et pose Portes doubles en bois massif pleine P1 (40+80) x 215 cm – peinture comprise. | pce |
| 8.1.2 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 cm x 215 cm) – peinture comprise. | pce |
| 8.1.3 | Fourniture et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 cm x 215 cm) – peinture comprise. | pce |
| 8.1.4 | Fourniture et pose Portes en bois massif pleine P8 (90 x 215) cm – peinture comprise. | pce |
| 8.2 | Huisseries métalliques |  |
|  | Menuiseries intérieures et extérieures métalliques. Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en acier – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins. Le prix comprend : - Le système de porte en acier - La Fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures - Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes - Le montage, y compris toute la quincaillerie - La Fourniture et la pose de la porte métallique réalisée avec au minimum une tôle d’épaisseur 15 mm pour offrir une planéité optimale et éviter d’avoir une surface gauche présentant des bosses ou des creux. - Les parcloses et l’étanchéité - Les essais de fonctionnement - Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre - Les arrêts de portes - Les parois structurelles des profilés avec une épaisseur nominale de 1.6 mm - Les quincailleries (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; tous au choix de l’ingénieur suivant échantillons à lui soumettre. - L'équipement comprend une double béquille en inox sur rosace, une serrure 1 point, un joint de feuillure, un joint de seuil automatique, deux paumelles par vantail et une crémone encastrée dans le vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux. - La peintures sur toutes les faces vues et transversales de la porte. La peinture sera faite avec professionnalisme au pistolet. La couleur est au choix de l’ingénieur. Il est proscrit la peinture au pinceau ou au rouleau et toute porte peinte sans le respect de ces dispositions fera objet de rejet pour remplacement. - Toutes sujétions Il est payé à la **pièce : |  |
| 8.2.1 | Fourniture et pose Grille en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 mm x 2150 mm) - peinture comprise. | pce |
| 8.2.2 | Fourniture et pose d'une porte double métallique pleine P2 ((40 + 80) x 215) cm - peinture comprise. | pce |
| 8.2.3 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine P3 (90 cm x 215 cm). Tôle et profilés spécifiés dans le poste 7.2. - peinture comprise. | pce |
| 8.2.4 | Fourniture et pose d’un Imposte métallique en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 cm x 60 cm). - peinture comprise. | pce |
| 8.2.5 | Fourniture et pose d’un Imposte métallique en tube carré de 30 et de dimensions F2 (92,5 cm x 60 cm) - peinture comprise. | pce |
| 8.2.6 | Fo et pose d'une porte double métallique vitrée P6 (150x215) cm | pce |
| 8.2.7 | Fo et pose d'une porte simple métallique vitrée P7 (90x215) cm | pce |
| 8.2.8 | Fo et pose d'une fenêtre métallique vitrée F3 (100x110) cm | pce |
| 8.2.9 | Fo et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F4(50 x 60) cm | pce |
| 9 | REVETEMENT DES PAROIS MURALES ET DES SOLS |  |
| 9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment |  |
|  | Fourniture et mise en œuvre d’un enduit en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 400 kg/m3. Ce prix rémunère : - la fourniture de l’enduit ; - la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 300 kg de ciment/m³. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée ; épaisseur totale 20 mm ; - Le traitement du subjectile contre la formation d’algues et correction de son pH. Ce prix est payé au mètre carré après fourniture et mise en œuvre minutieuse ainsi que la réception technique. **Le mètre carré : |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose d'enduit intérieur avec une finition lisse | m² |
|  | La mise en œuvre sera lissée pour satisfaire à la finition attendue. |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose d'enduit tyrolien sur murs extérieurs | m² |
|  | La mise en œuvre et la finition seront sujet à une couleur et un motif qui seront indiqués par l’ingénieur. |  |
| 9.2 | Revêtement aux carreaux |  |
| 9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïences de dimensions minimales 20 cm x 30 cm ou dimensions similaires | m² |
|  | Fourniture et pose de carrelage/faïence murale Ce prix rémunère : - la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ; - la mise en œuvre d’un mortier de classe D (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ; - la fourniture du carrelage suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ; - la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; - la réalisation des joints au mortier D ; - le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; - Toutes sujétions de bonne exécution. Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage. Fourniture et pose de carreaux de faïence en grès cérame, 20cm x 30cm Ce prix est payé au mètre carré de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée. **mètre carré : |  |
| 9.2.2 | Fourniture et pose Carreaux de sol en céramique 60 x 60 cm ou dimensions similaires |  |
|  | Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame Ce prix rémunère : - la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ; - la mise en œuvre d’un mortier de classe D (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ; - la fourniture et la pose d’une membrane d’étanchéité sous carrelage (ép. 0,6 mm) y compris les relevés d’étanchéité ; - la fourniture du carrelage suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ; - la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; - la réalisation des joints au mortier D ; - le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; - Toutes sujétions de bonne exécution. - Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage. Ce prix est payé au mètre carré de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée. **mètre carré : |  |
| 9.2.3 | Plinthe en carreau h=10 cm |  |
|  | Fourniture et pose de plinthe Ce prix rémunère : - la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ; - la fourniture de plinthe suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ; - la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ; - la réalisation des joints au mortier D ; - le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; - Toutes sujétions de bonne exécution. Fourniture et pose de plinthe grés, largeur 10 cm La plinthe doit être réalisée dans le même type de carrelage que le revêtement de sol en carrelage utilisé. Ce prix est payé au mètre linéaire de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée. **Le mètre linéaire : |  |
| 9.3 | Revêtement en protection |  |
| 9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection au sol contre l’humidité avant mise en œuvre des travaux de gros œuvre (Film polyane encore appelé membrane d’étanchéité) | m² |
|  | Fourniture et mise en place d’une membrane d’étanchéité Ce prix rémunère : - La fourniture d’une membrane d’étanchéité en polyéthylène sous dallage, épaisseur 150 µm minimum, répondant aux normes internationales ; - La fourniture et la mise en œuvre des bandes de jonction des lés ; - Les travaux de découpe et de pose des lés avec un recouvrement de 10 cm minimum en cas de besoin de recouvrement. La pose de la membrane se fera sur une surface plane et propre. - Toutes sujétions de bonne exécution. **mètre carré : |  |
| 10 | ELECTRICITE |  |
| 10.1 | Installation et raccordement complète | Fft |
|  | Fourniture, pose et mise en service d’une installation électrique complète. Le prix comprend : - La réalisation du schéma unifilaire et les plans d’exécution électriques pour soumission et approbation avant mise en oeuvre. - les fournitures d’une installation électrique complète entre le coffret électrique et le point de distribution (éclairage, prises, etc…) tel qu’indiqué dans chaque détail de prix ; - les accessoires, le matériel (câbles, organes de commande, luminaires, réglettes, prises de courant, supports,…) de fixation et le raccordement en parfait état de marche de toute l’installation. Toutes autres sujétions de bonne exécution. De façon détaillée, ce prix prend en compte la Fourniture, la pose et raccordement d’une installation électrique complète pour le bâtiment concerné. Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des circuits électriques (y compris luminaires, interrupteurs, prises de courant, etc…) pour le bâtiment, c’est-à-dire qu’il comprend pour chaque appareil électrique dessiné en plan (prises, interrupteurs, luminaires, climatisation, etc) et allant de cet appareillage jusqu’au tableau divisionnaire : - Luminaires, interrupteurs, prises de courants, blocs secours, climatisation, etc…. - Tous les tubages et fourreautages nécessaires à encastrer ou à passer en chape ou en faux plafond ; - Les circuits électriques (câbles) du TD jusqu’à chaque appareil électrique dimensionné suivant les règles de l’art (plan d’exécution à fournir par l’entreprise ainsi que le schéma unifilaire) ; - Le tirage des câbles et fils électriques ; - L’ensemble des accessoires sans exceptions nécessaires comme boite de dérivation, raccord, etc. ; - Les travaux de gros œuvre correspondants notamment les saignées ainsi que le cimentage ; Toutes les prises présentes dans les pièces d’eau seront de type bipolaire sur un ou plusieurs circuits avec une protection au TD via un disjoncteur différentiel de 30 ma. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. Note : En cas d’utilisation de l’énergie photovoltaïque, les équipements électriques avec une puissance élevé tel que les climatisations ou la cuisinière ne pourront pas fonctionner. L’entrepreneur est responsable de mettre en œuvre un système de priorisation des sources d’énergie au niveau du TGBT. Ce système doit permettre de détecter la source d'énergie utilisée (réseau public ou photovoltaïque) et de privilégier l'alimentation du bâtiment à partir de l'électricité du réseau public. L’entrepreneur devra installer un système de relais qui coupe automatiquement l'alimentation des climatisations lorsque la source d'énergie est celle du dispositif photovoltaïque. Le système doit être capable de basculer automatiquement sur le réseau public lorsque l'énergie photovoltaïque n'est plus disponible. **Le forfait : |  |
| 10.1.1 | Fourniture et Installation complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 10.1.2 | Fourniture et Installation complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 10.1.3 | Fourniture et Installation complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum | Pièce |
|  | Fourniture, pose et raccordement d’un point lumineux suivant indication des plans. Ils peuvent être de formes variées suivant indications des plans et suivant la destination des locaux. Localisation : conformément au plan d’éclairage – dans les locaux administratifs, locaux techniques, circulations, vestiaires, sanitaires ainsi qu’à l’extérieur. Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement du luminaire, y compris l’encastrement, la fixation et toutes sujétions ; Les luminaires respectent les prescriptions particulières présentés sur les documents graphiques. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. **Forfait : |  |
| 10.2.1 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Pièce : |  |
| 10.2.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Pièce : |  |
| 10.2.3 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Pièce : |  |
| 10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre. | pce |
|  | Toutes les prises courant à fournir et à poser seront de type avec terre. |  |
| 10.3.1 | Fourniture et pose prise de courant avec terre type et 2 pôles. |  |
|  | Fourniture et pose d’une prise électrique avec terre et accessoires Ce prix rémunère à la pièce, la fourniture et la pose d’une simple prise électrique avec terre y compris tous les accessoires de pose et l’installation complète. Il doit avoir un calibre minimal de 16A/220V. Ce travail comprend : - la boite d’encastrement ; - la fourniture, la pose et le raccordement de l’appareillage électrique ; - les ragréages nécessaires. Toutes les prises présentes dans les pièces d’eau seront de type bipolaire sur un ou plusieurs circuits avec une protection au TD via un disjoncteur différentiel de 30 ma. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. **L’unité : |  |
| 10.3.2 | Fourniture et pose de prise courant électrique avec terre et étanche 2 pôles |  |
|  | Fourniture, pose et raccordement d'une prise électrique étanche 2 pôles Ce prix rémunère à la pièce, la fourniture et la pose d’une simple prise électrique étanche avec terre y compris tous les accessoires de pose et l’installation complète. Il doit avoir un calibre minimal de 16A/220V. Ce travail comprend : - la boite d’encastrement ; - la fourniture, la pose et le raccordement de l’appareillage électrique ; - les ragréages nécessaires. Toutes les prises présentes dans les pièces d’eau seront de type bipolaire sur un ou plusieurs circuits avec une protection au TD via un disjoncteur différentiel de 30 ma. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. **L’unité : |  |
| 10.3.3 | Fourniture et pose d’une prise électrique avec terre et étanche pour courant triphasé |  |
|  | Fourniture et pose d’une prise électrique pour courant triphasé Ce prix rémunère à la pièce, la fourniture et la pose d’une simple prise électrique avec terre y compris tous les accessoires de pose et l’installation complète.. Ce travail comprend : - la boite d’encastrement ; - la fourniture, la pose et le raccordement de l’appareillage électrique ; - les ragréages nécessaires. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. **L’unité : |  |
| 10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce |
|  | Fourniture et pose d’un interrupteur simple allumage / double allumage / Va et vient / Double va et vient. Ce prix rémunère à la pièce et quel que soit le type fonctionnel comme indiqué ci-dessus, la fourniture et la pose d’un interrupteur suivant indication des plans y compris tous les accessoires de pose et l’installation complète. Il doit avoir un calibre minimal de 16A/220V. Ce travail comprend : - la boite d’encastrement - la fourniture, la pose et le raccordement de l’appareillage électrique - les ragréages nécessaires Tous les interrupteurs présents dans les pièces d’eau seront de type bipolaire sur un ou plusieurs circuits avec une protection au TD via un disjoncteur différentiel de 30 ma. Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. **L’unité : |  |
| 10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement. | pce |
|  | Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble du système de compensation du potentiel avec mise à la terre, conformément aux spécifications techniques Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des circuits de mise à la terre ainsi que ceux de compensation potentiel de chaque bâtiment : - Le schéma unifilaire et les plans d’exécution à la charge de l’entrepreneur à faire approuver par l’ingénieur avant mise en œuvre. - Tous les tubages et fourreautages nécessaires ; - Les câbles de terre de minimum 16 mm2 en cuivre isolé. - Les barrettes de terre et d’équipotentielle ; - Les piquets de terre de caractéristiques minimale 25 mm2 en cuivre nu ou 16 mm2 en cuivre isolé. Tout piquet de section creuse est à rejeter. - L’ensemble des accessoires sans exceptions et nécessaires pour optimiser le fonctionnement du dispositif ; - Les travaux de gros œuvre correspondants notamment les saignées ainsi que le cimentage ; - Le plan de récolement après mise en œuvre. - Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur. |  |
| 10.5.1 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement. – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 10.5.2 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement. – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 10.5.3 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement. – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins | pce |
|  | Fourniture et installation d'une armoire BT électrique de protection et de distribution Cela comprend le matériel électrique de protection et de distribution dans des armoires électriques modulaires juxtaposables par vis et ayant les spécifications minimales suivantes : - Dimensionnement prévoyant une réserve de 25% - Socle 100mm - Equipement annexe plaque de montage compatible CEM - Tous les équipements électriques doivent être montés sur la plaque de montage y compris les goulottes de passage de la filerie - Indice de protection IP55 selon la norme CEI529 - Tôle électrozinguée épaisseur 20/10 - Porte : porte pleine avec renforcement et joint d’étanchéité, serrures à système renforcé avec des tringles et serrures à poignées et à clé unique - Ventilation : chaque module d’armoire sera doté d’un ventilateur sur la partie supérieur (commandé par un thermostat), d’une grille et d’un filtre sur sa partie inférieure - Éclairage : chaque module d’armoire sera doté d’une réglette fixe à néon 36W commandé par fin de course de la portière - Résistance chauffante : chaque module d’armoire sera doté d’une résistance chauffante 25 W anti-condensation qui s’enclenche par une commande à signalisation pour signaler le chauffage armoire en marche - Système jeux de barres - Prise de courant 230 V - Peinture et traitement de surface : seront conformes au standard de fabrication IP55 - Couleur des armoires : standard - Manuel(s) et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française Les armoires doivent satisfaire aux prescriptions techniques essentielles suivantes : - groupe d’alimentation avec déclencheur de fusibles MT et de protection transformateur (platine protection transformateur) - groupes de départ - appareils de contrôle dans la façade (voltmètre, ampèremètre, compteur horaire) - dispositifs pour commande et signalisation - dispositifs pour protection contre la surtension - dispositifs pour compensation de courant réactif - protection des câbles entre l’armoire et la boîte de raccordement Pour la pose, le prix comprend aussi la fourniture et pose des accessoires (des cosses à sertir, etc.), du matériel de fixation ainsi que le raccordement en parfait état de marche de l'armoire. Toutes autres sujétions de bonne exécution. Des disjoncteurs seront posés pour identifier séparément chacune des pièces. De même pour chacune des pièces, il sera posé séparément des disjoncteurs pour l’identification des luminaires ainsi que celle des prises. Chacun des disjoncteurs sera muni d’une étiquette. Ces étiques seront réalisées et posées avec respect des normes et professionnalisme. Ce prix sera payé à la pièce. **Pièce : |  |
| 10.6.1 | Fourniture et installation d’une armoire tableau générale de basse tension (TGBT) – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 10.6.2 | Fourniture et installation d’une armoire tableau générale de basse tension (TGBT) – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 10.6.3 | Fourniture et installation d’une armoire tableau générale de basse tension (TGBT) – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Pièce : | Pièce |
| 11 | PLOMBERIE & SANITAIRES |  |
| 11.1 | Réseaux de distribution eau potable |  |
|  | Fourniture et pose des réseaux d’alimentation en eau Ce prix rémunère : - La réalisation du plan unifilaire ainsi que le plan d’exécution à faire approuver par l’ingénieur avant mise en œuvre ; - Le raccordement à la conduite de d’alimentation d’eau, au forage, ou au dispositif de surpression ; - Les éventuels terrassements (excavation et remblai) complémentaires pour réaliser les tranchées ; - Toute la fourniture de la tuyauterie (conduites PVC, PEHD, Cuivre, multicouches, acier galvanisé…) et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, filtre à tamis, etc…) à partir du point d’alimentation de la parcelle jusqu’aux points de distribution du bâtiment (WC, lavabo, urinoir, etc…) ; - Les filtres à sédiments suivant les prescriptions de l’ingénieur ; - Les saignées et les percements pour le passage des conduites - La pose des conduites et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir du point d’alimentation de la parcelle jusqu’aux points de distribution du bâtiment (WC, lavabo, urinoir, etc…) ; - La réalisation des étanchéités à la traversée des parois ; - Les essais de tuyauterie sous pression. Les canalisations seront mises en charge à l’eau sous une pression égale à 3 bars pendant 30 min. Aucune fuite ne devra être révélée par la lecture du manomètre et par un examen à vue des tuyauteries et des matériels annexes ; - Les essais d’étanchéité des points de distribution/robinets, sous une pression de 10 bars ; - Toutes sujétions de bonne exécution. Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose des équipements (conduites, raccords, vannes, robinets, etc…) et les travaux entre la source d’alimentation en eau (conduite REGIDESO, forage, ou cuve enterrée) jusqu’au point de puisage (WC, urinoir, lavabo, robinet, point de puisage extérieur, etc…). Note 1 : le prix comprend aussi la fourniture et la pose d’un filtre à sédiment lavable 50 µm. Pour chaque point d’eau, l’entreprise devra prévoir des équipements dits économiseurs d’eau (boutons poussoir temporisés, robinet avec arrêt automatique, limiteur de débit…). Note 2 : Les WC et les urinoirs seront aussi alimentés par de l’eau non potable. L’installation dite « Eau potable » devra aussi alimenter les WC et les urinoirs pendant la période de saison sèche. Cela implique de l’entreprise la mise en œuvre d’un dispositif de type by-pass avec un clapet anti-retour entre la conduite d’adduction d’eau potable et la conduite de distribution des WC et des urinoirs. Matériaux : Les conduites enterrées seront en PEHD. Les conduites intérieures au bâtiment seront en multicouche ou de qualité équivalente. Il est payé au **Forfait : |  |
| 11.1.1 | Réseau de distribution eau potable – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.1.2 | Réseau de distribution eau potable – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.1.3 | Réseau de distribution eau potable – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.2 | Evacuation EU-EV |  |
|  | Fourniture et pose d’une installation complète pour l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes Ce prix rémunère : - La réalisation du plan unifilaire ainsi que le plan d’exécution à faire approuver par l’ingénieur avant mise en œuvre ; - Le raccordement à la conduite d’évacuation ; - Les éventuels terrassements (excavation et remblai) complémentaires ; - Toute la fourniture de la tuyauterie (conduites PVC, PEHD, Cuivre, acier galvanisé…) et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir de l’équipement sanitaire (WC, lavabo, urinoir, évier, etc…) du bâtiment jusqu’aux points de d’évacuation (fosse septique, puits perdu) ; - Les saignées et les percements pour le passage des conduites ; - La pose des conduites et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir de l’équipement sanitaire (WC, lavabo, urinoir, évier, etc…) du bâtiment jusqu’aux points de d’évacuation (fosse septique, puits perdu) ; - Toutes sujétions de bonne exécution. Il est payé au **Forfait : |  |
| 11.2.1 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.2.2 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.2.3 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **Forfait : | Forfait |
| 11.3 | Appareillage sanitaire _ Fourniture et pose |  |
|  | Fourniture et pose des appareils sanitaires y compris robinetterie et divers raccordements à la demande de l’ingénieur pour optimiser le service. Ce prix rémunère : - La fourniture des équipements sanitaires de première qualité conformément aux plans (WC, lavabos, urinoirs, douches, éviers, etc…) y compris toute la robinetterie et accessoires pour un fonctionnement optimal et une bonne durabilité ; - Le raccordement des équipements sanitaires aux points d’alimentation et d’évacuation. Toutes les robinetteries seront raccordées aux réseaux d’eau par l’intermédiaire de flexibles avec interposition de robinet ¼ de tour ; - Les éventuels saignées et percements dans les parois ; - La pose et la fixation des équipements sanitaires conformément aux plans et présentes spécifications techniques. Tous les équipements devront être exempts de rayures, chocs ou autres dégradations lors de la réception. Tous les équipements abimés seront remplacés au frais de l’entrepreneur ; - Toutes sujétions de bonne exécution. L’entreprise devra présenter un échantillon à la validation formelle de l’ingénieur pour chaque équipement proposé avant approvisionnement du chantier. |  |
| 11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pièce |
| 11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pièce |
| 11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pièce |
| 11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pièce |
| 11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques | pièce |
|  | - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. |  |
| 11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pièce |
| 11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. - Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pièce |
| 11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pièce |
| 12 | PEINTURE |  |
| 12.1 | Peinture latex acrylique | m² |
|  | Dans la prise en compte des valeurs Enabel pour la protection de l’environnement, il est privilégié voire exiger la proscription de l’utilisation des substances chimiques polluantes. Dans ce cadre l’utilisation des peintures glycérophtaliques ne sera pas admise sur ces chantiers. De ce fait il est privilégié l’utilisation des peintures acryliques qui elles sont à base de pigments, de résine et d’eau. Leurs caractères inodore et non toxique font d’elles des produits utilisables dans la construction d’un Foodlab pour limiter voire éviter des problèmes hygiéniques. Les peintures acryliques, lavable à l’eau, ont un séchage plus rapide et offrent une bonne adhérence et de ce fait l’observation de 48h comme temps de séchage après chacune des couches devra suffire pour un bon rendement avant l’application de la couche suivante |  |
|  | Peinture des surfaces intérieures sur support en enduit de ciment ou en béton. Ce prix rémunère : - Fourniture et pose masticage et couches de latex sur murs intérieurs en 3 couches pour rendre réceptive la couche à la peinture de finition. - la fourniture de la peinture appropriée et de type à eau ; - le nettoyage par brossage et traitement préalable du subjectile (réparation de fissures, remplissages des trous, etc..) et des claustras éventuels ; - le masticage et le ponçage du subjectile avant application de la peinture ; - l’exécution selon conditions techniques et les préconisations du fournisseur ; La fourniture et l’application de tout élément de protection sur les serrures, vitreries et autres appareillages ou équipements ne devant pas être sali par des bavures ou coulures de peinture pendant la mise en œuvre de la peinture sur les murs. - l’application de trois couches au minimum de la peinture ; couleur selon les indications de l’Ingénieur ; - Le nettoyage des coulures et bavures éventuelles. A cet effet l’entreprise est appelée à prévoir des équipements de protections et couvertures des appareillages et autres surfaces non destinés à être peints. Il peut s’équiper par exemple et de façon non limitative de bandes papier adhésif, bâches et autres. En tout état de cause, toutes salissures ou bavures de peintures ou encore toute détérioration d’un appareillage fourni neuf et Sali ou détérioré fera objet de remplacement avant la réception provisoire complète. Ce prix est payé au mètre carré après fourniture, mise en œuvre satisfaisante et réception. **mètre carré : |  |
| 13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |
| 13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml |
|  | Ce poste est payé au mètre linéaire de gouttière fournie et convenablement posée. L’espacement des éléments de fixation sur la charpente est de 50 cm maximum. |  |
| 13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml |
|  | L’emboitement des conduites pour la rallonge se fera avec de la colle adéquate au PVC. Ce poste est payé au mètre linéaire de descente d’eau posée suivant les indications. |  |
| 13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large. Les indications présentes sur les documents graphiques permettent d’avoir une meilleure maîtrise de la section et des positions. Ce prix est payé au mètre linéaire de caniveaux fournis et posés suivant les règles de l’art. | ml |
| 14 | TRAVAUX DIVERS |  |
| 14.1 | Divers Aménagements extérieurs autour du bâtiment | m² |
|  | Ces aménagements sont prévus autour des para fouilles et des caniveaux devront être exécutés pour rendre viable l’espace et la circulation autour du bâtiment. Ils sont pour l’essentiel des travaux de terrassement et de nettoyage. |  |
| 14.1.1 | Divers Aménagements extérieurs autour du bâtiment – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. **mètre carré : |  |
| 14.1.2 | Divers Aménagements extérieurs autour du bâtiment – Unité de transformation des fruits, y compris toutes sujétions. **mètre carré : |  |
| 14.1.3 | Divers Aménagements extérieurs autour du bâtiment – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. **mètre carré : |  |
| 14.2 | Construction de regard de visite de 40 cm x 40 cm de dimensions intérieures | Pièce |
|  | Ces regards seront réalisés avec des parpaings agglomérés en mortier de sable et de ciment convenablement dosés pour offrir une bonne résistance. Ces parpaings seront du type 15 cm x 20 cm x 40 cm. |  |
| 14.3 | Construction de la fosse septique | Pièce |
|  | Construction d’une fosse septique, à trois compartiments Ce prix comprend la construction d’une fosse septique à trois compartiments en béton armé et notamment : - les travaux de terrassements (excavation, remblai et mise en dépôt de la terre excédentaire) ; - le béton de propreté ; - la réalisation d’un radier et des voiles en béton armé, dosé à 350 kg/m³ ; - la réalisation d’une dalle de couverture en béton armé, dosé à 350 kg/m³ y compris les trappes d’accès avec dalle de couverture ; - La Fourniture et l’installation des de tubes de ventilation ; - La Fourniture et la pose des tuyaux en PVC (diamètre à définir suivant le débit d’évacuation) pour la connexion jusqu’au réseau d’évacuation du bâtiment ; - La construction d’un préfiltre en sortie de fosses avec des matériaux filtrants (de type pouzzolane). Le préfiltre sera composé d’un caisson avec du pouzzolane ou matériau filtrant équivalent ; - Toutes sujétions de bonne exécution. Le plan d'exécution est à soumettre pour approbation au Maître d'Œuvre. Construction d’une fosse septique de 10 m³, y compris conduites et tous les équipements nécessaires et utiles pour un fonctionnement optimal de ce système unitaire d’épuration des eaux usées et eaux vannes. Il est payé à la pièce. **Pièce : |  |
| 14.4 | Construction du puits perdu | Pièce |
|  | Construction d’un puits perdu pour l’infiltration des eaux usées ou des eaux non chargées après traitement par les fosses septiques. Ce prix rémunère : - les travaux de déblai et remblai ; - la maçonnerie non jointoyée avec des fentes ; - les massifs de gravier entre la maçonnerie et le sol, épaisseur minimale 10 cm ; - la dalle supérieure en béton armé pour une charge de 500 kg/m2 ; - la couvercle en éléments en béton armé. Poids d’un élément 80 kg maximum ; - la dalle d’inspection à l’intérieur des puits supérieurs à 7 m3, diamètre intérieur minimal 150 cm ; - la Fourniture, terrassement et pose de la conduite DE110/DN100 PVC connectant le puits perdu au réseau d’évacuation des eaux venant des fosses septiques ; - les travaux de raccordement des conduites d’arrivée et de sortie au puits perdu y compris tous les matériaux et équipements nécessaires et utiles pour son fonctionnement optimal ; - toutes sujétions de Fournitures et matériels relatifs à la réalisation. Les puits perdus d’un volume dépassant 3 m³ sont de forme circulaire. Il est payé à la pièce. **Pièce : |  |
| 14.5 | Construction du para fouille | m² |
|  | Les indications sont présentées sur les documents graphiques |  |
| 15 | EQUIPEMENT DE SIGNALISATION / SIGNALETIQUE EXTERIEURE |  |
|  | Fourniture et pose de lettrage métallique extérieur ou de plaques nominatives pour locaux Ce prix rémunère : - La Fourniture et la pose du lettrage métallique (aluminium thermolaqué, acier galvanisé ou acier traité contre l’oxydation) ou des plaques nominatives ; - Epaisseur de la feuille d’acier à utiliser : 4 mm - Chaque lettre / plaque nominative comprend une structure d’ancrage pour façade : cette structure, fixée par visserie inoxydable ; - L’ancrage du lettrage ; - La protection des lettres jusqu’à la livraison du chantier ; Toutes sujétions de bonne exécution et de finition jusqu’à la pose et la livraison. |  |
| 15.1 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE D’ABATTAGE DE VOLAILLES » Dimensions : 20 x 120 cm au moins **Forfait : | Forfait |
| 15.2 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE TRANSFOURNITURERMATION DES FRUITS » Dimensions : 20 x 120 cm au moins **Forfait : | Forfait |
| 15.3 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE PROVENDERIE » Dimensions : 20 cm x 120 cm au moins **Forfait : |  |
| 15.4 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Dimensions : 15 cm x 80 cm Fixations invisibles **Forfait : |  |
| 15.4.1 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’ « UNITE D’ABATTAGE DES VOLAILLES » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. **Forfait : | Forfait |
| 15.4.2 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’« UNITE DE TRANSFOURNITURERMATION DES FRUITS » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. **Forfait : | Forfait |
| 15.4.3 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’ « UNITE DE PROVENDERIE » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. **Forfait : | Forfait |

# Formulaires

## Instructions pour l’établissement de l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Les formulaires d’offres doivent être introduits par mail à l’adresse procurement.cod@enabel.be, via un documents PDF en annexe. Un exemplaire des bordereaux de prix rempli et signé doit être introduit en format Excel.

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur.

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par le chef de fil selon la convention du consortium.

## Fiche d’identification

### Personne physique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-5cfed3760aed

| I. DONNÉES PERSONNELLES NOM(S) DE FAMILLE PRÉNOM(S) DATE DE NAISSANCE JJ MM AAAA LIEU DE NAISSANCE PAYS DE NAISSANCE (VILLE, VILLAGE) TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITÉ CARTE D'IDENTITÉ PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE AUTRE PAYS ÉMETTEUR NUMÉRO DE DOCUMENT D'IDENTITÉ NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL ADRESSE PRIVÉE PERMANENTE CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE RÉGION PAYS TÉLÉPHONE PRIVÉ COURRIEL PRIVÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. DONNÉES COMMERCIALES |  | Si OUI, veuillez fournir vos données commerciales et joindre des copies des justificatifs officiels. |  |
| Vous dirigez votre propre entreprise sans personnalité juridique distincte (vous êtes entrepreneur individuel, indépendant, etc.) et en tant que tel, vous fournissez des services à la Commission ou à d'autres institutions, agences et organes de l'UE? OUI NON | NOM DE L'ENTREPRISE (le cas échéant) NUMÉRO DE TVA NUMÉRO D'ENREGISTREMENT LIEU DE L'ENREGISTREMENT VILLE PAYS |  |  |
| DATE | SIGNATURE |  |  |

### Entité de droit privé/public ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b

| NOM OFFICIEL NOM COMMERCIAL (si différent) ABRÉVIATION FORME JURIDIQUE TYPE A BUT LUCRATIF D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG OUI NON NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE (le cas échéant) LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL JJ MM AAAA NUMÉRO DE TVA ADRESSE DU SIEGE SOCIAL CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE PAYS TÉLÉPHONE COURRIEL |  |
| --- | --- |
| DATE | CACHET |
| SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ |  |

### Entité de droit public

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici / https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b

| NOM OFFICIEL ABRÉVIATION NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE (le cas échéant) LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL JJ MM AAAA NUMÉRO DE TVA ADRESSE OFFICIELLE CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE PAYS TÉLÉPHONE COURRIEL |  |
| --- | --- |
| DATE | CACHET |
| SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ |  |

### Sous-traitants

| Nom et forme juridique | Adresse / siège social | Objet |
| --- | --- | --- |

## Formulaire d’offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC COD22012-10011, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC /, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA :

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documents mentionnés << ci-dessous ou au point …, dûment signés, doivent être joints à l’offre.

En annexe ………………., le soumissionnaire joint à son offre …………….

Le soumissionnaire déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes et correctes et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.

Certifié pour vrai et conforme,

Fait à …………………… le ………………

Nom :

Signature :

## Bordereau des prix

Lot 1 : Construction d’une unité d’abattage de volailles à Mazarrello / Mbujimayi ;

| POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € HTVA | € HTVA |
| 0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 0.1.1 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1 |  |  |
| Sous-total 0 |  |  |  |  |  |
| 0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON |  |  |  |  |
| 0.2.1.1 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles |  |  |  |  |
| 1 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 124 |  |  |
| 1.2 | Terrassement pour fondation |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 31 |  |  |
| 1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 4,4 |  |  |
| 1.3 | Remblai compacté |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 12 |  |  |
| 1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 7 |  |  |
| Sous-total 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | BETON NON-ARME |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 2 |  |  |
| 2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 6,4 |  |  |
| 2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 29 |  |  |
| Sous-total 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | BETON ARME |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0,7 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 2,9 |  |  |
| 3.3 | Ceinture inférieure |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 3 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 4,46 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 2,26 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au-dessus des baies | m3 | 2,26 |  |  |
| 3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 1,8 |  |  |
| 3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 6,7 |  |  |
| Sous-total 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEVATION DES MURS |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 12,8 |  |  |
| 4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 36 |  |  |
| Sous-total 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | CHARPENTE |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 8,25 m et poinçon 2,7 m | pce | 4 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 4 |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4,5 m | pce | 4 |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3,5 m | pce | 4 |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,50 m | pce | 6 |  |  |
| 5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 6 |  |  |
| 5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 254 |  |  |
| 5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 53 |  |  |
| Sous-total 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | TOITURE |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 165 |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose tôles faitières | ml | 39 |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 4,5 |  |  |
| Sous-total 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLAFOND |  |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 146 |  |  |
| Sous-total 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | HUISSERIES |  |  |  |  |
| 8.1 | Huisseries en bois |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Fourniture et pose Portes double sen bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 4 |  |  |
| 8.1.2 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 2 |  |  |
| 8.1.3 | Fourniture et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 2 |  |  |
| 8.2 | Huisseries métallique |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Fourniture et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.2 | Fourniture et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.3 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.4 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 10 |  |  |
| 8.2.5 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 9 |  |  |
| Sous-total 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS |  |  |  |  |
| 9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 138 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose d'enduit tyrolien | m² | 208 |  |  |
| 9.2 | Revêtement au carreau |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 208 |  |  |
| 9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 92 |  |  |
| 9.3 | Revêtement en protection |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 96 |  |  |
| Sous-total 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 10.1 | Installation et raccordement complète |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1 |  |  |
| 10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 22 |  |  |
| 10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre. |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 10 |  |  |
| 10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 16 |  |  |
| 10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement |  |  |  |  |
| 10.5.1 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1 |  |  |
| 10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1 |  |  |
| Sous-total 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES |  |  |  |  |
| 11.1 | Réseaux de distribution eau potable |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Réseau de distribution eau potable – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. | fft | 1 |  |  |
| 11.2 | Evacuation EU-EV |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité d’abatage des volailles, y compris toutes sujétions. | fft | 1 |  |  |
| 11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires fourniture et pose |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 2 |  |  |
| 11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques: Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 2 |  |  |
| 11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 2 |  |  |
| Sous-total 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 12.1 | Peinture latex acrylique |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 118 |  |  |
| 12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 145 |  |  |
| Sous-total 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  |
| 13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 46 |  |  |
| 13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 40 |  |  |
| 13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 53 |  |  |
| Sous-total 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |
| 14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 50 |  |  |
| 14.2 | Contruction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions interieures | pce | 8 |  |  |
| 14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 1 |  |  |
| 14.4 | Construction du puits perdu | pce | 1 |  |  |
| 14.5 | Construction du para fouille | m² | 45 |  |  |
| Sous-total 14 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
| € HTVA |  |  |  |  |  |

Lot 2 : Construction d’une unité de transformation de fruit à Mazarrello /Mbujimayi

| POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € HTVA | € HTVA |
| 0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 0.1.2 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1 |  |  |
| Sous-total 0 |  |  |  |  |  |
| 0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON |  |  |  |  |
| 0.2.1.2 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles |  |  |  |  |
| 1 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 168 |  |  |
| 1.2 | Terrassement pour fondation |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 28 |  |  |
| 1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 4,9 |  |  |
| 1.3 | Remblai compacté |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 2 |  |  |
| 1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 37 |  |  |
| Sous-total 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | BETON NON ARME |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 2,2 |  |  |
| 2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 6,6 |  |  |
| 2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 33 |  |  |
| Sous-total 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | BETON ARME |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0,9 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 4 |  |  |
| 3.3 | Ceinture inférieure |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 0,22 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 0,58 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 2 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au dessus des baies | m3 | 2 |  |  |
| 3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 2 |  |  |
| 3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 6,7 |  |  |
| Sous-total 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEVATION DES MURS |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 13 |  |  |
| 4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 35 |  |  |
| Sous-total 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | CHARPENTE |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 12,45 m et poinçon 2,5 m | pce | 2 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 3 |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4 m | pce | 7 |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3 m | pce | 8 |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,0 m | pce | 8 |  |  |
| 5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 4 |  |  |
| 5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 233 |  |  |
| 5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 53 |  |  |
| Sous-total 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | TOITURE |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 184 |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose tôles faitière | ml | 29 |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 0 |  |  |
| Sous-total 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLAFOND |  |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 166 |  |  |
| Sous-total 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | HUISSERIES |  |  |  |  |
| 8.1 | Huisseries en bois |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Fourniture et pose Portes doubles en bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.1.2 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.1.3 | Fourniture et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.1.4 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P8 (90 x 210)cm | pce | 6 |  |  |
| 8.2 | Huisseries métallique |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Fourniture et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.2 | Fourniture et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.3 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.4 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.5 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.6 | Fourniture et pose d'une porte double métallique vitrée P6 (150x210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.7 | Fourniture et pose d'une porte simple métallique vitrée P7 (90x210) cm | pce | 1 |  |  |
| 8.2.8 | Fourniture et pose d'une fenêtre métallique vitrée F3 (100x110) cm | pce | 11 |  |  |
| 8.2.9 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F4(50 x 60) cm | pce | 2 |  |  |
| Sous-total 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS |  |  |  |  |
| 9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 216 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose d'enduit tyrolien | m² | 133 |  |  |
| 9.2 | Revêtement au carreau |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 143 |  |  |
| 9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 95 |  |  |
| 9.3 | Revêtement en protection |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 95 |  |  |
| Sous-total 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 10.1 | Installation et raccordement complète |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1 |  |  |
| 10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum |  |  |  |  |
| 10.2.2 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 21 |  |  |
| 10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre. |  |  |  |  |
| 10.3.2 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 12 |  |  |
| 10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire |  |  |  |  |
| 10.4.2 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 15 |  |  |
| 10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement |  |  |  |  |
| 10.5.2 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1 |  |  |
| 10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins |  |  |  |  |
| 10.6.2 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1 |  |  |
| Sous-total 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES |  |  |  |  |
| 11.1 | Réseaux de distribution eau potable |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Réseau de distribution eau potable – Unité de transformations des fruits, y compris toutes sujétions. | fft | 1 |  |  |
| 11.2 | Evacuation EU-EV |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de transformations des fruits, y compris toutes sujétions. | fft | 1 |  |  |
| 11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires_fourniture et pose |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 1 |  |  |
| 11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 1 |  |  |
| 11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 2 |  |  |
| 11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 1 |  |  |
| 11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 1 |  |  |
| 11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 1 |  |  |
| 11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 1 |  |  |
| Sous-total 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 12.1 | Peinture latex acrylique |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 231 |  |  |
| 12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 95 |  |  |
| Sous-total 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  |
| 13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 50 |  |  |
| 13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 30 |  |  |
| 13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 50 |  |  |
| Sous-total 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |
| 14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 50 |  |  |
| 14.2 | Construction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions intérieures | pce | 6 |  |  |
| 14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 1 |  |  |
| 14.4 | Construction du puits perdu | pce | 1 |  |  |
| 14.5 | Construction du para fouille | m² | 47 |  |  |
| Sous-total 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | EQUIPEMENT DE SIGNALISATION / SIGNALETIQUE EXTERIEURE |  |  |  |  |
| 15.2 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE TRANSFORMATION DES FRUITS » Dimensions : 20 x 120 cm au moins | fft | 1 |  |  |
| 15.4 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Dimensions : 15 cm x 80 cm Fixations invisibles | fft | 1 |  |  |
| 15.4.2 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’« UNITE DE TRANSFORMATION DES FRUITS » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. | fft | 1 |  |  |
| Sous-total 15 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
| € HTVA |  |  |  |  |  |

Lot 3 :  Construction d’une provenderie à Don Bosco / Mbujimayi.

| POSTE | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. U | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € HTVA | € HTVA |
| 0 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 0.1.2 | INSTALLATION ET REPLI DU CHANTIER | Fft | 1 |  |  |
| Sous-total 0 |  |  |  |  |  |
| 0.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES AU DEMARRAGE ET A LA LIVRAISON |  |  |  |  |
| 0.2.1.2 | Etudes d'exécution et plans de récolement pour le bâtiment Abattage et traitement des volailles |  |  |  |  |
| 1 | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Débroussaillage, décapage de la terre végétale | m² | 0 |  |  |
| 1.2 | Terrassement pour fondation |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Réalisation de fouille pour semelles filantes |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Fouille de fondation filante ép. 45 cm; h min=80 cm (murs) | m3 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Réalisation de fouille pour semelle isolée |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Fouille de fondations isolées 45x45 h min=80 cm pour les semelles | m3 | 0,73 |  |  |
| 1.3 | Remblai compacté |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Remblai autour des fondations | m3 | 0,15 |  |  |
| 1.3.2 | Remblais sous dalle de sous pavement | m3 | 0 |  |  |
| Sous-total 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | BETON NON-ARME |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m3 | 0,06 |  |  |
| 2.2 | Semelle de fondation d'épaisseur 15 cm | m3 | 0,18 |  |  |
| 2.3 | Fondation en maçonnerie en moellons |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fondation en maçonnerie de moellons ép.45 cm; h=75 cm (murs) | m3 | 0 |  |  |
| Sous-total 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | BETON ARME |  |  |  |  |
| 3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour semelles isolées de section 45x45 et d'épaisseur 15 cm de béton | m3 | 0,18 |  |  |
| 3.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé socles des colonnes de section transversale 45x45 cm | m3 | 0,9 |  |  |
| 3.3 | Ceinture inférieure |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé ceinture inférieure légèrement Armé de 7x45cm | m3 | 0,41 |  |  |
| 3.4 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé seuil de fenêtres et arase des murs | m3 | 0 |  |  |
| 3.5 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage supérieur | m3 | 0,3 |  |  |
| 3.6 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé chainage haut de section 15x15cm au-dessus des baies | m3 | 0,3 |  |  |
| 3.7 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour poteaux | m3 | 0,7 |  |  |
| 3.8 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé de pavement encore appelé forme de dallage | m3 | 2,6 |  |  |
| Sous-total 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEVATION DES MURS |  |  |  |  |
| 4.1 | Maçonnerie en moellons (soubassement) | m3 | 0 |  |  |
| 4.2 | Mur d’élévation en blocs vibrées ép.15 cm au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m3 | 10,5 |  |  |
| Sous-total 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | CHARPENTE |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des fermes à 2 versants en madriers de 4x11 cm de longueur 12,45 m et poinçon 2,5 m | pce | 0 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 6 m | pce | 0 |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers 4x11 cm, de long de 4 m | pce | 0 |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 3 m | pce | 0 |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 2,0 m | pce | 0 |  |  |
| 5.6 | Fourniture et pose demi-fermes en madriers long de 1,50 m | pce | 0 |  |  |
| 5.7 | Fourniture et pose pannes en chevrons de 5x5 cm | ml | 0 |  |  |
| 5.8 | Fourniture et pose planche de rive 4x23 cm | ml | 0 |  |  |
| Sous-total 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | TOITURE |  |  |  |  |
| 6.1 | Fourniture et pose couverture en bacs pré peint BWG 28 | m² | 0 |  |  |
| 6.2 | Fourniture et pose tôles faitière | ml | 0 |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose tôles d'une noue | ml | 0 |  |  |
| Sous-total 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLAFOND |  |  |  |  |
| 7.1 | Fo et pose faux plafond en contre-plaqué de 4 mm non-lisse sur gitage en bois de 5/5 | m² | 0 |  |  |
| Sous-total 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | HUISSERIES |  |  |  |  |
| 8.1 | Huisseries en bois |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Fourniture et pose Portes doubles en bois massif pleine P1 (120 x 210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.1.2 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P4 (85 x 210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.1.3 | Fourniture et pose Portes en bois massif pleine P5 (80 x 210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.1.4 | Fourniture et Pose Portes en bois massif pleine P8 (90 x 210)cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2 | Huisseries métallique |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Fourniture et pose Grillage en tube carré de 30 et de dimensions G1 (1500 x 2100) mm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.2 | Fourniture et pose d'une porte double métallique pleine P2 (120x210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.3 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine P3 (90x210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.4 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F1 (100 x 60) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.5 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions F2 (925 x 60) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.6 | Fourniture et pose d'une porte double métallique vitrée P6 (150x210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.7 | Fourniture et pose d'une porte simple métallique vitrée P7 (90x210) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.8 | Fourniture et pose d'une fenêtre métallique vitrée F3 (100x110) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.9 | Fourniture et pose Impostes métalliques en tube carré de 30 et de dimensions de F4(50 x 60) cm | pce | 0 |  |  |
| 8.2.10 | Fo et pose d'une porte double métallique pleine P2 (200x210) cm | pce | 1 |  |  |
| Sous-total 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | REVETEMENT PAROIS MURALES ET DES SOLS |  |  |  |  |
| 9.1 | Revêtement en enduit au mortier de ciment |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fourniture et pose d'enduit intérieur finition lisse | m² | 120 |  |  |
| 9.1.2 | Fourniture et pose d'enduit tyrolien | m² | 0 |  |  |
| 9.2 | Revêtement au carreau |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Fourniture et pose des carreaux faïence 20x30 cm | m² | 0 |  |  |
| 9.2.2 | Fourniture et pose Carreau de sol en céramique 60x60 cm | m² | 0 |  |  |
| 9.3 | Revêtement en protection |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Fourniture et pose d'une protection contre l’humidité (Film polyane) | m² | 0 |  |  |
| Sous-total 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 10.1 | Installation et raccordement complète |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Installation et raccordement complète unité volaille | Fft | 1 |  |  |
| 10.2 | Fourniture et pose ampoule économique de type LED 20 W au minimum |  |  |  |  |
| 10.2.2 | Fourniture et pose ampoule économique LED 20 W | pce | 4 |  |  |
| 10.3 | Fourniture et pose prise de courant avec terre. |  |  |  |  |
| 10.3.2 | Fourniture et pose prise de courant avec terre | pce | 6 |  |  |
| 10.4 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire |  |  |  |  |
| 10.4.2 | Fourniture et pose interrupteurs - unipolaire | pce | 1 |  |  |
| 10.5 | Fourniture et installation d’une mise à la terre avec au minimum trois piquets de terre et accessoires de fonctionnement |  |  |  |  |
| 10.5.2 | Fourniture et pose piquet de terre | pce | 1 |  |  |
| 10.6 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits au moins |  |  |  |  |
| 10.6.2 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | pce | 1 |  |  |
| Sous-total 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | PLOMBERIE ET SANITAIRES |  |  |  |  |
| 11.1 | Réseaux de distribution eau potable |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Réseau de distribution eau potable – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. | fft | 0 |  |  |
| 11.2 | Evacuation EU-EV |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Evacuation eaux usées – eaux vannes – Unité de provenderie, y compris toutes sujétions. | fft | 0 |  |  |
| 11.3 | Appareillage sanitaire avec accessoires_fourniture et pose |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Fourniture et pose Lavabo individuel complet avec accessoires / standard adulte / y compris robinet local public et siphon adapté. | pce | 0 |  |  |
| 11.3.2 | Fourniture et pose de WC complet à l’anglaise / Standard adulte / y compris robinet équerre et réservoir adapté ainsi qu’un système de bouton poussoir pour la vidange | pce | 0 |  |  |
| 11.3.3 | Fourniture et pose porte-savon : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0 |  |  |
| 11.3.4 | Fourniture et pose porte-serviettes - Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0 |  |  |
| 11.3.5 | Fourniture et pose distributeur de papiers hygiéniques : Ils seront en matériaux durables de type acier inoxydable ou porcelaine ou encore mixte acier inoxydable et porcelaine. | pce | 0 |  |  |
| 11.3.6 | Fourniture et pose de syphon de sol de diamètre 100 mm et en plastique non cassable | pce | 0 |  |  |
| 11.3.7 | Fourniture et pose de miroir au-dessus de lavabo. Il sera encadré en matériaux durables de type acier inoxydable ou bois massif ou encore mixte acier inoxydable et bois massif. | pce | 0 |  |  |
| 11.3.8 | Fourniture et pose de colonne complète de douche y compris robinet | pce | 0 |  |  |
| Sous-total 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 12.1 | Peinture latex acrylique |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Fourniture et pose masticage et Peinture latex acrylique sur murs intérieurs en 2 couches | m² | 173 |  |  |
| 12.1.2 | Fourniture et pose peinture latex sur faux plafond en 2 couches | m² | 0 |  |  |
| Sous-total 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  |
| 13.1 | Fourniture et pose d’une gouttière en PVC de 140 mm | ml | 0 |  |  |
| 13.2 | Fourniture et pose descente de l'eau en PVC 110 de longueur moyenne 6,0 m vers le caniveau avec accessoires (coudes, attaches, naissances) | ml | 0 |  |  |
| 13.3 | Construction caniveau eau pluviale de 30 cm de large | ml | 0 |  |  |
| Sous-total 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |
| 14.1 | Divers aménagements extérieurs au bâtiment | m² | 0 |  |  |
| 14.2 | Construction de regard de visite de 40x40 cm de dimensions intérieures | pce | 0 |  |  |
| 14.3 | Construction de la fosse septique | pce | 0 |  |  |
| 14.4 | Construction du puits perdu | pce | 0 |  |  |
| 14.5 | Construction du para fouille | m² | 0 |  |  |
| Sous-total 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | EQUIPEMENT DE SIGNALISATION / SIGNALETIQUE EXTERIEURE |  |  |  |  |
| 15.3 | Fourniture et pose de lettrage métallique (thermolaquage ou peinture protectrice contre la corrosion comprise) - ancrée dans les façades - hauteur des lettres : 80 cm - désignation : « UNITE DE PROVENDERIE » Dimensions : 20 x 120 cm au moins | fft | 1 |  |  |
| 15.4 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Dimensions : 15 cm x 80 cm Fixations invisibles | fft | 1 |  |  |
| 15.4.3 | Fourniture et pose de plaquette métallique gravée pour identification des locaux Localisation : pour l’ensemble des locaux de l’« UNITE DE PROVENDERIE » Voir détail et nombre de locaux sur les documents graphiques. | fft | 1 |  |  |
| Sous-total 15 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
| € HTVA |  |  |  |  |  |

Tableau récapitulatif des prix

| N° | Description lot | Coût en euro |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Construction d’une unité d’abattage de volailles à Mazarrello / Mbujimayi |  |
| Lot 2 | Construction d’une unité de transformation de fruit à Mazarrello /Mbujimayi |  |
| Lot 3 | Construction d’une provenderie à Don Bosco / Mbujimayi. |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |

Le soumissionnaire est tenu de remettre le bordereau des prix signé sous format Excel et PDF

## Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

- Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle ;

2° corruption ;

3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

8° la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.

- Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

- le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

- le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. 
 
Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

Une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019

- Une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 <lien>;

- Une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;

- le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;

- Lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

- Lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives ;

- Des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable. 
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail. 
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.

- des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.

- Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies  

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf

Pour la Belgique : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

- <…>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:

a.	Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès correspondante;

b.	Enabel est déjà en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Date

Localisation

Signature

## Déclaration intégrité soumissionnaire

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

•	Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel.

•	Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).

•	J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du présent marché public, ainsi que de la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Si le marché précité devait être attribué à ce soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

•	Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

•	Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités.

•	Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques aboutira à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Date :

Localisation :

Signature :

## Documents à remettre _ liste exhaustive

1.	Fiche d’identification rempli et signé ;

2.	RCCM, statut ou procuration donnant mandat de signer ;

3.	Formulaire de prix rempli et signé ;

4.	Bordereau de prix rempli et signé (format Excel et PDF) ;

5.	Déclaration sur l’honneur signé ;

6.	Déclaration d’intégrité signé ;

7.	Document d’agrément de l’entreprise ;

8.	CV du Directeur du chantier ou conducteur de travaux + son diplôme ;

9.	CV du Chef de chantier + son diplôme ;

10.	PV de réception définitive de 2 marchés similaires ou Attestation de bonne exécution de travaux réalisés durant les 5 derniers exercices 2020-2024 et éventuellement 2025 ;

11.	Déclaration sur les chiffres d’affaires de 2022, 2023 et 2024 ou Compte annuel certifié qui prouve le chiffre d’affaires moyen réalisé sur 3 derniers exercices ;

12.	Certificat de visite (obligatoire) ;

13.	Le chronogramme des activités en se basant au délai d’exécution repris dans ce CSC.

Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.publicprocurement.be .

M.B. du 21 juin 2013.

Ne pas confondre durée du marché et délai d’exécution.

Attention : le pouvoir adjudicataire doit répondre au plus tard 6 jours avant la date limite de dépôt des offres, sinon le délai de réception des offres doit obligatoirement être prolongé (art. 59 §3 de la Loi)

Comme indiqué sur le document officiel.

Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, les États-Unis et l'Australie.

A défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique.

Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.

Indiquer la région, l'état ou la province uniquement pour les pays non membres de l'UE, à l'exclusion des pays de l'AELE et des pays candidats.

Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif.

Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.

Entité de droit public DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE: entité de droit public capable de se représenter elle-même et d'agir en son nom propre, c'est-à-dire capable d'ester en justice, d'acquérir et de se défaire des biens, et de conclure des contrats. Ce statut juridique est confirmé par l'acte juridique officiel établissant l'entité (loi, décret, etc.).

Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

Numéro d’enregistrement de l'entité au registre national.