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[bookmark: _Toc256000000][bookmark: doc__gnralits]1 Généralités
1. [bookmark: _Toc256000001][bookmark: _sx-ref-fr-6827956]Le pouvoir adjudicateur
1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement.
1.2. Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopération à la demande d'organismes d'intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.
1.3. Pour ce marché public Enabel, en République démocratique du Congo, est représenté par
	Nom
	Fonction

	Inge JANSSENS
	Manager Procurement Legal et Logistics


  
2. [bookmark: _Toc256000002]Règles régissant ce marché public
2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes  :
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
La loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a l’information et aux voies de recours en matière de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Les Circulaires du Premier ministre en matière de marchés publics  ;
La Politique d'Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019  ;
La Politique d'Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019.
2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics ;
Le code éthique et les politiques d'Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web d'Enabel via https://www.enabel.be/fr/qui-sommes-nous/integrite/.
3. [bookmark: _Toc256000003]Droit applicable et tribunaux compétents
3.1. Ce marché public doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de ce cahier spécial des charges, les parties tenteront d'abord toutes les possibilités de conciliation. Sauf en cas d'urgence, les parties éviteront tout recours judiciaire sans notification préalable.
3.2. En cas de litige, la correspondance doit (également) être envoyée à l'adresse suivante  :
Enabel S.A.
Global Procurement Services
A l'attention de Mme. Laura Jacobs
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
Belgique
3.3. Tout litige concernant ce marché public relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le français ou le néerlandais sont les langues de procédure.

 
[bookmark: _Toc256000004][bookmark: doc__objet_et_porte_du_march_public]2 Objet et portée du marché public
1. [bookmark: _Toc256000005]Nature du marché
1.1. Ce marché public est un contrat de travaux, ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux correspondant aux exigences spécifiées par le pouvoir adjudicateur, qui exerce une influence déterminante sur leur nature ou leur conception.
1.2. Description des travaux à réaliser : Travaux de réhabilitation de 4 bâtiments et leurs annexes, pour les chefferies et secteurs de Kalambayi, Katshisungu, Ludimbi-lukula et Luekeshi dans 4 territoires de la province de Lomami.
2. [bookmark: _Toc256000006][bookmark: _sx-ref-fr-6828241]Lots
2.1. Ce marché public comprend 4 (quatre) lots, chacun étant indivisible.
2.2. Le soumissionnaire peut soumettre une offre à tous les lots.
2.3. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.
2.4. Les lots sont :
	Lot N°
	Titre du lot
	Description du lot

	1
	Chefferie de Kalambayi (Territoire de Ngandajika)
	Réhabilitations d'un bâtiment et ses annexes

	2
	Chefferie de Katshisungu (Territoire de Luilu)
	Réhabilitations d'un bâtiment et ses annexes

	3
	Secteur de Luekeshi (Territoire de Kamiji)
	Réhabilitations d'un bâtiment et ses annexes

	4
	Secteur de Ludimbi Lukula (Territoire de Kabinda)
	Réhabilitations d'un bâtiment et ses annexes


 
3. [bookmark: _Toc256000007]Postes
3.1. Chaque lot de ce marché public consiste en les articles énumérés à la clause ‎2 du chapitre 8 Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.
3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul lot. Les offres partielles pour des articles individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les articles du lot.
4. [bookmark: _Toc256000008]Durée du marché public
4.1. Ce marché public prend cours dès la réception de la notification de l'attribution à l'adjudicataire et de l’ordre de service de démarrer les travaux qui précisera la date effective du début d'exécution des prestations et est conclu pour une durée du marché de 19 (Dix-neuf) mois, dont un (1) mois dédié à la préparation du dossier d'exécution et à la mobilisation du chantier, six (6) mois consacrés à la réalisation des travaux et douze (12) mois de garantie.

4.2. Ce marché public ne peut pas être reconduit.
5. [bookmark: _Toc256000009]Variantes
5.1. Les variantes ne sont pas permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre, et aucune variante ne sera acceptée.
6. [bookmark: _Toc256000010]Options
6.1. Le soumissionnaire ne peut pas introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute option proposée sera rejetée.
7. [bookmark: _Toc256000011]Quantités
7.1. Les quantités dans le bordereau sont indicatives, libre à l’entreprise de revérifier, refaire les calculs afin de lui permettre de remettre un prix couvrant l’ensemble des quantités étant entendu que, certains prix étant forfaitaire, le montant payé ne sera, sauf circonstances exceptionnelles, impossibles à prévoir, pas adapté aux quantités exécutées mais sera le montant attribué. 
Si des contraintes sur site (non appréhendables lors de la visite de site) étaient identifiées quel que soit le niveau d’exécution des travaux, l’entreprise devra en avertir l’Expert Infrastructures et proposer des solutions tout en s’écartant le moins possible du résultat devant initialement être obtenu ; 
7.2. − Les documents fournis sont un support mais ne dédouane pas l’entreprise de sa propre réflexion, elle doit être proactive et anticiper les blocages, soucis techniques possibles. 


 
[bookmark: _Toc256000012][bookmark: doc__procdure]3 Procédure
[bookmark: _Toc256000013]Section (A) - Instructions générales de la procédure
1. [bookmark: _Toc256000014]Mode de passation
Le présent marché public est attribué par le biais d'une procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à l'article 41, § 1, °2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
2. [bookmark: _Toc256000015][bookmark: _sx-ref-fr-6828459]Publication
Le présent marché fait l'objet d'une publication sur
2.1. La plateforme suivante :
Publication officielle 
Le présent marché fait l’objet d’une publication officielle au Bulletin des Adjudications. (BDA)
Publication complémentaire
Site web d'Enabel (www.enabel.be)
Ce CSC sera également envoyé aux soumissionnaires potentiels identifiés à l’issue de la prospection faite par le projet. Cette publication constitue une invitation à soumettre offre.
2.2. [bookmark: _Toc256000016][bookmark: _sx-ref-fr-6828572]Informations complémentaires
1.1. [bookmark: _sx-ref-fr-6828573]Gestionnaire du marché public
L'attribution de ce marché public est coordonnée par  :
Cellule de Marchés Publics
procurement.cod.korlom@enabel.be
Tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les (potentiels) soumissionnaires concernant ce marché public doivent passer exclusivement par ce contact. Toute autre forme de contact avec le pouvoir adjudicateur à propos de ce marché public est interdite, sauf disposition contraire prévue dans ce cahier spécial des charges.
1.2. Demande de clarifications
Les (potentiels) soumissionnaires ont jusqu'au dixième jour (inclus) avant la date limite pour l'introduction des offres pour poser des questions concernant ce cahier spécial des charges et le marché. Toutes les questions doivent être adressées par écrit au gestionnaire mentionné à la clause ‎3.1 (procurement.cod.korlom@enabel.be), et seront traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.
Aucune information ne sera communiquée sur l'évolution de la procédure avant la notification de la décision d'attribution.
1.3. Publication des clarifications et/ou modifications du cahier spécial des charges
Un aperçu complet des questions et réponses, ainsi que des éventuelles modifications à ce cahier spécial des charges, sera disponible au septième jour avant la date limite pour l'introduction des offres, au plus tard.
Ces mises à jour seront publiées sur les mêmes plateformes que celles mentionnées à la clause ‎2.
Le soumissionnaire doit soumettre son offre après avoir lu et pris en compte toutes les corrections apportées au cahier spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. Pour ce faire, lorsque le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il est fortement recommandé qu'il communique ses coordonnées au gestionnaire du marché public mentionné à la clause ‎3.1 et demande des informations sur toute modification ou information complémentaire.
3. [bookmark: _Toc256000017][bookmark: site_visit]Visite du site
1.4. Une visite des lieux est prévue avant la soumission des offres. La participation à la visite des lieux est obligatoire. Par conséquent, sous peine d'irrégularité substantielle, le soumissionnaire doit joindre à son offre l’attestation de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel.
Le calendrier de la visite des lieux est le suivant : La visite du site obligatoire est prévue suivant le calendrier ci-après.
	Lot
	Site des travaux et lieu de visite
	Coordonnées GPS du site à visiter
	Date et heure de la visite

	Lot 1
	Chefferie de Kalambayi (Territoire de Ngandajika) 
	 S 6°27'30.98420'' 
E 23°59'37.60260''
	12/11/2026 à 12h00 

	Lot 2
	Chefferie de Katshisungu (Territoire de Luilu) 
	S 7°22'7.48730'' 
E 23°42'12.23440''
	13/11/2026 à 12h00

	Lot 3
	Secteur de Luekeshi (Territoire de Kamiji) 
	  6°51'4.6"S
23°13'26.8"E
	14/11/2026 à 11h00

	Lot 4
	Secteur de Ludimbi Lukula (Territoire de Kabinda)
	S 5°55'44'' 
E 24°34'19''
	11/11/2026 à 11h00



                                                                              
Ces sites peuvent être visualisés et localisés ici, via Google Mapp et Google earth 
Le soumissionnaire intéressé prendra contact avec, Franck BIRA, Ingénieur infrastructures, à l’adresse email  : franck.bira@enabel.be,  au numéro de téléphone  : +243979543751. 
1.5. Aucune information supplémentaire au-delà de ce qui est spécifié dans ce cahier spécial des charges ne sera fournie lors de la visite. Toute observation éventuelle concernant l'accès, l'emplacement des lieux ou d'autres aspects doit être conformément à la clause ‎3.
[bookmark: _Toc256000018]Section (B) - Instructions pour la préparation des offres
4. [bookmark: _Toc256000019]Durée de validité de l'offre
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendrier, à compter de la date limite de réception des offres.
5. [bookmark: _Toc256000020]Données à mentionner dans l'offre
1.6. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables à la présente procédure de passation.
1.7. L'offre et toutes les annexes à l'offre doivent être rédigés en :
français.
1.8. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.
1.9. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.
1.10. Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :
Fiche d'identification (voir la clause ‎1 du chapitre 8 Formulaires) ;
Formulaire d'offre - Prix (voir la clause ‎2 du chapitre 8 Formulaires)
Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires).
Déclaration d’intégrité.
A défaut d'utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
1.11. Le soumissionnaire joint également à son offre :
Tous les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection) et des critères d'attribution (voir la clause ‎16) ;
Une déclaration de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel (voir la clause ‎4) ;
L'ordre de préférence pour l'attribution des lots (voir la clause ‎2 du chapitre 2 Objet et portée du marché public) ;
Le détail des prix proposés, en prenant en compte, pour chaque poste les différents éléments inclus dans le prix et les taxes applicables ;
Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
1.12. Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :
Fiche d'identification (voir la clause ‎1 du chapitre 8 Formulaires) ;
Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires) ;
Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) ;
L'accord d'association signé par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant·e de l'association.
1.13. Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
1.14. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection), il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
6. [bookmark: _Toc256000021]Devise de l'offre
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent être obligatoirement libellés en euro.
7. [bookmark: _Toc256000022]Détermination des prix
1.15. Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits ci-dessous : 
· Marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes ; 
· Marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvré. 
1.16. En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix.
8. [bookmark: _Toc256000023]Éléments inclus dans le prix
1.17. Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, si applicable.
Comme indiqué à la clause ‎1 du chapitre 1 Généralités, le régime fiscal local s'applique.
1.18. Sont inclus dans les prix unitaires des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
l'ensemble des frais et dépenses susceptibles d'être exposés dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires 
l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. 
les frais d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être inclus de manière homogène sur tous les prix unitaires.
le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;
les frais de réception ;
sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
1.19. Tous ces coûts, mesures et obligations sont inclus dans les prix de ce marché public.
[bookmark: _Toc256000024]Section (C) - Introduction des offres
9. [bookmark: _Toc256000025][bookmark: _sx-ref-fr-6829176]Introduction des offres
1.20. Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par lot.
1.21. Considérant l'article 14, § 2, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d'imposer l'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
De par sa nature même, ce marché public est tel que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux ne bénéficient pas d'un accès égal aux exigences liées à l'utilisation de la plateforme fédérale belge “ e-Procurement ”. Les caractéristiques techniques peuvent donc être discriminatoires et restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché, notamment en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la connexion internet, ainsi que la qualité du réseau de transport d'électricité.
De plus, les modalités spécifiques proposées par cette plateforme en matière de signature électronique ne sont pas encore compatibles avec les technologies de l'information et de la communication couramment utilisées.
1.22. Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :
Un exemplaire original de l'offre complète sera introduit en format PDF par mail à l’adresse électronique, procurement.cod.korlom@enabel.be.
Le soumissionnaire devra également joindre à son offre, les bordereaux des prix sous format Excel doit également être joint (en plus de la version PDF signée) 
L’objet du mail devra reprendre le numéro et l’intitulé du marché :
« COD20004-10028 - la réhabilitation des bâtiments des Entités Territoriales Décentralisées de la province de Lomami »

10. [bookmark: _Toc256000026]Signature des offres
1.23. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Cette disposition s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques (consortium). Ces participants sont solidairement responsables.
11. [bookmark: _Toc256000027][bookmark: submission_deadline]Date limite d'introduction et ouverture des offres
Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 26 novembre 2026 à 12H00(Heure de Kinshasa).
1.24. La séance d'ouverture des offres aura lieu à huis clos à l'adresse indiquée à la clause ‎10 pour le dépôt des offres.
[bookmark: _Toc256000028]Section (D) - Sélection, Attribution & Conclusion
12. [bookmark: _Toc256000029]Motifs d'exclusion
1.25. Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur l'honneur jointe à ce cahier spécial des charges (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires).
1.26. Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni aux articles 61 à 64 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
1.27. Les motifs d'exclusion sont applicables à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) à la capacité desquels il est fait appel en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection), conformément à l'article 73, § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
1.28. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.
1.29. Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement à son offre. Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.
1.30. Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprès des autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraient pas joints à leur offre. En effet, les délais pour l'obtention de certains documents peuvent être longs.
1.31. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plateforme Telemarc), sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui doit être demandé par le soumissionnaire lui-même.
1.32. Conflits d'intérêts – Tourniquet (Article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un conflit d'intérêts inclut également toute situation de “ tourniquet ”. Cela se produit lorsqu'une personne physique ayant précédemment travaillé pour un pouvoir adjudicateur — que ce soit comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique, en tant que fonctionnaire, officier public ou sous toute autre capacité liée au pouvoir adjudicateur — intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public attribué par ce même pouvoir adjudicateur. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il existe un lien entre les activités précédemment effectuées par la personne pour le pouvoir adjudicateur et les activités réalisées dans le cadre du marché attribué.
13. [bookmark: _Toc256000030][bookmark: _sx-ref-fr-6829448]Sélection qualitative
1.33. Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' ( 6 Dossier de sélection), le soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener à bien le présent marché public.
1.34. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d'attribution repris à la clause ‎16, dans la mesure où ces offres sont régulières.
1.35. Pour remplir les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelle, le soumissionnaire peut avoir recours à la capacité de :
tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre ;
des autres entités (notamment des sous-traitantes ou des filiales indépendantes) quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, conformément à l'article 73 § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
1.36. Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'absence de motifs d'exclusion.
1.37. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
14. [bookmark: _Toc256000031]Aperçu de la procédure
1.38. Dans une première phase, les offres introduites seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.
1.39. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des soumissionnaires.
1.40. Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans ce cahier spécial des charges (la clause ‎16). Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées.
1.41. Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les critères d'attribution et les exigences minimales ne font pas l'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre initiale vaut comme offre définitive.
1.42. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d'éventuelles BAFO (Best and Final Offer). Après la clôture des négociations, les BAFO seront évaluées quant à leur régularité et comparées sur la base des critères d'attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d'attribution mentionnés dans la clause ‎16) sera désigné comme adjudicataire pour ce marché public, après vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection qualitative.










15. [bookmark: _Toc256000032][bookmark: _sx-ref-fr-6829607]Critères d'attribution
1.43. Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre régulière qu'il juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :
	Critère d'attribution
	Points
	Évaluation ou formule du critère

	Prix
	60pts
	Note de X= ((l’offre de prix la moins disante /l’offre de prix considérée) x 100)

	Critères techniques
	40pts
	Méthodologie (40pts):  
· phasage(10pts), 
· plan d’approvisionnement(10pts)
· et chronogramme détaillé de travaux(10pts).  
· Mesures de gestion environnementale (10pts) :
· Le soumissionnaire doit fournir une indication des mesures de gestion environnementale qu’il compte appliquer lors de l'exécution du marché.
· En particulier, les mesures suivantes doivent pouvoir être appliquées :
	1
	Un PGES comprenant à minima la gestion des déchets par catégorie et par chantier et les mesures de reboisement compensatoires aux arbres/plantes abattus(5pts)

	2
	La gestion de l'accès au chantier des ouvriers et de visiteurs (5pts)


· 


 

Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le présent marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l'égard de ce soumissionnaire, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l'honneur correspond à la réalité.
16. [bookmark: _Toc256000033]Attribution du marché public
Chaque lot de ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse pour le lot concerné.
1.44. Conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne pas attribuer le marché public, soit de recommencer la procédure, si nécessaire, via une autre procédure de passation.
1.45. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de n'attribuer que certains lots et de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation en application de l'article 58, § 1, troisième alinéa de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
2. [bookmark: _Toc256000034]Conclusion du contrat
2.1. Le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.
2.2. La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le même jour, par envoi recommandé.
2.3. Le contrat intégral consiste dès lors en les documents suivants :
Le présent cahier spécial des charges et ses annexes ;
La BAFO approuvée et toutes ses annexes ;
La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.
2.4. Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.

 
[bookmark: _Toc256000035][bookmark: doc_contractual_provisions]4 Conditions contractuelles particulières
Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux « Règles générales d’exécution des marchés publics » de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics), ci-après « RGE » ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des « RGE ». En l'absence d'indication, les dispositions pertinentes des « RGE » sont intégralement d'application.
Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles suivants des « RGE » :
	Article
	Motivation/Explication

	Article 26
	Le cautionnement peut être constitué par l'intermédiaire d'un établissement ayant son siège social dans l'un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou de refuser la constitution de ce cautionnement par l'intermédiaire de cet établissement. Le soumissionnaire indique le nom et l'adresse de cet établissement dans son offre. Cette dérogation vise à offrir aux soumissionnaires locaux potentiels la possibilité de présenter une offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences spécifiques de ce marché public.

	art.25 à 33
	La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire une offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché


 
[bookmark: _Toc256000036]Section (A) - General
1. [bookmark: _Toc256000037]Utilisation des moyens électroniques (art. 10)
L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l'exécution du marché est permise sauf indication contraire dans ce cahier spécial des charges.
Dans ces cas, les notifications du pouvoir adjudicateur seront envoyées à l'adresse ou au siège social mentionné dans l'offre.
2. [bookmark: _Toc256000038]Fonctionnaire dirigeant (art. 11)
Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est AKOBI, Owolola Moïse, Expert en Infrastructures, courriel : owolola.akobiabdoulaye@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l'exécution du marché.
2.1. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'adjudicataire. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.
2.2. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des travaux, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.
Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé à  la clause ‎1 du chapitre 1 Généralités.
2.3. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, …) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans ce cahier spécial des charges et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.
3. [bookmark: _Toc256000039]Confidentialité (art. 18)
3.1. Les adjudicataires qui, au cours de l'exécution du marché, reçoivent des informations, des documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se rapportant, en particulier, à l'objet du marché, aux ressources nécessaires à son exécution et au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent les mesures nécessaires pour empêcher que ces informations, documents ou données ne soient divulgués à des tiers qui n'ont pas le droit d'en prendre connaissance.
3.2. Les adjudicataires qui, dans le cadre de l'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin ou d'un modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiennent de toute communication à des tiers concernant ce dessin ou ce modèle, ce savoir-faire, cette méthode ou cette invention, à moins que ces éléments ne fassent l'objet du marché.
4. [bookmark: _Toc256000040]Protection des données personnelles
4.1. Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, le pouvoir adjudicateur agira conformément à cette législation.
4.2. Traitement des données personnelles par l'adjudicataire
Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après “RGPD”) ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.
Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.
5. [bookmark: _Toc256000041]Droits intellectuels (art. 19 à 23)
5.1. Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
5.2. Étant donné que le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Cette licence doit couvrir les modes d'exploitation nécessaires pour l'exécution du marché public.
[bookmark: _Toc256000042]Section (B) - Financial guarantees
6. [bookmark: _Toc256000043]Assurances (art. 24)
6.1. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
6.2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
6.3. À tout moment durant l'exécution de ce marché public, le pouvoir adjudicateur peut demander une preuve mise à jour d'assurance. L'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
7. [bookmark: _Toc256000044]Cautionnement (art. 25 à 33)
7.1. Champ d'application et montant (Art. 25)
Le cautionnement est une exigence pour ce marché public et est fixé à 5 % de la valeur totale de chaque lot, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euro supérieure.
7.2. Nature du cautionnement (Art. 26)
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
Par dérogation à l'article 26 des « RGE », le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. Le soumissionnaire mentionnera le nom et l'adresse de cet établissement dans l'offre.
La dérogation est motivée pour laisser l'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d'introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché.
7.3. Délai de constitution du cautionnement (Art. 27)
L'adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire.
7.4. Constitution du cautionnement (Art. 27)
Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire de l'une des façons suivantes :
lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (procédure de dépôt d'un cautionnement dans e-DEPO, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
7.5. Justification de constitution du cautionnement (Art. 27)
La justification de la constitution du cautionnement se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :
soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances  ;
soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention “bailleur de fonds” ou “mandataire”, suivant le cas.
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse qui sera mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.
7.6. Libération du cautionnement
Si le pouvoir adjudicateur accepte la réception, le cautionnement est libéré, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens.
La première moitié sera libérée après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.


[bookmark: _Toc256000045]Section (C) - Documents du marché
8. [bookmark: _Toc256000046]conformité de l'exécution (art. 34)
Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.
9. [bookmark: _Toc256000047]Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)
S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
9.1. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.
10. [bookmark: _Toc256000048][bookmark: _sx-ref-fr-6830334]Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire (art. 36)
10.1. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
10.2. Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
10.3. Cette clause ‎10 est également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
[bookmark: _Toc256000049]Section (D) - Modifications au marché public
11. [bookmark: _Toc256000050]Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3, °1)
11.1. Champ d'application
La clause peut être appliquée dans le cas où l'adjudicataire du marché serait dans l'impossibilité de continuer l'exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, °2 des « RGE ») ou de mise en œuvre d'une mesure d'office (art. 47 des « RGE »).
11.2. Nature de la modification
Par dérogation de l'article 47, § 2, °3 des « RGE », le pouvoir adjudicateur peut, dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé en deuxième position, pour tout ou partie du marché restant à exécuter, et ce sans entamer une nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat initial, à conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.
11.3. Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen
Pour autant qu'il(s) remplisse(nt) les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s), en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché.
Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour compte peut être conclu à des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que celles du soumissionnaire classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procède à la conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxième alinéa ci-dessous.
Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, un marché pour compte peut être conclu avec le soumissionnaire qui a été classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, pour autant qu'il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxième ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre initiale ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (après exclusion de l'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :
soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire concerné ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse.
En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire (ou à un sous-traitant) qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection.
Les exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, être adaptées au prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n'est conclu que pour une partie du marché restant à exécuter.
Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déjà été partiellement exécuté, cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore être exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport à l'offre initiale de l'adjudicataire initial et par rapport à l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si nécessaire, l'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier spécial des charges et l'offre initiale de l'adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent applicables sans modification.
Si un marché pour compte est conclu, une copie de l'avenant relatif au marché à conclure est, par dérogation à l'article 47, § 3, troisième alinéa, des « RGE », envoyée à l'adjudicataire initial par courrier électronique.
Si, à la suite de l'application d'une mesure d'office (article 47 des « RGE »), le prix du nouveau marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire initial supporte les coûts supplémentaires.
12. [bookmark: _Toc256000051]Révision des prix (art. 38/7)
12.1. Les révisions de prix ne sont pas autorisées dans le cadre de ce contrat, sous réserve des conditions spécifiées dans ce cahier spécial des charges.

13. [bookmark: _Toc256000052]Indemnités suite aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12)
13.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
13.2. Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie.
13.3. [bookmark: _sx-ref-fr-6830695]Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause ‎13.3, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
13.4. L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque :
la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;
la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
14. [bookmark: _Toc256000053]Circonstances imprévisibles
14.1. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.
14.2. Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.
15. [bookmark: _Toc256000054]Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (art. 38/8)
15.1. Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché public, et ayant une incidence sur le montant du marché.
15.2. Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :
la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ; et
soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7 des « RGE ».
15.3. En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
16. [bookmark: _Toc256000055]Conditions d'introduction (art. 38/14 à 38/17)
16.1. [bookmark: _sx-ref-fr-6830787]Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
16.2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait connaitre de manière succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché, dans le délai mentionné à la clause ‎16.1, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.
[bookmark: _Toc256000056]Section (E) - Contrôle et surveillance du marché
17. [bookmark: _Toc256000057]Moyens de contrôle (art. 82)
17.1. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
17.2. Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.
17.3. Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.
Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.
17.4. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.
17.5. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. A défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.
[bookmark: _Toc256000058]Section (F) - Modalités d'exécution
18. [bookmark: _Toc256000059]Ordre de service
18.1. L'exécution du marché public est subordonnée à la notification d'une ou plusieurs commandes.
18.2. Le marché ne peut être exécuté qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.
19. [bookmark: _Toc256000060][bookmark: performance_period]Délai d'exécution (art. 76)
19.1. L'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 7(sept) mois.


19.2. L'exécution commencera à la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.
20. [bookmark: _Toc256000061]Mise à disposition de terrains et locaux (art. 77)
20.1. Les travaux seront exécutés à l'adresse suivante :
	Lot N°
	Adresse

	1
	Lot1  : Chefferie de Kalambayi - Territoire de Ngandajika -Lomami

	2
	Lot 2 : Chefferie de Katshisungu - Territoire de Luilu - Lomami

	3
	Lot 3 : Secteur de Luekeshi - Territoire de Kamiji - Lomami

	4
	Lot 4 : Secteur de Ludimbi Lukula - Territoire de Kabinda - Lomami


 
Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.
En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.
L'entrepreneur est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.
20.2. Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité. Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux “Info-Chantier”.
21. [bookmark: _Toc256000062]Conditions relatives au personnel (art. 78)
21.1. Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.
21.2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
21.3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier. Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants  :
le nom ;
le prénom ;
la date de naissance ;
le métier ;
la qualification ;
l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier.
22. [bookmark: _Toc256000063]Organisation du chantier (art. 79)
22.1. L'entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.
22.2. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
22.3. L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
22.4. L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier.
22.5. L'entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le pouvoir adjudicateur préalablement au démarrage des travaux. Le panneau d'information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à définir par le pouvoir adjudicateur.
23. [bookmark: _Toc256000064]Journal des travaux (art. 83)
Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition du pouvoir adjudicateur pour validation.
23.1. Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l'établissement du journal des travaux. Il s'agit notamment  :
conditions atmosphériques ;
interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables ;
les heures de travail ;
le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;
les matériaux approvisionnés ;
le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;
les événements imprévus ;
les ordres modificatifs de portées mineures ;
les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.
23.2. Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.
23.3. A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
23.4. Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.
24. [bookmark: _Toc256000065]Responsabilité de l'entrepreneur (art. 84)
24.1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
24.2. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
24.3. Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.
[bookmark: _Toc256000066]Section (G) - Moyens d'action
25. [bookmark: _Toc256000067]Défaut d'exécution (art. 44)
25.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.
Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi).
25.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
25.3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87 des « RGE ».
26. [bookmark: _Toc256000068]Pénalités (art. 45)
En raison de l'importance des travaux, les pénalités suivantes seront automatiquement imposées, sans mise en demeure préalable, pour chaque infraction, à un taux journalier d'EUR 250 pour chaque jour calendrier de non-exécution  :
Non-remise des documents administratifs et techniques  : Cette pénalité s'applique si le contractant ne remet pas les documents requis dans les délais fixés lors des réunions de chantier ou par ordre administratif. ;
Absence aux réunions de chantier ou de coordination  : Une pénalité sera imposée pour chaque absence où le contractant n'a pas assisté ou n'a pas été valablement représenté lors des réunions auxquelles il était tenu de participer. ;
Retard dans l'exécution des observations ou des ordres administratifs de l'autorité contractante via l'agent responsable  : Si les observations, en particulier celles provenant des visites de chantier (par exemple, les ordres de peinture) ou suite à l'acceptation, ne sont pas traitées dans les délais fixés par l'agent responsable, le contractant encourra une pénalité quotidienne jusqu'à la résolution du problème. ;
Changement de membres clés du personnel sans l'approbation préalable de l'autorité contractante  : Une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de non-conformité, jusqu'à ce que l'agent responsable reçoive l'approbation de l'autorité contractante pour le nouveau membre du personnel ou que le membre remplacé reprenne ses fonctions, ou que les deux parties conviennent d'un remplacement acceptable. Les pénalités ne seront pas annulées rétroactivement, même si un accord est atteint ultérieurement. 
26.1. Conformément à l'article 44 § 2 des « RGE », si un manquement est constaté concernant l'une des stipulations ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut accorder à l'entrepreneur un délai pour corriger ce manquement et informer le pouvoir adjudicateur de la réparation par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi). Dans ce cas, l'entrepreneur sera notifié du délai de réparation, ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article 44 § 2 des « RGE ».
26.2. Si aucun délai n'est précisé dans la lettre recommandée ou dans l'envoi électronique, l'entrepreneur doit réparer les manquements sans délai.
27. [bookmark: _Toc256000069]Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)
27.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45 des « RGE ». Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. Les amendes sont calculés selon la formule mentionnée à l'article 86 § 1 des « RGE ».
27.2. Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus à la clause ‎19, l'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question  :
R = 0.45 * ((M * n²) / N²)
Dans laquelle :

- R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;
- M = le montant initial du marché ;
- N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour exécution du marché ;
- n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes calculées suivant la formule visée à l'art. 86 § 1 des « RGE », dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :
Rpar = (M / 20) * (P / N)
27.3. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
28. [bookmark: _Toc256000070]Mesures d'office (art. 47 et 87)
28.1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites à la clause ‎28.2 Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai susmentionné, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
28.2. [bookmark: _sx-ref-fr-6831548]Les mesures d'office sont :
la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;
l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;
la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues aux points (a), (b), et (c), sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
29. [bookmark: _Toc256000071]Autres sanctions (art. 48)
Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
30. [bookmark: _Toc256000072]Prix du marché en cas de retard d'exécution (art 94)
Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :
soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considéré
soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

E = (e₁ × t₁ + e₂ × t₂ + ... + eₙ × tₙ) / (t₁ + t₂ + ... + tₙ)

dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur ;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

[bookmark: _Toc256000073]Section (H) - Fin du marché public
31. [bookmark: _Toc256000074]Réceptions et garantie de l'ouvrage exécuté (art. 64-65 et 91-92)
31.1. Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.
31.2. Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.
La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.
31.3. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans le délai de traitement visé à l'article 95, § 3 des « RGE » (la clause ‎32).
31.4. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est de 12 (douze) mois.
31.5. Dans les quinze jours calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
31.6. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
31.7. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
L'adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.
Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
31.8. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.
Toute infraction aux obligations incombant à l'adjudicataire durant la période de garantie fera l'objet d'un procès-verbal et de l'application des mesures d'offices, conformément à l'article 44 des « RGE ».
32. [bookmark: _Toc256000075][bookmark: _sx-ref-fr-6831825]Facturation et paiement (art. 66-72 et 95)
32.1. Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par le pouvoir adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie.
Seuls les travaux exécutés de manière correcte pourront être facturés. La facture doit être libellée en EURO.
32.2. L'adresse de facturation est : 64, Avenue Fatshi (Ex Lusambo) Quartier Bimpe, C/Kanshi MBUJI MAYI – R.D CONGO
La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et datée, et porte la mention “certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de € ……… (montant en toutes lettres)”, ainsi que la référence “COD20004-10028” et le nom du fonctionnaire dirigeant (“AKOBI, Owolola Moïse”).
32.3. Le paiement s'effectue exclusivement par virement bancaire.
Le paiement se fait en plusieurs étapes suivant l’avancement des travaux.
33. [bookmark: _Toc256000076]Avances
33.1. Sans préjudice de la clause ‎32.2 et en vertu des articles 12/1 à 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, insérés par la loi de 22 décembre 2023 modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés, une avance peut être accordée à l'adjudicataire.
Le montant de l'avance est calculé en appliquant les pourcentages suivants à la valeur de référence du marché public :
20 % si l'adjudicataire est une microentreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas deux millions d'euros ;
10 % si l'adjudicataire est une petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas dix millions d'euros ;
5 % lorsque l'adjudicataire est une moyenne entreprise, à savoir une entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas quarante-trois millions d'euros.
33.2. L'avance est calculée en fonction de la valeur de référence du marché public, à savoir :
Si la durée du marché est égale ou inférieure à douze mois, la valeur de référence pour le calcul de l'avance est égale au montant initial du marché, toutes taxes comprises ;
Si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur de référence est un montant égal à douze fois la valeur initiale du marché, taxes comprises, divisée par la durée du marché exprimée en mois ;
Dans le cas d'un marché à durée indéterminée, la valeur de référence est la valeur par mois du marché multipliée par douze.
Pour le calcul du montant initial du marché, il n'est ni tenu compte des tranches conditionnelles, ni des reconductions.
33.3. Aucune avance n'est accordée avant :
La notification de la conclusion du marché ;
L'introduction, par l'adjudicataire, d'une demande écrite datée ;
La constitution d'une garantie financière pour la totalité du montant de l'avance. La garantie ne sera libérée que lorsque le montant de l'avance aura été intégralement couvert par l'exécution du marché et aura fait l'objet de factures approuvées par le pouvoir adjudicateur. Cette garantie financière doit permettre au pouvoir adjudicateur d'obtenir le remboursement de l'avance qu'il a versée à l'adjudicataire en cas d'inexécution totale ou partielle du marché.
33.4. Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
33.5. L'avance accordée est imputée sur les montants dus à l'adjudicataire de la manière suivante :
La première moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du montant initial du marché et la deuxième moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint soixante pour cent du montant initial du marché.

 
5 [bookmark: _Toc256000077][bookmark: doc__termes_de_rfrence]Termes de référence
5.1  ANNEXES
1. Liste des PIECES ECRITES Annexes au présent csc
 (1) : Cadre de devis , BPU et Spécifications techniques : 


 (2) :Plans des bâtiments et sites 



5.2 PROFIL DES TECHNICIENS
· Le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste et le profil des ingénieurs alignés pour l’exécution de travaux, ainsi que les copies de leurs CV, diplômes et attestations de services rendus. 
· En cas de soumission pour l’un de lots, l’équipe sera composée d’un Ingénieur conducteur de travaux avec une formation minimum de BAC+5 en bâtiment, travaux publics, Génie civil et,  un ingénieur Chef de chantier avec une formation minimum de BAC+3 en bâtiment, travaux publics, Génie civil. 
· Les deux techniciens doivent démontrer des expériences similaires avérées de 5 ans en bâtiments et travaux publics  
· Ils doivent fournir les copies de diplôme, CV et attestations de services rendus.
· En cas de soumission à deux, plusieurs ou l’ensemble des lots, le soumissionnaire devra disposer d’une équipe composée d’un (1) Ingénieur Conducteur de Travaux, titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+5 en génie civil, bâtiment, travaux publics ou domaine équivalent et deux (2) Ingénieurs Chefs de Chantier, mobilisables sur n’importe quel site d’exécution, titulaires au minimum d’un diplôme de niveau BAC+3 en bâtiment, travaux publics, génie civil ou domaine équivalent. Quelque soit le nombre de lots auxquels un soumissionnaire participe, un même soumissionnaire ne pourra se voir attribuer plus de deux (2) lots. Par conséquent, chaque soumissionnaire est tenu d’indiquer clairement dans son offre l’ordre de priorité des lots pour lesquels il souhaite être retenu, dans l’hypothèse où il serait classé premier pour plus de deux lots. Cette priorité sera prise en compte par le pouvoir adjudicateur lors de l’attribution des marchés.
· les techniciens alignés doivent démontrer des expériences similaires avérées de 5 ans en bâtiments et travaux publics
· Ils doivent fournir les copies de diplôme, CV et attestations de services rendus.


[bookmark: _Toc256000078][bookmark: doc__dossier_de_slection]6 Dossier de sélection
[bookmark: _Toc256000079]Aptitude à exercer l'activité professionnelle
1. [bookmark: _Toc256000080]Inscription officielle
Le soumissionnaire doit prouver qu'il est officiellement inscrit sur le registre professionnel ou sur le registre du commerce pertinent de leur Etat membre d'établissement.
[bookmark: _Toc256000081]Capacité économique et financière
2. [bookmark: _Toc256000082][bookmark: _sx-ref-fr-6832120]Chiffre d'affaires minimal
2.1. Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles, en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2.2. Cette déclaration peut être appuyée par des états financiers, attestations comptables ou tout autre document permettant de démontrer les chiffres déclarés.
Le chiffre d'affaires annuels moyens minimum pour chacun des trois derniers exercices requis que les opérateurs économiques doivent réaliser dans le domaine concerné par le marché, par lot :
	Lot N°
	Titre du lot
	Chiffre d'affaires minimal

	1
	Chefferie de Kalambayi (Territoire de Ngandajika)
	60.000 USD

	2
	Chefferie de Katshisungu (Territoire de Luilu)
	60.000 USD

	3
	Secteur de Luekeshi (Territoire de Kamiji)
	60.000 USD

	4
	Secteur de Ludimbi Lukula (Territoire de Kabinda)
	60.000 USD


 
2.3. En cas de soumission à plusieurs lots, le chiffre d'affaires moyen minimal exigé est égal à la somme des chiffres d'affaires minimaux requis pour l'ensemble des lots auxquels le soumissionnaire a introduit une offre. 
	Lot N°
	Titre du lot
	Chiffre d'affaires minimal

	1, 2, 3 et 4
	Chefferie de Kalambayi (Territoire de Ngandajika) ; Chefferie de Katshisungu (Territoire de Luilu) ; Secteur de Luekeshi (Territoire de Kamiji) ; Secteur de Ludimbi Lukula (Territoire de Kabinda)
	240.000 USD



[bookmark: _Toc256000083]Capacités techniques et professionnelles
3. [bookmark: _Toc256000084]Expériences DU SOUMISSIONNAIRE 
3.1.  Le soumissionnaire joint à son offre une liste complète des réalisations de l’entreprise/Etablissement au cours des cinq (5) dernières années, indiquant pour chaque contrat :
· Le nom du client et du projet
· La période d’exécution
· Lieu précis d’exécution
· Le montant du contrat
· Les coordonnées du client; N° de téléphone+Email

3.2. Il doit également fournir les Preuves de réalisation d’au moins trois (3) constructions des bâtiments (centre de santé, pavillon, écoles, bureaux, etc.) réalisés au cours des cinq (5) dernières années, En cas de soumission à plusieurs lots, le soumissionnaire doit démontrer avoir réalisé au moins trois (3) prestations d’une valeur d’au moins égale à la somme des montants estimés des lots pour lesquels il soumet une offre.
3.3. Profil de techniciens (Voir le titre 5 TDRs, point 5.2.


 
[bookmark: _Toc256000085][bookmark: doc__rcapitulatif_des_documents__reme]7 Récapitulatif des documents à remettre
Formulaire de visite de site(Obligatoire)
Document d’agréement de l’entreprise ;
Fiche d’identification complétée et signée avec les annexes (registre de commerce, Relevé d’identité bancaire, procuration qui permet au signataire de l’offre d’engager la candidature du soumissionnaire) ;
Formulaire d'offre initiale – Prix signé et cacheté;
Cadre de devis estimatif complété, mis en PDF signé et cacheté et en version Excel ; 
Bordereau de prix unitaires PDF signé et cacheté 
La déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion signé et cacheté ;
La déclaration d’intégrité signé et cacheté ;
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires ou les états financiers du domaine de construction, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles ;
Liste complète des réalisations de l’entreprise/Etablissement au cours des cinq (5) dernières années(Le nom du client et du projet, La période d’exécution, Lieu précis d’exécution, Le montant du contrat, Les coordonnées du client; N° de téléphone+Email) ; PV provisoires ou définitifs de marchés similaires exécutés du soumissionnaire ;+références traçables
Preuves de réalisation d’au moins trois (3) constructions des bâtiments (centre de santé, pavillon, écoles, bureaux, etc.) similaires dans la zone Kasai.
CV, diplômes et attestations de services rendus de techniciens alignés. 
Un PGES comprenant à minima la gestion des déchets par catégorie et par chantier et les mesures de reboisement compensatoires aux arbres/plantes abattus ;
Document élaboré pour la gestion de l'accès au chantier des ouvriers et de visiteurs 

· Le soumissionnaire peut joindre directement à son offre les trois documents ci-dessous, s’ils sont déjà disponibles, afin de faciliter l’attribution du marché dans le cas où il serait retenu comme meilleur soumissionnaire pour le lot concerné : 
i. Attestation de non-redevabilité aux impôts en cours de validité ; 
ii. ii. Attestation de non-redevabilité à la sécurité sociale en cours de validité ; 
iii. iii. Extrait du casier judiciaire du responsable de la société actualisé. 


[bookmark: _Toc256000086][bookmark: doc__formulaires]8 Formulaires
1. [bookmark: _Toc256000087][bookmark: tender_form]Fiche d'identification
[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122471]Fiche d’identification personne physique

Cette fiche doit être complétée, signée et être accompagnée d'une photocopie lisible du document d'identité

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.
	I. DONNEES PERSONNELLES

	NOM(S) DE FAMILLE
comme indiqué sur le document officiel
	

	PRENOM(S)
comme indiqué sur le document officiel
	

	DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)
	

	LIEU DE NAISSANCE
(ville, village)
	

	TYPE DE DOCUMENT D’IDENTITE
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, autre)
	

	PAYS EMETTEUR
	

	NUMERO DU DOCUMENT D’IDENTITE
	

	ADRESSE (permanente)
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays
	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL

	

	II. DONNEES COMMERCIALES


	VEUILLEZ PRECISER VOTRE STATUT :
	☐ Indépendant dûment enregistré 

☐ Indépendant non enregistré (sans formalisation officielle)

☐ Autre (préciser) :
............................................................................................

...........................................................................................

	NUMERO D’ENREGISTREMENT (si applicable)
	

	NUMERO DE TVA (si applicable)

	

	LIEU D’ENREGISTREMENT (si applicable)
	

	PAYS

	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)

	SIGNATURE




[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122472]Fiche d’identification personne morale

Il est obligatoire de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (Statuts , registre(s) de commerce, extrait de la publication au journal officiel ou encore immatriculation à la TVA justifiant les données indiquées)



Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.
ENTITÉ DE DROIT PRIVÉ/PUBLIC AYANT UNE FORME JURIDIQUE
	NOM OFFICIEL
comme indiqué sur le document officiel


	

	NOM COMMERCIAL
(si différent du nom officiel)



	

	ABREVIATION
(si applicable)

	

	FORME JURIDIQUE

	

	TYPE D’ORGANISATION
(biffer la mention inutile)
	
· A BUT DE LUCRE
· SANS BUT DE LUCRE
· ONG


	NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL

	

	NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE
(si applicable)

	

	LIEU DE L’ENREGISTREMENT
Ville
Pays
	

	DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

	

	NUMERO DE TVA

	

	ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays
	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL
	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)
	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE




[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122473]Fiche d’identification acteur public - entité publique
Il convient de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (résolution,
loi, registre(s) de commerce, journal officiel, immatriculation à la tva…) justifiant les données indiquées.



Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS
	NOM OFFICIEL
comme indiqué sur le document officiel


	

	ABREVIATION
(si applicable)


	

	FORME JURIDIQUE


	

	NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL

	

	NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE
(si applicable)



	

	LIEU DE L’ENREGISTREMENT
Ville
Pays

	

	DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

	

	NUMERO DE TVA

	

	ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays

	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL


	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)

	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE








2. [bookmark: _Toc256000088][bookmark: tender_form_prices]Formulaire d'offre - Prix - lot 1
Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
	Poste
	Type
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total
	TVA

	Réhabilitation du bâtiment de la chefferie de Kalambayi à Ngandajika
	Prix unitaire
	Travaux
	1
	€
	€
	 %

	Prix total HTVA
	€

	Prix total TVAC
	€


 
Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :















3. [bookmark: _Toc256000089]Formulaire d'offre - Prix - lot 2
Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
	Poste
	Type
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total
	TVA

	Réhabilitation du bâtiment de la Chefferie de Katshisungu
	Prix unitaire
	Travaux
	1
	€
	€
	 %

	Prix total HTVA
	€

	Prix total TVAC
	€


 
Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :



















4. [bookmark: _Toc256000090]Formulaire d'offre - Prix - lot 3
Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
	Poste
	Type
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total
	TVA

	Réhabilitation du bâtiment du secteur de Luekeshi
	Prix unitaire
	Travaux
	1
	€
	€
	 %

	Prix total HTVA
	€

	Prix total TVAC
	€


 
Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :
















5. [bookmark: _Toc256000091]Formulaire d'offre - Prix - lot 4
Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
	Poste
	Type
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total
	TVA

	Réhabilitation du bâtiment du secteur de Ludimbi Lukula
	Prix unitaire
	Travaux
	1
	€
	€
	 %

	Prix total HTVA
	€

	Prix total TVAC
	€


 
Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :


6. [bookmark: _Toc256000092][bookmark: declaration]Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion
Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal(e)/légaux du soumissionnaire /bénéficiaire/partenaire/cocontractant cité ci-dessous, ci-après dénommé la “contrepartie”, déclare que/ déclarons   que *:
*Veuillez cocher les cases correspondantes pour confirmer chaque situation

· la contrepartie ou l’un de ses dirigeants n’a fait l’objet d’aucune condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :

a.	participation à une organisation criminelle ;
b.	corruption;
c.	fraude;
d.	infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;
e.	blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
f.	travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
g.	occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;
h.	la création de sociétés offshore. 

· la contrepartie satisfait à ses obligations relatives au paiement d’impôts, de taxes et de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf si elle peut démontrer qu’elle détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement envers des tiers, pour un montant au moins égal à celui pour lequel elle est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.	

· la contrepartie n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ; 


la contrepartie n’a commis aucune faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. Sont notamment considérées comme une faute professionnelle grave :  
a.	une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels;
b.	une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption ;
c.	une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
d.	le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
e.	Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ;
f.	La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible. 
	
En matière de conflit d’intérêts :
Veuillez cocher la situation applicable

· la contrepartie ou un de ses dirigeants ne se trouve dans aucune situation actuelle ou potentielle de conflit d’intérêts et n’ entretien de relation d'affaires ou familiale, réelle ou potentielle, et ne paraît pas raisonnablement comme telle, avec un membre du conseil d'administration d’Enabel ou d’un membre de son personnel, ou toute autre personne qui a été ou pourrait raisonnablement être directement ou indirectement impliquée dans (i) la préparation du dossier d'appel d'offres, d’appel à proposition ou de tout autre contrat, (ii) la procédure de sélection, ou (iii) l'exécution du marché, du subside ou du contrat.
ou
· la contrepartie informe Enabel de tout conflit d'intérêts réels, potentiels ou raisonnablement perçus, susceptible d’affecter, ou pouvant raisonnablement être perçu comme susceptible d’affecter, l’impartialité dans le cadre de la procédure de passation de marché, d’octroi d’un subside ou de tout autre contrat, y compris la procédure de sélection et l’exécution de ceux-ci..   

· Une description détaillée de tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perçu, incluant leur nature et les personnes impliquées, sera annexée à la présente déclaration.
	
· la contrepartie ne s’est rendue coupable d’aucune défaillance importante ou persistante constatée lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.

· la contrepartie atteste qu’aucune mesure restrictive n’a été prise à l’encontre de la contrepartie dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.

· la contrepartie ne figure pas sur une liste des sanctions financières de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne ou la Belgique .

Je m’engage/ Nous nous engageons à communiquer sans délai à Enabel tout changement de situation au regard des points qui précèdent, y compris en cas de toute mesure de sanction ou d’embargo adoptée par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la Belgique intervenu suite à notre signature de la présente Déclaration.

	Done at:
	
	Date:
	

	By (Name of entity):
	
	Represented by (Full name)
	

	Signature of authorised représentative:
	









7. DECLARATION SUR L’HONNEUR
Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit : 
· Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel. 
· Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts). 
· J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles. 
· Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes : 
· Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 
· Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités. 
· Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques aboutira à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel. 

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire. 
Date : Localisation :
Nom : 
Signature :








8. Modèle Cautionnement
À soumettre
 sur le papier en-tête de l'institution financière, uniquement pour l’adjudicataire du marché/lot 
Banque X
Adresse
Cautionnement N° X
Cautionnement pour l’entièreté de l’exécution du contrat « Référence externe, 
Intitulé »
Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière> déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du contractant > ci-après dénommé « le contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de……… €, représentant le cautionnement mentionné à l'article x des conditions particulières du contrat « Référence externe, intitulé »  
Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles ou que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.
Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du Contrat ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de ce cautionnement. Nous renonçons au droit d'être informé de tout changement, addition ou amendement à ce contrat.
Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges Référence externe et de l’article 33 des Règles Générales d’Exécution.
Tout appel au présent cautionnement doit être adressé par lettre à la Banque X, adresse avec mention de la référence <Référence externe>.
La loi applicable au présent cautionnement est celle de la Belgique. Tout litige découlant ou relatif au présent cautionnement sera porté devant les tribunaux belges.
Le présent cautionnement entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature.
Fait à  :…………….. le : …………..
Nom : 
Signature :
[Cachet de l'organisme garant] :
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DAO.Cadre_Devis_et_ST_BPU_REHAB_BA_PIREDDKORLOM VF.xlsx
Cadre_Devis_Lot1_Kalambayi

						LOT 1

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE KALAMBAYI / TERRITOIRE NGANDAJIKA 

				Poste 		DESIGNATION 		Unité 		Qté 		P.U HT (Euros) 		P.T HT (Euros) 

				A. 		INSTALLATION CHANTIER ET TRAVAUX PRELEMINAIRES  								0

				100.1 		Installation de chantier et production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.2 		Débroussaillages, dessouchage, décapage  		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.2 		Démolitions partielles  		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste A : Installation chantier et travaux préliminaires  										0.00

				B. 		TRAVAUX DU GROS ŒUVRE 								0.00

				200.1 		Renforcement et réaménagement de Fondations 								0.00

				200.1.1 		Fouilles manuelles pour murets de Para fouilles de fondations en maçonnerie de moellons, profondeur moyenne de fouilles 70cm, largeur moyenne 40cm 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				200.1.2 		Beton de propreté pour les murets des para fouilles, pour les semelles isolées, et autres fondations. Cet article sera en gros béton (Classe B, dosé 150Kg/m3) et 6cm d'épaisseur   		m³ 		0.92		0.00		0.00

				200.1.3 		Maçonneries en parpaings de blocs ciments pleins 20X20X40 avec enduit, pour parafouilles de fondation, autour du périmètre du bâtiment. Les parafouilles sont recouvertes de béton armé BA dosé à 350 kg / m3. La maçonnerie a une hauteur moyenne de 0,9mètres dont 60 cm enterré et le reste sur terrain naturel. 		m³ 		12.18		0.00		0.00

				200.1.4 		Terrassement en remblai des parafouilles, sous dallage compacté par couches successives de maximum 0,20m en terres provenant aussi bien des déblais que des apports 		m³ 		53.40		0.00		0.00

				200.1.5 		Fourniture et pose de Maçonnerie en bloc pleins de 20cm x 20cm x 40cm pour construction des marches et du contour de socle de la hampe et de la rampe d'entrée dans le bâtiment. Y compris les fouilles et toutes sujétions d'exécution. 		m² 		6.88		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.1 : Renforcement et réaménagement des Fondations 										0.00

				200.2 		Finalisation des maçonneries d'élévation 								0.00

				200.2.1 		Fourniture et pose de murs d'élévation extérieurs et intérieurs du bâtiment, en blocs ciments (0,15m*0,20m*0,40m), selon la hauteur finale représentée sur le plan en annexes 		m² 		40.60		0.00		0.00

				200.2.2 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux selon les plans en annexes 		m³ 		2.37		0.00		0.00

				200.2.3 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour finalisation des poutres de section 15cmX20cm du chainage moyen et chainage supérieur 		m³ 		3.80		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.2 : Finalisation des maçonneries d'élévation 										0.00

				200.3 		Béton dalle de sous-pavement général 								0.00

				200.3.1 		Fourniture et exécution de dalle de pavement en béton armé, (dosé à 300 Kg/m3 d'épaisseur 8 cm et en férons HA6 espacés de 25cm, pour sous pavement général intérieur du bâtiment et la surface de parafouille extérieure. Enrobage minimal 3,5 cm. 		m³ 		18.26		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.3 : Béton de sous pavement général 										0.00

				200.4 		Charpente, Toiture et Plafond 								0.00

				200.4.1 		Charpente 								0.00

				200.4.1. a 		Fourniture et Pose fermes et pannes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose 		m³ 		4.69		0.00		0.00

				200.4.2 		Toiture 								0.00

				200.4.2. a 		Fourniture et Pose Couverture en tôles et faitières galvanisées BG 28/3,05 m, type bac alu, trional laqué bleu royale ou orangée, y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose 		m² 		267.50		0.00		0.00

				200.4.3 		Plafond et faux plafond 								0.00

				200.4.3. a 		Fourniture et pose plafond intérieur sur gitage en feuilles triplex de bois de 0,025m avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. 		m² 		267.50		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.4 : Charpente, Toiture, Plafond 										0.00

				200.5 		Electricité du bâtiment 								0.00

				200.5.1 		Installations et raccordements électrique au complet et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les diverses tuyauteries, câblages, fileries et appareillages. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.5 : Electricité du bâtiment  										0.00

				200.6 		Plomberie Générale et sanitaires 								0.00

				200.6.1 		Fourniture et Pose d'un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. Les murs du socle seront chapeautés par un chainage haut de 15 cm X 20cm. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

						Les positions de chacun des deux robinets devront recevoir un aménagement pour éviter la stagnation des eaux ; aménagement poursuivi par la prise en compte d’une cunette jusqu’au point naturel de rejet. 

				200.6.2 		Fourniture et pose des gouttières de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm maximum y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. La descente d’eaux pluviales devra être d’un seul tenant. Elle sera scellée par des colliers contre le mur. L’espacement entre ces colliers ne dépassera pas trois lots. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				200.6.3 		Fourniture et exécution de puits perdu. La consistance prend en compte les matériaux et les opérations de maçonnerie en moellons ou parpaings de 15cm d'épaisseur minimale, ainsi que dalle de couverture (épaisseur 12cm) pour puits perdu derrière les toilettes intérieures. Ce poste prend en compte la fouille sur une profondeur de minimum 3m, un diamètre utile de 120cm après maçonneries ; ainsi que les raccordements nécessaires jusqu'aux toilettes. La dalle du puits perdu sera munie d'une trappe de dimensions 60 cm x 60 cm pour faciliter les visites techniques. Cette trappe sera bétonnée sur une grille bordée de fer cornière mâle et femelle ; la femelle étant scellée dans la dalle elle-même. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				200.6.4 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrine extérieure à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines(WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons ou en parpaings , le poteaux nécessaires dans l'infrastructures, la dalle en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné(BTC, parpaings,...), les poteaux et chainages de superstructure, les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 2.6: Plomberie Générale et sanitaires 										0.00

				200.7 		Menuiserie en bois et Huisseries métalliques 								0.00

				200.7.1 		Menuiserie en bois  								0.00

				200.7.1. a 		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les bureaux, y compris l'huisserie (serrures + pommelles) pour portes latrines y compris les accessoires et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220 / Epaisseur 3,5 cm pour les portes intérieures de bureaux. Design à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 		9.00		0.00		0.00

				200.7.1. b 		Fourniture et Pose cadre et portes en bois massif pour les portes latrines y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques cadres de portes 80 x 200 / Epaisseur 3,5 cm.  		Pièce 		4.00		0.00		0.00

				200.7.2 		Menuiserie Métalliques 								0.00

				200.7.2. a 		Fourniture et Pose cadre et porte extérieures métalliques pour les bureaux, y compris l’huisserie (serrures + pommelles), antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220. Ce post comprend le grillage d'accès aux toilettes tel que repris dans les plans en annexes. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 		3.00		0.00		0.00

				200.7.2. b 		Fourniture et Pose d'une grille extérieures métallique de dimensions 90 x 150 pour l'accès au hall de toilettes y compris verrou et cadenas.   Ce poste prend en compte la fourniture et la pose des couches d'antirouille, de peinture ainsi que toutes sujétions de pose. Le Design sera proposé pour validation par Enabel avant commande et fourniture. Il peut être réalisé avec de tubes carrés de section…. Ou de tubes circulaires ou des cornières…. Il est payé à l'unité. 		Pièce 		2.00		0.00		0.00

				200.7.2. c 		Fourniture et Pose des fenêtres métalliques pour les bureaux, y compris la verrerie, antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 120cmX120cm. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 		14.00		0.00		0.00

				200.7.2. d 		Fourniture et Pose des impostes faits de superpositions de3 lignes de claustras de mortier de ciment préfabriqués, de 40cmX15X20, par-dessus de toutes les portes et fenêtres extérieures. Ces impostes sont munies intérieurement chacun d'un treillis en tamis fin pour arrêter l'infiltration des insectes et des moustiques, la hauteur et autres dimensions sont à retrouver aux plans en annexes. Le modèle de claustras sera proposé d'abord au Maitre d'ouvrage pour validation. Ce poste rémunéré à la surface d'imposte inclut la fourniture, la MO de pose y compris toutes sujétions de pose. Dimensions : largeurs conformes aux portes et fenêtres associées, hauteur 60cm, voir plans en annexes 		m² 		3.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 2.7 : Menuiserie en bois et Huisseries métalliques 										0.00

				C. 		AUTRES CORPS D'OEUVRE 								0.00

				300 		REVETEMENTS ET PEINTURES 								0.00

				300.1 		Revêtement pavement intérieur aux carreaux grès céramiques 60X60 								0.00

				300.1.1 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60, anti- dérapants et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de pose, de finition et de nettoyage. 		m² 		183.35		0.00		0.00

				Sous total Poste 300.1 : Revêtement pavement intérieur aux carreaux grès céramiques 60X60 										0.00

				300.2 		Enduit/Crépissage 								0.00

				300.2.1 		Fourniture et application Enduit intérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm 		m² 		491.26		0.00		0.00

				300.2.2 		Fourniture et application Enduit extérieure au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 d'épaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 1,4m mètres, soit à partir du niveau supérieur de l'enduit tyrolien, jusqu'au niveau de la hauteur finie du bâtiment et des pignons. 		m² 		286.43		0.00		0.00

				300.2.3 		Fourniture et application Enduit extérieur au tyrolien sur une hauteur de 1,4 mètre à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines jusqu'au sol. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur ainsi que pour la sous couche en mortier avant la tyrolienne.  		m² 		89.11		0.00		0.00

				300.2.4 		Fourniture et application Enduit intérieur et extérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm sur murets des bordures des aménagements extérieurs. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				300.2.5 		Fourniture et application de l'enduit de motif décoratif extérieur sur les contours/joints des moellons de fondations. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 300.2 : Enduit/crépissage 										0.00

				300.3 		Peintures 								0.00

				300.3.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faces des murs intérieurs du bâtiment, peinture bicolore dont du blanc en la partie supérieure et grise claire du pavement jusqu'à 1,4m de hauteur du mur. 		m² 		286.43		0.00		0.00

				300.3.2 		Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique en nombre de couches suffisantes sur murs extérieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 1,400 m eu au-delà. 		m² 		197.32		0.00		0.00

				300.3.3 		Fourniture et application Peinture à huile en en nombre de couches suffisantes sur les murs dans les locaux sanitaires   		m² 		117.00		0.00		0.00

				300.3.4 		Fourniture et application de vernis en nombre de couches suffisantes sur toutes les portes intérieures en bois ainsi que sur les portes des latrines.  		m² 		13.00		0.00		0.00

				300.3.5 		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'époxy + durcisseur sur toutes les portes-fenêtres métalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre Suivant les règles de l'art. 		Pièces 		18.00		0.00		0.00

				300.3.6 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface des murets de bordures des marches et rampes d'accès dans le bâtiment et sur toutes les bordures extérieures de jardins ; et sur les contours des pierres décoratives de la fondation.  		Fft 		1.00		0.00		0.00

				300.3.7 		Fourniture et application de Peinture Latex en nombre de couches suffisantes sur plafond et faux plafond et toutes les sujétions de pose. 		m² 		267.50		0.00		0.00

				Sous total Poste 300.3 :  Peintures  										0.00

				D 		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 								0.00

				400.1 		La hampe 								0.00

				400.1.1 		Fourniture et pose de la hampe en poteau métallique de 8 mètres de hauteur faite en tuyaux métallique Galva D120mm ayant un socle et soubassement en béton armé avec une parafouille de contour de diamètre un (1) mètre doublé d'un cerceau de disque ayant 1,5mètre de diamètre. L’intérieur des deux cerceaux sera rempli de graviers sur un fond de sol nettoyé.		Fft 		1.00		0.00		0.00

				400.2 		Pelouses et fleurs  								0.00

				400.2.1 		Fourniture et plantation des fleurs et de la pelouse dans le jardin aménagé et remblayé et sur façade principale du bâtiment ainsi qu'autour de la hampe, avec bordures en parpaings crépis et peints, conformément aux plans en annexe   		m² 		100.00		0.00		0.00

				Sous total Poste D : OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 										0.00

				E 		NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER 								0.00

				500.1 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1				0.00

				MONTANT TOTAL HT 										0.00
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				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE KALAMBAYI / TERRITOIRE NGANDAJIKA 

				Poste 		DESIGNATION 		Unité 		P.U HT en Chiffres (Euros) 		P.U HT en lettres (Euros) 

				A. 		INSTALLATION CHANTIER ET TRAVAUX PRELEMINAIRES  

				100.1 		Installation de chantier et production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier. 		Fft 

				100.2 		Débroussaillages, dessouchage, décapage  		Fft 

				100.2 		Démolitions partielles  		Fft 

				Sous total Poste A : Installation chantier et travaux préliminaires  

				B. 		TRAVAUX DU GROS ŒUVRE 

				200.1 		Renforcement et réaménagement de Fondations 

				200.1.1 		Fouilles manuelles pour murets de Para fouilles de fondations en maçonnerie de moellons, profondeur moyenne de fouilles 70cm, largeur moyenne 40cm 		Fft 

				200.1.2 		Beton de propreté pour les murets des para fouilles, pour les semelles isolées, et autres fondations. Cet article sera en gros béton (Classe B, dosé 150Kg/m3) et 6cm d'épaisseur   		m³ 

				200.1.3 		Maçonneries en parpaings de blocs ciments pleins 20X20X40 avec enduit, pour parafouilles de fondation, autour du périmètre du bâtiment. Les parafouilles sont recouvertes de béton armé BA dosé à 350 kg / m3. La maçonnerie a une hauteur moyenne de 0,9mètres dont 60 cm enterré et le reste sur terrain naturel. 		m³ 

				200.1.4 		Terrassement en remblai des parafouilles, sous dallage compacté par couches successives de maximum 0,20m en terres provenant aussi bien des déblais que des apports 		m³ 

				200.1.5 		Fourniture et pose de Maçonnerie en bloc pleins de 20cm x 20cm x 40cm pour construction des marches et du contour de socle de la hampe et de la rampe d'entrée dans le bâtiment. Y compris les fouilles et toutes sujétions d'exécution. 		m² 

				Sous total Poste 200.1 : Renforcement et réaménagement des Fondations 

				200.2 		Finalisation des maçonneries d'élévation 

				200.2.1 		Fourniture et pose de murs d'élévation extérieurs et intérieurs du bâtiment, en blocs ciments (0,15m*0,20m*0,40m), selon la hauteur finale représentée sur le plan en annexes 		m² 

				200.2.2 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux selon les plans en annexes 		m³ 

				200.2.3 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour finalisation des poutres de section 15cmX20cm du chainage moyen et chainage supérieur 		m³ 

				Sous total Poste 200.2 : Finalisation des maçonneries d'élévation 

				200.3 		Béton dalle de sous-pavement général 

				200.3.1 		Fourniture et exécution de dalle de pavement en béton armé, (dosé à 300 Kg/m3 d'épaisseur 8 cm et en férons HA6 espacés de 25cm, pour sous pavement général intérieur du bâtiment et la surface de parafouille extérieure. Enrobage minimal 3,5 cm. 		m³ 

				Sous total Poste 200.3 : Béton de sous pavement général 

				200.4 		Charpente, Toiture et Plafond 

				200.4.1 		Charpente 

				200.4.1. a 		Fourniture et Pose fermes et pannes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose 		m³ 

				200.4.2 		Toiture 

				200.4.2. a 		Fourniture et Pose Couverture en tôles et faitières galvanisées BG 28/3,05 m, type bac alu, trional laqué bleu royale ou orangée, y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose 		m² 

				200.4.3 		Plafond et faux plafond 

				200.4.3. a 		Fourniture et pose plafond intérieur sur gitage en feuilles triplex de bois de 0,025m avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. 		m² 

				Sous total Poste 200.4 : Charpente, Toiture, Plafond 

				200.5 		Electricité du bâtiment 

				200.5.1 		Installations et raccordements électrique au complet et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les diverses tuyauteries, câblages, fileries et appareillages. 		Fft 

				Sous total Poste 200.5 : Electricité du bâtiment  

				200.6 		Plomberie Générale et sanitaires 

				200.6.1 		Fourniture et Pose d'un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. Les murs du socle seront chapeautés par un chainage haut de 15 cm X 20cm. 		Fft 

						Les positions de chacun des deux robinets devront recevoir un aménagement pour éviter la stagnation des eaux ; aménagement poursuivi par la prise en compte d’une cunette jusqu’au point naturel de rejet. 

				200.6.2 		Fourniture et pose des gouttières de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm maximum y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. La descente d’eaux pluviales devra être d’un seul tenant. Elle sera scellée par des colliers contre le mur. L’espacement entre ces colliers ne dépassera pas trois lots. 		Fft 

				200.6.3 		Fourniture et exécution de puits perdu. La consistance prend en compte les matériaux et les opérations de maçonnerie en moellons ou parpaings de 15cm d'épaisseur minimale, ainsi que dalle de couverture (épaisseur 12cm) pour puits perdu derrière les toilettes intérieures. Ce poste prend en compte la fouille sur une profondeur de minimum 3m, un diamètre utile de 120cm après maçonneries ; ainsi que les raccordements nécessaires jusqu'aux toilettes. La dalle du puits perdu sera munie d'une trappe de dimensions 60 cm x 60 cm pour faciliter les visites techniques. Cette trappe sera bétonnée sur une grille bordée de fer cornière mâle et femelle ; la femelle étant scellée dans la dalle elle-même. 		Fft 

				200.6.4 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrine extérieure à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines(WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons ou en parpaings , le poteaux nécessaires dans l'infrastructures, la dalle en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné(BTC, parpaings,...), les poteaux et chainages de superstructure, les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 

				Sous total Poste 2.6: Plomberie Générale et sanitaires 

				200.7 		Menuiserie en bois et Huisseries métalliques 

				200.7.1 		Menuiserie en bois  

				200.7.1. a 		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les bureaux, y compris l'huisserie (serrures + pommelles) pour portes latrines y compris les accessoires et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220 / Epaisseur 3,5 cm pour les portes intérieures de bureaux. Design à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 

				200.7.1. b 		Fourniture et Pose cadre et portes en bois massif pour les portes latrines y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques cadres de portes 80 x 200 / Epaisseur 3,5 cm.  		Pièce 

				200.7.2 		Menuiserie Métalliques 

				200.7.2. a 		Fourniture et Pose cadre et porte extérieures métalliques pour les bureaux, y compris l’huisserie (serrures + pommelles), antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220. Ce post comprend le grillage d'accès aux toilettes tel que repris dans les plans en annexes. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 

				200.7.2. b 		Fourniture et Pose d'une grille extérieures métallique de dimensions 90 x 150 pour l'accès au hall de toilettes y compris verrou et cadenas.   Ce poste prend en compte la fourniture et la pose des couches d'antirouille, de peinture ainsi que toutes sujétions de pose. Le Design sera proposé pour validation par Enabel avant commande et fourniture. Il peut être réalisé avec de tubes carrés de section…. Ou de tubes circulaires ou des cornières…. Il est payé à l'unité. 		Pièce 

				200.7.2. c 		Fourniture et Pose des fenêtres métalliques pour les bureaux, y compris la verrerie, antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 120cmX120cm. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture. 		Pièce 

				200.7.2. d 		Fourniture et Pose des impostes faits de superpositions de3 lignes de claustras de mortier de ciment préfabriqués, de 40cmX15X20, par-dessus de toutes les portes et fenêtres extérieures. Ces impostes sont munies intérieurement chacun d'un treillis en tamis fin pour arrêter l'infiltration des insectes et des moustiques, la hauteur et autres dimensions sont à retrouver aux plans en annexes. Le modèle de claustras sera proposé d'abord au Maitre d'ouvrage pour validation. Ce poste rémunéré à la surface d'imposte inclut la fourniture, la MO de pose y compris toutes sujétions de pose. Dimensions : largeurs conformes aux portes et fenêtres associées, hauteur 60cm, voir plans en annexes 		m² 

				Sous total Poste 2.7 : Menuiserie en bois et Huisseries métalliques 

				C. 		AUTRES CORPS D'OEUVRE 

				300 		REVETEMENTS ET PEINTURES 

				300.1 		Revêtement pavement intérieur aux carreaux grès céramiques 60X60 

				300.1.1 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60, anti- dérapants et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de pose, de finition et de nettoyage. 		m² 

				Sous total Poste 300.1 : Revêtement pavement intérieur aux carreaux grès céramiques 60X60 

				300.2 		Enduit/Crépissage 

				300.2.1 		Fourniture et application Enduit intérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm 		m² 

				300.2.2 		Fourniture et application Enduit extérieure au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 d'épaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 1,4m mètres, soit à partir du niveau supérieur de l'enduit tyrolien, jusqu'au niveau de la hauteur finie du bâtiment et des pignons. 		m² 

				300.2.3 		Fourniture et application Enduit extérieur au tyrolien sur une hauteur de 1,4 mètre à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines jusqu'au sol. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur ainsi que pour la sous couche en mortier avant la tyrolienne.  		m² 

				300.2.4 		Fourniture et application Enduit intérieur et extérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm sur murets des bordures des aménagements extérieurs. 		Fft 

				300.2.5 		Fourniture et application de l'enduit de motif décoratif extérieur sur les contours/joints des moellons de fondations. 		Fft 

				Sous total Poste 300.2 : Enduit/crépissage 

				300.3 		Peintures 

				300.3.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faces des murs intérieurs du bâtiment, peinture bicolore dont du blanc en la partie supérieure et grise claire du pavement jusqu'à 1,4m de hauteur du mur. 		m² 

				300.3.2 		Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique en nombre de couches suffisantes sur murs extérieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 1,400 m eu au-delà. 		m² 

				300.3.3 		Fourniture et application Peinture à huile en en nombre de couches suffisantes sur les murs dans les locaux sanitaires   		m² 

				300.3.4 		Fourniture et application de vernis en nombre de couches suffisantes sur toutes les portes intérieures en bois ainsi que sur les portes des latrines.  		m² 

				300.3.5 		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'époxy + durcisseur sur toutes les portes-fenêtres métalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre Suivant les règles de l'art. 		Pièces 

				300.3.6 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface des murets de bordures des marches et rampes d'accès dans le bâtiment et sur toutes les bordures extérieures de jardins ; et sur les contours des pierres décoratives de la fondation.  		Fft 

				300.3.7 		Fourniture et application de Peinture Latex en nombre de couches suffisantes sur plafond et faux plafond et toutes les sujétions de pose. 		m² 

				Sous total Poste 300.3 :  Peintures  

				D 		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

				400.1 		La hampe 

				400.1.1 		Fourniture et pose de la hampe en poteau métallique de 8 mètres de hauteur faite en tuyaux métallique Galva D120mm ayant un socle et soubassement en béton armé avec une parafouille de contour de diamètre un (1) mètre doublé d'un cerceau de disque ayant 1,5mètre de diamètre. L’intérieur des deux cerceaux sera rempli de graviers sur un fond de sol nettoyé.		Fft 

				400.2 		Pelouses et fleurs  

				400.2.1 		Fourniture et plantation des fleurs et de la pelouse dans le jardin aménagé et remblayé et sur façade principale du bâtiment ainsi qu'autour de la hampe, avec bordures en parpaings crépis et peints, conformément aux plans en annexe   		m² 

				Sous total Poste D : OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

				E 		NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER 

				500.1 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 

				MONTANT TOTAL HT 
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				SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET BPU POUR LA REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE DE KALAMBAYI / TERRITOIRE NGANDAJIKA

				Poste 		Désignation  		Unité 

				A 		INSTALLATION CHANTIER ET TRAVAUX PRELEMINAIRES   		  

				100.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 

						Ce poste consiste aux installations de chantier et concerne : 

						_ L’occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour le chantier, 

						_ Mise à disposition de bureaux de chantier (1local de minimum 16m2) pour la mission de contrôle, hormis les locaux utilisés par l’Entreprise pour son administration et ses entrepôts.  

						Ce bureau sera équipé d’une table de bureau + minimum 6 chaises. Il sera aussi équipé d’un dispositif pour l’affichage des plans. La disponibilité en électricité, en eau et internet devra être assurée et à la charge de l’entreprise.   

						_ Du matériel bureautique ainsi que les consommables pour assurer l’impression des documents seront fournis par l’adjudicataire.  

						_ Des toilettes provisoires de deux portes, dont une pour les représentants du Maître de l’Ouvrage, du Maître d'Œuvre et des chefs chantiers, l'autre pour les ouvriers et les gardiens seront mis à disposition pour la période de travaux.  

						La production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier :  

						Le dossier d'exécution sera élaboré, transmis pour examen et approbation puis mis à disposition en format minimum A3 pour les plans et A4 pour les rapports.   

						Les fichiers au complet en format PDF et versions sources AutoCAD ; Word, Excel... devront être transmis également à Enabel.  

						Les installations de chantier prennent aussi en compte la mise à disposition des matériels et divers équipements de chantier. Prenant en compte le contexte de ce chantier, le béton devra se faire au minimum au moyen de malaxeur et mis en œuvre avec une aiguille vibrante.  

						_ Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers Enabel en format électronique une fois par mois.  

						Ce poste prend en compte le panneau d’identification de chantier (En imprimé sur bâche de minimum 2mX1,2m monté sur deux pieds en double-madriers de bois encastrés au sol par du béton et l’affiche encadrée de chevrons de bois). Le contenu à imprimer sera convenu en commun accord avec Enabel. Les signalisations sécuritaires et environnementales seront également installées au sein et aux alentours du chantier.  

						Ce poste est rémunéré forfaitairement :  

						- 50% après constat de la réalisation au complet des installations des bureaux (local, mobiliers, bureautique, affichage), des toilettes, les équipements et matériels de chantier, toutes les signalisations nécessaires du chantier. 

						-10 % par mois à partir du mois suivant celui du payement des 50% ci-dessus et sur base de la tenue des installations de chantier, de signalisations, du matériel de travail et des rapports imagés. 

				100.2 		Débroussaillage, dessouchage et décapage 		Fft 

						Ce poste comprend l’ensemble des opérations préliminaires nécessaires à la préparation du terrain pour les travaux de terrassement et de construction :  

						*Débroussaillage :  

						- Élimination manuelle ou mécanique de toute végétation basse : herbes, broussailles, branches, buissons, ronces, etc. 

						- Evacuation hors site vers une décharge autorisée ou une incinération (voir PGES) 

						* Dessouchage :  

						- Arrachage des souches d’arbres, racines apparentes ou enterrées à une profondeur suffisante pour ne pas gêner les travaux futurs.  

						- Remblaiement des trous laissés par les souches avec de la terre compactée. 

						* Décapage : 

						- Retrait et évacuation de la couche végétale superficielle (terre végétale) sur une épaisseur moyenne de 20 à 30 cm, jusqu’à atteindre le sol portant. (Décapage)  

						* Nivellement : 

						- Mise à niveau grossière du terrain, suppression des bosses et des creux pour obtenir un terrain relativement plan.  

						- Réglage à la pelle mécanique et au niveau, pour permettre l’implantation des ouvrages à construire.  

						- Ce poste prend en compte la main d’œuvre, manuel ou mécanique, la location d’engin éventuellement ou débroussailleuse, le carburant et entretien du matériel qui interviendraient, l’évacuation de déchets et souches.  

						Ce prix est rémunéré forfaitairement 100 % dans le cadre des travaux préliminaires  

				100.3 		Démolitions partielles 		Fft 

						Ce poste des travaux préliminaires comprend :  

						_ Le travail manuel de démolition d'une partie ou de l'intégralité des éléments de structures (poutre, colonne ou mur) ne rentrant pas dans le plan réaménagé de réhabilitation du bâtiment tel que repris en annexe.  

						_ Tous les travaux de tubage partiel du mur ou d'éléments de structure dans le but de rallonger, enfouir ou raccourcir cet élément ou toute autre construction qui s'y colle.  

						_ L'évacuation et enfouissement des débris des murs ou des parties d'éléments de constructions démolies  

						_ Le nettoyage du chantier après démolition partielles des éléments, dans le but de rendre propre l'espace des travaux à venir. 

						_ Le contrôle de conformité de l’implantation (perpendiculaires, équerrage, diagonales) avec carnet d’implantation.  

						On s'assurera que les débris de chantier ne constituent pas une salubrité pour le voisinage ou l'espace public ou encore les rues et routes environnantes. L'Entrepreneur présentera par ailleurs un plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) d'une ou deux pages, expliquant clairement l'approche de gestion des débris de chantier entre autres. De préférence sous forme de tableaux et prenant en compte l’état des lieux / risques possibles / actions envisagées / responsables de mise en œuvre / responsable de contrôle / échéance.  

						Ce prix est rémunéré forfaitairement 100 % dans le cadre des travaux de démolitions partielles. 

				B 		TRAVAUX GROS OEUVRES 

				200.1 		Renforcement et réaménagement de fondations  

				200.1.1 		Fouilles manuelles pour murets de parafouilles de fondations en maçonneries de moellons, profondeur moyenne de fouilles 70cm, largeur moyenne 40cm . 		Fft 

						Ce poste comprend les fouilles manuelles en puits carrés de dimensions susmentionnées, comme pour des semelles filantes, exécutées selon les prescriptions suivantes :  

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation.  

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, sans engin mécanique.  

						_ Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm).  

						_ Parois verticales et fond plat.  

						_ Stockage des terres autour des fouilles pour réutilisation éventuelle.  

						_ Protection contre les éboulements (blindage si nécessaire).  

						_ Évacuation des déblais excédentaires non réutilisables.  

						_ Compactage manuel des sols d'assise dans les tranchées de fouilles, à l'aide des dames à main préfabriquées, de 20kg min chacune  

						Ce poste prend en compte pour le prix unitaire : la Main d’œuvre manuelle qualifiée, les Outils de creusement (pelles, pioches, brouettes), les Sujétions d’accès restreints, les Conditions de sol (rocheux, argileux, sablonneux…), la durée et profondeur d’exécution ainsi que l’évacuation et dépôt des déblais  

						Ce prix est rémunéré au forfaitaire  

				200.1.2 		Beton de propreté pour les murets des para fouilles, pour les semelles isolées, et autres fondations. Cet article sera en gros béton (Classe B, dosé 150Kg/m3) et 6cm d'épaisseur    		m³ 

						Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des bétons de propreté et bétons armés des semelles isolées pour les fouilles et autres murs additionnels nécessaires selon les plans.   

						_ La fourniture et la mise en œuvre d’un béton de propreté de 6cm d'épaisseur, de résistance 150 kg/m³ de ciment.  

						_ La mise en œuvre dans un coffrage (arrête béton) de fondation pour la réalisation d’une assise d'épaisseur 6cm (soit 1,85 m³).  

						_ La fourniture et mise en œuvre du béton de semelles isolées en Béton armé dosés à 350 kg de ciment/m³, granulométrie adaptée, rapport E/C contrôlé, vibration mécanique obligatoire.  

						_ Armatures des semelles : en acier HA10 (haute adhérence), selon les plans de ferraillage, avec ligatures, espacements et ancrages conformes aux normes.  

						_ Tolérances dimensionnelles : ±1 cm en épaisseur, ±2 cm en longueur/largeur.  

						_ Contrôles : vérification de la propreté du fond de fouille, conformité des armatures, vérification de l’enrobage,  

						_ La mise en œuvre sur couche de béton de propreté ci-haut prescrite,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans de ferraillage et les normes en vigueur (liaison avec attentes de poteaux),  

						_ La fourniture, gâchage, transport, mise en place et vibration du béton, en veillant au bon enrobage des armatures (enrobage minimal de 3 cm),  

						_ Le décintrement éventuel et évacuation des coffrages.  

						_ Fourniture et mise en œuvre des poteaux en béton armé de section 15cm × 15cm et de hauteur 90 cm, réalisée sur semelles isolées de fondation, en béton armé de classe A (classe de résistance C25/30), dosé à 350 kg/m³ de ciment.  

						_ Le coulage, le vibrage à l'aiguille vibrante mécanique, le dressage et la cure du béton pendant 7 jours.  

						Ce prix est rémunéré en mètre cube  

				200.1.3 		Maçonneries en parpaings de blocs ciments pleins 20X20X40 avec enduit, pour les parafouilles de fondation, autour du périmètre du bâtiment. Les parafouilles sont recouvertes de béton armé BA dosé à 350 kg / m3. La maçonnerie a une hauteur moyenne de 0,9mètres dont 60 cm enterré et le reste sur terrain naturel.  		m³ 

						Fourniture et mise en œuvre des maçonneries des murets de para fouilles en blocs pleins de 20X20X40, avec enduit sur façade extérieure de 2cm d’épaisseur.  

						Ce poste reprend pour la mise en œuvre :  

						_ Fourniture et mise en œuvre des poteaux en béton armé de section 15cm × 15cm et de hauteur 90 cm, réalisée sur semelles isolées de fondation, en béton armé de classe A (classe de résistance C25/30), dosé à 350 kg/m³ de ciment.  

						_ Fourniture et mise en œuvre des maçonneries en blocs-ciments pleins des murets de para fouilles autour du périmètre entier du bâtiment, de hauteur égalant la hauteur de la fondation existante moins 20cm. Les joints de maçonnerie sont faits au mortier de ciment dosé à 200kg/m3.  

						Fourniture et pose d’une dalle en Béton de 6cm d’épaisseur, horizontal ralliant les débords des para fouilles au mur de fondation (voir plans). 

						Tous les travaux de ce poste comprennent la fourniture de la main-d'œuvre, des matériaux, du matériel de coffrage et de vibration des bétons de poteaux, et de mise en œuvre des maçonneries   

						Le prix de ce poste s’applique au mètre cube de muret construit.  

				200.1.4 		Terrassement en remblai des para fouilles, sous dallage compacté par couches successives de maximum 0,20m en terres provenant aussi bien des déblais que des apports  		m³ 

						Terrassement en remblai de terres compactés à partir des déblais provenant des fouilles manuelles et autres puits. 

						 Ce poste comprend :  

						_ Le tri et sélection des matériaux excavés issus des fouilles manuelles ainsi que d’autres puits, pour s’assurer de leur compatibilité avec le remblaiement (absence de matières organiques, blocs, éléments instables ou compressibles).  

						_ Le remblai devra être réalisé avec des matériaux proprement triés, secs ou légèrement humides, et non pollués, compatibles avec une bonne compacité.  

						_ Le transport manuel ou à la brouette du matériau sélectionné depuis les zones de fouille vers les zones à remblayer,  

						_ La mise en place du remblai par couches successives d’épaisseur maximale de 20 cm avant compactage,  

						_ Le compactage manuel ou mécanique léger de chaque couche à l’aide de dame ou de pilon ou dames à mains préalablement fabriquées, jusqu’à obtention d’une densité suffisante,  

						_ La gestion des excédents de matériaux non utilisables et leur évacuation éventuelle en dehors du site.  

						_ La densité du remblai compacté devra garantir une portance suffisante pour les ouvrages portés (valeur indicative :  95 % de la Proctor Normal).  

						_ L’épaisseur de chaque couche de remblai ne dépassera pas 20 cm avant compactage.  

						_ Absence de tassements différentiels visibles après compactage.  

						Le prix comprend la fourniture de la main-d'œuvre, les moyens de transport manuel ou léger, l’outillage de compactage, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution du remblai jusqu’à l’atteinte des niveaux requis.  

						Ce prix est rémunéré au mètre cube fourni, mis en œuvre et soigneusement compacté. 

				200.1.5 		Fourniture et pose de Maçonnerie en bloc pleins de 20cm x 20cm x 40cm ou de moellons pour construction des marches et du contour de socle de la hampe et de la rampe d'entrée dans le bâtiment. Y compris les fouilles et toutes sujétions d'exécution. 		m² 

						Ce poste comprend :  

						_ La fourniture des matériaux et pose de la maçonnerie en parpaings de ciment, sur une hauteur et profondeur raisonnable, n'excédant pas 50cm hors sol et pas moins de 60cm sous-sol. Pour un muret en forme de contour de cercle fermé de diamètre intérieur 120cm  

						_ La fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie des murets bordant les rampes d'accès principal du bâtiment   

						_ La mise en place de ces deux maçonneries précédées des fouilles et pose de béton de propreté type B, dosé à 150kg/m3   

						_ Les remblayages des fonds de fouilles ou des fonds sous béton des rampes et du socle de la hampe. La mise en œuvre des remblayages se fait par couches de 20cm compactées successivement comme décrit dans les sections précédentes  

						_ La densité du remblai compacté devra garantir une portance suffisante pour les ouvrages portés (valeur indicative : > 95 % de la Proctor Normal si test requis).  

						_ Compactage exigé jusqu’à refus ou selon exigences du bureau de contrôle avec une tolérance de ±2 cm en altimétrie,  

						_ Ce poste comprend aussi la fourniture et pose d'une dalle d'égalisation des surfaces de hampe et de la rampe. Le béton armé est fait des HA 12 espacé de 20cm et du Béton dosé à 400kg/m3.  

						Le prix comprend la fourniture de la main-d'œuvre, la fourniture des matériaux, l’outillage de compactage, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution du poste.  

						Ce prix est rémunéré au mètre carré pour un total de 6,88 mètre carré 

				200.2 		Finalisation des maçonneries d'élévation  

				200.2.1 		Fourniture et pose de murs d'élévation extérieurs et intérieurs du bâtiment, en blocs ciments (0,15m*0,20m*0,40m), selon la hauteur finale représentée sur le plan en annexes 		m² 

						Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie réalisée en blocs pleins de dimensions 15 × 20 × 40 cm, posés au mortier de ciment, pour la réalisation des murs de remplissage et de cloison.  

						Ce poste comprend :  

						_ La mise en place de la première assise sur un lit de mortier de ciment dosé à 300 kg/m³, en assurant l’alignement horizontal et la planéité,  

						_ La fourniture et pose des blocs creux en liaison croisée ou en boutisse selon les plans, avec joints horizontaux et verticaux bien garnis, ainsi que le réglage, aplomb et alignement au fur et à mesure de l’élévation,  

						_ Le remplissage des joints verticaux et horizontaux avec du mortier de ciment dosé à 250–300 kg/m³,  

						_ L’arrosage préalable des blocs si nécessaire, pour éviter une absorption excessive de l’eau du mortier,  

						_ La préparation de la surface supérieure pour la liaison avec la longrine (propreté, niveau, réservation éventuelle).  

						Tolérances d’exécution :  

						Écart d’aplomb vertical : ≤ 1 cm par mètre,  

						Écart de niveau horizontal : ≤ 1 cm sur 5 m,  

						Alignement en plan : ≤ 1 cm d’écart.  

						Le prix comprend la fourniture des blocs, du mortier, la main-d'œuvre, les sujétions de mise en œuvre, le ragréage éventuel, les petits matériels, ainsi que la propreté de fin de travaux. Toute réservation, ancrage ou attente pour liaison avec ouvrages supérieurs est également incluse.  

						Ce prix est rémunéré au mètre carré  

				200.2.2 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux selon les plans en annexes  		m³ 

						Fourniture et mise en œuvre des bétons armés pour les poteaux existants à finaliser et ceux à créer, dosage ciment 350 kg/m³, armé selon les règles de l'art et avec 4HA12 et cadres d'étriers régulièrement espacés de 15 cm selon plans d’exécution.  

						Ce poste comprend :   

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage.  

						_ Fourniture des armatures : Acier HA12, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur la dalle,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites, y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				200.2.3 		Fourniture et exécution béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour finalisation des poutres de section 15cmX20cm du chainage moyen et chainage supérieur 		m³ 

						Fourniture et mise en œuvre des bétons armés des poteaux existants à finaliser et ceux à créer, dosage ciment 350 kg/m³, armé selon les règles de l’art : 4HA12 et cadres d'étriers régulièrement espacés de 20 cm et 17cm aux abords des nœuds avec les poteaux.  

						Ce poste comprend :   

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage.  

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur la dalle,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites, y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée suffisante jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				200.3 		Béton dalle de sous-pavement général 

				200.3.1 		Fourniture et exécution de dalle de pavement en béton armé, (dosé à 300 Kg/m3 d'épaisseur 8 cm et en férons HA6 espacés de 25cm, pour sous pavement général intérieur du bâtiment et la surface de para fouille extérieure. L’enrobage des aciers sera de minimum 3,5cm. 		m³ 

						Fourniture et mise en œuvre d’une dalle en béton armé, dosage ciment 350 kg/m³, d’épaisseur 8cm, servant de couche de forme ou forme de dallage sous pavage, armée légèrement selon plans d’exécution.   

						Ce poste comprend :    

						Préparation du support   

						_ Le support (remblai déjà réalisé) doit être stable, propre, bien compacté et nivelé.    

						_ Protection des zones adjacentes pour éviter tout débordement.   

						_ Ferraillage suivant le plan indiqué et la pose de l’armature légère conformément aux plans (natte barres HA6 : pas des barres d'étriers) et procéder à la vérification de la continuité des armatures et de leur bonne fixation. Espacement maximum de 25 cm dans les deux sens pour le quadrillage.   

						_ Utilisation d’éléments écarteurs béton pour assurer un enrobage minimal d’au moins 4 cm entre l’armature et les niveaux fini supérieur du béton.   

						Préparation et bétonnage  

						_ Préparation d’un béton classe A, dosage 350 kg/m³, conforme aux normes et au type spécifié ci-dessus.   

						_ Mise en place du béton en une seule fois sur toute la surface de la plateforme.   

						_ Étaler et niveler rapidement le béton avec une règle vibrante ou manuelle pour respecter l’épaisseur de 8 cm.   

						_ Vibrer le béton modérément pour lui assurer de bonnes caractéristiques aussi bien dans la consistance que dans sa texture. Il devra être sans ségrégation.   

						Finition   

						_ Talochage de la surface pour une finition accrochant mais non glissante, évitant la formation de laitance en surface et permettant une meilleure adhérence lors de la pose des carreaux.   

						_ Nettoyage immédiat des outils et zone de travail.   

						Cure   

						_ Protéger la dalle contre le dessèchement rapide par bâchage plastique, arrosage régulier pour un nombre de jours suffisants.   

						_ Maintien d’une humidité suffisante au moins 7 jours pour un durcissement optimal.   

						Contrôle qualité   

						_ Vérification de l’épaisseur et de la planéité après prise.   

						_ Contrôle de la position et de l’enrobage des armatures.   

						Le prix global comprend l’ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution de la dalle sous pavage, notamment :   

						_ La fourniture de tous les matériaux (ciment, sable, gravier, armatures métalliques et tous autres matériaux nécessaires pour atteindre la qualité et le type spécifié),   

						_ La main-d’œuvre qualifiée pour la préparation du support, le coffrage, la pose des armatures, le coulage, le nivellement et la finition du béton,   

						_ La protection et le cure du béton pendant toute la durée nécessaire à son durcissement,   

						_ Le nettoyage et l’évacuation des déchets liés aux travaux,   

						_ Les contrôles qualité incluant vérification des dimensions, essais sur béton frais et durci, ainsi que la conformité des armatures.  

						Toutes les sujétions techniques, logistiques et organisationnelles indispensables à la réalisation du poste dans les règles de l’art.   

						Ce prix est rémunéré au mètre cube   

				200.4 		Charpente, Toiture et Plafond  

				200.4.1 		Charpente 

				200.4.1. a 		Fourniture et Pose de la charpente faite de fermes et pannes en bois de structure traité avec produits anti-termites ou contre les insectes xylophages et autres après avis du M.O y compris planche de rive, lambrequins et tous les accessoires et sujétions de pose. 		Fft 

						Fourniture et pose d’une charpente/structure en bois suivant dimensions présentées sur les plans et coupes graphiques (complète)  

						Ce prix rémunère :  

						_ La vérification du dimensionnement de la structure ;  

						_ La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (fermes, barres de fer HA8 de liaison ferme-poutre/poteau, pannes, contreventement, liernes, etc. …) ;  

						_ La protection par produits insecticide, antifongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier.   

						_ Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ;  

						_ La Fourniture de la boulonnerie ordinaire et à haute résistance si besoin ;  

						_ La Fourniture et la pose d’ancrage dans les poteaux et poutres ;  

						_ La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ;  

						_ La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ;  

						La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le sup portage des équipements en toiture ;  

						_ La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc…  

						_ Toutes sujétions de bonne exécution.  

						Les dimensions de la structure en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent. Le poinçon du toit et de la charpente se trouve à une hauteur de 150cm-à-170cm à partir de la ligne inférieure de la ferme. Voir plan de charpente en annexes.  

						Ce prix est rémunéré également :  

						_ Fourniture et Pose fermes en bois de structure traité au peint à bois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Les fermes seront faites en madriers de section minimale 14cm(largeur) et 4cm d'épaisseur  

						_ Fourniture et Pose pannes en bois de structure traité au peint à bois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Les pannes seront en chevrons de section 7cmX7cm, ou toute autre section validée avec preuve de calcul de structure.  

						_ Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti-termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose  

						_ Fourniture et Pose lambrequin en bois de structure y compris traitement anti-termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose ; Le lambrequin sera de minimum 20 cm pour sa largeur (hauteur).  

						Ce prix est rémunéré au forfait  

				200.4.2 		Toiture 

				200.4.2. a 		Fourniture et Pose Couverture en tôles et faitières galvanisées BG 28/3,05 m, type bac trional laqué bleu royale ou orange ou rouge clair, y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose  		Fft 

						Fourniture et pose de la couverture de bâtiment.  

						Les prestations de l’entreprise, pour ce poste comprennent :  

						_ La Fourniture et la pose de la couverture (type indiqué dans chaque sous poste de prix) ;  

						_ le matériel de fixation ;  

						_ les éléments de faitage, noues et de rives ;  

						_ Protection contre la corrosion (aciers profilés) ;  

						_ Fourniture et la pose éventuelle des planches de rives, etc… ;  

						_ La Fourniture et la pose de l’habillage des avants toit (planche de bois peinte en blanc) ;  

						_ La Fourniture et la mise en œuvre de l’étanchéité (bande d’étanchéité, solin, etc…)  

						_ Toutes sujétions de bonne exécution.  

						Les dimensions de la structure charpentent en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent.  

						La Fourniture et pose d’une couverture en bac autoportant (acier galvanisé), épaisseur minimale 0,75 mm, sur structure en acier profilé en bagues galvanisé, de couleur verte, rouge ou orange. L'image ci-contre illustre la tôle.  

						Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de couverture des bâtiments avec des tôles en bac.  

						Ce prix est rémunéré au forfait pour l’ensemble de la couverture. 

				200.4.3 		Plafond  

				200.4.3. a 		 Fourniture et pose faux plafond extérieur et plafond intérieur sur gitage en feuilles triplex de bois de minimum 4 mm avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose  		Fft 

						Fourniture et pose d’un plafond et faux plafond en contre-plaqué de 4 mm d’épaisseur sous un quadrillage en bois équarris de section minimale et harmonisé de 4 cm x 4 cm. Les bois équarris devront être bien dressés, nettoyés, polis afin de permettre un travail soigné et un rendu finition de très bonne facture.    

						Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de de mise en œuvre de plafonds en bois et contre-plaqué des bâtiments sous des couvertures en tôles.  

						Au-dessus des contre-plaqués, la structure ainsi réalisée recevra des couvre-joints le long des joints des contre-plaqués et avec un design formant de petites surfaces de 50 x 50 sur l’ensemble des contre-plaqués posés. Ces couvre-joints seront en bois et usinés avec finesses. Ils seront au minimum de dimensions 6 cm X 2,5cm.   

						La pose des faux-plafonds se fera sur une structure en quadrillage maintenue par fixation sur la charpente de la toiture.  

						_ La Fourniture d’un faux plafond en contre-plaqué, ép. minimale 4 mm et d’une ossature de gitage en bois ; suspendu à la charpente  

						_ La Fourniture et la pose de la structure en bois de fixation sur la charpente en bois portant la toiture ;  

						_ La pose des plaques de contreplaqué sur la structure y compris les découpes, perçages, réservations, etc… ;   

						_ La Fourniture et la pose des bandes de joint en quadrillages larges  

						_ L’application d’un enduit pour masquer les perçages, rainures, etc… ;  

						_ La mise en place des échafaudages.  

						Le résultat escompté est un faux-plafond et plafond parfaitement plan.   

						Ce travail comprend toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur ainsi qu’une bonne finition ainsi que la pose de deux couches de vernis sur l’ensemble de l’ouvrage.  

						Ce prix est rémunéré au forfait pour l’ensemble des plafonds et faux plafonds de l’ouvrage. 

				200.5 		Electricité du bâtiment  

				200.5.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 

						Ce poste comprend la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation électrique complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. 

						_ La réalisation du schéma unifilaire et les plans d’exécution électriques pour soumission et approbation avant mise en œuvre.  

						_ Les fiches techniques des matériels à fournir pour l'installation électrique complète entre le coffret électrique et le point de distribution (éclairage, prises, câbles, organes de commande, luminaires, réglettes, prises de courant, supports, etc…) et les accessoires de fixation et le raccordement, tel qu’indiqué dans chaque détail de prix ;  

						_ Les matériels doivent être de parfait état de marche de toute l’installation.  

						De façon détaillée, ce prix prend en compte la Fourniture, la pose et raccordement d’une installation électrique complète de l’ensemble des circuits électriques pour le bâtiment, c’est-à-dire qu’il comprend pour chaque appareil électrique dessiné en plan (prises, interrupteurs, luminaires, etc.) et allant de cet appareillage jusqu’au tableau divisionnaire :  

						_ Fourniture et Pose de la Mise à la terre avec minimum trois piquets et le regard de visite et d'humidification. Le câblage se fera avec du cuivre pleine section et les accessoires seront de qualité inoxydable. 

						_ Fourniture et Pose du tableau électrique général (TGBT) format armoire métallique, y compris un disjoncteur général différentiel (à 3lignes) avec des disjoncteurs divisionnaires   

						_ Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie, gaine, goulottes, pour alimentation bureaux et divers locaux en prises + Terre, éclairages et autres.  

						_ Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie, gaine, goulottes, pour alimentation bloc sanitaires en éclairage (bâtiment séparé)  

						_ Fourniture et Pose de tous types d'interrupteurs (simple, double, va-et-vient, etc....) : 16 pièces  

						_ Fourniture et Pose de tous types de prises de courant (minimum 16A) : 22 pièces  

						_ Fourniture et Pose de luminaire LED, économique en Energie, de type hublot ou autre, de min 10Watt et max 30 watt par pièce ; pour bureaux, latrines et autres locaux : 29 pièces  

						_ Fourniture et Pose de projecteur extérieur (sécurité) solaires, quatre pièces dont deux collés sur façade principale et deux sur façade postérieure : Total 4 pièces  

						Ce prix est rémunéré au forfait  

				200.6 		Plomberie générale et sanitaires  

				200.6.1		Fourniture et Pose d'un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. Les murs du socle seront chapeautés par un chainage haut de 15 cm X 20cm. 
Les positions de chacun des deux robinets devront recevoir un aménagement pour éviter la stagnation des eaux ; aménagement poursuivi par la prise en compte d’une cunette jusqu’au point naturel de rejet. 		Fft 

				200.6.2  		Fourniture et pose des gouttières de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm maximum y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. La descente d’eaux pluviales devra être d’un seul tenant. Elle sera scellée par des colliers contre le mur. L’espacement entre ces colliers ne dépassera pas trois lots. 		Fft 

				200.6.3  		Fourniture des matériaux et maçonnerie en moellons ou parpaings de 15cm d'épaisseur minimale, ainsi que dalle de couverture (épaisseur 12cm) pour puits perdus derrière les toilettes intérieures. Ce poste prend en compte la fouille sur une profondeur de minimum 3m, un diamètre utile de 120cm après maçonneries ; ainsi que les raccordements nécessaires jusqu'aux toilettes. 		Fft 

				200.6.4  		Fourniture et construction complète en maçonnerie d'un bloc latrine extérieure à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines(WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons ou en parpaings , le poteaux nécessaires dans l'infrastructures, la dalle en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné(BTC, parpaings,...), les poteaux et chainages de superstructure, les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 

						Ce poste comprend la construction complète d'un bloc sanitaire de 4 latrines autoventilés, conformément aux plans d’exécution et aux notes descriptives du Maître d’Ouvrage. Il inclut la fourniture des matériaux, l’exécution des travaux de gros œuvre, second œuvre, équipements sanitaires, étanchéité et finitions, ainsi que toutes les sujétions pour une installation fonctionnelle, durable et hygiénique. Il prend en compte :   

						Réalisation de la fosse/ Infrastructure  

						_ Réalisation de fosse sèches scindés en deux compartiments accolés suivant le plans septique ou puits perdus (si précisé dans les plans). Chaque compartiment(homme-femme) comprenant 2 chambres selon le plan réaménagé et présenté au Maitre d'ouvrage pour validation.   

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation.  

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, fouilles manuelles pour fosse.  

						_ Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm).  

						_ Fondations et infrastructure   

						_ Fouilles en rigole suivant les plans, profondeur 3,50 m, largeur de fond 2,5 m ; et longueur 5,55 m  

						_ Béton de propreté et radier arme en béton dosé à 350 kg/m³,  

						_ Mur de soubassement de la fosse en moellons,   

						_ L'ensemble de la fosse ainsi maçonné sera couvert d'une dalle en Béton armé BA 350kg/m3, épaisseur 15cm, armatures en une seule nappe en HA12 espacement dans les deux sens des mailles.  

						Élévation des murs/ Superstructure   

						_ Murs en blocs creux de 15 ou 20 cm, montés au mortier ciment dosé à 250 kg/m³,   

						_ Poteaux, chaînages en béton armé selon les plans.  

						_ Revêtements intérieurs et extérieurs : La mise en œuvre de l'enduit intérieur est à base de mortier de ciment sable doublé d'enduit à la barbotine (lissage) en sa partie basse du mur jusqu'à la hauteur de 1,60 m et la mise en œuvre de l'enduit extérieur est à base de mortier de ciment sable pour le rejointoyage (entre briques et moellons) et pour les éléments en béton (Poteaux, chaînage supérieur et inferieur) (vue de perspectives et façades latrines).  

						_ Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellons sur tout le contour du bâtiment.   

						Toiture  

						_ Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive y compris traitement anti-termite et peinture à huile sur planches de rives et lambrequin y compris tous les accessoires de pose.  

						_ Fourniture et Pose de tôles en bac autoportant BG 28 près peint y compris tous les accessoires de pose ;  

						Plomberie – Sanitaires   

						_ Latrines : WC à la turque complet, dérivant directement dans la fosse,   

						_ Tuyaux PVC110 PN16 d'évacuation des gaz et aération de la fosse, placés sur façade arrière, accolés aux murs par des cales ou colliers de fixation et comportant à son sommet un chapeau de ventilation (Vent Cap) crépine.  

						Menuiserie   

						_ Porte extérieure en grillage métallique en entrés, suivi des portes en bois massif pour chaque cabine, avec verrou de sécurité.  

						Finitions & Accessoires   

						_ La surface de pavement intérieur des cabines de latrines sera pavée de ciment à la barbotine correctement lissée.  

						_ Le béton (anti-glissant) pour la rampe d'accès et le hall devant les portes de cabine de toilette.  

						_ La fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs et extérieurs selon prescriptions du MO.  

						_ Nettoyage général et essai de fonctionnement. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.   

						Ce poste est rémunéré au forfait 

				200.7 		Menuiserie en bois et Huisseries métalliques  

				200.7.1 		Menuiseries intérieures en bois massif.  		Pièces 

				200.7.1. a 		Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. 

				200.7.1. b 		Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en bois y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins.  

						Il est payé à la pièce : 

						_ Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les bureaux, y compris l’huisserie (serrures+ paumelles) pour portes latrines y compris les accessoires et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220 cm / Epaisseur 3,5 cm pour les portes intérieures de bureaux. Design à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture.  

						_ Fourniture et Pose cadre et portes en bois massif pour les portes latrines y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques cadres de portes 80 x 200 cm / Epaisseur 3,5 cm.    

				200.7.2 		Huisseries extérieures métalliques.   		Pièces 

				200.7.2. a 		Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé.   

				200.7.2. b 		Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en acier – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins.   

				200.7.2. c 		Il est payé à la pièce : 

						_ Fourniture et Pose cadre et porte extérieures métalliques pour les bureaux, y compris l’huisserie (serrures+ pommelles), antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220 cm. Ce post comprend le grillage d'accès aux toilettes tel que repris dans les plans en annexes. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture 

						_ Fourniture et Pose d'une grille extérieures métallique de dimensions 90 x 150 pour l'accès au hall de toilettes y compris verrou et cadenas. Ce poste prend en compte la fourniture et la pose des couches d'antirouille, de peinture ainsi que toutes sujétions de pose. Le Design sera proposé pour validation par Enabel avant commande et fourniture. Il peut être réalisé avec de tubes carrés de section…. ou de tubes circulaires ou des cornières… 

						_ Fourniture et Pose des fenêtres métalliques pour les bureaux, y compris la verrerie, antivol en tubes, la couche d'antirouille et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 120cmX120cm. Les Design sont à proposer pour validation par Enabel avant commande et fourniture.  

				200.7.2. d 		Fourniture et Pose des impostes faits de superpositions de3 lignes de claustras de mortier de ciment préfabriqués, de 40cmX15X20, par-dessus de toutes les portes et fenêtres extérieures. Ces impostes sont munies intérieurement chacun d'un treillis en tamis fin pour arrêter l'infiltration des insectes et des moustiques, la hauteur et autres dimensions sont à retrouver aux plans en annexes. Le modèle de claustras sera proposé d'abord au Maitre d'ouvrage pour validation. Ce poste rémunéré à la surface d'imposte inclut la fourniture, la MO de pose y compris toutes sujétions de pose. Dimensions : largeurs conformes aux portes et fenêtres associées, hauteur 60cm, voir plans en annexes 		m² 

				C 		AUTRES CORPS D'OEUVRE  

				300 		REVETEMENTS ET PEINTURES 

				300.1 		Revêtement pavement intérieur aux carreaux grès céramiques 60X60 

				300.1.1 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60, anti- dérapants et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage.  		m² 

						Ce poste comprend la fourniture et la pose de carrelage en carreaux de grès céramiques suivant les spécifications communiquées par le maître d'ouvrage.  

						_ La préparation du support : Le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;   

						_ La mise en œuvre d’un mortier (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;   

						_ Pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; La réalisation des joints au mortier ; Le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;   

						_ Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage.   

						_ Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de largeur, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ; La réalisation des joints au mortier ; Et le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.   

						Ce poste est rémunéré au mètre carré  

				300.2 		Enduit/Crépissage  

				300.2.1
300.2.2
300.2.3 
300.2.4  		Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur et extérieur en mortier de sable plus ciment. Le dosage est d’au moins à 350 kg/m³ pour les enduits intérieurs et de 400 kg/m³ pour les enduits extérieurs.  		m² 

						Ce prix rémunère :  

						- La fourniture de l’enduit ;  

						- La mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée ; épaisseur totale 20 mm ;  

						- Le traitement du subjectile contre la formation d’algues et correction de son pH.  

						Ce prix est payé au mètre carré après fourniture et mise en œuvre minutieuse ainsi que la réception technique.  

						Ces postes d'enduits prendront en compte :   

						_ Fourniture et application enduit intérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm  

						_ Fourniture et application enduit extérieur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 d'épaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 1,4m mètres, soit à partir du niveau supérieur de l'enduit tyrolien, jusqu'au niveau de la hauteur finie du bâtiment et des pignons.  

				300.2.5 		Fourniture et mise en œuvre d’un enduit extérieur au tyrolien sur une hauteur de 1,4 mètres à prendre à partir du niveau de pavement. 		Fft 

						La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines. Ils seront réalisés en mortier tyrolien projette de ciment dosé au moins à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur.  

						Ces deux postes ci-dessus seront rémunérés au forfait : 

						_ Fourniture et application enduit extérieur au tyrolien sur une hauteur de 1,4 mètre à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur ainsi que pour la sous couche en mortier avant la tyrolienne.   

						_ Fourniture et application enduit extérieur en mortier de ciment dosé à 400kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm sur murets des bordures des aménagements extérieurs, de motif décoratif extérieur sur les contours/joints des moellons de fondation. 

				300.3 		Peintures 

				300.3.1 
300.3.2
300.3.3
300.3.4
300.3.7		Ce poste concerne l’application de peinture latex lavable sur les faces vues et non carrelées des murs intérieurs des blocs sanitaires, au-dessus des 2,00 m de faïence, dans une teinte claire au choix du Maître d’Ouvrage (couleurs : pierre de France ou jaune d’œuf).  		m² 

						Les deux Etapes de l'application de la peinture ont des exigences suivantes :  

						a) Etape de Préparation des supports :  

						_ Nettoyage complet des surfaces (dépoussiérage, retrait des traces de mortier ou colle),  

						_ Rebouchage des trous et imperfections au mastic acrylique ou enduit de lissage,  

						_ Ponçage fin pour uniformiser les supports,  

						_ Dépoussiérage final avant peinture.  

						Fourniture et application de la peinture  

						_ Fourniture de peinture acrylique latex lavable (selon le poste) de qualité professionnelle, à haut pouvoir couvrant, adaptée aux milieux humides ou chauds selon qu'il s'agit des murs extérieurs ou des plafonds.   

						_ Exigences techniques  

						Peinture de classe 1 (lavable) selon EN 13300,  

						Bonne tenue à l’humidité, aux produits d’entretien et aux frottements,  

						Teinte homogène et conforme au choix validé par le Maître d’Ouvrage,  

						Respect strict des hauteurs et jonctions avec la faïence posée.  

						_ Ce prix comprend  

						La fourniture de la peinture latex lavable et des produits de préparation,  

						La préparation complète des supports (nettoyage, enduit, ponçage, sous-couche),  

						L’application de deux couches de finition,  

						Toutes sujétions d’exécution : protection des éléments en place, raccords de finition, nettoyage des projections, mise à disposition du chantier propre.  

						Application d’une sous-couche fixatrice (impression) adaptée aux murs extérieurs, assurant une bonne accroche de la finition.  

						b) Etape de Fourniture et application de la peinture  

						_ Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries,  

						_ Application en trois couches croisées (ou plus selon absorption du support), au rouleau ou au pistolet,  

						_ Aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé),  

						_ Finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.  

						_ Application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux),  

						_ Application de deux couches de peinture de finition, quelle que soit la partie à peindre  

						_ Application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet air selon nature du support,  

						_ Exigences techniques  

						Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures),  

						Adhérence parfaite au support,  

						Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005,  

						Respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).  

						_ Ce prix comprend  

						La fourniture complète de la peinture (primaire + finition sablée ou acrylique),  

						La préparation des supports (rebouchage, nettoyage, sous-couche),  

						L’application de deux couches de finition,  

						Toutes sujétions d’exécution : échafaudage, protection des menuiseries et sols, raccords avec les enduits tyroliens inférieurs, nettoyage du chantier après travaux.  

						Les prix des postes de peinture sont généralement rémunérés en mètre carré, comme suit :  

						_ Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faces des murs intérieurs du bâtiment, peinture bicolore blanc en la partie supérieure et grise claire du pavement jusqu'à 1,4m de hauteur du mur.  

						_ Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique bicouches sur murs extérieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 1,400 m eu au-delà.  

						_ Fourniture et application Peinture à huile en bicouches sur les murs dans les locaux sanitaires    

						_ Fourniture et application de vernis en bicouche sur toutes les portes intérieures en bois, sur plafond et faux plafond ainsi que sur les portes de latrines   

						_ Fourniture et application de Peinture Latex en bicouche sur plafond et faux plafond et toutes les sujétions de pose  

				300.3.5 		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'époxy + durcisseur sur toutes les portes, fenêtres métalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Suivant les règles de l'art.  		Pièces 

						Ce poste concerne la fourniture et l’application d’un traitement antirouille à base de résine époxy avec durcisseur sur portes et fenêtres métalliques, en trois couches successives, pour assurer une protection durable contre la corrosion, notamment dans les zones exposées à l'humidité.  

						Préparation des supports  

						_ Décapage manuel ou mécanique (brosse métallique, ponçage ou sablage si nécessaire) pour éliminer la rouille, les résidus de peinture ou d’huile,  

						_ Dépoussiérage et nettoyage minutieux à l’air comprimé ou chiffon sec,  

						_ Application d’un dégraissant industriel si le métal présente des résidus gras.  

						Application de l’antirouille  

						_ Type de produit : Antirouille à base de résine époxy bi-composante (résine + durcisseur),  

						_ Nombre de couches : trois (3) :  

						_ Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet selon la configuration de l’ouvrage,  

						_ Temps de séchage entre chaque couche à respecter strictement (conformément aux fiches techniques du fabricant).  

						Exigences techniques  

						_ Produit de haute adhérence et grande résistance chimique et mécanique,  

						_ Excellente tenue dans le temps contre les intempéries, les chocs et l’humidité,  

						_ Épaisseur totale minimale après séchage : 120 microns environ,  

						_ Aspect final : lisse et uniforme, sans coulure, bulle ni surépaisseur.  

						Ce prix comprend  

						La fourniture du produit époxy (résine + durcisseur),  

						L’application en trois couches (primaire, intermédiaire, finition),  

						Main-d’œuvre spécialisée,  

						Sujétions de protection des ouvrages alentours et nettoyage du site après travaux.  

						Ce poste est rémunéré à la pièce  

				300.3.6 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface des murets de bordures des marches et rampes d'accès dans le bâtiment et sur toutes les bordures extérieures de jardins ; et sur les contours des pierres décoratives de la fondation  		Fft 

						Ce poste comprend la fourniture et la pose : 

						_ Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries,  

						_ Application en deux couches croisées (ou plus selon absorption du support), au rouleau ou au pistolet,  

						_ Aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé),  

						_ Finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.  

						_ Application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux),  

						_ Application de deux couches de peinture de finition, quelle que soit la partie à peindre  

						_ Application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet air selon nature du support,  

						_ Exigences techniques  

						Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures),  

						Adhérence parfaite au support,  

						Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005,  

						Respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).  

						_ Ce prix comprend  

						La fourniture complète de la peinture (primaire + finition sablée ou acrylique),  

						La préparation des supports (rebouchage, nettoyage, sous-couche),  

						L’application de deux couches de finition,  

						Toutes sujétions d’exécution : échafaudage, protection des menuiseries et sols, raccords avec les enduits tyroliens inférieurs, nettoyage du chantier après travaux.  

				D  		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

				400.1 		La hampe  

				400.1.1 		Fourniture et pose de la hampe en poteau métallique de 8mètres de hauteur faite en tuyaux métallique galvanise D120mm ayant un socle et soubassement en béton armé avec une para fouille de contour de diamètre 1mète doublé d'un cerceau de disque ayant 1,5m de diamètre extérieur et 1,00 m de diamètre intérieur. Ce dispositif est rempli entre les deux cercles par du graviers après nettoyage du fond. 

				400.2 		Pelouses et fleurs  

				400.2.1 		Fourniture et plantation des fleurs et de la pelouse dans le jardin aménagé et remblayé et sur façade principale du bâtiment ainsi qu'autour de la hampe, avec bordures en parpaings crépis et peints, conformément aux plans en annexe    

				E 		NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER  

				500.1 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 

						Ce poste comprend :  

						La démolition de toutes les installations provisoires de chantier  

						L’élaboration et la transmission des plans de recollement en format PDF et fichiers sources, en trois exemplaires  

						Le repli de chantier et le nettoyage général  

						Le payement de ce poste se fera au constat de l’exécution de ces trois points.  
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						LOT2

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE KATSHISUNGU / TERRITOIRE LUILU 

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT (Euros) 		P.T HT (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		0.00

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.1.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		49.74		0.00		0.00

				100.1.3 		Démolitions partielles des murs (cfr. Vue en Plan murs à démolir) 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  										0.00

				100.2 		FONDATION 		0.00

				100.2.1 		Fourniture et mise en œuvre de la parafouille (Bordure) en maçonnerie de moellons (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		3.45		0.00		0.00

				100.2.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 300 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm et enrobage 3 cm minimum. 		m³ 		9.95		0.00		0.00

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure. Ce béton sera livré brut de décoffrage ; donc l’utilisation de coffrage lisse sera requise et exigée.  		m³ 		4.03		0.00		0.00

				100.2.4 		Fourniture et maçonnerie en moellons pour construction des marches des entrées du bâtiment. 		m³ 		2.87		0.00		0.00

				100.2.5 		Fouilles manuelles en rigoles pour la maçonnerie des fondations de 0,40 m x 0,60 m. 		m³ 		5.91		0.00		0.00

				100.2.6 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en moellon de fondation (soubassement) de 0,40 m x 0,60 m. 		m³ 		5.91		0.00		0.00

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. 		m³ 		0.69		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 										0.00

				100.3 		ELEVATION 		0.00

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie murs extérieurs en brique cuite ou BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O  		m² 		41.85		0.00		0.00

				100.3.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour le chaînage haut (poutre) de 0,15 m x 0,15 m  		m³ 		0.55		0.00		0.00

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux de la véranda de 0,20 m x 0,20 m x 3,20 m  		m³ 		0.14		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 										0.00

				100.4.0		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		0.00

				100.4.0 		Dépose des éléments de charpente (fermes et pannes) et toiture (tôles BWG 32) y compris tous les accessoires. La dépose prend en compte le rangement soigné à l’endroit qui sera indiqué par le représentant de Enabel dans un rayon de dépassant 1 km. 		Fft 		1		0.00		0.00

				100.4.1 		Charpente 		0.00

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.4.2 		Toiture 		0.00

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 		1.00		0.00		0.00

						_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 

				100.4.3 		Plafonnage 		0.00

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 										0.00

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		0.00

				100.5.1 		Huisserie métallique 		0.00

				100.5.1.1 		Dépose des Portes et fenêtres y compris tous les accessoires.  		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau finance, budget et contrôle, service technique, état civil, secrétariat et espace secrétaire du chef ; y compris les accessoires de pose, Les dimensions sont de 100 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		6.00		0.00		0.00

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau secrétariat, hall d'accueil et bureau du chef ; y compris les accessoires de pose, Les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		4.00		0.00		0.00

				100.5.1.4 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose. Dimensions 100 cm x 220 cm à la pièce.  		Pièce 		1.00		0.00		0.00

				100.5.1.5 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose. Dimensions 160 cm x 220 cm à la pièce.  		Pièce 		1.00		0.00		0.00

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		0.00

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose et toutes les sujétions. 		Pièce 		7		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et Menuiserie en bois 										0.00

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		0.00

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieurs est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		212.4		0.00		0.00

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		54.72		0.00		0.00

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		107.3		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 										0.00

				100.7 		PEINTURE 		0.00

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		212.4		0.00		0.00

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		11.44		0.00		0.00

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		161.36		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 										0.00

				100.8 		ELECTRICITE 		0.00

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 										0.00

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 										0.00

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.1 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines 										0.00

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		0.00

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 		1.00		0.00		0.00

						_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 

						_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 

				Sous-Total 200.2 : Ouvrages connexes 										0.00

				Sous total 200 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 										0.00

				100.1.4 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1.4 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantiers 										0.00

				COUT TOTAL GENERAL HT  										0.00
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						LOT2

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE KATSHISUNGU / TERRITOIRE LUILU 

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT en Chiffres (Euros) 		P.U HT en lettres (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1,00 

				100.1.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		49,74 

				100.1.3 		Démolitions partielles des murs (cfr. Vue en Plan murs à démolir) 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  

				100.2 		FONDATION 		  

				100.2.1 		Fourniture et mise en œuvre de la parafouille (Bordure) en maçonnerie de moellons (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		3,45 

				100.2.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 300 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm et enrobage 3 cm minimum. 		m³ 		9,95 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure. Ce béton sera livré brut de décoffrage ; donc l’utilisation de coffrage lisse sera requise et exigée.  		m³ 		4,03 

				100.2.4 		Fourniture et maçonnerie en moellons pour construction des marches des entrées du bâtiment. 		m³ 		2,87 

				100.2.5 		Fouilles manuelles en rigoles pour la maçonnerie des fondations de 0,40 m x 0,60 m. 		m³ 		5,91 

				100.2.6 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en moellon de fondation (soubassement) de 0,40 m x 0,60 m. 		m³ 		5,91 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. 		m³ 		0,69 

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 

				100.3 		ELEVATION 		  

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie murs extérieurs en brique cuite ou BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O  		m² 		41,85 

				100.3.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour le chaînage haut (poutre) de 0,15 m x 0,15 m  		m³ 		0,55 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux de la véranda de 0,20 m x 0,20 m x 3,20 m  		m³ 		0,14 

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		  

				100.4.0 		Dépose des éléments de charpente (fermes et pannes) et toiture (tôles BWG 32) y compris tous les accessoires. La dépose prend en compte le rangement soigné à l’endroit qui sera indiqué par le représentant de Enabel dans un rayon de dépassant 1 km. 		Fft 		1,00 

				100.4.1 		Charpente 

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 		1,00 

				100.4.2 		Toiture 

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 		1,00 

						_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 

				100.4.3 		Plafonnage 		  

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		  

				100.5.1 		Huisserie métallique 		  

				100.5.1.1 		Dépose des Portes et fenêtres y compris tous les accessoires.  		Fft 		1,00 

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau finance, budget et contrôle, service technique, état civil, secrétariat et espace secrétaire du chef ; y compris les accessoires de pose, Les dimensions sont de 100 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		6,00 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau secrétariat, hall d'accueil et bureau du chef ; y compris les accessoires de pose, Les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		4,00 

				100.5.1.4 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose. Dimensions 100 cm x 220 cm à la pièce.  		Pièce 		1,00 

				100.5.1.5 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose. Dimensions 160 cm x 220 cm à la pièce.  		Pièce 		1,00 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		  

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose et toutes les sujétions. 		Pièce 		7,00 

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et Menuiserie en bois 										                  

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		  

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieurs est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		212,4 

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		54,72 

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		107,3 

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 

				100.7 		PEINTURE 		  

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		212,4 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		11,44 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 		161,36 

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 

				100.8 		ELECTRICITE 		  

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1 

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 		1 

				Sous total Poste 200.1 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines 

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		  

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 		1 

						_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 

						_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 

				Sous-Total 200.2 : Ouvrages connexes 

				Sous total 200 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				100.1.4 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1 

				Sous total Poste 100.1.4 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantiers 

				COUT TOTAL GENERAL HT  
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						LOT 2

				SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET BPU POUR LA REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA CHEFFERIE DE KATSHISUNGU / TERRITOIRE LUILU 

				Poste 		Désignation  		Unité 

				100 		Bâtiment Administratif 		  

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 

				  		Ce poste consiste aux installations de chantier et concerne : 		  

						_ L’occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour le chantier, 

						_ Mise à disposition de bureaux de chantier (1local de minimum 16m2) pour la mission de contrôle, hormis les locaux utilisés par l’Entreprise pour son administration et ses entrepôts.  

						Ce bureau sera équipé d’une table de bureau + minimum 6 chaises. Il sera aussi équipé d’un dispositif pour l’affichage des plans. La disponibilité en électricité, en eau et internet devra être assurée et à la charge de l’entreprise.   

						_ Du matériel bureautique ainsi que les consommables pour assurer l’impression des documents seront fournis par l’adjudicataire.  

						_ Des toilettes provisoires de deux portes, dont une pour les représentants du Maître de l’Ouvrage, du Maître d'Œuvre et des chefs chantiers, l'autre pour les ouvriers et les gardiens seront mis à disposition pour la période de travaux. 

						La production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier :  

						Le dossier d'exécution sera élaboré, transmis pour examen et approbation puis mis à disposition en format minimum A3 pour les plans et A4 pour les rapports.   

						Les fichiers au complet en format PDF et versions sources AutoCAD ; Word, Excel... devront être transmis également à Enabel.  

						Les installations de chantier prennent aussi en compte la mise à disposition des matériels et divers équipements de chantier. Prenant en compte le contexte de ce chantier, le béton devra se faire au minimum au moyen de malaxeur et mis en œuvre avec une aiguille vibrante.  

						_ Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers Enabel en format électronique une fois par mois.  

						Ce poste prend en compte le panneau d’identification de chantier (En imprimé sur bâche de minimum 2mX1,2m monté sur deux pieds en double-madriers de bois encastrés au sol par du béton et l’affiche encadrée de chevrons de bois). Le contenu à imprimer sera convenu en commun accord avec Enabel. Les signalisations sécuritaires et environnementales seront également installées au sein et aux alentours du chantier.  

						Ce poste est rémunéré forfaitairement :  

						- 50% après constat de la réalisation au complet des installations des bureaux (local, mobiliers, bureautique, affichage), des toilettes, les équipements et matériels de travail, toutes les signalisations nécessaires du chantier  

						-10 % par mois à partir du mois après le payement des 50% ci-dessus et sur base de la tenue des installations de chantier, de signalisations, du matériel de travail et des rapports imagés. 

				100.1.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et le terrassement en remblais. Ces matériaux terres doivent provenir soit d’un dépôt réutilisable ou d’une carrière validée.  		  

						_ La fourniture de la quantité nécessaire du matériau de sol précisé dans les spécifications détaillées ;  

						_ La mise en place du matériau de sol. Le sol sera mis en place par couches de 20 cm ; 

						 _ Le compactage du matériau de sol. Son compactage doit être effectué avec du matériel lourd. Le compactage manuel est uniquement admis à proximité des ouvrages.Les travaux de profilage et de réglage ainsi que le compactage avec plaque vibrante ou cylindre roulant ou équivalent sont compris dans le prix.Le prix s’applique au volume mesuré d’après les profils théoriques après compactage, indiqué sur les plans ou par l’Ingénieur. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.1.3 		Démolitions partielles (cfr. Vue en Plan murs à démolir) 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la réalisation des démolitions partielles de murs existants en maçonnerie et en béton afin d'agrandir les bureaux et des ouvertures destinées à recevoir de nouvelles fenêtres et portes, par découpe contrôlée au moyen d'une scie mécanique à disque diamanté ou d'une scie murale. 		  

						Signalisation et sécurisation du chantier conformément aux règles de sécurité en vigueur. 

						Réalisation des scellements nécessaires aux appuis du linteau. 

						Dépose des étaiements uniquement après validation de la stabilité de l'ouvrage. 

						_ La fourniture : Scie murale ou scie circulaire mécanique à disque diamanté. Etais métalliques et poutrelles de soutènement. Équipements de protection individuelle (casque, gants, lunettes, protection auditive, chaussures de sécurité). Aspirateur industriel et système d'arrosage pour contrôle des poussières. 

						_ La réalisation : Traçage ; Étaiement provisoire ; Découpe mécanique ; Dépose des matériaux ; Évacuation des gravats ; Nettoyage final. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.2 		FONDATION 		  

				100.2.1 		Fourniture et mise en œuvre de la para fouille (Bordure) en maçonnerie de brique cuite ou BTC sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre d'un mur de para fouille en moellons (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) montés au mortier dosé à 300 kg/m³, tout autour du bâtiment administratif, servant de soutènement léger en pied de bâtiment et de protection contre les ruissellements ou éboulements latéraux, comprends : 		  

						_ Implantation précise du mur de para fouille tout autour du bâtiment administratif, en fonction des plans d’exécution ; 

						_ Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						_ Fourniture des matériaux : Moellons, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						_ Mise en œuvre : Le Montage des briques ou BTC au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 1 à 2 cm.  Veillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupes et Veillez ne répartition homogène.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 300 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol (sous pavement) à l'intérieur du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  300 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure. Ce béton sera livré brut de décoffrage ; donc l’utilisation de coffrage lisse sera requise et exigée.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol du para fouille tout autour du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante, antidérapante, durable et facile d'entretien. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de 350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.4 		Fourniture et maçonnerie en moellon pour construction des marches des entrées du bâtiment. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des marches des entrées en moellon  montés au mortier dosé à 300 kg/m³, servant d'accès aux deux entrées du bâtiment administratif, comprends : 		  

						_ Implantation précise des marches, en fonction des plans d’exécution ; 

						_ Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						_ Fourniture des matériaux : Moellons pierre pour la construction [En général pierre plus ou moins dure (matériau), taillée partiellement ou totalement, avec des dimensions et une masse qui le rendent maniable par un homme seul. Le moellon proviendra d’une roche de bonne qualité non altérée, dégagé de toute gangue ou terre végétale, rendant un son clair au coup de marteau. Les moellons plats et les plaquettes sont à éviter. Les moellons à angle vif seront dégrossis au marteau avant la livraison] et ça conformes aux normes de résistance, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						_ Mise en œuvre : Le Montage des moellons au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 2 à 3 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.5 		Fouilles manuelles en rigoles pour la maçonnerie des fondations de 0,40 m x 0,60 m  		m³ 

				  		Ce poste comprend les fouilles manuelles de dimensions 40 x 60 cm pour l’exécution fondation de nouveaux murs, exécutées selon les prescriptions suivantes : 		  

						 _ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation. 

						 _ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, sans engin mécanique.  

						_ Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm) avec des parois verticales et fond plat. 

						_ Stockage des terres autour des fouilles pour réutilisation éventuelle. 

						 _ Évacuation des déblais excédentaires non réutilisables.Ce poste prend en compte pour le prix unitaire : la Main d’œuvre manuelle qualifiée, les Outils de creusement (pelles, pioches, brouettes), les Sujétions d’accès restreints, les Conditions de sol (rocheux, argileux, sablonneux…), la durée et profondeur d’exécution ainsi que l’évacuation et dépôt des déblais. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.6 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en moellon de fondation (soubassement) de 0,40 m x 0,60 m 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’exécution complète des travaux de maçonnerie en moellons, dosés à 350 Kg/m³ posés sur béton de propreté, incluant toutes sujétions nécessaires pour assurer la stabilité, la durabilité et la conformité structurelle de l’ouvrage.
Ces travaux comprennent notamment :  
_ L’implantation et le traçage : Implantation conforme aux plans d’exécution, matérialisation des axes et angles, vérification des équerrages, contrôle des niveaux d’assise, piquetage et cordeaux d’alignement.  		  

						_ La préparation des assises (avant élévation de la maçonnerie) : Nettoyage des semelles ou béton de propreté, arrosage de la surface, élimination des laitances et mise à niveau si nécessaire par mortier.   

						_ La fourniture et pose de moellons avec un dosage de 350 Kg de ciment / m³ de sable sec (propre, lavé et sans argile) ; le mortier devra être homogène, plastique et à utiliser dans les 2 heures. la pose doit être fait sur un lit e mortier de 2 à3 m, règle au niveau et au fil à plomb pour un alignement parfait et vérification des diagonales. Le premier rang est exécuté avec un soin particulier car il conditionne la verticalité de l’ouvrage. 

						_ Les réservations techniques : Prévoir dans la maçonnerie un passage de canalisations, ventilations de fosses ; Evacuations. Les percements sauvages sont interdits. 

						_ Les protections et remblaiements : Délai avant remblai ≥ 48 h ; Remblai par couches de 20 cm ; Matériaux sélectionnés sans déchets ; Compactage manuel ou mécanique et arrosage si nécessaire.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du chaînage bas de fondation de 7 cm x 40 cm en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. Il devra être résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de 350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Poser les armatures conformément aux plans d’exécution (armatures longitudinales et étriers) tout en s’assurant d’un enrobage minimum de 3,5 cm pour les aciers ; Lier correctement les barres d’acier avec du fil à ligaturer, assurer le maintien en position ; Installer les barres d’attente pour liaison avec les éléments verticaux supérieurs (poteaux, murs) ; Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube 

				100.3 		ELEVATION 		  

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie murs extérieurs en brique cuite ou BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O  		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des marches des entrées en moellon  montés au mortier dosé à 300 kg/m³, servant d'accès aux deux entrées du bâtiment administratif, comprends : 		  

						_ Implantation précise des marches, en fonction des plans d’exécution ; 

						_ Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						_ Mise en œuvre : Le Montage des briques cuites au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 1 à 2 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						_ Mise en œuvre (BTC) : Implantation précise selon les axes définis sur le plan ; Préparation et humidification du support ; Stockage des blocs sur palette ou surface plane, à l’abri de l’humidité et des éclaboussures ; Contrôle systématique de l’aplomb, de l’alignement, du niveau à chaque rangée ; Réservations prévues pour passages de gaines, ancrages, linteaux, et éléments de structure ; Saisie des blocs spéciaux (blocs de chaînage, demi-blocs, blocs techniques) pour angles, encadrements, liaisons avec chaînages ou poteaux BA.  

						_ Protection pendant le chantier : Mise en place d’une bâche ou d’une protection temporaire pour les murs en cours de construction afin de les protéger de la pluie et des éclaboussures. Et Pas de pose par temps de pluie sans abri.  

						_ Finitions et traitements : Brut de pose si les murs sont laissés apparents ; En cas d’enduit, humidification préalable du mur, application en deux couches (gobetis + finition) ; Arêtes et angles renforcés si nécessaire.  

						_ Contrôles à effectuer : Contrôle de la conformité des BTC (dimension, résistance, fissuration, uniformité) ; Test de compression (échantillons prélevés sur lot) selon norme locale ou ISO 17892 ; Contrôle du taux d’humidité avant pose (doit être sec au toucher) ; Vérification de l’horizontalité des assises, de la verticalité et de l’alignement ainsi que vérification du bon agencement.  

						La description de BTC à utiliser   

						_ Composition : Terre argileuse sélectionnée, tamisée, mélangée à un stabilisant (ciment ou chaux) à un taux de 5 à 8 %, humidifiée selon le taux d’optimum Proctor modifié.  

						_ Fabrication : Bloc fabriqué à l’aide d’une presse manuelle ou mécanique garantissant une compression homogène.  

						_ Dimensions standard : 15 × 20 × 30 cm (ou validées par M.O) – Tolérance max : ± 5 mm.  

						_ Résistance minimale à la compression : ≥ 2 MPa (20 kg/cm²) au bout de 28 jours.  

						_ Absorption d’eau : ≤ 20 %. Avec des aspects des bords nets, sans fissures ni éclats, surface plane, arêtes vives suivant un temps de cure avant mise en œuvre de minimum 21 jours à l’abri de la pluie.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.3.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour le chaînage haut (poutre) de 0,15 m x0,15 m 		m³ 

				  		 Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du chaînage Haut (poutre) de 15 cm x 15 cm en béton armé, dosé à 350 Kg/m3. Il devra être résistante et durable 
_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 
_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 		  

						_ Mise en œuvre : Poser les armatures conformément aux plans d’exécution (armatures longitudinales et étriers) tout en s’assurant d’un enrobage minimum de 3,5 cm pour les aciers ; Lier correctement les barres d’acier avec du fil à ligaturer, assurer le maintien en position ; Installer les barres d’attente pour liaison avec les éléments verticaux supérieurs (poteaux, murs) ; Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux de la véranda de 0,20 m x 0,20 m x 3,20 m  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre en béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour poteau de la véranda. Il devra être résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de 350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Poser les armatures conformément aux plans d’exécution (armatures longitudinales et étriers) tout en s’assurant d’un enrobage minimum de 3,5 cm pour les aciers ; Lier correctement les barres d’acier avec du fil à ligaturer, assurer le maintien en position ; Installer les barres d’attente pour liaison avec les éléments verticaux supérieurs (poteaux, murs) ; Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		  

				100.4.0 		Dépose des éléments de charpente (fermes et pannes) et toiture (tôles BWG 32) y compris tous les accessoires.2 		Fft 

				  		Ce poste concerne la dépose complète et sécurisée de tous les éléments de couverture et ouvrages annexes dans le cadre de travaux de réhabilitation et de reconstruction, comprenant des éléments boisés liés à la couverture. 		  

						Les travaux incluent tous les accessoires nécessaires à la dépose, le rangement, le tri et l’évacuation des matériaux sur le site ou vers des zones de stockage temporaire, et toutes sujétions nécessaires pour la sécurité et l’intégrité des éléments déposés.  

						Caractéristiques techniques des éléments à déposer sont les tôles, fermes, pannes, chevrons, liteaux, voliges, planches de rive, tous traités ou non, suivant l’état existant ; Et les accessoires (clous, vis, boulons, charnières, fixations diverses).  

						Dépose des éléments de couverture en bois : Retrait des tôles, liteaux, voliges, planches de rive et chevrons dans l’ordre inverse de la pose ; Retrait des fixations (clous, vis, boulons) avec outillage adapté ; Vérification et sécurisation des éléments lourds avant manipulation ; Tri des éléments réutilisables et mise en tas ordonné des déchets boisés.  

						Découpage ou redressement si nécessaire pour stockage ou transport ;  

						Évacuation hors site selon réglementation locale ; Nettoyage complet des surfaces après dépose. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.4.1 		Charpente 		  

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		  

						_ La vérification du dimensionnement de la structure en bois, de la couverture et des fixations est à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent ; 

						_ La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (colonnes, poutres, pannes, contreventement, liernes, etc. …) ; 

						 _ La protection par produits insecticide, antifongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier ;  

						 _ Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ; 

						_ La Fourniture et la pose d’ancrage dans les Fondations et ou poteaux et poutres ; 

						_ La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ;  

						_ La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ;  

						_ La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le supportage des équipements en toiture ; 

						_ La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc… 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.4.2 		Toiture 		  

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 

						_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose complète de1) Tôles en bac autoportant près peint BG 28/3,05 m, type bac trional laqué bleu royale ou orange ou rouge clair, (ép. minimal de 0,5 mm) y compris tous les accessoires de pose ;2) Faîtière en tôles galvanisées BG 28 près peint y compris tous les accessoires de pose ;3) Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 110 mm y compris tous les accessoires de pose. 		  

						_  La fourniture et la pose complète de gouttières en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à la collecte et à l’évacuation des eaux pluviales en périphérie des toitures des bâtiments, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation horizontale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable.Les gouttières doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, naissances de descente, jonctions / manchons, angles rentrants et sortants, fonds de gouttières / bouchons, coudes éventuels, raccords d'assemblage, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles. 

						_ La fourniture et la pose complète de descente d'eau en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à l’évacuation des eaux collectées par les gouttières vers les caniveaux, drains ou puits d’infiltration, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation verticale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable.Les descentes d'eau doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, coudes éventuels de 45° ou 87°, manchons de jonction, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles.Vérifier l'emplacement des tuyaux par rapport aux façades et gouttières ;Repérer les points de fixation et la verticalité des descentes ;Respect de la verticalité strict des descentes ;La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ;Mise à disposition d'un essai d'écoulement.La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ;Mise à disposition d’un essai d'écoulement. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.4.3 		Plafonnage 		  

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre complète d'un faux plafond intérieur réalisé en feuilles multiplex de 4 mm x 1,22 m x 2,44 m d'épaisseur, avec couvre-joints, posé sur un gitage adapté, incluant tous les accessoires et sujétions nécessaires à une finition professionnelle et durable. L'ossature principale en bois, dimension adaptée au poids du plafond et le faux plafond permettra une isolation thermique et acoustique de la salle, une meilleure esthétique intérieure, la discrétion des conduits électriques et luminaires. 		  

						Rebouchage éventuel des vis avec pâte à bois ou mastic approprié, ponçage léger si nécessaire, nettoyage complet des poussières et débris. Contrôle final de planéité et de solidité. 

						Prendre en compte la dilatation du bois avec les variations de température et humidité et maintenir un espacement régulier et constant entre plaques et ossatures. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		  

				100.5.1 		Huisserie métallique 		  

				100.5.1.1 		Dépose des Portes et fenêtres y compris tous les accessoires.   		Fft 

				  		Ce poste concerne la dépose complète et sécurisée de tous les éléments de menuiserie en bois comprenant : Portes et fenêtres existantes. 		  

						Les travaux incluent tous les accessoires nécessaires à la dépose, le rangement, le tri et l’évacuation des matériaux sur le site ou vers des zones de stockage temporaire, et toutes sujétions nécessaires pour la sécurité et l’intégrité des éléments déposés.  

						Avant la dépose, identifier les éléments à démonter et leur ordre de dépose. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau finance, budget et contrôle, service technique, état civil, secrétariat et espace secrétaire du chef ; y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 100 x 120 cm. 		Pièce 

				  		Ce poste comprend la fourniture complète, la mise en œuvre, le calage, le scellement et les finitions nécessaires à la pose des fenêtres métalliques vitrée portant anti-vol de tube carre pour bureau finance, budget et contrôle, service technique, état civil, secrétariat et espace secrétaire du chef.Les travaux comprennent, sans s’y limiter, les opérations suivantes :Fourniture et pose des fenêtres à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en cornière métallique ou tube rectangulaire de 30x30x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles à panneaux vitrés.Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture.Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, verrous ou crémone, poignées, arrêts, entrebâilleurs, visserie, chevilles, pattes de scellement.Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (2 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.Pose en feuillure ou en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  		  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 pour bureau secrétariat, hall d'accueil et bureau du chef ; y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 120 x 120 cm. 		Pièce 

				  		Ce poste comprend la fourniture complète, la mise en œuvre, le calage, le scellement et les finitions nécessaires à la pose des fenêtres métalliques vitrée portant anti-vol de tube carre pour bureau finance, budget et contrôle, service technique, état civil, secrétariat et espace secrétaire du chef. 		  

						Fourniture et pose des fenêtres à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en cornière métallique ou tube rectangulaire de 30x30x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles à panneaux vitrés.  

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture.  

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, verrous ou crémone, poignées, arrêts, entrebâilleurs, visserie, chevilles, pattes de scellement.  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (2 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en feuillure ou en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.1.4 et 100.5.1.5 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose 100 x 220 cm et 160 x 220 cm 		Pièce 

				  		Ce poste comprend fourniture et pose porte extérieure métallique demi-vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre.  		  

						Une porte à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en tube métallique rectangulaire de 50x50x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles demi pleine et à panneaux vitrés.  

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture.  

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (2 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		  

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose des portes en menuiseries bois. Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte en bois y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins.   		  

						Fourniture et pose de système de porte en bois avec une épaisseur minimale de 4 cm et un motif au choix de l’ingénieur ; Tous les éléments nécessaires à la composition des portes. 

						Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes y compris le montage de tous les accessoires de quincaillerie (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; Fourniture et pose les parcloses et l’étanchéité (Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre) ; Les arrêts de portes.  

						Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois y compris traitement anti-termite. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		  

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 400 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire la dépose de l'enduit existant tout en faisant le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements.  

						_ La mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 400 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 25 mm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon).  

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition. 

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carré. 

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. 		  

				  		Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit extérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 400 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire la dépose de l'enduit existant tout en faisant le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements.  

						_A l'extérieur sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur), la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 400 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 25 mm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon).  

						_ La mise en œuvre d'un enduit de rejointoyage (y compris toutes fournitures nécessaires), appliqué entre les éléments de maçonnerie (briques, pierres) à l'aide d'un mortier adapté dosé à 400 Kg/m³ afin d'assurer l'étanchéité, la stabilité et l'esthétique de l'ouvrage (lissage et finitions nécessaires). 

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition.  

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carré. 

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en éléments en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose de carrelage en carreaux de grès céramiques suivant les spécifications communiquées par le maître d'ouvrage. 		  

						_ La préparation du support : Le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;  

						_ La mise en œuvre d’un mortier (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;  

						_ Pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; La réalisation des joints au mortier ; Le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;  

						_ Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage. 

						_ Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de largeur, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ; La réalisation des joints au mortier ; Et le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.  

						Ce poste est rémunéré au mètre carr. 

				100.7 		PEINTURE 		  

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste comprend concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs au choix du Maître d’Ouvrage.  		  

						_ Préparation des supports : Nettoyage complet des surfaces (dépoussiérage, retrait des traces de mortier ou colle), rebouchage des trous et imperfections au mastic acrylique ou enduit de lissage, ponçage fin pour uniformiser les supports, dépoussiérage final avant peinture.  

						_ Fourniture et application de la peinture acrylique latex lavable de qualité professionnelle, à haut pouvoir couvrant, adaptée aux milieux humides, application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux), application de couches suffisantes de peinture de finition, application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet air selon nature du support, uniformité de teinte et absence de coulures ou traces visibles.  

						_ Exigences techniques : Peinture de classe 1 (lavable) selon EN 13300, bonne tenue à l’humidité, aux produits d’entretien et aux frottements, teinte homogène et conforme au choix validé par le Maître d’Ouvrage, respect strict des hauteurs et jonctions avec les autres finitions (encadrements). 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture décorative extérieure de type sablée ou acrylique sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur).  		  

						_ Préparation des supports : Dépoussiérage complet des parois, décapage léger ou ponçage si nécessaire, rebouchage des fissures ou irrégularités au mortier de réparation ou enduit de lissage extérieur, application d’une sous-couche fixatrice (impression) adaptée aux murs extérieurs, assurant une bonne accroche de la finition. 

						_ Fourniture et application de la peinture : Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries, application en nombre de couches suffisantes pour une bonne finition, au rouleau ou au pistolet,aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé), finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.  

						_ Exigences techniques : Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures), adhérence parfaite au support, Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005, respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).   

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisantes pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur les faux-plafonds, selon les indications du plan, incluant toutes les sujétions nécessaires pour une finition durable, esthétique et conforme aux règles de l’art. 		  

						_ Préparation du support : Nettoyage mécanique et/ou manuel de la sous-face du fond faux-plafonds (poussière, laitance, taches) ; Grattage éventuel des aspérités, éclats ou zones friables ; Application d’une sous-couche fixant ou primaire d'accrochage. 

						_Application de la peinture (Type : Peinture latex lavable) finition mate ou satinée selon choix du Maître d’Ouvrage de couleur : Blanche ou tonne clair standard (pierre de France ou coquille d’œuf), sauf spécification contraire. 

						_ Application en nombre de couches suffisantes pour une bonne finition, à la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon les conditions d’accès ; Respect des temps de séchage entre couches et des conditions ambiantes recommandées par le fabricant.  

						_ Exigences techniques : Uniformité de teinte, sans trace de reprise ou de projection, de bonne adhérence, sans écaillage, résistance à l’humidité ambiante et à l’entretien courant (lavable), finition propre et nette jusqu’aux limites des murs, poteaux, poutres.  

						Ce prix comprend toutes les sujétions de bonne exécution des travaux sous plafond, zones d’accès restreint. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre.  

				100.8 		ELECTRICITE 		  

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 

				  		Ce poste comprend la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation électrique complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. 		  

						_ La réalisation du schéma unifilaire et les plans d’exécution électriques pour soumission et approbation avant mise en œuvre.  

						_ Les fiches techniques des matériels à fournir pour l'installation électrique complète entre le coffret électrique et le point de distribution (éclairage, prises, câbles, organes de commande, luminaires, réglettes, prises de courant, supports, etc…) et les accessoires de fixation et le raccordement, tel qu’indiqué dans chaque détail de prix ;  

						_ Les matériels doivent être de parfait état de marche de toute l’installation.  

						De façon détaillée, ce prix prend en compte la Fourniture, la pose et raccordement d’une installation électrique complète de l’ensemble des circuits électriques (y compris luminaires, interrupteurs, prises de courant, etc…) pour le bâtiment, c’est-à-dire qu’il comprend pour chaque appareil électrique dessiné en plan (prises, interrupteurs, luminaires, etc.) et allant de cet appareillage jusqu’au tableau divisionnaire :  

						_ Luminaires, interrupteurs, prises de courants, etc….  

						_ Tous les tubages et fourreautages nécessaires à encastrer ou à passer en chape ou en faux plafond ;  

						_ Les circuits électriques (câbles) du TD jusqu’à chaque appareil électrique dimensionné suivant les règles de l’art (plan d’exécution à fournir par l’entreprise ainsi que le schéma unifilaire) ;  

						_ Le tirage des câbles et fils électriques ;  

						_ L’ensemble des accessoires sans exceptions nécessaires comme boite de dérivation, raccord, etc. ;  

						_ Les travaux de gros œuvre correspondants notamment les saignées ainsi que le cimentage ;  

						*Liste de la quantité des prises, interrupteurs et luminaires à fournir et à poser par pièce : 

						_ Hall d'accueil, Secrétaire du Chef et Corridor : Un (1) interrupteur double allumage, quatre (4) prises avec terre et six (6) points lumineux ; 

						_ Bureau du Chef et Service Technique : Un (1) interrupteur simple allumage, deux (2) prises avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Les bureaux (Finance ; Budget et contrôle ; Etat Civil ; Secrétariat ) : Un (1) interrupteur simple allumage, une (1) prise avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Aux façades extérieurs : Quatre (4) points lumineux. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 		  

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la construction complète d'un bloc sanitaire de 4 latrines autoventilés, conformément aux plans d’exécution et aux notes descriptives du Maître d’Ouvrage. Il inclut la fourniture des matériaux, l’exécution des travaux de gros œuvre, second œuvre, équipements sanitaires, étanchéité et finitions, ainsi que toutes les sujétions pour une installation fonctionnelle, durable et hygiénique. Il prend en compte :  		  

						Réalisation de la fosse/ Infrastructure 

						_ Réalisation de fosse sèches scindés en deux compartiments accolés suivant le plans septique ou puits perdus (si précisé dans les plans). Chaque compartiment(homme-femme) comprenant 2 chambres selon le plan réaménagé et présenté au Maitre d'ouvrage pour validation.  

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation. 

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, fouilles manuelles pour fosse. 

						_ Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm). 

						_ Fondations et infrastructure  

						_ Fouilles en rigole suivant les plans, profondeur 3,50 m, largeur de fond 2,5 m ; et longueur 5,55 m 

						_ Béton de propreté et radier arme en béton dosé à 350 kg/m³,_ Mur de soubassement de la fosse en moellons,  

						_ L'ensemble de la fosse ainsi maçonné sera couvert d'une dalle en Béton armé BA 350kg/m3, épaisseur 15cm, armatures en une seule nappe en HA12 espacement dans les deux sens des mailles. 

						Élévation des murs/ Superstructure  

						_ Murs en blocs creux de 15 ou 20 cm, montés au mortier ciment dosé à 250 kg/m³,  

						_ Poteaux, chaînages en béton armé selon les plans. 

						_ Revêtements intérieurs et extérieurs : La mise en œuvre de l'enduit intérieur est à base de mortier de ciment sable doublé d'enduit à la barbotine (lissage) en sa partie basse du mur jusqu'à la hauteur de 1,60 m et la mise en œuvre de l'enduit extérieur est à base de mortier de ciment sable pour le rejointoyage (entre briques et moellons) et pour les éléments en béton (Poteaux, chaînage supérieur et inferieur) (vue de perspectives et façades latrines). 

						_ Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellons sur tout le contour du bâtiment.  

						Toiture 

						_ Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive y compris traitement anti-termite et peinture à huile sur planches de rives et lambrequin y compris tous les accessoires de pose. 

						_ Fourniture et Pose de tôles en bac autoportant BG 28 près peint y compris tous les accessoires de pose ; 

						Plomberie – Sanitaires  

						_ Latrines : WC à la turque complet, dérivant directement dans la fosse,  

						_ Tuyaux PVC110 PN16 d'évacuation des gaz et aération de la fosse, placés sur façade arrière, accolés aux murs par des cales ou colliers de fixation et comportant à son sommet un chapeau de ventilation (Vent Cap) crépine. 

						Menuiserie  

						_ Porte extérieure en grillage métallique en entrés, suivi des portes en bois massif pour chaque cabine, avec verrou de sécurité. 

						Finitions & Accessoires  

						_ La surface de pavement intérieur des cabines de latrines sera pavée de ciment à la barbotine correctement lissée. 

						_ Le béton (anti-glissant) pour la rampe d'accès et le hall devant les portes de cabine de toilette._ La fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs et extérieurs selon prescriptions du MO. 

						_ Nettoyage général et essai de fonctionnement. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		  

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 

						_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 

						_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 

				  		Ce poste concerne la fourniture, le transport, la pose et la mise en service d’un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. La citerne est destinée à la collecte et au stockage des eaux pluviales provenant du réseau de gouttières, pour usage sanitaire, hygiène ou entretien.  		  

						La réalisation complète et la mise en œuvre d’une structure porteuse destiné à recevoir une citerne d’eau, exécuté en maçonnerie en brique cuite ou BTC, comprenant : Les fondations, la maçonnerie porteuse, la dalle de plancher, les dispositifs de robinetterie, les réservations hydrauliques.  

						Les travaux comprennent tous les accessoires, raccords, fixations, robinetterie, essais et sujétions nécessaires pour un ouvrage fonctionnel, étanche et durable. Protection contre les intempéries en cas d’arrêt de travail (bâchage, drainage temporaire si nécessaire).  

						L’exécution devra être conforme aux plans d’exécution, notes de calcul éventuelles et prescriptions techniques du marché.  

						_ Caractéristiques techniques de la citerne : Polyéthylène haute densité (PEHD) de qualité alimentaire / sanitaire, anti-UV, anticorrosion. Imputrescible et de résistant aux chocs et variations climatiques. Configuration de la citerne devra comporter au minimum (Trou d’homme avec couvercle hermétique, orifice d’entrée eau pluviale avec une sortie basse filetée, ayant un trop-plein et dotée d’un évent de ventilation). Zone plane d’appui de couleur bleu ou vert (anti-UV) qui limite la prolifération d’algues. Toute citerne endommagée sera refusée.  

						_ Préparation du support avant pose : Vérification planéité de la dalle support, contrôle résistance structurelle, nettoyage de la surface et mise à niveau si nécessaire par mortier de réglage avec une tolérance de planéité : ± 5 mm. Mise en place de la citerne. Levage manuel ou palan, positionnement centré sur la structure, respect des marges de sécurité périphériques et assise complète sans porte-à-faux.  

						_ Fixations et stabilisation comprend : Brides de fixation galvanisées ou inox, sangles de maintien anti-basculement, Chevilles métalliques ou scellements chimiques et platine d’ancrage si nécessaire. Fixation obligatoire en zones ventées ou écoles exposées.  

						_ Accordements hydrauliques (Alimentation eaux pluviales). Raccordement depuis gouttières comprenant : Tuyau PVC Ø 90 à 110 mm, coudes, manchons, colliers, filtre à feuilles ou crapaudine, dispositif de dérivation premier flot (si prévu) et étanchéité parfaite des jonctions. Trop-plein tient compte de : Sortie PVC Ø 110 mm, orientation vers exutoire, éloignement des fondations et grille anti-rongeurs. Sortie de puisage / vidange comprendra : Robinet de vidange en laiton ou PVC pression. Diamètre ¾” ou 1”. Vanne d’arrêt. Raccords filetés. Téflon / filasse. Support robinet mural si nécessaire. Hauteur adaptée pour remplissage de seaux. Accessoires inclus (Le poste comprend obligatoirement : Couvercle étanche, joint d’étanchéité, filtre entrée, crépine. Clapet anti-retour si requis, colliers de fixation, brides, sangles, boulonnerie galvanisée, joints caoutchouc et colles PVC pression).  

						Étanchéité et essais tiendront compte de : Essai de remplissage, remplissage total, observation 24 h, vérification absence fuite ainsi que le contrôle raccords.  

						Essai fonctionnel prendra en compte : Ouverture robinet, vérification débit, test trop-plein et test stabilité structurelle.  

						Nettoyage et désinfection initiale avant mise en service : Rinçage intérieur et nettoyage à l’eau claire. Désinfection légère (chloration) et vidange de rinçage.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.1.4 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers Pdf) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 

				  		Ce poste comprend :  		  

						La démolition de toutes les installations provisoires de chantier  

						L’élaboration et la transmission des plans de recollement en format PDF et fichiers sources, en trois exemplaires  

						Le repli de chantier et le nettoyage général 

						Le payement de ce poste se fera au constat de l’exécution de ces trois points.  





Cadre_Devis_Lot3_Luekeshi

						LOT3

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR LUEKESHI / TERRITOIRE DE KAMIJI

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT (Euros) 		P.T HT (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		0.00

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  										0.00

				100.2 		FONDATION 		0.00

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais. 		m³ 		15.97		0.00		0.00

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		18.14		0.00		0.00

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 		1.00		0.00		0.00

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 		19.97		0.00		0.00

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 		1.26		0.00		0.00

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.  		m³ 		1.40		0.00		0.00

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 		6.35		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 										0.00

				100.3 		ELEVATION 		0.00

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 		199.68		0.00		0.00

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé (poteaux) dosé a 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimensions  		m³ 		1.15		0.00		0.00

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 		1.53		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 										0.00

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		0.00

				100.4.1 		Charpente 		0.00

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.4.2 		Toiture 		0.00

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage.
_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles.  
_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				100.4.3 		Plafonnage 		0.00

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 										0.00

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		0.00

				100.5.1 		Huisserie métallique 		0.00

				100.5.1.1 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		2.00		0.00		0.00

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		5.00		0.00		0.00

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm à la pièce. 		Pièce 		1.00		0.00		0.00

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		0

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 		2		0.00		0

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et menuiserie en bois 										0.00

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		0.00

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		179.68		0.00		0.00

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		111.68		0.00		0.00

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		90.72		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 										0.00

				100.7 		PEINTURE 		0.00

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 		159.68		0.00		0.00

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		111.68		0.00		0.00

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		90.72		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 										0.00

				100.8 		ELECTRICITE 		0.00

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 										0.00

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 		0.00

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellon (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		2.04		0.00		0.00

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 		2.38		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.9 :  Bordure et para fouille 										0.00

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 										0.00

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.1 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines 										0.00

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		  

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 
_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 200.2 : Ouvrages connexes 										0.00

				Sous total 200 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 										0.00

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1.2 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantier 										0.00

				COUT TOTAL GENERAL HT  										0.00
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						LOT3

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR LUEKESHI / TERRITOIRE DE KAMIJI

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT en Chiffres (Euros) 		P.U HT en lettres (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  

				100.2 		FONDATION 

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais. 		m³ 		15,97 

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		18,14 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 		1,00 

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 		19,97 

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 		1,26 

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.  		m³ 		1,40 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 		6,35 

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 										  

				100.3 		ELEVATION 

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 		199,68 

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé (poteaux) dosé a 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimensions  		m³ 		1,15 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 		1,53 

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 

				100.4.1 		Charpente 

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 		1,00 

				100.4.2 		Toiture 

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage.
_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles.  
_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 		Fft 		1,00 

				100.4.3 		Plafonnage 

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 

				100.5.1 		Huisserie métallique 

				100.5.1.1 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		2,00 

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		5,00 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm à la pièce. 		Pièce 		1,00 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 		2,00 

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et menuiserie en bois 										   

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		179.68

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		111.68

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		90,72 

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 										   

				100.7 		PEINTURE 

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 		159,68 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		111,68 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		90,72 

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 

				100.8 		ELECTRICITE 

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellon (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		2,04 

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 		2,38 

				Sous total Poste 100.9 :  Bordure et para fouille 

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 200.1 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines 

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		  

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 
_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 200.2 : Ouvrages connexes 

				Sous total 200 : Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.1.2 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantier 

				COUT TOTAL GENERAL HT  
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						LOT 3

				SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET BPU POUR LA REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR DE LUEKESHI / TERRITOIRE KAMIJI 

				Poste 		Désignation 		Unité 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 

				  		Ce poste consiste aux installations de chantier et concerne : 
_ L’occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour le chantier, 
_ Mise à disposition de bureaux de chantier (1local de minimum 16m2) pour la mission de contrôle, hormis les locaux utilisés par l’Entreprise pour son administration et ses entrepôts.  		  

						Ce bureau sera équipé d’une table de bureau + minimum 6 chaises. Il sera aussi équipé d’un dispositif pour l’affichage des plans. La disponibilité en électricité, en eau et internet devra être assurée et à la charge de l’entreprise.   

						_ Du matériel bureautique ainsi que les consommables pour assurer l’impression des documents seront fournis par l’adjudicataire.  

						_ Des toilettes provisoires de deux portes, dont une pour les représentants du Maître de l’Ouvrage, du Maître d'Œuvre et des chefs chantiers, l'autre pour les ouvriers et les gardiens seront mis à disposition pour la période de travaux.  

						La production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier :  

						Le dossier d'exécution sera élaboré, transmis pour examen et approbation puis mis à disposition en format minimum A3 pour les plans et A4 pour les rapports.   

						Les fichiers au complet en format PDF et versions sources AutoCAD ; Word, Excel... devront être transmis également à Enabel.  

						Les installations de chantier prennent aussi en compte la mise à disposition des matériels et divers équipements de chantier. Prenant en compte le contexte de ce chantier, le béton devra se faire au minimum au moyen de malaxeur et mis en œuvre avec une aiguille vibrante.  

						_ Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers Enabel en format électronique une fois par mois.  

						Ce poste prend en compte le panneau d’identification de chantier (En imprimé sur bâche de minimum 2mX1,2m monté sur deux pieds en double-madriers de bois encastrés au sol par du béton et l’affiche encadrée de chevrons de bois). Le contenu à imprimer sera convenu en commun accord avec Enabel. Les signalisations sécuritaires et environnementales seront également installées au sein et aux alentours du chantier.  

						Ce poste est rémunéré forfaitairement :  

						- 50% après constat de la réalisation au complet des installations des bureaux (local, mobiliers, bureautique, affichage), des toilettes, les équipements et matériels de travail, toutes les signalisations nécessaires du chantier  

						-10 % par mois à partir du mois après le payement des 50% ci-dessus et sur base de la tenue des installations de chantier, de signalisations, du matériel de travail et des rapports imagés. 

				100.2 		FONDATION 		  

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais 		m³ 

						Ce poste comprend les fouilles manuelles de dimensions 30 x 60 cm pour l’exécution fondation en tranchée et 30x80 pour semelle, exécutées selon les prescriptions suivantes :  

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation.  

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, sans engin mécanique. 

						_Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm) avec des parois verticales et fond plat.  

						_ Stockage des terres autour des fouilles pour réutilisation éventuelle.  

						_ Évacuation des déblais excédentaires non réutilisables. 
Ce poste prend en compte pour le prix unitaire : la Main d’œuvre manuelle qualifiée, les Outils de creusement (pelles, pioches, brouettes), les Sujétions d’accès restreints, les Conditions de sol (rocheux, argileux, sablonneux…), la durée et profondeur d’exécution ainsi que l’évacuation et dépôt des déblais. 
Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et le terrassement en remblais. Ces matériaux terres doivent provenir soit d’un dépôt réutilisable ou d’une carrière validée.  		  

						- La fourniture de la quantité nécessaire du matériau de sol précisé dans les spécifications détaillées ;  

						- La mise en place du matériau de sol. Le sol sera mis en place par couches de 20 cm ;  

						- Le compactage du matériau de sol. Son compactage doit être effectué avec du matériel lourd. Le compactage manuel est uniquement admis à proximité des ouvrages.  

						Les travaux de profilage et de réglage ainsi que le compactage avec plaque vibrante ou cylindre roulant ou équivalent sont compris dans le prix.  

						Le prix s’applique au volume mesuré d’après les profils théoriques après compactage, indiqué sur les plans ou par l’Ingénieur.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté non armé d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 5 cm, destiné à constituer le revêtement de sol du para fouille tout autour du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante, antidérapante, durable et facile d'entretien. 		  

						- La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  150 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						- Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						- Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						- Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						- Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						- Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des marches des entrées en moellon  montés au mortier dosé à 300 kg/m³, servant d'accès aux deux entrées du bâtiment administratif, comprends : 		  

						- Implantation précise des marches, en fonction des plans d’exécution ; 

						- Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						- Fourniture des matériaux : Moellons pierre pour la construction [En général pierre plus ou moins dure (matériau), taillée partiellement ou totalement, avec des dimensions et une masse qui le rendent maniable par un homme seul. Le moellon proviendra d’une roche de bonne qualité non altérée, dégagé de toute gangue ou terre végétale, rendant un son clair au coup de marteau. Les moellons plats et les plaquettes sont à éviter. Les moellons à angle vif seront dégrossis au marteau avant la livraison] et ça conformes aux normes de résistance, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						- Mise en œuvre : Le Montage des moellons au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 2 à 3 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre de l’amorce semelle et sous poteau (socle) en béton armé de section 30 cm × 30 cm, réalisée sur semelle de fondation, pour poteau, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage. 

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur les semelles, 

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites (30 × 30 × 80 cm), y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente), 

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques 

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du chaînage bas de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. Il devra être résistante et durable 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Poser les armatures conformément aux plans d’exécution (armatures longitudinales et étriers) tout en s’assurant d’un enrobage minimum de 3,5 cm pour les aciers ; Lier correctement les barres d’acier avec du fil à ligaturer, assurer le maintien en position ; Installer les barres d’attente pour liaison avec les éléments verticaux supérieurs (poteaux, murs) ; Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol (sous pavement) à l'intérieur du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.3 		ELEVATION 		  

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en brique cuite ou en BTC, montés au mortier dosé à 350 kg/m³, pour la construction des murs verticaux, conformément aux plans d’exécution, aux prescriptions techniques du Maître d’Ouvrage (M.O) et aux règles de l’art.  		  

						_ Pose des blocs sur lit de mortier régulier, première assise sur base parfaitement de niveau,  

						_ Montage en liaison avec les refends et les autres murs,  

						_ Réalisation de joints pleins (verticaux et horizontaux, ~1,5 cm), bien tassés,  

						_Vérification constante de l’aplomb, du niveau et de la verticalité (Alignement et verticalité des murs parfaits),  

						_ Réalisation éventuelle de chaînages ou armatures intégrées selon les plans,  

						_ Réservations pour passages de tuyaux ou dispositifs de ventilation (si prévus),  

						_ Nettoyage soigné des parements.  

						_ Brique cuite ou BTC exempts de fissures, nids d’abeille ou défauts de fabrication,  

						_ Liaisons parfaites avec les éléments porteurs (radier, dalle supérieure),  

						_ Précautions contre la pollution ou humidification excessive du mortier.  

						_Fourniture et Pose des impostes faits de superpositions de lignes de claustras de mortier de ciment préfabriqués, de 40cm X 15cm, par-dessus de toutes les portes et fenêtres extérieures. Ces impostes sont collées intérieurement chacun d'un treillis en tamis fin pour arrêter l'infiltration des insectes et moustiques, la hauteur et autres dimensions sont à retrouver aux plans en annexes. Le modèle de claustras sera proposé d'abord au Maitre d'ouvrage pour validation. Ce poste rémunéré à la surface d'imposte inclut la fourniture, la MO de pose y compris toutes sujétions de pose. Dimensions : largeurs conformes aux portes et fenêtres associées, h. 30 cm, voir plans en annexes 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carré. 

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimension  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des colonnes en béton armé de section 15 cm × 15 cm pour poteau, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage. 

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb. 

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur la dalle,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites (15 × 15 × 250 cm), y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des poutres en béton armé de section 15 cm × 20 cm pour chaînage haut, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage.  

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement horizontal, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement horizontal précis des amorces de poteaux,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites, y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		  

				100.4.1 		Charpente 		  

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		  

						- La vérification du dimensionnement de la structure en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent ; 

						- La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (colonnes, poutres, pannes, contreventement, liernes, etc.) ;  

						- La protection par produits insecticide, antifongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier ;   

						- Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ; 

						- La Fourniture et la pose d’ancrage dans les Fondations et ou poteaux et poutres ;  

						- La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ;  

						- La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ;  

						- La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le supportage des équipements en toiture ;  

						- La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc…  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.4.2 		Toiture 		  

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 

						_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose complète de 		  

						_ Tôles en bac autoportant BG 28/3,05 m, type bac trional laqué bleu royale ou orange ou rouge clair, près peint (ép. minimal de 0,5 mm) y compris tous les accessoires de pose ; 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 110 mm y compris tous les accessoires de pose. 

						_  La fourniture et la pose complète de gouttières en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à la collecte et à l’évacuation des eaux pluviales en périphérie des toitures des bâtiments, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.  

						Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation horizontale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable. 

						Les gouttières doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, naissances de descente, jonctions / manchons, angles rentrants et sortants, fonds de gouttières / bouchons, coudes éventuels, raccords d'assemblage, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles. 

						_ La fourniture et la pose complète de descente d'eau en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à l’évacuation des eaux collectées par les gouttières vers les caniveaux, drains ou puits d’infiltration, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.  

						Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation verticale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable. 

						Les descentes d'eau doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, coudes éventuels de 45° ou 87°, manchons de jonction, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles. 

						Vérifier l'emplacement des tuyaux par rapport aux façades et gouttières ;  

						Repérer les points de fixation et la verticalité des descentes ; 

						Respect de la verticalité strict des descentes ; 

						La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ; 

						Mise à disposition d'un essai d'écoulement.  

						La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ; 

						Mise à disposition d’un essai d'écoulement.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste et rémunéré au forfait. 

				100.4.3 		Plafonnage 		  

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre complète d'un faux plafond intérieur réalisé en feuilles multiplex de 4 mm x 1,22 m x 2,44 m d'épaisseur, avec couvre-joints, posé sur un gitage adapté, incluant tous les accessoires et sujétions nécessaires à une finition professionnelle et durable.  		  

						L'ossature principale en bois, dimension adaptée au poids du plafond et le faux plafond permettra une isolation thermique et acoustique de la salle, une meilleure esthétique intérieure, la discrétion des conduits électriques et luminaires.  

						Rebouchage éventuel des vis avec pâte à bois ou mastic approprié, ponçage léger si nécessaire, nettoyage complet des poussières et débris. Contrôle final de planéité et de solidité. 

						Prendre en compte la dilatation du bois avec les variations de température et humidité et maintenir un espacement régulier et constant entre plaques et ossatures. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		  

				100.5.1 		Huisserie métallique 		  

				100.5.1.1
100.5.1.2  		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm et 120 x120 cm 		Pièce 

						Ce poste comprend la fourniture complète, la mise en œuvre, le calage, le scellement et les finitions nécessaires à la pose des fenêtres métalliques vitrée portant anti-vol de tube carre. 		  

						Les travaux comprennent, sans s’y limiter, les opérations suivantes : 

						Fourniture et pose des fenêtres à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en cornière métallique ou tube rectangulaire de 30x30x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles à panneaux vitrés.  

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture. 

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, verrous ou crémone, poignées, arrêts, entrebâilleurs, visserie, chevilles, pattes de scellement.  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (3 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en feuillure ou en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm 		Pièce 

				  		Ce poste comprend fourniture et pose porte extérieure métallique demi-vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre.  		  

						Une porte à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en tube métallique rectangulaire de 50x50x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles demi pleine et à panneaux vitrés. 

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture.  

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (3 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		  

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose des portes en menuiseries bois. Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte en bois y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins.   		  

						Fourniture et pose de système de porte en bois avec une épaisseur minimale de 4 cm et un motif au choix de l’ingénieur ; Tous les éléments nécessaires à la composition des portes. 

						Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes y compris le montage de tous les accessoires de quincaillerie (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; Fourniture et pose les parcloses et l’étanchéité (Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre) ; Les arrêts de portes.  

						Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois y compris traitement anti-termite. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		  

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 

				  		 Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 350 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements. 

						_ La mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 350 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 1.50 cm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon). 

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition.  

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit extérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 400 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements.  

						_A l'extérieur sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur), la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 400 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 2 cm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon).  

						_ La mise en œuvre d'un enduit de rejointoyage (y compris toutes fournitures nécessaires), appliqué entre les éléments de maçonnerie (briques, pierres) à l'aide d'un mortier adapté dosé à 400 Kg/m³ afin d'assurer l'étanchéité, la stabilité et l'esthétique de l'ouvrage (lissage et finitions nécessaires). 

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition.  

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose de carrelage en carreaux de grès céramiques suivant les spécifications communiquées par le maître d'ouvrage. 		  

						_ La préparation du support : Le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;  

						_ La mise en œuvre d’un mortier (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;  

						_ Pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; La réalisation des joints au mortier ; Le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; 

						_ Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage.  

						_ Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de largeur, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ; La réalisation des joints au mortier ; Et le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.  

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7 		PEINTURE 		  

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste comprend concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs au choix du Maître d’Ouvrage.  		  

						_ Préparation des supports : Nettoyage complet des surfaces (dépoussiérage, retrait des traces de mortier ou colle), rebouchage des trous et imperfections au mastic acrylique ou enduit de lissage, ponçage fin pour uniformiser les supports, dépoussiérage final avant peinture.  

						_ Fourniture et application de la peinture acrylique latex lavable de qualité professionnelle, à haut pouvoir couvrant, adaptée aux milieux humides, application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux), application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet à air selon nature du support, uniformité de teinte et absence de coulures ou traces visibles.  

						_ Exigences techniques : Peinture de classe 1 (lavable) selon EN 13300, bonne tenue à l’humidité, aux produits d’entretien et aux frottements, teinte homogène et conforme au choix validé par le Maître d’Ouvrage, respect strict des hauteurs et jonctions avec les autres finitions (encadrements). 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture décorative extérieure de type sablée ou acrylique sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur).  		  

						_ Préparation des supports : Dépoussiérage complet des parois, décapage léger ou ponçage si nécessaire, rebouchage des fissures ou irrégularités au mortier de réparation ou enduit de lissage extérieur, application d’une sous-couche fixatrice (impression) adaptée aux murs extérieurs, assurant une bonne accroche de la finition.  

						_ Fourniture et application de la peinture : Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries, application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, au rouleau ou au pistolet,  

						aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé), finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.  

						_ Exigences techniques : Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures), adhérence parfaite au support, Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005, respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).   

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur les faux-plafonds, selon les indications du plan, incluant toutes les sujétions nécessaires pour une finition durable, esthétique et conforme aux règles de l’art. 		  

						_ Préparation du support : Nettoyage mécanique et/ou manuel de la sous-face du fond faux-plafonds (poussière, laitance, taches) ; Grattage éventuel des aspérités, éclats ou zones friables ; Application d’une sous-couche fixant ou primaire d'accrochage. 

						_ Application de la peinture (Type : Peinture latex lavable) finition mate ou satinée selon choix du Maître d’Ouvrage de couleur : Blanche ou tonne clair standard (pierre de France ou coquille d’œuf), sauf spécification contraire. Application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, à la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon les conditions d’accès ; Respect des temps de séchage entre couches et des conditions ambiantes recommandées par le fabricant.  

						_ Exigences techniques : Uniformité de teinte, sans trace de reprise ou de projection, de bonne adhérence, sans écaillage,  

						résistance à l’humidité ambiante et à l’entretien courant (lavable), finition propre et nette jusqu’aux limites des murs, poteaux, poutres.  

						Ce prix comprend toutes les sujétions de bonne exécution des travaux sous plafond, zones d’accès restreint. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre.   

				100.8 		ELECTRICITE 		  

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 

				  		Ce poste comprend la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation électrique complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. 		  

						_ La réalisation du schéma unifilaire et les plans d’exécution électriques pour soumission et approbation avant mise en œuvre.  

						_ Les fiches techniques des matériels à fournir pour l'installation électrique complète entre le coffret électrique et le point de distribution (éclairage, prises, câbles, organes de commande, luminaires, réglettes, prises de courant, supports, etc…) et les accessoires de fixation et le raccordement, tel qu’indiqué dans chaque détail de prix ;  

						_ Les matériels doivent être de parfait état de marche de toute l’installation. 

						De façon détaillée, ce prix prend en compte la Fourniture, la pose et raccordement d’une installation électrique complète de l’ensemble des circuits électriques (y compris luminaires, interrupteurs, prises de courant, etc…) pour le bâtiment, c’est-à-dire qu’il comprend pour chaque appareil électrique dessiné en plan (prises, interrupteurs, luminaires, etc.) et allant de cet appareillage jusqu’au tableau divisionnaire :  

						_ Luminaires, interrupteurs, prises de courants, etc…. 

						_ Tous les tubages et fourreautages nécessaires à encastrer ou à passer en chape ou en faux plafond ;  

						_ Les circuits électriques (câbles) du TD jusqu’à chaque appareil électrique dimensionné suivant les règles de l’art (plan d’exécution à fournir par l’entreprise ainsi que le schéma unifilaire) ;  

						_ Le tirage des câbles et fils électriques ;  

						_ L’ensemble des accessoires sans exceptions nécessaires comme boite de dérivation, raccord, etc. ;  

						_ Les travaux de gros œuvre correspondants notamment les saignées ainsi que le cimentage ; 

						*Liste de la quantité des prises, interrupteurs et luminaires à fournir et à poser par pièce : 

						_ Bureau Open Space : Un (1) interrupteur double allumage, six (6) prises avec terre et cinq (5) points lumineux ; 

						_ Bureau Chef : Un (1) interrupteur simple allumage, deux (2) prises avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Bureau A : Un (1) interrupteur simple allumage, une (1) prise avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Aux façades extérieurs : Quatre (4) points lumineux. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 		  

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de brique cuite ou BTC sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la réalisation d'un mur de para fouille en moellons montés au mortier dosé à 300 kg/m³, tout autour du bâtiment administratif, servant de soutènement léger en pied de bâtiment et de protection contre les ruissellements ou éboulements latéraux, comprends : 		  

						_ Implantation précise du mur de para fouille tout autour du bâtiment administratif, en fonction des plans d’exécution ; 

						_ Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						_ Fourniture des matériaux : Moellons, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						_ Mise en œuvre : Le Montage des moellons au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 2 à 3 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol (sous pavement) à l'intérieur du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  300 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				200 		Aménagement d'un bloc sanitaire de 4 latrines (2 pour les hommes et 2 pour les femmes) 

				200.1. 		Construction complète en maçonnerie d'un bloc latrines extérieures à fosses sèches, comprenant 4 portes latrines (WC Turc).Le présent poste prend en compte les implantations, les fouilles en masse, les maçonneries des fosses sèches en moellons, les poteaux en BA ainsi que les chaînages horizontaux en BA nécessaires dans les infrastructures et superstructures, la dalle de la fosse sera en Béton armé de 15cm d'épaisseur, la superstructure en maçonnerie selon type désigné (BTC, briques cuites,...), les enduits éventuellement , les portes , la charpente, la toiture ainsi que toutes les sujétions pour le rendre fonctionnel et en état de bonne finition , voir plans et détails en annexes. 		Fft 

				  		Ce poste comprend la construction complète d'un bloc sanitaire de 4 latrines autoventilés, conformément aux plans d’exécution et aux notes descriptives du Maître d’Ouvrage. Il inclut la fourniture des matériaux, l’exécution des travaux de gros œuvre, second œuvre, équipements sanitaires, étanchéité et finitions, ainsi que toutes les sujétions pour une installation fonctionnelle, durable et hygiénique. Il prend en compte :  		  

						Réalisation de la fosse/ Infrastructure  

						_ Réalisation de fosse sèches scindés en deux compartiments accolés suivant le plans septique ou puits perdus (si précisé dans les plans). Chaque compartiment(homme-femme) comprenant 2 chambres selon le plan réaménagé et présenté au Maitre d'ouvrage pour validation.  

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation.  

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, fouilles manuelles pour fosse. 

						_ Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm).  

						_ Fondations et infrastructure  

						_ Fouilles en rigole suivant les plans, profondeur 3,50 m, largeur de fond 2,5 m ; et longueur 5,55 m  

						_ Béton de propreté et radier arme en béton dosé à 350 kg/m³, 

						_ Mur de soubassement de la fosse en moellons,  

						_ L'ensemble de la fosse ainsi maçonné sera couvert d'une dalle en Béton armé BA 350kg/m3, épaisseur 15cm, armatures en une seule nappe en HA12 espacement de 15cm dans les deux sens des mailles.  

						Élévation des murs/ Superstructure  

						_ Murs en blocs creux de 15 ou 20 cm, montés au mortier ciment dosé à 250 kg/m³,   

						_ Poteaux, chaînages en béton armé selon les plans.  

						_ Revêtements intérieurs et extérieurs : La mise en œuvre de l'enduit intérieur est à base de mortier de ciment sable doublé d'enduit à la barbotine (lissage) en sa partie basse du mur jusqu'à la hauteur de 1,60 m et la mise en œuvre de l'enduit extérieur est à base de mortier de ciment sable pour le rejointoyage (entre briques et moellons) et pour les éléments en béton (Poteaux, chaînage supérieur et inferieur) (vue de perspectives et façades latrines). 

						_ Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellons sur tout le contour du bâtiment.   

						Toiture  

						_ Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive y compris traitement anti-termite et peinture à huile sur planches de rives et lambrequin y compris tous les accessoires de pose. 

						_ Fourniture et Pose de tôles en bac autoportant BG 28 près peint y compris tous les accessoires de pose ;  

						Plomberie – Sanitaires  

						_ Latrines : WC à la turque complet, dérivant directement dans la fosse,  

						_ Tuyaux PVC110 PN16 d'évacuation des gaz et aération de la fosse, placés sur façade arrière, accolés aux murs par des cales ou colliers de fixation et comportant à son sommet un chapeau de ventilation (Vent Cap) crépine.  

						Menuiserie  

						_ Porte extérieure en grillage métallique en entrés, suivi des portes en bois massif pour chaque cabine, avec verrou de sécurité. 

						Finitions & Accessoires  

						_ La surface de pavement intérieur des cabines de latrines sera pavée de ciment à la barbotine correctement lissée. 

						_ Le béton (anti-glissant) pour la rampe d'accès et le hall devant les portes de cabine de toilette. 

						_ La fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs et extérieurs selon prescriptions du MO. 

						_ Nettoyage général et essai de fonctionnement.  

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				200.2 		OUVRAGES CONNEXES 		  

				200.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 

						_ Un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. 

						_ Des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 

				  		Ce poste concerne la fourniture, le transport, la pose et la mise en service d’un système de stockage des eaux pluviales, composé d'un socle en maçonneries de moellons de pourtour + remblais compactés +dalle supérieure de 15cm + citerne Poly plastique (PEHD) de 3mètres cubes, avec 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. La consistance prendra en compte dans la zone de chacun des robinets, un aménagement de cunettes pour éviter la stagnation des eaux et permettre un écoulement vers une position appropriée. Le socle en gros œuvre sera de hauteur minimale 150 cm au-dessus du terrain naturel au point le plus haut. La citerne est destinée à la collecte et au stockage des eaux pluviales provenant du réseau de gouttières, pour usage sanitaire, hygiène ou entretien.  		  

						La réalisation complète et la mise en œuvre d’une structure porteuse destiné à recevoir une citerne d’eau, exécuté en maçonnerie en brique cuite ou BTC, comprenant : Les fondations, la maçonnerie porteuse, la dalle de plancher, les dispositifs de robinetterie, les réservations hydrauliques.  

						Les travaux comprennent tous les accessoires, raccords, fixations, robinetterie, essais et sujétions nécessaires pour un ouvrage fonctionnel, étanche et durable. Protection contre les intempéries en cas d’arrêt de travail (bâchage, drainage temporaire si nécessaire).  

						L’exécution devra être conforme aux plans d’exécution, notes de calcul éventuelles et prescriptions techniques du marché.  

						_ Caractéristiques techniques de la citerne : Polyéthylène haute densité (PEHD) de qualité alimentaire / sanitaire, anti-UV, anticorrosion. Imputrescible et de résistant aux chocs et variations climatiques. Configuration de la citerne devra comporter au minimum (Trou d’homme avec couvercle hermétique, orifice d’entrée eau pluviale avec une sortie basse filetée, ayant un trop-plein et dotée d’un évent de ventilation). Zone plane d’appui de couleur bleu ou vert (anti-UV) qui limite la prolifération d’algues. Toute citerne endommagée sera refusée.  

						_ Préparation du support avant pose : Vérification planéité de la dalle support, contrôle résistance structurelle, nettoyage de la surface et mise à niveau si nécessaire par mortier de réglage avec une tolérance de planéité : ± 5 mm. Mise en place de la citerne. Levage manuel ou palan, positionnement centré sur la structure, respect des marges de sécurité périphériques et assise complète sans porte-à-faux.  

						_ Fixations et stabilisation comprend : Brides de fixation galvanisées ou inox, sangles de maintien anti-basculement, Chevilles métalliques ou scellements chimiques et platine d’ancrage si nécessaire. Fixation obligatoire en zones ventées ou écoles exposées.  

						_ Accordements hydrauliques (Alimentation eaux pluviales). Raccordement depuis gouttières comprenant : Tuyau PVC Ø 90 à 110 mm, coudes, manchons, colliers, filtre à feuilles ou crapaudine, dispositif de dérivation premier flot (si prévu) et étanchéité parfaite des jonctions. Trop-plein tient compte de : Sortie PVC Ø 110 mm, orientation vers exutoire, éloignement des fondations et grille anti-rongeurs. Sortie de puisage / vidange comprendra : Robinet de vidange en laiton ou PVC pression. Diamètre ¾” ou 1”. Vanne d’arrêt. Raccords filetés. Téflon / filasse. Support robinet mural si nécessaire. Hauteur adaptée pour remplissage de seaux. Accessoires inclus (Le poste comprend obligatoirement : Couvercle étanche, joint d’étanchéité, filtre entrée, crépine. Clapet anti-retour si requis, colliers de fixation, brides, sangles, boulonnerie galvanisée, joints caoutchouc et colles PVC pression).  

						Étanchéité et essais tiendront compte de : Essai de remplissage, remplissage total, observation 24 h, vérification absence fuite ainsi que le contrôle raccords.  

						Essai fonctionnel prendra en compte : Ouverture robinet, vérification débit, test trop-plein et test stabilité structurelle.  

						Nettoyage et désinfection initiale avant mise en service : Rinçage intérieur et nettoyage à l’eau claire. Désinfection légère (chloration) et vidange de rinçage.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 

				  		Ce poste comprend :  		  

						La démolition de toutes les installations provisoires de chantier  

						L’élaboration et la transmission des plans de recollement en format PDF et fichiers sources, en trois exemplaires  

						Le repli de chantier et le nettoyage général  

						Le payement de ce poste se fera au constat de l’exécution de ces trois points.  
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						Lot 4

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR LUDIMBI LUKULA / TERRITOIRE DE KABINDA

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT (Euros) 		P.T HT (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		0.00

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  										0.00

				100.2 		FONDATION 		0.00

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais 		m³ 		15.97		0.00		0.00

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		18.14		0.00		0.00

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 		1.00		0.00		0.00

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 		19.97		0.00		0.00

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 		1.26		0.00		0.00

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.   		m³ 		1.40		0.00		0.00

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 		6.35		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 										0.00

				100.3 		ELEVATION 		0.00

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 		199.68		0.00		0.00

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé (poteaux) dosé a 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimensions  		m³ 		1.15		0.00		0.00

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 		1.53		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 										0.00

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		0.00

				100.4.1 		Charpente 		0.00

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose.  		Fft 		1		0.00		0.00

				100.4.2 		Toiture 		0.00

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 
_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 
_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 		Fft 		1		0.00		0.00

				100.4.3 		Plafonnage 		0.00

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 										0.00

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		0.00

				100.5.1 		Huisserie métallique 		0.00

				100.5.1.1 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		2		0.00		0.00

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		5		0.00		0.00

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm à la pièce. 		Pièce 		1		0.00		0.00

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		0.00

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 		2		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et menuiserie en bois 										0.00

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		0.00

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		179.68		0.00		0.00

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		111.68		0.00		0.00

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		90.72		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 										0.00

				100.7 		PEINTURE 		0.00

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 		159.68		0.00		0.00

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		111.68		0.00		0.00

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		90.72		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 										0.00

				100.8 		ELECTRICITE 		0.00

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 										0.00

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 		0.00

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellon (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		2.04		0.00		0.00

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 		2.38		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.9 :  Bordure et para fouille 										0.00

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 										0.00

				200 		Réhabilitation d'un bloc sanitaire des latrines et Impluviums Citerne métallique y compris pose de robinets et accessoires  

				200.1. 		La réhabilitation d'un bloc sanitaire comprenant les latrines et le système de collecte des eaux pluviales (impluvium) avec citerne métallique, incluant la remise en état des ouvrages existants, les réparations de maçonnerie, l'enduisage, la peinture, la réfection des portes et  la fourniture des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi l'ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total 200 : Réhabilitation d'un bloc sanitaire des latrines et Impluviums Citerne métallique y compris pose de robinets et accessoires  										0.00

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100.1.2 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantiers 										0.00

				COUT TOTAL GENERAL HT  										0.00
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						Lot 4

				CADRE DE DEVIS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR LUDIMBI LUKULA / TERRITOIRE DE KABINDA

				Poste 		Désignation 		Unité 		Qté 		P.U HT en Chiffres (Euros) 		P.U HT en lettres (Euros) 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.1 : Travaux préliminaires  

				100.2 		FONDATION 

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais 		m³ 		15,97 

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 		18,14 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 		1,00 

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 		19,97 

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 		1,26 

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.   		m³ 		1,40 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 		6,35 

				Sous total Poste 100.2 : Fondations 										   

				100.3 		ELEVATION 

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 		199,68 

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé (poteaux) dosé a 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimensions  		m³ 		1,15 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 		1,53 

				Sous total Poste 100.3 : Elévation 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 

				100.4.1 		Charpente 

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose.  		Fft 		1,00 

				100.4.2 		Toiture 

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 
_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 
_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 
_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 		Fft 		1,00 

				100.4.3 		Plafonnage 

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.4 : Charpente, Toiture, Plafonnage 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 

				100.5.1 		Huisserie métallique 

				100.5.1.1 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		2,00 

				100.5.1.2 		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 120 x 120 cm à la pièce. 		Pièce 		5,00 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm à la pièce. 		Pièce 		1,00 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 		2,00 

				Sous total Poste 100.5 : Huisserie métallique et menuiserie en bois 

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 		179.68

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 		111.68

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 		90,72 

				Sous total Poste 100.6 : Revêtements murs et sols 

				100.7 		PEINTURE 

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 		159,68 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		111,68 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 		90,72 

				Sous total Poste 100.7 :  Peinture 										    

				100.8 		ELECTRICITE 

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.8 : Electricité 

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellon (ép. 0,20 m et h. 0,30 m) sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 		2,04 

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 		2,38 

				Sous total Poste 100.9 :  Bordure et para fouille 

				Sous total 100 : Bâtiment Administratif 

				200 		Réhabilitation d'un bloc sanitaire des latrines et Impluviums Citerne métallique y compris pose de robinets et accessoires  

				200.1. 		La réhabilitation d'un bloc sanitaire comprenant les latrines et le système de collecte des eaux pluviales (impluvium) avec citerne métallique, incluant la remise en état des ouvrages existants, les réparations de maçonnerie, l'enduisage, la peinture, la réfection des portes et  la fourniture des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi l'ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 		Fft 		1,00 

				Sous total 200 : Réhabilitation d'un bloc sanitaire des latrines et Impluviums Citerne métallique y compris pose de robinets et accessoires  

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 		1,00 

				Sous total Poste 100.1.2 : Plans de récolement + Nettoyage général et Repli de chantiers 

				COUT TOTAL GENERAL HT  
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						LOT4

				SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET BPU POUR LA REHABILITATION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR DE LUDIMBI LUKULA / TERRITOIRE KABINDA 

				Poste 		Désignation 		Unité 

				100 		Bâtiment Administratif 

				100.1 		TRAVAUX PRELEMINAIRES  		  

				100.1.1 		Installation, production de divers plans techniques ainsi que les outils de suivi du chantier. 		Fft 

				  		Ce poste consiste aux installations de chantier et concerne : 
_ L’occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour le chantier, 
_ Mise à disposition de bureaux de chantier (1local de minimum 16m2) pour la mission de contrôle, hormis les locaux utilisés par l’Entreprise pour son administration et ses entrepôts.  		  

						Ce bureau sera équipé d’une table de bureau + minimum 6 chaises. Il sera aussi équipé d’un dispositif pour l’affichage des plans. La disponibilité en électricité, en eau et internet devra être assurée et à la charge de l’entreprise.   

						_ Du matériel bureautique ainsi que les consommables pour assurer l’impression des documents seront fournis par l’adjudicataire.  

						_ Des toilettes provisoires de deux portes, dont une pour les représentants du Maître de l’Ouvrage, du Maître d'Œuvre et des chefs chantiers, l'autre pour les ouvriers et les gardiens seront mis à disposition pour la période de travaux.  

						La production de divers documents techniques et outils de suivi du chantier :  

						Le dossier d'exécution sera élaboré, transmis pour examen et approbation puis mis à disposition en format minimum A3 pour les plans et A4 pour les rapports.   

						Les fichiers au complet en format PDF et versions sources AutoCAD ; Word, Excel... devront être transmis également à Enabel.  

						Les installations de chantier prennent aussi en compte la mise à disposition des matériels et divers équipements de chantier. Prenant en compte le contexte de ce chantier, le béton devra se faire au minimum au moyen de malaxeur et mis en œuvre avec une aiguille vibrante.  

						_ Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers Enabel en format électronique une fois par mois.  

						Ce poste prend en compte le panneau d’identification de chantier (En imprimé sur bâche de minimum 2mX1,2m monté sur deux pieds en double-madriers de bois encastrés au sol par du béton et l’affiche encadrée de chevrons de bois). Le contenu à imprimer sera convenu en commun accord avec Enabel. Les signalisations sécuritaires et environnementales seront également installées au sein et aux alentours du chantier.  

						Ce poste est rémunéré forfaitairement :  

						- 50% après constat de la réalisation au complet des installations des bureaux (local, mobiliers, bureautique, affichage), des toilettes, les équipements et matériels de travail, toutes les signalisations nécessaires du chantier  

						-10 % par mois à partir du mois après le payement des 50% ci-dessus et sur base de la tenue des installations de chantier, de signalisations, du matériel de travail et des rapports imagés. 

				100.2 		FONDATION 		  

				100.2.1 		Fouille en tranchée et puits sous poteaux avec évacuation de déblais 		m³ 

						Ce poste comprend les fouilles manuelles de dimensions 30 x 60 cm pour l’exécution fondation en tranchée et 30x80 pour semelle, exécutées selon les prescriptions suivantes :  

						_ Repérage et tracé des emplacements sur le terrain après implantation.  

						_ Excavation soignée à la pioche et à la pelle, sans engin mécanique. 

						_Respect des dimensions précises (tolérance ± 5 cm) avec des parois verticales et fond plat.  

						_ Stockage des terres autour des fouilles pour réutilisation éventuelle.  

						_ Évacuation des déblais excédentaires non réutilisables. 
Ce poste prend en compte pour le prix unitaire : la Main d’œuvre manuelle qualifiée, les Outils de creusement (pelles, pioches, brouettes), les Sujétions d’accès restreints, les Conditions de sol (rocheux, argileux, sablonneux…), la durée et profondeur d’exécution ainsi que l’évacuation et dépôt des déblais. 
Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.2 		Fourniture et terrassement en remblai sous dallage compacté par couches successives. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et le terrassement en remblais. Ces matériaux terres doivent provenir soit d’un dépôt réutilisable ou d’une carrière validée.  		  

						- La fourniture de la quantité nécessaire du matériau de sol précisé dans les spécifications détaillées ;  

						- La mise en place du matériau de sol. Le sol sera mis en place par couches de 20 cm ;  

						- Le compactage du matériau de sol. Son compactage doit être effectué avec du matériel lourd. Le compactage manuel est uniquement admis à proximité des ouvrages.  

						Les travaux de profilage et de réglage ainsi que le compactage avec plaque vibrante ou cylindre roulant ou équivalent sont compris dans le prix.  

						Le prix s’applique au volume mesuré d’après les profils théoriques après compactage, indiqué sur les plans ou par l’Ingénieur.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.3 		Fourniture et mise en œuvre du béton de propreté non armé d'épaisseur 0,05m, dosé 150Kg/m3 sous fondation filante et semelle sous poteau 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 5 cm, destiné à constituer le revêtement de sol du para fouille tout autour du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante, antidérapante, durable et facile d'entretien. 		  

						- La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  150 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						- Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						- Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						- Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						- Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						- Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.4 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie des fondations en moellon de largeur 0,40 m et 0,75 m de hauteur. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des marches des entrées en moellon  montés au mortier dosé à 300 kg/m³, servant d'accès aux deux entrées du bâtiment administratif, comprends : 		  

						- Implantation précise des marches, en fonction des plans d’exécution ; 

						- Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						- Fourniture des matériaux : Moellons pierre pour la construction [En général pierre plus ou moins dure (matériau), taillée partiellement ou totalement, avec des dimensions et une masse qui le rendent maniable par un homme seul. Le moellon proviendra d’une roche de bonne qualité non altérée, dégagé de toute gangue ou terre végétale, rendant un son clair au coup de marteau. Les moellons plats et les plaquettes sont à éviter. Les moellons à angle vif seront dégrossis au marteau avant la livraison] et ça conformes aux normes de résistance, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						- Mise en œuvre : Le Montage des moellons au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 2 à 3 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.5 		Fourniture et mise en œuvre du béton armé, dosé à 350 Kg/m3 pour amorce semelle et sous poteau  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre de l’amorce semelle et sous poteau (socle) en béton armé de section 30 cm × 30 cm, réalisée sur semelle de fondation, pour poteau, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage. 

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur les semelles, 

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites (30 × 30 × 80 cm), y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente), 

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques 

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.2.6 		Fourniture et mise en œuvre du chaînage bas (chape d'égalisation) de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du chaînage bas de fondation de 0,07 m x 0,40 m en béton armé de minimum 3 HA10 filant, dosé à 350 Kg/m3. Il devra être résistante et durable 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Poser les armatures conformément aux plans d’exécution (armatures longitudinales et étriers) tout en s’assurant d’un enrobage minimum de 3,5 cm pour les aciers ; Lier correctement les barres d’acier avec du fil à ligaturer, assurer le maintien en position ; Installer les barres d’attente pour liaison avec les éléments verticaux supérieurs (poteaux, murs) ; Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.2.7 		Fourniture et mise en œuvre du béton d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour dalle de sol / pavement à l'intérieur du bâtiment. Ce béton sera armé avec un quadrillage en fer HA6, espacement 25 cm. 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol (sous pavement) à l'intérieur du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  350 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré en mètre cube. 

				100.3 		ELEVATION 		  

				100.3.1 		Fourniture et réalisation de la maçonnerie en brique cuite (15 x 15 x 30 cm) ou BTC (11,5 x 23,5 cm) 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en brique cuite ou en BTC, montés au mortier dosé à 350 kg/m³, pour la construction des murs verticaux, conformément aux plans d’exécution, aux prescriptions techniques du Maître d’Ouvrage (M.O) et aux règles de l’art.  		  

						_ Pose des blocs sur lit de mortier régulier, première assise sur base parfaitement de niveau,  

						_ Montage en liaison avec les refends et les autres murs,  

						_ Réalisation de joints pleins (verticaux et horizontaux, ~1,5 cm), bien tassés,  

						_Vérification constante de l’aplomb, du niveau et de la verticalité (Alignement et verticalité des murs parfaits),  

						_ Réalisation éventuelle de chaînages ou armatures intégrées selon les plans,  

						_ Réservations pour passages de tuyaux ou dispositifs de ventilation (si prévus),  

						_ Nettoyage soigné des parements.  

						_ Brique cuite ou BTC exempts de fissures, nids d’abeille ou défauts de fabrication,  

						_ Liaisons parfaites avec les éléments porteurs (radier, dalle supérieure),  

						_ Précautions contre la pollution ou humidification excessive du mortier.  

						_Fourniture et Pose des impostes faits de superpositions de lignes de claustras de mortier de ciment préfabriqués, de 40cm X 15cm, par-dessus de toutes les portes et fenêtres extérieures. Ces impostes sont collées intérieurement chacun d'un treillis en tamis fin pour arrêter l'infiltration des insectes et moustiques, la hauteur et autres dimensions sont à retrouver aux plans en annexes. Le modèle de claustras sera proposé d'abord au Maitre d'ouvrage pour validation. Ce poste rémunéré à la surface d'imposte inclut la fourniture, la MO de pose y compris toutes sujétions de pose. Dimensions : largeurs conformes aux portes et fenêtres associées, h. 30 cm, voir plans en annexes 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carré. 

				100.3.2 		Fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 Kg/m3 de 15 x 15 cm de dimension  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des colonnes en béton armé de section 15 cm × 15 cm pour poteau, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage. 

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb. 

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement vertical, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement vertical précis des amorces de poteaux sur la dalle,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites (15 × 15 × 250 cm), y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.3.3 		Fourniture et mise en œuvre du Béton armé pour le chaînage supérieur (poutre) (ép. 15 cm, h= 20 cm)  		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre des poutres en béton armé de section 15 cm × 20 cm pour chaînage haut, dosé à 350 kg/m³ de ciment.   		  

						_ Fourniture du béton dosé ciment de 350 kg/m³, rapport E/C maîtrisé, granulométrie compatible avec les dimensions et l’enrobage.  

						_ Fourniture des armatures : Acier HA, posées selon les prescriptions des plans de ferraillage et normes en vigueur. Liaison correcte avec les armatures des poteaux à venir (attentes verticales à ligaturer).  

						_ Fourniture du coffrage : Étanche, rigide, propre, avec dimensions précises. Contrôle d’aplomb. Tolérances dimensionnelles : ±1 cm sur chaque dimension, ±5 mm pour l’aplomb.  

						Contrôles à réaliser : conformité des dimensions, positionnement horizontal, qualité du béton (éventuels essais d’éprouvettes), vérification des ferraillages, cure et enrobage. Le repérage et positionnement horizontal précis des amorces de poteaux,  

						_ La mise en place des coffrages verticaux selon les dimensions prescrites, y compris les dispositifs d’étaiement si nécessaire,  

						_ La fourniture, façonnage et pose des armatures selon les plans d'exécution, avec liaisons correctes aux armatures de la semelle (épissures, crochets ou barres d'attente),  

						_ Le coulage du béton dosé à 350 kg/m³, mise en place par couches avec vibration mécanique obligatoire et le respect de l’enrobage minimum des armatures (3 cm au moins),  

						_ La cure du béton pendant une durée minimale de 7 jours pour garantir un bon développement des résistances mécaniques  

						_ Le décintrement et nettoyage des coffrages après prise suffisante du béton.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.4 		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE 		  

				100.4.1 		Charpente 		  

				100.4.1.1 		Fourniture et Pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose de fermes, pannes, planche de rive, lambrequin de largeur minimale 20 cm y compris traitement anti-termites avant la pose des couvertures. La consistance prend en compte la peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. Elle prend aussi en compte tous les accessoires de mise en œuvre ainsi que toutes les sujétions de pose. 		  

						- La vérification du dimensionnement de la structure en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent ; 

						- La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (colonnes, poutres, pannes, contreventement, liernes, etc.) ;  

						- La protection par produits insecticide, antifongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier ;   

						- Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ; 

						- La Fourniture et la pose d’ancrage dans les Fondations et ou poteaux et poutres ;  

						- La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ;  

						- La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ;  

						- La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le supportage des équipements en toiture ;  

						- La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc…  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.4.2 		Toiture 		  

				100.4.2.1 		Fourniture et Pose de : 		Fft 

						_ Tôles en bac autoportant BG 28 prés peintes y compris tous les accessoires de pose ; couleur au choix du maître d’ouvrage. 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; de même couleur que les tôles. 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 90 mm y compris tous les accessoires de pose. La descente sera en un seul tenant et sans raccordement si ce n’est à sa naissance et à la jonction avec la courbe pour se joindre à la citerne. 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la pose complète de 		  

						_ Tôles en bac autoportant BG 28/3,05 m, type bac trional laqué bleu royale ou orange ou rouge clair, près peint (ép. minimal de 0,5 mm) y compris tous les accessoires de pose ; 

						_ Faîtière en tôles galvanisées BG 28 y compris tous les accessoires de pose ; 

						_ Gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 110 mm) et descente d'eau en PVC de diamètre 110 mm y compris tous les accessoires de pose. 

						_  La fourniture et la pose complète de gouttières en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à la collecte et à l’évacuation des eaux pluviales en périphérie des toitures des bâtiments, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.  

						Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation horizontale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable. 

						Les gouttières doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, naissances de descente, jonctions / manchons, angles rentrants et sortants, fonds de gouttières / bouchons, coudes éventuels, raccords d'assemblage, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles. 

						_ La fourniture et la pose complète de descente d'eau en PVC (rigide anti-UV et teinté dans la masse) de section demi-circulaire de diamètre 110 mm, destinées à l’évacuation des eaux collectées par les gouttières vers les caniveaux, drains ou puits d’infiltration, conformément aux plans d’exécution et aux règles de l’art.  

						Les travaux comprennent l’ensemble du système d’évacuation verticale, y compris accessoires, fixations et sujétions nécessaires à un fonctionnement hydraulique optimal et durable. 

						Les descentes d'eau doivent être de surface lisse intérieure favorisant l'écoulement, sans fissures ni déformations et les accessoires compris sont : crochets / colliers de fixation, coudes éventuels de 45° ou 87°, manchons de jonction, joints d'étanchéité ou colle PVC, visserie et chevilles. 

						Vérifier l'emplacement des tuyaux par rapport aux façades et gouttières ;  

						Repérer les points de fixation et la verticalité des descentes ; 

						Respect de la verticalité strict des descentes ; 

						La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ; 

						Mise à disposition d'un essai d'écoulement.  

						La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateur ; 

						Mise à disposition d’un essai d'écoulement.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste et rémunéré au forfait. 

				100.4.3 		Plafonnage 		  

				100.4.3.1 		Fourniture et pose faux plafond intérieur et extérieur sur gitage en chevron de 5x5 et feuilles multiplex de 4 mm d'épaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose. Ce poste concerne l'ensemble du bâtiment. Les couvre-joints seront de minimum 6 cm x 2 cm. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre complète d'un faux plafond intérieur réalisé en feuilles multiplex de 4 mm x 1,22 m x 2,44 m d'épaisseur, avec couvre-joints, posé sur un gitage adapté, incluant tous les accessoires et sujétions nécessaires à une finition professionnelle et durable.  		  

						L'ossature principale en bois, dimension adaptée au poids du plafond et le faux plafond permettra une isolation thermique et acoustique de la salle, une meilleure esthétique intérieure, la discrétion des conduits électriques et luminaires.  

						Rebouchage éventuel des vis avec pâte à bois ou mastic approprié, ponçage léger si nécessaire, nettoyage complet des poussières et débris. Contrôle final de planéité et de solidité. 

						Prendre en compte la dilatation du bois avec les variations de température et humidité et maintenir un espacement régulier et constant entre plaques et ossatures. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.5 		HUISSERIE METALLIQUE ET MENUISERIE EN BOIS 		  

				100.5.1 		Huisserie métallique 		  

				100.5.1.1
100.5.1.2  		Fourniture et Pose fenêtre métallique vitrée portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 150 x 120 cm et 120 x120 cm 		Pièce 

						Ce poste comprend la fourniture complète, la mise en œuvre, le calage, le scellement et les finitions nécessaires à la pose des fenêtres métalliques vitrée portant anti-vol de tube carre. 		  

						Les travaux comprennent, sans s’y limiter, les opérations suivantes : 

						Fourniture et pose des fenêtres à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en cornière métallique ou tube rectangulaire de 30x30x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles à panneaux vitrés.  

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture. 

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, verrous ou crémone, poignées, arrêts, entrebâilleurs, visserie, chevilles, pattes de scellement.  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (3 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en feuillure ou en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.1.3 		Fourniture et Pose porte extérieure métallique demi-Vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre de 20*20 y compris les accessoires de pose et les dimensions sont de 160 x 220 cm 		Pièce 

				  		Ce poste comprend fourniture et pose porte extérieure métallique demi-vitrée sur la hauteur et portant anti-vol de tube carre.  		  

						Une porte à 2 vantaux ouvrants à la française et fabrication en profilés métalliques soudés, cadre principal en tube métallique rectangulaire de 50x50x2 mm ou équivalent. Remplissage en tôles demi pleine et à panneaux vitrés. 

						Grille de protection antivol intégrée et réalisation d’une grille intérieure solidaire de l’ouvrant, en tube carré en acier de 20 mm x 20 mm, espacement entre barreaux : 12 à 15 cm maximums avec une soudure propre, sans bavure, avec finition antirouille avant peinture.  

						Fournir les accessoires et tous les éléments de fixation : Paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …  

						Traitement et peinture : Traitement antirouille (primaire ou minium), peinture de finition à l’huile (3 couches) teinte au choix de la MO, application à la brosse ou au pistolet sur surfaces préalablement nettoyées et dégraissées.  

						Pose en applique selon disposition sur les plans, calage, aplomb, niveau, et scellé au mortier ou fixation mécanique selon le support, étanchéité au mortier ou mastic souple en périphérie pour éviter les infiltrations, nettoyage et protection des surfaces vitrées ou métalliques à la fin des travaux.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.5.2 		Menuiserie en bois 		  

				100.5.2.1 		Fourniture et Pose porte intérieure en bois de 90 x 220 cm y compris les accessoires de pose. 		Pièce 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose des portes en menuiseries bois. Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte en bois y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins.   		  

						Fourniture et pose de système de porte en bois avec une épaisseur minimale de 4 cm et un motif au choix de l’ingénieur ; Tous les éléments nécessaires à la composition des portes. 

						Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes y compris le montage de tous les accessoires de quincaillerie (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; Fourniture et pose les parcloses et l’étanchéité (Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre) ; Les arrêts de portes.  

						Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois y compris traitement anti-termite. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré à la pièce. 

				100.6 		REVETEMENTS MURS ET SOLS 		  

				100.6.1 		Fourniture et application d'Enduit intérieur. Le dosage du mortier pour enduits intérieur est de minimum 350kg/m3. Epaisseur minimale 1,5 cm. 		m² 

				  		 Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 350 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements. 

						_ La mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 350 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 1.50 cm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon). 

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition.  

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.6.2 		Fourniture et application d'Enduit extérieur. Le dosage du mortier pour enduits extérieur est de minimum 400 kg/m3. Epaisseur minimale 2cm. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit extérieur en mortier de sable plus ciment dosé à 400 kg/m³. 		  

						_ Avant toute application faire le dépoussiérage et nettoyage complet des murs ; Piquage des parties friables ou non adhérentes ; Rebouchage des trous et fissures importantes ; Humidification préalable du support sans ruissellement ; Mise en place des guides et règles de dressage ; Protection des sols, menuiseries et équipements.  

						_A l'extérieur sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur), la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 400 kg de ciment/m³ ; d'épaisseur de 2 cm. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée pour obtenir une surface plane et d'aspect esthétique ; Tenir compte de la protection des murs contre l’usure, les chocs et les salissures ; Faire la préparation des supports à d’éventuelles finitions ultérieures (peinture ou badigeon).  

						_ La mise en œuvre d'un enduit de rejointoyage (y compris toutes fournitures nécessaires), appliqué entre les éléments de maçonnerie (briques, pierres) à l'aide d'un mortier adapté dosé à 400 Kg/m³ afin d'assurer l'étanchéité, la stabilité et l'esthétique de l'ouvrage (lissage et finitions nécessaires). 

						_ Cure et protection : Protection contre soleil, vent et pluies ; Humidification légère pendant la prise ; Interdiction de chocs ou frottements durant le séchage ; Temps de séchage respecté avant toute finition.  

						_ Tolérances d’exécution : Planéité conforme aux DTU enduits ; Aucune fissuration ni décollement ; Uniformité parfaite de la texture tyrolienne ; Arêtes dressées et angles rectilignes.  

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.6.3 		Fourniture et pose de carreaux grés céramiques de 60 x 60 et de plinthes en carreaux grés céramiques avec prise en compte de la fermeture des joints et toutes sujétions de finition et de nettoyage. 		m² 

				  		Ce poste comprend la fourniture et la pose de carrelage en carreaux de grès céramiques suivant les spécifications communiquées par le maître d'ouvrage. 		  

						_ La préparation du support : Le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;  

						_ La mise en œuvre d’un mortier (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;  

						_ Pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ; La réalisation des joints au mortier ; Le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; 

						_ Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage.  

						_ Fourniture et pose de plinthe de 10 cm de largeur, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ; La réalisation des joints au mortier ; Et le nettoyage et la protection à la fin des travaux ; 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution.  

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7 		PEINTURE 		  

				100.7.1 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieurs en nombre de couches nécessaires pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste comprend concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs au choix du Maître d’Ouvrage.  		  

						_ Préparation des supports : Nettoyage complet des surfaces (dépoussiérage, retrait des traces de mortier ou colle), rebouchage des trous et imperfections au mastic acrylique ou enduit de lissage, ponçage fin pour uniformiser les supports, dépoussiérage final avant peinture.  

						_ Fourniture et application de la peinture acrylique latex lavable de qualité professionnelle, à haut pouvoir couvrant, adaptée aux milieux humides, application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux), application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet à air selon nature du support, uniformité de teinte et absence de coulures ou traces visibles.  

						_ Exigences techniques : Peinture de classe 1 (lavable) selon EN 13300, bonne tenue à l’humidité, aux produits d’entretien et aux frottements, teinte homogène et conforme au choix validé par le Maître d’Ouvrage, respect strict des hauteurs et jonctions avec les autres finitions (encadrements). 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.2 		Fourniture et application Peinture Acrylique sur murs extérieurs, joints et briques en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture décorative extérieure de type sablée ou acrylique sur les éléments en béton (chaînage supérieur et inferieur).  		  

						_ Préparation des supports : Dépoussiérage complet des parois, décapage léger ou ponçage si nécessaire, rebouchage des fissures ou irrégularités au mortier de réparation ou enduit de lissage extérieur, application d’une sous-couche fixatrice (impression) adaptée aux murs extérieurs, assurant une bonne accroche de la finition.  

						_ Fourniture et application de la peinture : Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries, application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, au rouleau ou au pistolet,  

						aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé), finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.  

						_ Exigences techniques : Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures), adhérence parfaite au support, Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005, respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).   

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre. 

				100.7.3 		Fourniture et application Peinture latex lavable sur les faux-plafonds en multiplex en nombre de couches suffisant pour la bonne finition. 		m² 

				  		Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur les faux-plafonds, selon les indications du plan, incluant toutes les sujétions nécessaires pour une finition durable, esthétique et conforme aux règles de l’art. 		  

						_ Préparation du support : Nettoyage mécanique et/ou manuel de la sous-face du fond faux-plafonds (poussière, laitance, taches) ; Grattage éventuel des aspérités, éclats ou zones friables ; Application d’une sous-couche fixant ou primaire d'accrochage. 

						_ Application de la peinture (Type : Peinture latex lavable) finition mate ou satinée selon choix du Maître d’Ouvrage de couleur : Blanche ou tonne clair standard (pierre de France ou coquille d’œuf), sauf spécification contraire. Application en nombre de couches nécessaires de peinture pour une bonne finition, à la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon les conditions d’accès ; Respect des temps de séchage entre couches et des conditions ambiantes recommandées par le fabricant.  

						_ Exigences techniques : Uniformité de teinte, sans trace de reprise ou de projection, de bonne adhérence, sans écaillage,  

						résistance à l’humidité ambiante et à l’entretien courant (lavable), finition propre et nette jusqu’aux limites des murs, poteaux, poutres.  

						Ce prix comprend toutes les sujétions de bonne exécution des travaux sous plafond, zones d’accès restreint. 

						Ce poste est rémunéré au mètre carre.   

				100.8 		ELECTRICITE 		  

				100.8.1 		Fournitures et Installations et raccordement complète et essais de fonctionnement électrique. Voir consistance et détails dans les spécifications techniques. Elles vont des fournitures jusqu'aux installations et les essais de fonctionnement pour la mise à la terre, les divers tuyauteries, câblage, filerie et appareillage. 		Fft 

				  		Ce poste comprend la fourniture, la pose et la mise en service d'une installation électrique complète des raccordements et fileries et essais de fonctionnement électrique. 		  

						_ La réalisation du schéma unifilaire et les plans d’exécution électriques pour soumission et approbation avant mise en œuvre.  

						_ Les fiches techniques des matériels à fournir pour l'installation électrique complète entre le coffret électrique et le point de distribution (éclairage, prises, câbles, organes de commande, luminaires, réglettes, prises de courant, supports, etc…) et les accessoires de fixation et le raccordement, tel qu’indiqué dans chaque détail de prix ;  

						_ Les matériels doivent être de parfait état de marche de toute l’installation. 

						De façon détaillée, ce prix prend en compte la Fourniture, la pose et raccordement d’une installation électrique complète de l’ensemble des circuits électriques (y compris luminaires, interrupteurs, prises de courant, etc…) pour le bâtiment, c’est-à-dire qu’il comprend pour chaque appareil électrique dessiné en plan (prises, interrupteurs, luminaires, etc.) et allant de cet appareillage jusqu’au tableau divisionnaire :  

						_ Luminaires, interrupteurs, prises de courants, etc…. 

						_ Tous les tubages et fourreautages nécessaires à encastrer ou à passer en chape ou en faux plafond ;  

						_ Les circuits électriques (câbles) du TD jusqu’à chaque appareil électrique dimensionné suivant les règles de l’art (plan d’exécution à fournir par l’entreprise ainsi que le schéma unifilaire) ;  

						_ Le tirage des câbles et fils électriques ;  

						_ L’ensemble des accessoires sans exceptions nécessaires comme boite de dérivation, raccord, etc. ;  

						_ Les travaux de gros œuvre correspondants notamment les saignées ainsi que le cimentage ; 

						*Liste de la quantité des prises, interrupteurs et luminaires à fournir et à poser par pièce : 

						_ Bureau Open Space : Un (1) interrupteur double allumage, six (6) prises avec terre et cinq (5) points lumineux ; 

						_ Bureau Chef : Un (1) interrupteur simple allumage, deux (2) prises avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Bureau A : Un (1) interrupteur simple allumage, une (1) prise avec terre et un (1) point lumineux ; 

						_ Aux façades extérieurs : Quatre (4) points lumineux. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.9 		BORDURE ET PARAFOUILLE 		  

				100.9.1 		Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de brique cuite ou BTC sur tout le contour du bâtiment.   		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la réalisation d'un mur de para fouille en moellons montés au mortier dosé à 300 kg/m³, tout autour du bâtiment administratif, servant de soutènement léger en pied de bâtiment et de protection contre les ruissellements ou éboulements latéraux, comprends : 		  

						_ Implantation précise du mur de para fouille tout autour du bâtiment administratif, en fonction des plans d’exécution ; 

						_ Nettoyage de la zone d’assise (fond de fouille) pour garantir l’adhérence du premier lit de mortier et nettoyage du chantier après exécution (Enlèvement des déblais, excédents de mortier, et rangement des matériaux non utilisés) ; 

						_ Fourniture des matériaux : Moellons, ciment (classe CPJ 32,5 ou 42,5), sable propre et sans impureté, et l'eau propre ; 

						_ Mise en œuvre : Le Montage des moellons au mortier dosé à 300 kg de ciment/m³ et de sable avec une épaisseur de joint horizontal et vertical de 2 à 3 cm. Veuillez à faire la vérification de la verticalité, de l'alignement et du niveau de chaque rangée mais aussi le contrôle du calepinage pour limiter les coupe et obtenir une répartition homogène. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				100.9.2 		Fourniture et mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, dosé à 350 kg/m3 pour bordure 		m³ 

				  		Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre du béton non armé d'épaisseur de 7 cm, destiné à constituer le revêtement de sol (sous pavement) à l'intérieur du bâtiment administratif conformément aux plans d'exécution et aux règles de l'art. ce revêtement devra présenter une surface résistante et durable. 		  

						_ La composition du béton fournis sera de formulation soignée et dosée au ciment de  300 kg/m³ de type CEM I ou CEM II conforme aux normes en vigueur ; Gravier lavé et concassé, propre, dur, non friable, de granulométrie adaptée ; Sable propre, lavé, exempt d’argile et de matières organiques ; Eau de gâchage potable, propre, sans impuretés ; 

						_ Supports et conditions préalables avant la mise en œuvre du béton, l’entreprise devra s’assurer que le fond de forme est stable, propre, sec et compacté ; Et que les niveaux de pentes et altimétries sont correctement matérialisés ; 

						_ Mise en œuvre : Installation des règles de niveau et coffrages périphériques, solidement fixés ; Coulage du béton frais sur le support préparé ; Répartition homogène du béton à la pelle ou au râteau ; Mise à niveau à la règle vibrante ou règle manuelle ; Vibration légère ou damage soigné pour éviter toute ségrégation. 

						_ Cure et protection : Cure du béton pendant au moins 7 jours, par arrosage léger, bâchage ou produit de cure ; 

						_ Finition et aspect final : Une texture uniforme, une surface antidérapante, sans aspérités dangereuses, absence de fissures, nids de gravier, défauts de planéité ; 

						_ Toute surface non conforme sera reprise ou refaite aux frais de l’entreprise. 

						Ce prix comprend toutes sujétions de bonne exécution. 

						Ce poste est rémunéré au mètre cube. 

				200 		Réhabilitation d'un bloc sanitaire des latrines et Impluviums Citerne métallique y compris pose de robinets et accessoires 

				200.1. 		La réhabilitation d'un bloc sanitaire comprenant les latrines et le système de collecte des eaux pluviales (impluvium) avec citerne métallique, incluant la remise en état des ouvrages existants, les réparations de maçonnerie, l'enduisage, la peinture, la réfection des portes et  la fourniture des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi l'ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. 		Fft 

				  		Ce poste concerne la réhabilitation d'un bloc sanitaire comprenant les latrines et le système de collecte des eaux pluviales (impluvium) avec citerne métallique, incluant la remise en état des ouvrages existants, les réparations de maçonnerie, l'enduisage, la peinture, la réfection des portes et  la fourniture des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi l'ensemble des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.  		  

						 Il prend en compte :  

						_ Fourniture et mise en œuvre pour la réalisation d’un muret de séparation en briques cuites destiné à isoler les espaces sanitaires hommes et femmes. L’ouvrage devra être exécuté suivant les règles de l’art, parfaitement d’aplomb et stable, afin d’assurer une séparation durable, esthétique et fonctionnelle. Les travaux comprennent : 

						L’implantation et le traçage du muret 

						Le montage du muret au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³, avec joints réguliers et parfaitement alignés ; 

						La réalisation des chaînages, raidisseurs ou potelets de renforcement si nécessaire ;  

						Les enduits de finition sur les deux faces du muret, y compris dressage et lissage ;  

						Toutes les découpes, raccords et ajustements nécessaires avec les murs, sols et plafonds existants ;  

						Le nettoyage du chantier et l’évacuation des déblais. 

						_ Réfection des enduits intérieurs et extérieurs des murs du bloc sanitaire, comprenant le piquage et l'enlèvement des parties dégradées ou décollées, le nettoyage et la préparation des supports, la reprise des fissures, l'application d'un nouvel enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³, le dressage, le talochage et toutes finitions nécessaires pour obtenir des surfaces planes, homogènes et prêtes à recevoir la peinture ou tout autre revêtement de finition, conformément aux règles de l'art.  

						_ Fourniture et réalisation de la para fouille et bordure en maçonnerie de moellons sur tout le contour du bâtiment.   

						_ Fourniture et pose de traitement anti-termite et peinture à huile sur planches de rives et lambrequin. 

						_ Latrines : WC à la turque complet, dérivant directement dans la fosse,  

						_ Tuyaux PVC110 PN16 d'évacuation des gaz et aération de la fosse, placés sur façade arrière, accolés aux murs par des cales ou colliers de fixation et comportant à son sommet un chapeau de ventilation (Vent Cap) crépine. 

						_ Réparation ou remplacement des portes et charnières (en bois massif pour chaque cabine), y compris fourniture, pose, réglages et finitions, toutes sujétions comprises, avec verrou de sécurité. 

						_ La surface de pavement intérieur des cabines de latrines sera pavée de ciment à la barbotine correctement lissée. 

						_ Le béton (anti-glissant) pour la rampe d'accès et le hall devant les portes de cabine de toilette. 

						_ La fourniture et l’application de peinture latex lavable sur toutes les façades des murs intérieurs et extérieurs (comprenant préparation des supports, couche primaire et deux couches de peinture de finition) selon prescriptions du MO. 

						_ Nettoyage général et essai de fonctionnement.  

						_ Fourniture et pose des gouttières en PVC de forme demi circulaire de section 110, avec attaches professionnelles en PVC espacées de 35cm y compris la descente d'eau en tuyaux PVC 90 PN16 depuis la naissance au niveau des gouttières jusqu'au raccordement au niveau de la citerne, ainsi que tous les accessoires de pose et de finitions. 

						_ Fourniture et pose des 2 robinets de puisage pour bureaux et latrines extérieures. 

						_ Accordements hydrauliques (Alimentation eaux pluviales). Raccordement depuis gouttières comprenant : Tuyau PVC Ø 90 à 110 mm, coudes, manchons, colliers, filtre à feuilles ou crapaudine, dispositif de dérivation premier flot (si prévu) et étanchéité parfaite des jonctions. Trop-plein tient compte de : Sortie PVC Ø 110 mm, orientation vers exutoire, éloignement des fondations et grille anti-rongeurs. Sortie de puisage / vidange comprendra : Robinet de vidange en laiton ou PVC pression. Diamètre ¾” ou 1”. Vanne d’arrêt. Raccords filetés. Téflon / filasse. Support robinet mural si nécessaire. Hauteur adaptée pour remplissage de seaux. Accessoires inclus (Le poste comprend obligatoirement : Couvercle étanche, joint d’étanchéité, filtre entrée, crépine. Clapet anti-retour si requis, colliers de fixation, brides, sangles, boulonnerie galvanisée, joints caoutchouc et colles PVC pression).  

						Étanchéité et essais tiendront compte de : Essai de remplissage, remplissage total, observation 24 h, vérification absence fuite ainsi que le contrôle raccords.  

						Essai fonctionnel prendra en compte : Ouverture robinet, vérification débit, test trop-plein et test stabilité structurelle.  

						Nettoyage et désinfection initiale avant mise en service : Rinçage intérieur et nettoyage à l’eau claire. Désinfection légère (chloration) et vidange anti-termite. 

						Toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur.  

						Ce poste est rémunéré au forfait. 

				100.1.2 		Plans de récolement (Document physique comportant tous les plans en format A3 + Une clé USB comportant un répertoire pour les fichiers sources et un second répertoire pour les fichiers PDF) et Nettoyage et Repli chantier. 		Fft 

				  		Ce poste comprend :  		  

						La démolition de toutes les installations provisoires de chantier  

						L’élaboration et la transmission des plans de recollement en format PDF et fichiers sources, en trois exemplaires  

						Le repli de chantier et le nettoyage général  

						Le payement de ce poste se fera au constat de l’exécution de ces trois points.  





Cadre_Devis_Global_4Lots



				CADRE DU DEVIS GLOBAL DE 4 LOTS 



				N°		Lot et Désignation		Descriptif des travaux 		Prix Unitaire (Euros)		Prix Total (Euros)

				1		Lot 1 : Chefferie de Kalambayi / Territoire de Ngandajika		Réhabilitation Bâtiment Administratif				0.00

								Amènagement Bloc Latrines et ouvrages connexes

				2		Lot 2 : Chefferie de Katshisungu / Territoire de Luilu		Réhabilitation Bâtiment Administratif				0.00

								Amènagement Bloc Latrines et ouvrages connexes

				3		Lot 3 : Secteur de Luekeshi / Territoire de Kamiji		Construction Bâtiment Administratif				0.00

								Amènagement Bloc Latrines et ouvrages connexes

				4		Lot 4 : Secteur de Ludimbi Lukula / Territoire de Kabinda		Construction Bâtiment Administratif				0.00

								Réhabilitation Bloc Latrines et ouvrages connexes

				TOTAL GENERAL DES 4 LOTS





Chronogramme

				Logo Entreprise		PROJET PIREDD KORLOM 										Logo Enabel

				TRAVAUX DE REHABILITATIONS DU SITE ….......................................LOT N°…..............

				Phase Principale 		Taches de Travaux 		Mois 1 		Mois 2 		Mois 3 		Mois 4 		Mois 5 		Mois 6 

				O. ETAPE DE MOBILISATION 		Présentation, dépôt de tous les documents administratifs exigés et déploiement sur terrain. 		X 

				A. INSTALLATION CHANTIER ET LE TRAVAUX PRELIMINAIRES 		* Installation de chantier et production de divers. documents techniques et outils de suivi du chantier. 

						* Débroussaillages, dessouchage, décapage. 

						* Démolitions partielles. 

				B. TRAVAUX GROS OEUVRE 		* Renforcement et réaménagement de Fondations, finalisation des maçonneries d'Elévation et de la dalle de sous pavement. 

						* Charpente, Toiture et Plafond 

						* Electricité du bâtiment et Plomberie Générale 

						* Construction complète bloc latrine extérieure comprenant 4 portes latrines (WC Turc). 

						* Menuiserie en bois et métallique 

				C. AUTRES CORPS D’OEUVRE 		* Enduit/Crépissage et pavement 

						* Peinture 

				D. OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENT EXTERIEURS 		* Un système de stockage des eaux pluviales 

						* Bordure et para fouilles 

				E. RECEPTION COMPLETE DES TRAVAUX 		* Réception provisoire et complète de l’ouvrage 

						* Travaux correctifs de réserves et remise définitive de l’ouvrage 

						* Plan de récolement  

						* Nettoyage et Repli chantier 

				NB : Le chronogramme peut être réaménagé (sur les lignes pour intégrer le maximum de détails et sur les colonnes pour passer de mois à semaines, voire jours) selon le cas et le site par chaque soumissionnaire, si nécessaire. Le niveau de qualité et de précision participera à la concurrence.
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1. INTRODUCTION 
 


1.1 Généralités 
 
1.1 Dans le cadre du Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à 


la Dégradation des Forêts (PIREDD KORLOM) qu’elle met en œuvre, Enabel vise à mettre en 
place des actions d’investissements durables notamment des cadres de concertations et 
renforcement des infrastructures des ETD et STD en vue de contribuer efficacement à l’action 
REDD+. 
C’est dans ce contexte que sont lancés ces travaux de réhabilitations des bâtiments 
administratifs des chefferies de Katshisungu et Kalambayi, respectivement dans les Territoires 
de Luilu et Ngandajika, ainsi que des bâtiments des secteurs de Ludimbi-Lukula et Luekeshi, 
respectivement dans les territoires de Kabinda et Kamiji.  
 


1.2 Le détail estimatif encore appelé Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) est le document 
comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix 
mixtes unitaires et forfaitaire. Les quantités indiquées dans le détail estimatif sont des 
quantités estimées. Le prix de chaque poste du détail estimatif est détaillé dans le bordereau 
de prix (BPU). 
Dans le présent document, les spécifications techniques pour chacun des travaux ainsi que les 
équipements ont été directement donnés dans le bordereau des prix afin de mettre en 
adéquation chaque poste avec ses spécifications techniques. 


 
Les montants dus sont déterminés par la masse réelle des travaux exécutés et par application 
des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour chaque poste. A cet effet une fiche 
relative aux métrés réalisés sera présentée en annexe ainsi que des plans et images de chaque 
bâtiment à réhabiliter. 


 
1.3 La ventilation détaillée des prix est la liste indiquant les coûts de base, les coûts nets et les 


marges bénéficiaires, d'où découlent tous les prix du détail estimatif, du bordereau de prix et 
du tableau des travaux journaliers. 


 


1.2 Dispositions spécifiques aux volumes  
 
1.2.1 Les prix indiqués sur le détail estimatif et le bordereau de prix représentent la valeur globale 


des travaux décrits aux différents postes, incluant l'ensemble des frais et dépenses 
susceptibles d'être exposés pour et dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que 
ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires et 
l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou 
implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. Les frais 
d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être inclus 
de manière homogène sur tous les prix unitaires. 


 
1.2.2 Aucune indemnisation ne sera octroyée en cas de perte des matériaux ou d'une partie d'entre 


eux pendant le transport ou le compactage. 
 
1.2.3 Les prix indiqués dans le détail estimatif, le bordereau de prix et le tableau des travaux 


journaliers sont des prix « tout compris » incluant la taxe ou le droit fiscal non exonéré(e). 
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1.2.4 Les unités de mesure utilisées dans la documentation technique jointe en annexe sont celles 
du Système international d'unités (SI). Aucune autre unité ne peut être utilisée pour les 
mesures, la fixation des prix, les plans de détail, etc. (toute unité non mentionnée dans la 
documentation technique doit également être exprimée sur la base du SI). Les abréviations 
utilisées dans le détail estimatif doivent être interprétées comme suit : 


 


1.3 Chronogramme des travaux à tous les lots 


Phase Principale  Taches de travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 6 


0. ETAPE DE 
MOBILISATION  


Présentation, dépôt de tous les documents 
administratifs exigés et déploiement sur terrain X       


A. INSTALLATION 
CHANTIER ET TRAVAUX 


PRELEMINAIRES  


Installation de chantier, plan de recollement et 
débroussaillages        


   


B. TRAVAUX DU GROS 
ŒUVRE 


Renforcement et réaménagement de 
Fondations, finalisation des maçonneries 
d'Elévation et de la dalle de sous pavement 


       
   


Charpente, Toiture et Plafond           
Electricité du bâtiment et Plomberie Générale            
 Construction complète bloc latrine extérieure 
comprenant 4 portes latrines (WC Turc). 


          


Menuiserie en bois et métallique           
C. AUTRES CORPS 


D'OEUVRE 
Enduit/Crépissage et pavement          
Peintures           


D. OUVRAGES CONNEXES 
ET AMENAGEMENTS 


EXTERIEURS 


La hampe, pelouse et fleurs            
Nettoyage et Repli chantier           


E. REMISE COMPLETE DES 
TRAVAUX 


Remise provisoire et complète de l'ouvrage           
Travaux correctifs et remise définitive           


Ce chronogramme est réaménageable (lignes ou colonnes) selon le cas et le site par chaque 


Entrepreneur, en ajoutant les détails des grandes taches et des semaines de réalisation si nécessaire
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2. ANNEXES LOT 1: SITE KALAMBAYI 


2.a Plans du bâtiment existant à réhabiliter 
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2.b Images du bâtiment existant 
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2.c Vue en plan de réhabilitation 
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2.d Façades de réhabilitation du bâtiment  
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2.e Rendus illustratifs/maquettes des bâtiments à réhabiliter 
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2.f. Plan de Toiture de Réhabilitation du bâtiment  
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2.g Plan Masse des Réhabilitations  


 


PLAN MASSE A AMENAGER 
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2.h Plans et façades du bloc latrine pour lots 1, 2 et 3  
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3. Annexes Lot 2 : Chefferie de Katshisungu 
 


3.a Plan Masse du site et Images du bâtiment actuel 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


      


 


Master Plan /vue aérienne du site 
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                                   3.b Plan du bâtiment actuel avec démolition prévue  
 


                                 


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 


CONGO 


 


 


 


 


   


VUE EN PLAN BATIMENT 
EXISTANT 


Dossier N° 001 / KATS 


Format A3 


Echelle  


 


En Rouge : Eléments à démolir et 


reconstruire 


 PROGRAMME PIREDD KORLOM 2025-2029 


        


 


 Maitre d’Ouvrage 
délégué : 


ENABEL 


 ENABEL 


REHABILITATION DU 


BUREAU DE LA CHEFFERIE 


ET STD DE KATSHISUNGU 


TERRITOIRE DE LUILU 


 


- 
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VUE EN PLAN BATIMENT 
EXISTANT 


Dossier N° 001 / KATS 


Format A3 


Echelle  


 


En Rouge : Eléments à démolir et 


reconstruire 


 PROGRAMME PIREDD KORLOM 2025-2029 


        


 


 Maitre d’Ouvrage 
délégué : 


ENABEL 


 ENABEL 


REHABILITATION DU 


BUREAU DE LA CHEFFERIE 


ET STD DE KATSHISUNGU 


TERRITOIRE DE LUILU 


 


- 
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3.c Plans de Réhabilitations du bâtiment Katshisungu 


 
 


                                                                                    


        


      


DEMOCRATIQUE DU CONGO 


 


 


 


   


VUE EN PLAN COTÉ DE 
REHABILITATION DU 


BATIMENT  


Dossier N° 002 / KATS 


Format A3 


Echelle  


 


 PROGRAMME PIREDD KORLOM 2025-2029 


        


 


 REHABILITATION DU 


BUREAU DE LA CHEFFERIE 


ET STD DE KATSHISUNGU 


TERRITOIRE DE LUILU 


 Maitre d’Ouvrage 
délégué : 


ENABEL 


 ENABEL 
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1. Plan de toiture          2. Vue façade arrière            3. Vue façade devant/ Façade Principale       4. Façades Latérales 


1 


3 


3 


4 







18 
 


3.d Plans et façades du bloc latrine  







19 
 


4. Annexes Lot 3 et lot 4: Site Luekeshi/territoire de Kamiji et 
Ludimbi Lukula/territoire de Kabinda 


 


4.a Vues en Plans de réaménagement du bâtiment Luekeshi et Ludimbi Lukula 
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De haut en bas, respectivement : la vue en plan de Fondation et la vue en plan de la toiture 
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4.b Façade et rendus principal du bâtiment à réhabiliter à Luekeshi et Ludimbi Lukula 
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4.c Façade postérieure du bâtiment Luekeshi et Ludimbi Lukula 
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        4.d Rendu du bloc latrine à aménager à Luekeshi/ Territoire de Kamiji 
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4.e Rendu du bloc latrine à aménager à Luekeshi/ Territoire de Kamiji 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






image5.png
N
Enabel"




image1.png
<
Enabel”

Belgian development agency enabel.be





