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[bookmark: _Toc256000000][bookmark: doc__gnralits]1 Généralités
1. [bookmark: _Toc256000001][bookmark: _sx-ref-fr-6827956]Le pouvoir adjudicateur
1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite à l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement.
1.2. Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopération à la demande d'organismes d'intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.
1.3. Pour ce marché public Enabel, en République démocratique du Congo, est représenté par
	Nom
	Fonction

	Inge JANSSENS
	Manager Procurement Legal et Logistics


 
2. [bookmark: _Toc256000002]Règles régissant ce marché public
2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes  :
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
L'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
La loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a l’information et aux voies de recours en matière de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Les Circulaires du Premier ministre en matière de marchés publics  ;
La Politique d'Enabel concernant l'exploitation et les abus sexuels – juin 2019  ;
La Politique d'Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019.
2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics ;
Le code éthique et les politiques d'Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web d'Enabel via https://www.enabel.be/fr/qui-sommes-nous/integrite/.
3. [bookmark: _Toc256000003]Droit applicable et tribunaux compétents
3.1. Ce marché public doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de ce cahier spécial des charges, les parties tenteront d'abord toutes les possibilités de conciliation. Sauf en cas d'urgence, les parties éviteront tout recours judiciaire sans notification préalable.
3.2. En cas de litige, la correspondance doit (également) être envoyée à l'adresse suivante  :
Enabel S.A.
Global Procurement Services
A l'attention de Mme. Laura Jacobs
Rue Haute 147
1000 Bruxelles
Belgique
3.3. Tout litige concernant ce marché public relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le français ou le néerlandais sont les langues de procédure.

 
[bookmark: _Toc256000004][bookmark: doc__objet_et_porte_du_march_public]2 Objet et portée du marché public
1. [bookmark: _Toc256000005]Nature du marché
1.1. Ce marché public est un contrat de travaux, ayant pour objet la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux correspondant aux exigences spécifiées par le pouvoir adjudicateur, qui exerce une influence déterminante sur leur nature ou leur conception.
1.2. Description des travaux à réaliser : Travaux de construction d’un bâtiment qui abritera les bureaux des inspections provinciales du ministère d'agriculture et de développement rural de la Lomami à Kabinda.
2. [bookmark: _Toc256000006][bookmark: _sx-ref-fr-6828241]Lots
2.1. Ce marché public n’a pas divisé en lot.
2.2. Les principales raisons de la non-division de ce marché en lots sont les suivantes : Un titulaire unique est responsable de l’ensemble des travaux. Cela permet d’assurer une meilleure cohérence technique, architecturale et qualitative du bâtiment, ainsi qu’une responsabilité claire en cas de défauts ou de malfaçons.
3. [bookmark: _Toc256000007]Postes
3.1. Ce marché public consiste en des articles énumérés à la clause ‎2 du chapitre 8 Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.
3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul contrat. Les offres partielles pour des articles individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les articles du contrat.
4. [bookmark: _Toc256000008]Durée du marché public
4.1. Ce marché public prend cours dès la réception de l’ordre de service de démarrer les travaux et est conclu pour une durée de 22 (vingt et deux) mois, dont 12 mois de garantie et 10 mois d’exécution.
4.2. Ce marché public ne peut pas être reconduit.
5. [bookmark: _Toc256000009]Variantes
5.1. Les variantes ne sont pas permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre, et aucune variante ne sera acceptée.
6. [bookmark: _Toc256000010]Options
6.1. Le soumissionnaire ne peut pas introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute option proposée sera rejetée.
7. [bookmark: _Toc256000011]Quantités
7.1. Le prix à payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires aux quantités réellement exécutées.
7.2. Les quantités présumées (voir la clause ‎2 du chapitre 8 Formulaires) sont fournies à titre informatif. Le pouvoir adjudicateur ne prend donc aucun engagement quant aux quantités qui seront réellement commandées dans le cadre de ce marché public.
7.3. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire peut corriger les erreurs qu'il découvre dans les quantités, à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré.
Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.

 
[bookmark: _Toc256000012][bookmark: doc__procdure]3 Procédure
[bookmark: _Toc256000013]Section (A) - Instructions générales de la procédure
1. [bookmark: _Toc256000014]Mode de passation
Le présent marché public est attribué par le biais d'une procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à l'article 41, § 1, °2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
2. [bookmark: _Toc256000015][bookmark: _sx-ref-fr-6828459]Publication
Le présent marché fait l'objet d'une publication sur
2.1. La plateforme officielle suivante :
Le bulletin des Adjudicateurs Belges(http://www.publicprocurement.be/bda)
2.2. La plateforme suivante 
Site web d'Enabel (www.enabel.be).
Ce CSC sera également envoyé aux soumissionnaires potentiels identifiés à l’issue de la prospection faite par le projet.
3. [bookmark: _Toc256000016][bookmark: _sx-ref-fr-6828572]Informations complémentaires
3.1. [bookmark: _sx-ref-fr-6828573]Gestionnaire du marché public
L'attribution de ce marché public est coordonnée par  :
Cellule de Marchés Publics
procurement.cod.korlom@enabel.be
Tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les (potentiels) soumissionnaires concernant ce marché public doivent passer exclusivement par ce contact. Toute autre forme de contact avec le pouvoir adjudicateur à propos de ce marché public est interdite, sauf disposition contraire prévue dans ce cahier spécial des charges.
3.2. Demande de clarifications
Les (potentiels) soumissionnaires ont jusqu'au dixième jour (inclus) avant la date limite pour l'introduction des offres pour poser des questions concernant ce cahier spécial des charges et le marché. Toutes les questions doivent être adressées par écrit au gestionnaire mentionné à la clause ‎3.1 (procurement.cod.korlom@enabel.be), et seront traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.
Aucune information ne sera communiquée sur l'évolution de la procédure avant la notification de la décision d'attribution.
3.3. Publication des clarifications et/ou modifications du cahier spécial des charges
Un aperçu complet des questions et réponses, ainsi que des éventuelles modifications à ce cahier spécial des charges, sera disponible au septième jour avant la date limite pour l'introduction des offres, au plus tard.
Ces mises à jour seront publiées sur les mêmes plateformes que celles mentionnées à la clause ‎2.
Le soumissionnaire doit soumettre son offre après avoir lu et pris en compte toutes les corrections apportées au cahier spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. Pour ce faire, lorsque le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il est fortement recommandé qu'il communique ses coordonnées au gestionnaire du marché public mentionné à la clause ‎3.1 et demande des informations sur toute modification ou information complémentaire.
4. [bookmark: _Toc256000017][bookmark: site_visit]Visite du site
4.1. Une visite des lieux est prévue avant la soumission des offres. La participation à la visite des lieux est obligatoire. Par conséquent, sous peine d'irrégularité substantielle, le soumissionnaire doit joindre à son offre l’attestation de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel.
Le calendrier de la visite des lieux est le suivant : La visite du site obligatoire est prévue suivant le calendrier ci-après.
	Site des travaux et lieu de visite
	Coordonnées GPS du site à visiter
	Date et heure de la visite ainsi que personne de contact

	Kabinda/Province de Lomami 
	Le site est situé dans la ville de Kabinda et précisément aux coordonnées suivantes :
1. Latitude : - 6,152733
2. Longitude : 24,458585

	Le 25/11/2026 de 10h00 à 13h00
La personne de contact pour cette visite de site est l’Ingénieur infrastructure BIRA KIRIZA Franck répondant à l’adresse mail franck.bira@enabel.be et au numéro de téléphone (+243) 0979543751



Ce site peut être visualisé et localisé ici, via Google Mapp et Google earth 
Le soumissionnaire intéressé prendra contact avec, Franck BIRA KIRIZA, Ingénieur infrastructures, à l’adresse email  : franck.bira@enabel.be,  au numéro de téléphone  : (+243) 0979543751 
4.2. Aucune information supplémentaire au-delà de ce qui est spécifié dans ce cahier spécial des charges ne sera fournie lors de la visite. Toute observation éventuelle concernant l'accès, l'emplacement des lieux ou d'autres aspects doit être conformément à la clause ‎3.
[bookmark: _Toc256000018]Section (B) - Instructions pour la préparation des offres
5. [bookmark: _Toc256000019]Durée de validité de l'offre
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendrier, à compter de la date limite de réception des offres.
6. [bookmark: _Toc256000020]Données à mentionner dans l'offre
6.1. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables à la présente procédure de passation.
6.2. L'offre et toutes les annexes à l'offre doivent être rédigés en :
français.
6.3. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.
6.4. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.
6.5. Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :
Fiche d'identification (voir la clause ‎1 du chapitre 8 Formulaires) ;
Formulaire d'offre - Prix (voir la clause ‎2 du chapitre 8 Formulaires)
Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires).
Déclaration d’intégrité.
A défaut d'utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
6.6. Le soumissionnaire joint également à son offre :
Tous les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection) et des critères d'attribution (voir la clause ‎16) ;
Une déclaration de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel (voir la clause ‎4) ;
Le détail des prix proposés, en prenant en compte, pour chaque poste les différents éléments inclus dans le prix et les taxes applicables ;
Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
6.7. Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :
Fiche d'identification (voir la clause ‎1 du chapitre 8 Formulaires) ;
Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires) ;
Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) ;
L'accord d'association signé par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant·e de l'association.
6.8. Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
6.9. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection), il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.



7. [bookmark: _Toc256000021]Devise de l'offre
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent être obligatoirement libellés en euro.
8. [bookmark: _Toc256000022]Détermination des prix
8.1. Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits ci-dessous :
· Marché à prix global : le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes ; 
· Marché à bordereau de prix : le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en oeuvré.
8.2. En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix.
9. [bookmark: _Toc256000023]Éléments inclus dans le prix
9.1. Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, si applicable.
Comme indiqué à la clause ‎1 du chapitre 1 Généralités, le régime fiscal local s'applique.
9.2. Sont inclus dans les prix unitaires des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
l'ensemble des frais et dépenses susceptibles d'être exposés dans le cadre de l'exécution des travaux décrits, ainsi que ceux afférents aux travaux et installations temporaires éventuellement nécessaires 
l'ensemble des risques, responsabilités et obligations généraux expressément ou implicitement mentionnés dans les documents sur lesquels l'offre est basée. 
les frais d'établissement, bénéfices et indemnités pour toutes les obligations sont supposés être inclus de manière homogène sur tous les prix unitaires.
le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;
les frais de réception ;
sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
9.3. Tous ces coûts, mesures et obligations sont inclus dans les prix de ce marché public.
[bookmark: _Toc256000024]Section (C) - Introduction des offres
10. [bookmark: _Toc256000025][bookmark: _sx-ref-fr-6829176]Introduction des offres
10.1. Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre pour ce marché.
10.2. Considérant l'article 14, § 2, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d'imposer l'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
De par sa nature même, ce marché public est tel que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux ne bénéficient pas d'un accès égal aux exigences liées à l'utilisation de la plateforme fédérale belge “ e-Procurement ”. Les caractéristiques techniques peuvent donc être discriminatoires et restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché, notamment en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la connexion internet, ainsi que la qualité du réseau de transport d'électricité.
De plus, les modalités spécifiques proposées par cette plateforme en matière de signature électronique ne sont pas encore compatibles avec les technologies de l'information et de la communication couramment utilisées.
10.3. Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :
Un exemplaire original de l'offre complète sera introduit en format PDF par mail à l’adresse électronique, procurement.cod.korlom@enabel.be.
Le soumissionnaire devra également joindre à son offre, les bordereaux des prix sous format Excel (en plus de la version PDF signée) 
L’objet du mail devra reprendre le numéro et l’intitulé du marché :
« COD22015-10364 - Construction des bureaux des inspections provinciales du ministère d'agriculture et de développement rural de la Lomami /Kabinda»

11. [bookmark: _Toc256000026]Signature des offres
11.1. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Cette disposition s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques (consortium). Ces participants sont solidairement responsables.
12. [bookmark: _Toc256000027][bookmark: submission_deadline]Date limite d'introduction et ouverture des offres
Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 08 décembre 2026 à 12H00(Heure de Kinshasa).
12.1. La séance d'ouverture des offres aura lieu à huis clos.
[bookmark: _Toc256000028]Section (D) - Sélection, Attribution & Conclusion
13. [bookmark: _Toc256000029]Motifs d'exclusion
13.1. Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur l'honneur jointe à ce cahier spécial des charges (voir la clause ‎6 du chapitre 8 Formulaires).
13.2. Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni aux articles 61 à 64 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
13.3. Les motifs d'exclusion sont applicables à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) à la capacité desquels il est fait appel en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la clause ‎14 et  6 Dossier de sélection), conformément à l'article 73, § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
13.4. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.
13.5. Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement à son offre. Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.
13.6. Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprès des autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraient pas joints à leur offre. En effet, les délais pour l'obtention de certains documents peuvent être longs.
13.7. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plateforme Telemarc), sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui doit être demandé par le soumissionnaire lui-même.
13.8. Conflits d'intérêts – Tourniquet (Article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un conflit d'intérêts inclut également toute situation de “ tourniquet ”. Cela se produit lorsqu'une personne physique ayant précédemment travaillé pour un pouvoir adjudicateur — que ce soit comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique, en tant que fonctionnaire, officier public ou sous toute autre capacité liée au pouvoir adjudicateur — intervient ultérieurement dans le cadre d'un marché public attribué par ce même pouvoir adjudicateur. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il existe un lien entre les activités précédemment effectuées par la personne pour le pouvoir adjudicateur et les activités réalisées dans le cadre du marché attribué.
14. [bookmark: _Toc256000030][bookmark: _sx-ref-fr-6829448]Sélection qualitative
14.1. Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' ( 6 Dossier de sélection), le soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener à bien le présent marché public.
14.2. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d'attribution repris à la clause ‎16, dans la mesure où ces offres sont régulières.
14.3. Pour remplir les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelle, le soumissionnaire peut avoir recours à la capacité de :
tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre ;
des autres entités (notamment des sous-traitantes ou des filiales indépendantes) quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, conformément à l'article 73 § 1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
14.4. Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'absence de motifs d'exclusion.
14.5. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
15. [bookmark: _Toc256000031]Aperçu de la procédure
15.1. Dans une première phase, les offres introduites seront examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle.
15.2. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l'offre des soumissionnaires.
15.3. Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le plan du fond par une commission d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans ce cahier spécial des charges (la clause ‎16). Cet examen sera réalisé sur la base des critères d'attribution et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées.
15.4. Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu. Les critères d'attribution et les exigences minimales ne font pas l'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre initiale vaut comme offre définitive.
15.5. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d'éventuelles BAFO (Best and Final Offer). Après la clôture des négociations, les BAFO seront évaluées quant à leur régularité et comparées sur la base des critères d'attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères d'attribution mentionnés dans la clause ‎16) sera désigné comme adjudicataire pour ce marché public, après vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection qualitative.
16. [bookmark: _Toc256000032][bookmark: _sx-ref-fr-6829607]Critères d'attribution
16.1. Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre régulière qu'il juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :
	Critère d'attribution
	Points
	Évaluation ou formule du critère

	Prix
	60pts
	Note de X= ((l’offre de prix la moins disante /l’offre de prix considérée) x 60)

	Critères techniques
	40pts
	(a) Méthodologie (40pts):  
· Phasage des travaux (15pts), 
· plan d’approvisionnement(10pts)
· et chronogramme détaillé de travaux(15pts).  


 
Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le présent marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l'égard de ce soumissionnaire, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration sur l'honneur correspond à la réalité.
17. [bookmark: _Toc256000033]Attribution du marché public
Ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse.
Conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne pas attribuer le marché public, soit de recommencer la procédure, si nécessaire, via une autre procédure de passation.
18. [bookmark: _Toc256000034]Conclusion du contrat
18.1. Le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.
18.2. La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le même jour, par envoi recommandé.
18.3. Le contrat intégral consiste dès lors en les documents suivants :
Le présent cahier spécial des charges et ses annexes ;
La BAFO approuvée et toutes ses annexes ;
La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;
Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.
18.4. Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant du contrat.

 
[bookmark: _Toc256000035][bookmark: doc_contractual_provisions]4 Conditions contractuelles particulières
Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulières applicables au présent marché public par dérogation aux « Règles générales d’exécution des marchés publics » de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics), ci-après « RGE » ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des « RGE ». En l'absence d'indication, les dispositions pertinentes des « RGE » sont intégralement d'application.
Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles suivants des « RGE » :
	Article
	Motivation/Explication

	Article 26
	Le cautionnement peut être constitué par l'intermédiaire d'un établissement ayant son siège social dans l'un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou de refuser la constitution de ce cautionnement par l'intermédiaire de cet établissement. Le soumissionnaire indique le nom et l'adresse de cet établissement dans son offre. Cette dérogation vise à offrir aux soumissionnaires locaux potentiels la possibilité de présenter une offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences spécifiques de ce marché public.

	art.25 à 33
	La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire une offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché


 
[bookmark: _Toc256000036]Section (A) - General
1. [bookmark: _Toc256000037]Utilisation des moyens électroniques (art. 10)
L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l'exécution du marché est permise sauf indication contraire dans ce cahier spécial des charges.
Dans ces cas, les notifications du pouvoir adjudicateur seront envoyées à l'adresse ou au siège social mentionné dans l'offre.
2. [bookmark: _Toc256000038]Fonctionnaire dirigeant (art. 11)
Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est AKOBI, Owolola Moïse, Expert en Infrastructures, courriel : owolola.akobiabdoulaye@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l'exécution du marché.
2.1. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'adjudicataire. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.
2.2. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des travaux, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites.
Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé à  la clause ‎1 du chapitre 1 Généralités.
2.3. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, …) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans ce cahier spécial des charges et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul.
3. [bookmark: _Toc256000039]Confidentialité (art. 18)
3.1. Les adjudicataires qui, au cours de l'exécution du marché, reçoivent des informations, des documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se rapportant, en particulier, à l'objet du marché, aux ressources nécessaires à son exécution et au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent les mesures nécessaires pour empêcher que ces informations, documents ou données ne soient divulgués à des tiers qui n'ont pas le droit d'en prendre connaissance.
3.2. Les adjudicataires qui, dans le cadre de l'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin ou d'un modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire, s'abstiennent de toute communication à des tiers concernant ce dessin ou ce modèle, ce savoir-faire, cette méthode ou cette invention, à moins que ces éléments ne fassent l'objet du marché.
4. [bookmark: _Toc256000040]Protection des données personnelles
4.1. Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées en réponse à cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, le pouvoir adjudicateur agira conformément à cette législation.
4.2. Traitement des données personnelles par l'adjudicataire
Si durant l'exécution du marché, l'adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation légale, les dispositions suivantes sont d'application.
Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l'adjudicataire est tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après “RGPD”) ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en lien avec ce marché.
Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire seront chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.
5. [bookmark: _Toc256000041]Droits intellectuels (art. 19 à 23)
5.1. Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
5.2. Étant donné que le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Cette licence doit couvrir les modes d'exploitation nécessaires pour l'exécution du marché public.
[bookmark: _Toc256000042]Section (B) - Financial guarantees
6. [bookmark: _Toc256000043]Assurances (art. 24)
6.1. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
6.2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
6.3. À tout moment durant l'exécution de ce marché public, le pouvoir adjudicateur peut demander une preuve mise à jour d'assurance. L'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
7. [bookmark: _Toc256000044]Cautionnement (art. 25 à 33)
7.1. Champ d'application et montant (Art. 25)
Le cautionnement est une exigence pour ce marché public et est fixé à 5 % de la valeur totale du marché, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euro supérieure.
7.2. Nature du cautionnement (Art. 26)
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
Par dérogation à l'article 26 des « RGE », le cautionnement peut être établi via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. Le soumissionnaire mentionnera le nom et l'adresse de cet établissement dans l'offre.
La dérogation est motivée pour laisser l'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d'introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché.
7.3. Délai de constitution du cautionnement (Art. 27)
L'adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire.
7.4. Constitution du cautionnement (Art. 27)
Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire de l'une des façons suivantes :
lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (procédure de dépôt d'un cautionnement dans e-DEPO, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
7.5. Justification de constitution du cautionnement (Art. 27)
La justification de la constitution du cautionnement se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :
soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances  ;
soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire  ;
soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention “bailleur de fonds” ou “mandataire”, suivant le cas.
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse qui sera mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.
7.6. Libération du cautionnement
Si le pouvoir adjudicateur accepte la réception, le cautionnement est libéré, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens.
La première moitié sera libérée après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.


[bookmark: _Toc256000045]Section (C) - Documents du marché
8. [bookmark: _Toc256000046]conformité de l'exécution (art. 34)
Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.
9. [bookmark: _Toc256000047]Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)
S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
9.1. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.
10. [bookmark: _Toc256000048][bookmark: _sx-ref-fr-6830334]Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire (art. 36)
10.1. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
10.2. Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
10.3. Cette clause ‎10 est également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
[bookmark: _Toc256000049]Section (D) - Modifications au marché public
11. [bookmark: _Toc256000050]Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3, °1)
11.1. Champ d'application
La clause peut être appliquée dans le cas où l'adjudicataire du marché serait dans l'impossibilité de continuer l'exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, °2 des « RGE ») ou de mise en œuvre d'une mesure d'office (art. 47 des « RGE »).
11.2. Nature de la modification
Par dérogation de l'article 47, § 2, °3 des « RGE », le pouvoir adjudicateur peut, dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé en deuxième position, pour tout ou partie du marché restant à exécuter, et ce sans entamer une nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat initial, à conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.
11.3. Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen
Pour autant qu'il(s) remplisse(nt) les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché, le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de l'adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s), en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché.
Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour compte peut être conclu à des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que celles du soumissionnaire classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procède à la conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxième alinéa ci-dessous.
Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, un marché pour compte peut être conclu avec le soumissionnaire qui a été classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, pour autant qu'il remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d'exclusions repris dans le présent document.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxième ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre initiale ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (après exclusion de l'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :
soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire concerné ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse.
En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire (ou à un sous-traitant) qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection.
Les exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, être adaptées au prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n'est conclu que pour une partie du marché restant à exécuter.
Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déjà été partiellement exécuté, cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore être exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport à l'offre initiale de l'adjudicataire initial et par rapport à l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si nécessaire, l'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier spécial des charges et l'offre initiale de l'adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent applicables sans modification.
Si un marché pour compte est conclu, une copie de l'avenant relatif au marché à conclure est, par dérogation à l'article 47, § 3, troisième alinéa, des « RGE », envoyée à l'adjudicataire initial par courrier électronique.
Si, à la suite de l'application d'une mesure d'office (article 47 des « RGE »), le prix du nouveau marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire initial supporte les coûts supplémentaires.
12. [bookmark: _Toc256000051]Révision des prix (art. 38/7)
12.1. Les révisions de prix ne sont pas autorisées dans le cadre de ce contrat, sous réserve des conditions spécifiées dans ce cahier spécial des charges.

13. [bookmark: _Toc256000052]Indemnités suite aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12)
13.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
13.2. Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie.
13.3. [bookmark: _sx-ref-fr-6830695]Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause ‎13.3, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
13.4. L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque :
la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;
la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à d'autres circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment ;
la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
14. [bookmark: _Toc256000053]Circonstances imprévisibles
14.1. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.
14.2. Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.
15. [bookmark: _Toc256000054]Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (art. 38/8)
15.1. Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché public, et ayant une incidence sur le montant du marché.
15.2. Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :
la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ; et
soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7 des « RGE ».
15.3. En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
16. [bookmark: _Toc256000055]Conditions d'introduction (art. 38/14 à 38/17)
16.1. [bookmark: _sx-ref-fr-6830787]Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
16.2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait connaitre de manière succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché, dans le délai mentionné à la clause ‎16.1, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.
[bookmark: _Toc256000056]Section (E) - Contrôle et surveillance du marché
17. [bookmark: _Toc256000057]Moyens de contrôle (art. 82)
17.1. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
17.2. Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.
17.3. Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.
Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.
17.4. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.
17.5. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. A défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.
[bookmark: _Toc256000058]Section (F) - Modalités d'exécution
18. [bookmark: _Toc256000059]Ordre de service
18.1. L'exécution du marché public est subordonnée à la notification d'une ou plusieurs commandes.
18.2. Le marché ne peut être exécuté qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.
19. [bookmark: _Toc256000060][bookmark: performance_period]Délai d'exécution (art. 76)
19.1. L'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 10(dix) mois.
19.2. L'exécution commencera à la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
20. [bookmark: _Toc256000061]Mise à disposition de terrains et locaux (art. 77)
20.1. Les travaux seront exécutés à l'adresse suivante :
	Adresse

	Bureaux des inspections provinciales du ministère d'agriculture et de développement rural de la province de Lomami, à Kabinda.


 
Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur sous réserve que ce dernier mette en place une organisation professionnelle et parcimonieuse à travers les plans d’installation de chantier qui devront être validés préalablement avant opérationnalisation sur le site.
En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en excès.
L'entrepreneur est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux.
20.2. Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité. Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux “Info-Chantier”.
21. [bookmark: _Toc256000062]Conditions relatives au personnel (art. 78)
21.1. Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.
21.2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
21.3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier. Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants  :
le nom ;
le prénom ;
la date de naissance ;
le métier ;
la qualification ;
l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier.
22. [bookmark: _Toc256000063]Organisation du chantier (art. 79)
22.1. L'entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.
22.2. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
22.3. L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
22.4. L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangère aux besoins du chantier.
22.5. L'entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le pouvoir adjudicateur préalablement au démarrage des travaux. Le panneau d'information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à définir par le pouvoir adjudicateur.
23. [bookmark: _Toc256000064]Journal des travaux (art. 83)
Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition du pouvoir adjudicateur pour validation.
23.1. Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l'établissement du journal des travaux. Il s'agit notamment  :
conditions atmosphériques ;
interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables ;
les heures de travail ;
le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;
les matériaux approvisionnés ;
le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;
les événements imprévus ;
les ordres modificatifs de portées mineures ;
les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.
23.2. Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.
23.3. A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
23.4. Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.
24. [bookmark: _Toc256000065]Responsabilité de l'entrepreneur (art. 84)
24.1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
24.2. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
24.3. Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.
[bookmark: _Toc256000066]Section (G) - Moyens d'action
25. [bookmark: _Toc256000067]Défaut d'exécution (art. 44)
25.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché ;
à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.
Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi).
25.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
25.3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87 des « RGE ».
26. [bookmark: _Toc256000068]Pénalités (art. 45)
En raison de l'importance des travaux, les pénalités suivantes seront automatiquement imposées, sans mise en demeure préalable, pour chaque infraction, à un taux journalier d'EUR 250 pour chaque jour calendrier de non-exécution  :
Non-remise des documents administratifs et techniques  : Cette pénalité s'applique si le contractant ne remet pas les documents requis dans les délais fixés lors des réunions de chantier ou par ordre administratif. ;
Absence aux réunions de chantier ou de coordination  : Une pénalité sera imposée pour chaque absence où le contractant n'a pas assisté ou n'a pas été valablement représenté lors des réunions auxquelles il était tenu de participer. ;
Retard dans l'exécution des observations ou des ordres administratifs de l'autorité contractante via l'agent responsable  : Si les observations, en particulier celles provenant des visites de chantier (par exemple, les ordres de peinture) ou suite à l'acceptation, ne sont pas traitées dans les délais fixés par l'agent responsable, le contractant encourra une pénalité quotidienne jusqu'à la résolution du problème. ;
Changement de membres clés du personnel sans l'approbation préalable de l'autorité contractante  : Une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de non-conformité, jusqu'à ce que l'agent responsable reçoive l'approbation de l'autorité contractante pour le nouveau membre du personnel ou que le membre remplacé reprenne ses fonctions, ou que les deux parties conviennent d'un remplacement acceptable. Les pénalités ne seront pas annulées rétroactivement, même si un accord est atteint ultérieurement. 
26.1. Conformément à l'article 44 § 2 des « RGE », si un manquement est constaté concernant l'une des stipulations ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut accorder à l'entrepreneur un délai pour corriger ce manquement et informer le pouvoir adjudicateur de la réparation par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi). Dans ce cas, l'entrepreneur sera notifié du délai de réparation, ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article 44 § 2 des « RGE ».
26.2. Si aucun délai n'est précisé dans la lettre recommandée ou dans l'envoi électronique, l'entrepreneur doit réparer les manquements sans délai.
27. [bookmark: _Toc256000069]Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)
27.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45 des « RGE ». Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. Les amendes sont calculés selon la formule mentionnée à l'article 86 § 1 des « RGE ».
27.2. Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus à la clause ‎19, l'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :
R = 0.45 * ((M * n²) / N²)
Dans laquelle :

- R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;
- M = le montant initial du marché ;
- N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour exécution du marché ;
- n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes calculées suivant la formule visée à l'art. 86 § 1 des « RGE », dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :
Rpar = (M / 20) * (P / N)
27.3. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
28. [bookmark: _Toc256000070]Mesures d'office (art. 47 et 87)
28.1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites à la clause ‎28.2 Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai susmentionné, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
28.2. [bookmark: _sx-ref-fr-6831548]Les mesures d'office sont :
la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;
l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;
la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues aux points (a), (b), et (c), sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
29. [bookmark: _Toc256000071]Autres sanctions (art. 48)
Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
30. [bookmark: _Toc256000072]Prix du marché en cas de retard d'exécution (art 94)
Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :
soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considéré
soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

E = (e₁ × t₁ + e₂ × t₂ + ... + eₙ × tₙ) / (t₁ + t₂ + ... + tₙ)

dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur ;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

[bookmark: _Toc256000073]Section (H) - Fin du marché public
31. [bookmark: _Toc256000074]Réceptions et garantie de l'ouvrage exécuté (art. 64-65 et 91-92)
31.1. Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.
31.2. Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.
La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.
31.3. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans le délai de traitement visé à l'article 95, § 3 des « RGE » (la clause ‎32).
31.4. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est de 12 (douze) mois.
31.5. Dans les quinze jours calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
31.6. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
31.7. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
L'adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.
Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
31.8. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.
Toute infraction aux obligations incombant à l'adjudicataire durant la période de garantie fera l'objet d'un procès-verbal et de l'application des mesures d'offices, conformément à l'article 44 des « RGE ».
32. [bookmark: _Toc256000075][bookmark: _sx-ref-fr-6831825]Facturation et paiement (art. 66-72 et 95)
32.1. Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par le pouvoir adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie.
Seuls les travaux exécutés de manière correcte pourront être facturés. La facture doit être libellée en EURO.
32.2. L'adresse de facturation est : 64, Avenue Fatshi (Ex Lusambo) Quartier Bimpe, C/Kanshi MBUJI MAYI – R.D CONGO
La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et datée, et porte la mention “certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de € ……… (montant en toutes lettres)”, ainsi que la référence “COD22015-10364” et le nom du fonctionnaire dirigeant (“AKOBI, Owolola Moïse”).
32.3. Le paiement s'effectue exclusivement par virement bancaire.
Le paiement se fait en plusieurs étapes suivant l’avancement des travaux.
33. [bookmark: _Toc256000076]Avances
33.1. Sans préjudice de la clause ‎32.2 et en vertu des articles 12/1 à 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, insérés par la loi de 22 décembre 2023 modifiant la réglementation relative aux marchés publics en vue de promouvoir l'accès des PME auxdits marchés, une avance peut être accordée à l'adjudicataire.
Le montant de l'avance est calculé en appliquant les pourcentages suivants à la valeur de référence du marché public :
20 % si l'adjudicataire est une microentreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas deux millions d'euros ;
10 % si l'adjudicataire est une petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas dix millions d'euros ;
5 % lorsque l'adjudicataire est une moyenne entreprise, à savoir une entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas quarante-trois millions d'euros.
33.2. L'avance est calculée en fonction de la valeur de référence du marché public, à savoir :
Si la durée du marché est égale ou inférieure à douze mois, la valeur de référence pour le calcul de l'avance est égale au montant initial du marché, toutes taxes comprises ;
Si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur de référence est un montant égal à douze fois la valeur initiale du marché, taxes comprises, divisée par la durée du marché exprimée en mois ;
Dans le cas d'un marché à durée indéterminée, la valeur de référence est la valeur par mois du marché multipliée par douze.
Pour le calcul du montant initial du marché, il n'est ni tenu compte des tranches conditionnelles, ni des reconductions.
33.3. Aucune avance n'est accordée avant :
La notification de la conclusion du marché ;
L'introduction, par l'adjudicataire, d'une demande écrite datée ;
La constitution d'une garantie financière pour la totalité du montant de l'avance. La garantie ne sera libérée que lorsque le montant de l'avance aura été intégralement couvert par l'exécution du marché et aura fait l'objet de factures approuvées par le pouvoir adjudicateur. Cette garantie financière doit permettre au pouvoir adjudicateur d'obtenir le remboursement de l'avance qu'il a versée à l'adjudicataire en cas d'inexécution totale ou partielle du marché.
33.4. Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
33.5. L'avance accordée est imputée sur les montants dus à l'adjudicataire de la manière suivante :
La première moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du montant initial du marché et la deuxième moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint soixante pour cent du montant initial du marché.
33.6. Enfin, une avance n’est accordée si la demande est introduite au-delà de deux mois après l’ordre de service de démarrage des travaux.

 
5 [bookmark: _Toc256000077][bookmark: doc__termes_de_rfrence]Termes de référence
5.1  ANNEXES
1. Liste des PIECES ECRITES Annexes au présent csc
Ces pièces écrites ainsi que les pièces graphiques serviront non seulement pour la préparation des offres des soumissionnaires mais aussi pour l’élaboration du dossier d’exécution des travaux par l’adjudicataire du marché.
 (1) : Cadre de devis , BPU et Spécifications techniques : 

[bookmark: _MON_1856064891]       

 (2) : Plans des bâtiments et sites 


(3) Plans

             
5.2  PROFIL DES TECHNICIENS
· Le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste et le profil de trois ingénieurs alignés pour l’exécution de travaux, ainsi que les copies de leurs CV, diplômes et attestations de services rendus. 
· L’équipe sera composé d’un Ingénieur conducteur de travaux ayant une formation minimum de BAC+5, et deux technicien chefs de Chantier,  avec une formation minimum de BAC+3 en bâtiment, travaux publics, Génie civil... 
· les techniciens alignés doivent démontrer des expériences générales dans le domaine similaires avérées de 5 ans en bâtiments et travaux publics
· Ils doivent fournir les copies de diplôme, CV et attestations de services rendus.


[bookmark: _Toc256000078][bookmark: doc__dossier_de_slection]6 Dossier de sélection
[bookmark: _Toc256000079]Aptitude à exercer l'activité professionnelle
1. [bookmark: _Toc256000080]Inscription officielle
Le soumissionnaire doit prouver qu'il est officiellement inscrit sur le registre professionnel(Agréement d’entreprise de construction) ou sur le registre du commerce pertinent de leur Etat membre d'établissement.
[bookmark: _Toc256000081]Capacité économique et financière
2. [bookmark: _Toc256000082][bookmark: _sx-ref-fr-6832120]Chiffre d'affaires minimal
2.1. Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles, en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2.2. Cette déclaration peut être appuyée par des états financiers, attestations comptables ou tout autre document permettant de démontrer les chiffres déclarés.
Le chiffre d'affaires annuels moyens de trois derniers exercices requis que le soumissionnaires a réalisé dans le domaine de travaux de construction est : 500.000 EURO
 

[bookmark: _Toc256000083]Capacités techniques et professionnelles
3. [bookmark: _Toc256000084]Expériences DU SOUMISSIONNAIRE 
3.1.  Le soumissionnaire joint à son offre une liste complète des réalisations de l’entreprise/Etablissement au cours des cinq (5) dernières années, indiquant pour chaque contrat :
· Le nom du client et du projet
· La période d’exécution
· Lieu précis d’exécution
· Le montant du contrat
· Les coordonnées du client; N° de téléphone+Email

3.2. Il doit également fournir les Preuves de réalisation d’au moins trois (3) constructions des bâtiments (centre de santé, pavillon, écoles, bureaux, etc.) réalisés au cours des cinq (5) dernières années d’une valeur totale d’au moins 200.000 Euro.
3.3. Profil de techniciens (Voir le titre 5 TDRs, point 5.2.
4. Mesures de gestion environnementale
4.1. Le soumissionnaire doit fournir une indication des mesures de gestion environnementale qu’il compte appliquer lors de l'exécution du marché.
4.2. En particulier, les mesures suivantes doivent pouvoir être appliquées :
	N°
	Exigence minimale

	1
	Un PGES comprenant à minima la gestion des déchets par catégorie et par chantier et les mesures de reboisement compensatoires aux arbres/plantes abattus

	2
	La gestion de l'accès au chantier des ouvriers et de visiteurs avec des mesures à prendre dans le cadre de la sécurité sur chantier et autour du chantier.


 

 
[bookmark: _Toc256000085][bookmark: doc__rcapitulatif_des_documents__reme]7 Récapitulatif des documents à remettre
Formulaire de visite de site(Obligatoire)
Document d’agréement de l’entreprise ;
Fiche d’identification complétée et signée avec les annexes (registre de commerce, Relevé d’identité bancaire, procuration qui permet au signataire de l’offre d’engager la candidature du soumissionnaire) ;
Formulaire d'offre initiale – Prix signé et cacheté;
Cadre de devis estimatif complété, mis en PDF signé et cacheté et en version Excel ; 
Bordereau de prix unitaires PDF signé et cacheté 
La déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion signé et cacheté ;
La déclaration d’intégrité signé et cacheté ;
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires ou les états financiers du domaine de construction, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles ;
Liste complète des réalisations de l’entreprise/Etablissement au cours des cinq (5) dernières années(Le nom du client et du projet, La période d’exécution, Lieu précis d’exécution, Le montant du contrat, Les coordonnées du client; N° de téléphone+Email) ; PV provisoires ou définitifs de marchés similaires exécutés du soumissionnaire ;+références traçables
Preuves de réalisation d’au moins trois (3) constructions des bâtiments (centre de santé, pavillon, écoles, bureaux, etc.) similaires.
CV, diplômes et attestations de services rendus de techniciens alignés. 
Document élaboré pour la gestion des déchets par catégorie sur le chantier ;
Document élaboré pour la gestion de l'accès au chantier des ouvriers et de visiteurs 

· Le soumissionnaire peut joindre directement à son offre les trois documents ci-dessous, s’ils sont déjà disponibles, afin de faciliter l’attribution du marché dans le cas où il serait retenu comme meilleur soumissionnaire du marché: 
i. Attestation de non-redevabilité aux impôts en cours de validité ; 
ii. Attestation de non-redevabilité à la sécurité sociale en cours de validité ; 
iii. Extrait du casier judiciaire du responsable de la société actualisé. 


[bookmark: _Toc256000086][bookmark: doc__formulaires]8 Formulaires
1. [bookmark: _Toc256000087][bookmark: tender_form]Fiche d'identification
[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122471]Fiche d’identification personne physique

Cette fiche doit être complétée, signée et être accompagnée d'une photocopie lisible du document d'identité

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.
	I. DONNEES PERSONNELLES

	NOM(S) DE FAMILLE
comme indiqué sur le document officiel
	

	PRENOM(S)
comme indiqué sur le document officiel
	

	DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)
	

	LIEU DE NAISSANCE
(ville, village)
	

	TYPE DE DOCUMENT D’IDENTITE
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, autre)
	

	PAYS EMETTEUR
	

	NUMERO DU DOCUMENT D’IDENTITE
	

	ADRESSE (permanente)
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays
	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL

	

	II. DONNEES COMMERCIALES


	VEUILLEZ PRECISER VOTRE STATUT :
	☐ Indépendant dûment enregistré 

☐ Indépendant non enregistré (sans formalisation officielle)

☐ Autre (préciser) :
............................................................................................

...........................................................................................

	NUMERO D’ENREGISTREMENT (si applicable)
	

	NUMERO DE TVA (si applicable)

	

	LIEU D’ENREGISTREMENT (si applicable)
	

	PAYS

	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)

	SIGNATURE




[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122472]Fiche d’identification personne morale

Il est obligatoire de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (Statuts , registre(s) de commerce, extrait de la publication au journal officiel ou encore immatriculation à la TVA justifiant les données indiquées)



Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS.
ENTITÉ DE DROIT PRIVÉ/PUBLIC AYANT UNE FORME JURIDIQUE
	NOM OFFICIEL
comme indiqué sur le document officiel


	

	NOM COMMERCIAL
(si différent du nom officiel)



	

	ABREVIATION
(si applicable)

	

	FORME JURIDIQUE

	

	TYPE D’ORGANISATION
(biffer la mention inutile)
	
· A BUT DE LUCRE
· SANS BUT DE LUCRE
· ONG


	NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL

	

	NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE
(si applicable)

	

	LIEU DE L’ENREGISTREMENT
Ville
Pays
	

	DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

	

	NUMERO DE TVA

	

	ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays
	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL
	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)
	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE




[image: A close up of a logo
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[bookmark: _Toc210122473]Fiche d’identification acteur public - entité publique
Il convient de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie des documents officiels (résolution,
loi, registre(s) de commerce, journal officiel, immatriculation à la tva…) justifiant les données indiquées.



Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTÈRES LATINS
	NOM OFFICIEL
comme indiqué sur le document officiel


	

	ABREVIATION
(si applicable)


	

	FORME JURIDIQUE


	

	NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL

	

	NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE
(si applicable)



	

	LIEU DE L’ENREGISTREMENT
Ville
Pays

	

	DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

	

	NUMERO DE TVA

	

	ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Rue+ boite postale
Code postal
Ville, Région/Province
Pays

	

	NUMERO DE TELEPHONE

	

	E-MAIL


	

	DATE
(JJ/MM/AAAA)

	SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE








2. [bookmark: _Toc256000088][bookmark: tender_form_prices]Formulaire d'offre - Prix 
Les prix de chacun des postes de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
	Poste
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total
	TVA

	construction des bureaux des inspections provinciales du ministère d'agriculture et de développement rural de la Lomami /Kabinda
	Forfait
	1
	€
	€
	 %

	Prix total HTVA
	€

	Prix total TVAC
	€


 
Fait à :

Date :

Par (Nom de l'entité) :

Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :
















3. [bookmark: _Toc256000092][bookmark: declaration]Déclaration sur l'honneur – motifs d'exclusion
Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal(e)/légaux du soumissionnaire /bénéficiaire/partenaire/cocontractant cité ci-dessous, ci-après dénommé la “contrepartie”, déclare que/ déclarons   que *:
*Veuillez cocher les cases correspondantes pour confirmer chaque situation

· la contrepartie ou l’un de ses dirigeants n’a fait l’objet d’aucune condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :

a.	participation à une organisation criminelle ;
b.	corruption;
c.	fraude;
d.	infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;
e.	blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
f.	travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
g.	occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;
h.	la création de sociétés offshore. 

· la contrepartie satisfait à ses obligations relatives au paiement d’impôts, de taxes et de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf si elle peut démontrer qu’elle détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement envers des tiers, pour un montant au moins égal à celui pour lequel elle est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.	

· la contrepartie n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ; 


la contrepartie n’a commis aucune faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité. Sont notamment considérées comme une faute professionnelle grave :  
a.	une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels;
b.	une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption ;
c.	une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
d.	le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
e.	Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ;
f.	La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible. 
	
En matière de conflit d’intérêts :
Veuillez cocher la situation applicable

· la contrepartie ou un de ses dirigeants ne se trouve dans aucune situation actuelle ou potentielle de conflit d’intérêts et n’ entretien de relation d'affaires ou familiale, réelle ou potentielle, et ne paraît pas raisonnablement comme telle, avec un membre du conseil d'administration d’Enabel ou d’un membre de son personnel, ou toute autre personne qui a été ou pourrait raisonnablement être directement ou indirectement impliquée dans (i) la préparation du dossier d'appel d'offres, d’appel à proposition ou de tout autre contrat, (ii) la procédure de sélection, ou (iii) l'exécution du marché, du subside ou du contrat.
ou
· la contrepartie informe Enabel de tout conflit d'intérêts réels, potentiels ou raisonnablement perçus, susceptible d’affecter, ou pouvant raisonnablement être perçu comme susceptible d’affecter, l’impartialité dans le cadre de la procédure de passation de marché, d’octroi d’un subside ou de tout autre contrat, y compris la procédure de sélection et l’exécution de ceux-ci..   

· Une description détaillée de tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou raisonnablement perçu, incluant leur nature et les personnes impliquées, sera annexée à la présente déclaration.
	
· la contrepartie ne s’est rendue coupable d’aucune défaillance importante ou persistante constatée lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.

· la contrepartie atteste qu’aucune mesure restrictive n’a été prise à l’encontre de la contrepartie dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.

· la contrepartie ne figure pas sur une liste des sanctions financières de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne ou la Belgique .

Je m’engage/ Nous nous engageons à communiquer sans délai à Enabel tout changement de situation au regard des points qui précèdent, y compris en cas de toute mesure de sanction ou d’embargo adoptée par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la Belgique intervenu suite à notre signature de la présente Déclaration.

	Done at:
	
	Date:
	

	By (Name of entity):
	
	Represented by (Full name)
	

	Signature of authorised représentative:
	









4. DECLARATION SUR L’HONNEUR
Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit : 
· Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel. 
· Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts). 
· J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption et je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles. 
· Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes : 
· Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 
· Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités. 
· Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques aboutira à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel. 

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire. 
Date : Localisation :
Nom : 
Signature :








5. Modèle Cautionnement
À soumettre
 sur le papier en-tête de l'institution financière, uniquement pour l’adjudicataire du marché/lot 
Banque X
Adresse
Cautionnement N° X
Cautionnement pour l’entièreté de l’exécution du contrat « Référence externe, 
Intitulé »
Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière> déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution solidaire, pour le compte de <nom et adresse du contractant > ci-après dénommé « le contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de……… €, représentant le cautionnement mentionné à l'article x des conditions particulières du contrat « Référence externe, intitulé »  
Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles ou que le contrat a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.
Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du Contrat ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de ce cautionnement. Nous renonçons au droit d'être informé de tout changement, addition ou amendement à ce contrat.
Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges Référence externe et de l’article 33 des Règles Générales d’Exécution.
Tout appel au présent cautionnement doit être adressé par lettre à la Banque X, adresse avec mention de la référence <Référence externe>.
La loi applicable au présent cautionnement est celle de la Belgique. Tout litige découlant ou relatif au présent cautionnement sera porté devant les tribunaux belges.
Le présent cautionnement entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature.
Fait à  :…………….. le : …………..
Nom : 
Signature :
[Cachet de l'organisme garant] :
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DQE_R+0 

		CADRE DE DEVIS MARCHE IPA_IPDR_R+0

		Poste		DESIGNATION		UNITE		Qté		P.U HT (£)		P.T   HT (£)

		100		TRAVAUX PRELEMINAIRES RDC_R+1								0.00

		100.1		Installation chantier		Fft		1.00		0.00		0.00

		100.2		Etudes d'exécution et plans de récolement		Fft		1.00		0.00		0.00

		100.3		Debroussaillage, dessouchage, decapage et  nivellement		m2		1,956.50		0.00		0.00

		100.4		Implantation ouvrage		Fft		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 100 : Travaux preleminaires 								0.00

		200		BATIMENT RDC_R+1/FONDATION								0.00

		200.1		TRAVAUX DES GROS ŒUVRES								0.00

		200.1.1		Fondations								0.00

		200.1.1.21		Fourniture  béton non armé de classe A (Classe de résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour assise BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		8.17		0.00		0.00

		200.1.1.23		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour rampe d'entrée suivant le plan. 		m3		1.28		0.00		0.00

		200.1.1.24		Maconnerie en bloc de 15cm x 20cm x 40cm pour construction des marche d'entrée dans le hall du batiment et salle polyvalente suivant le plan		m2		7.20		0.00		0.00

				Sous total Poste 200  : Fondations								0.00

		300		SUPERSTRUCTURE RDC								0.00

		300.1		Elévation								0.00

		300.1.1		Maconnerie murs exterieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2		317.82		0.00		0.00

		300.1.2		Maconnerie murs interieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2		329.48		0.00		0.00

		300.1.3		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P1 de 0,20 m x 0,20 m x 3,50 m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		4.34		0.00		0.00

		300.1.4		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P3 de 0,20 m x 0,40 m x 3,50 m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		1.12		0.00		0.00

		300.1.5		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux   P2 de 0,25m x 0,30m x 3,50m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		1.68		0.00		0.00

		300.1.6		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres A. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		11.91		0.00		0.00

		300.1.7		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres B de 0,20m x 0,50m / salle de conference. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		1.25		0.00		0.00

		300.1.8		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre C de 0,20m x 0,60m / salle de conference. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		0.96		0.00		0.00

		300.1.9		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au dessus des fenetres de 10*40*240m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		1.54		0.00		0.00

		300.1.10		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au dessus des fenetres de 10*40*170m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		0.14		0.00		0.00

		300.1.11		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de 15cm x 30cm. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		10.14		0.00		0.00

		300.1.12		Fourniture et pose des claustrats haut en blocs creux ou Alvéolés legers et resistants à design epuré permettant la circulation de l'aire de (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2		7.04		0.00		0.00

		300.1.13		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre generale / Assise charpente toiture. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3		7.01		0.00		0.00

				Sous total Poste 300 : Superstructure RDC								0.00

		400		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE								0.00

		400.1		Charpente								0.00

		400.1.1		Fourniture et Pose fermes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3		25.41		0.00		0.00

		400.1.2		Fourniture et Pose pannes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3		1.30		0.00		0.00

		400.1.3		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		99.21		0.00		0.00

		400.1.4		Fourniture et Pose lambrequin en bois de structure y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		99.21		0.00		0.00

		400.2		Toiture								0.00

		400.2.1		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2		357.57		0.00		0.00

		400.2.2		Fourniture et Pose faitiere en toles galvanisées  BG 28/0,40 m y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		73.90		0.00		0.00

		400.2.3		Fourniture et Pose noues galvanisées y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		8.30		0.00		0.00

		400.2.4		Fourniture et Pose goutiére en PVC (demi-cercle de diametre 100 mm ) y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		99.21		0.00		0.00

		400.3		Plafonnage								0.00

		400.3.1		Fourniture et pose Faux plafond interieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvres-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2		365.10		0.00		0.00

		400.3.2		Fourniture et pose Faux plafond exterieur en contre-plaque d'epaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2		70.57		0.00		0.00

				Sous total Poste 400 : Charpente, Toiture, Plafonnage								0.00

		500		ELECTRICITE BATIMENT 								0.00

		500.1		Electricité Batiment RDC

		500.1.1		Fourniture et Pose de la Mise à la terre avec au minimum 3 piquets en cuivre-plein de longeur minimale 150 cm et réalisation des regards d'humidification fonctionnelle de la terre pour la securité ainsi qu'un système de contre-parafoudre.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.2		Fourniture et Pose du tableau electrique general (TGBT) y compris d'un disjoncteur general differentiel avec des disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A).  Localisation sous escaliers. Tous les tableaux fournis et posés devront etre métalliques.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.3		Fourniture et Pose des tableaux divisionnaires (Bureaux, cuisine, salle de conference et latrines sanitaires et exterieur)  y compris les disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A). Localisation sous escaliers. Tous les tableaux fournis et posés devront etre métalliques.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.4		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation et raccordement du tableau general aux divivionnaires. Localisation sous escaliers.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.5		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bureaux et salle de conference en prises, prises + Terre, éclairages, equipements audiovisuels et autres.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.6		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation cuisine en prises + Terre, luminaires et autres.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.7		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation couloir et hall d'entrée en eclairage et prises + Terre.		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.8		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bloc sanitaires en eclairage, extracteurs d'air et autres		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.9		Fourniture et Pose de tous types d'interrupteurs ( simple, double, va-et-vient, ect...)		Pièce		20.00		0.00		0.00

		500.1.10		Fourniture et Pose de tous types de prises de courant (16 A …)		Pièce		31.00		0.00		0.00

		500.1.11		Fourniture et Pose de luminaires en regelette LED pour bureaux et salle de conference 		Pièce		20.00		0.00		0.00

		500.1.12		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille et lampe LED pour les bureaux		Pièce		6.00		0.00		0.00

		500.1.13		Fourniture et Pose d'applique murales en globe pour couloir et hall d'entrée		Pièce		6.00		0.00		0.00

		500.1.14		Fourniture et Pose de projecteurs exterieur (securité)		Pièce		7.00		0.00		0.00

		500.1.15		Fourniture et Pose des luminaires de secours en periode de coupure electricité pour cage d'escaliers et exterieurs		Pièce		3.00		0.00		0.00

		500.1.16		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation  electriques (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2)		Ens		1.00		0.00		0.00

		500.1.17		Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de cables		Ens		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 500 : Electricité batiment RDC								0.00

		600		PLOMBERIE ET SANITAIRE								0.00

		600.1		Plomberie Sanitaire Batiment RDC

		600.1.1		Fourniture et Pose raccordement de la source d'adduction d'eau au bâtiment y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens		1.00		0.00		0.00

		600.1.2		Fourniture et Pose du système de tuyauterie pour Evacuation des eaux usées et eaux vannes y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens		1.00		0.00		0.00

		600.1.3		Fourniture et Pose WC anglais complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce		6.00		0.00		0.00

		600.1.4		Fourniture et Pose lavabo complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce		6.00		0.00		0.00

		600.1.5		Fourniture et Pose evier de cuisine en inox y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce		1.00		0.00		0.00

		600.1.6		Fourniture et Pose colonne de douche y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce		1.00		0.00		0.00

		600.1.7		Fourniture et Pose Urinoire en porcelaine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce		3.00		0.00		0.00

		600.1.8		Construction et pose de regards de visite (4 unités) réalisés en maçonnerie de blocs pleins en béton de 15 x 20 x 40 cm, de dimensions intérieures 65 cm x 65 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m		Ens		1.00		0.00		0.00

		600.1.9		Construction Latrine et douche exterieures  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose (voir plan et notes descriptives)		Unité		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 600 : Plomberie et sanitaire RDC								0.00

		700		MENUISERIE EN BOIS ET HUISSERIE METALLIQUE								0.00

		700.1		Menuiserie en bois et huisserie metallique Batiment RDC

		700.1.1		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conference et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 90 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce		9.00		0.00		0.00

		700.1.2		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conference et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 2x80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce		2.00		0.00		0.00

		700.1.3		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les locaux sanitaires  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce		8.00		0.00		0.00

		700.1.4		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries metalliques portant le vitre spécifié et et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 180 x 60 		Pièce		1.00		0.00		0.00

		700.1.5		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries metalliques portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO   y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 60 x 60 		Pièce		3.00		0.00		0.00

		700.1.6		Fourniture et Pose Fenetres métalliques exterieures pour les bureaux, portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 150 x 140		Pièce		2.00		0.00		0.00

		700.1.7		Fourniture et Pose Fenetres métallique exterieures pour les bureaux, cuisine et salle de conférence portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 220 x 140		Pièce		16.00		0.00		0.00

		700.1.8		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques et portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 2 x 90 x 220		Pièce		2.00		0.00		0.00

		700.1.9		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 2 x 80 x 220		Pièce		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 700 : Menuiserie en bois et huisserie metallique RDC								0.00

		800		REVETEMENTS								0.00

		800.1		Revetement RDC

		800.1.1		Fourniture et pose carreaux gré cerame anti-derapant de dimensions : 30*30, de qualité convenable au M.O, appliqué au sol dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2		343.85		0.00		0.00

		800.1.2		Fourniture et pose carreaux faience de 15*20 sur une hauteur de 2,00 m, de qualité convenable au M.O, appliqués sur les murs des locaux sanitaires et murs cuisine dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2		100.09		0.00		0.00

		800.1.3		Fourniture et Pose plinthes en carreaux gré cerame poli de 7 cm de hauteur, 0,8 à 1,2 cm d'epaisseur et de 0,30m de longuer 		ml		277.22		0.00		0.00

		800.1.4		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm		m2		1,039.00		0.00		0.00

		800.1.5		Fourniture et application  Enduit exterieur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 d'epaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 2 mètres du sol.		m2		171.08		0.00		0.00

		800.1.6		Fourniture et application  Enduit exterieur au tyrolien sur une hauteur de 2 mètre à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines jusqu'au sol. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2		166.35		0.00		0.00

		800.1.7		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm sous plancher hourdis		m2		382.72		0.00		0.00

		800.1.8		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm sous les volées escalier en beton armé		m2		11.32		0.00		0.00

		800.1.9		Fourniture et application Mastic acrylique de rebouchage à base d'eau  de finition pour murs interieurs monocouche le 1,5kg/m2		m2		1,039.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 800 : Revêtement RDC								0.00

		900		PEINTURE								0.00

		900.1		Peinture RDC								0.00

		900.1.1		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs interieuret sur les faces vues et non carelées des murs intérieurs des sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faience posées, de couleurs pierre de France ou jaune d'œuf.		m2		921.80		0.00		0.00

		900.1.2		Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique sur murs exterieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 2,00 m bi-couches		m2		171.08		0.00		0.00

		900.1.3		Fourniture et application Peinture à huile sur les murs dans les locaux sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faience posées en bi-couches		m2		86.44		0.00		0.00

		900.1.4		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur sur toutes les portes et fenetres metalliques en trois couches suivant les règles de l'art.		m2		59.24		0.00		0.00

		900.1.5		Fourniture et application Peinture à huile sur toutes les portes et fenetres metalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		59.24		0.00		0.00

		900.1.6		Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois massifs, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2		37.40		0.00		0.00

		900.1.7		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface du plancher de la dalle à hourdis avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2		382.72		0.00		0.00

		900.1.8		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface de la volée montante de l'escalier et le giron avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2		8.49		0.00		0.00

				Sous total Poste 900 :  Peinture RDC								0.00

		1000		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENT DIVERS								0.00

		1000.1		Construction d’un mur de clôture en blocs creux en agglomérés de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier de ciment, reposant sur une fondation en semelles isolées, avec soubassement en maçonnerie de blocs pleins de mêmes dimensions, et intégrant deux rampes, des poteaux et deux chaînages en béton armé (bas et haut), de section conforme aux plans d’exécution fournis., réalisés conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions du Maître d'Ouvrage. Le present poste prend en compte les enduits sur les deux faces de la cloture du sol jusqu'au niveau superieur de la cloture. Necessité de fournir un sous detail des prix unitaires pour faciliter la gestion de l'état des lieux à la reprise du chantier.		ml		172.97		0.00		0.00

		1000.2		Fourniture et Pose d'un portail metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portail  2 x 200 x 250. Voir specifications techniques et BPU.		Pces		2.00		0.00		0.00

		1000.3		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 1 x 120 x 200. Voir specifications techniques et BPU.		Pces		1.00		0.00		0.00

		1000.4		Fourniture et pose de luminaires photovoltaiques autonomes en batterie		U		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 1000 : Ouvrages Connexes et amenagement divers /Mur de cloture								0.00

		1000.1		Entrepot et salle de machine								0.00

		1000.1.9		Dalle sous pavement ou forme de dallage, béton classe A ( Classe de resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 d'Ep 0,15 m armé suivant plan fourni		m3		3.00		0.00		0.00

		1000.1.10		Volume du beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour 2 rampes prismique de base 0,40mx2,50m de longueur 2,00m de l'entrée, entrepot et hangar 		m3		2.00		0.00		0.00

		1000.1.11		Maconnerie murs  en elevation en agglomerés creux  de 15*20*40) m		m2		40.77		0.00		0.00

		1000.1.12		Maconnerie murs  en elevation claustrats inclinés  de 15*20*40) m		m2		4.56		0.00		0.00

		1000.1.13		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de la salle de machine composée d'un treillis de 140cm x 240cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces		1.00		0.00		0.00

		1000.1.14		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de l'entrepot composée d'un treillis de 140cm x 281cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces		1.00		0.00		0.00

		1000.1.15		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de l'entrepot composée d'un treillis de 140cm x 279cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces		1.00		0.00		0.00

		1000.1.16		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage de (0,20*0,20*2,90)m		m3		0.70		0.00		0.00

		1000.1.17		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 0,15m x 0,15m x 34,39m		m3		1.03		0.00		0.00

		1000.1.18		Fourniture et Pose d'une charpente suivant les plans et en bois traités au peintabois prenant en compte les fermes, les pannes, les chevrons, les pannes de rive et les lambrequins ainsi que les accessoires de mise en oeuvre et toutes les sujétions de pose. 		m3		0.70		0.00		0.00

		1000.1.19		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2		62.67		0.00		0.00

		1000.1.20		Fourniture et Pose goutiere en pvc (demi-cercle de diametre 100 mm ) y compris toutes les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml		12.69		0.00		0.00

		1000.1.21		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation électrique dépôt et hangar en prises, prises + Terre, éclairages.		Ens		1.00		0.00		0.00

		1000.1.22		Fourniture et Pose Porte exterieure metallique double fabriquées en profils  bouteille et cornières simples de dimensions  définies sur les plans :
4x90cm x 220cm dont les ouvrants seront de type plein d’une tôle d’épaisseur 2 mm en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose.		pieces		2.00		0.00		0.00

		1000.1.23		Fourniture et application  Enduit interieurs et exterieurs au tyrolien sur murs exterieurs. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2		70.05		0.00		0.00

		1000.1.24		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur sur  les portes metalliues et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepot composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en deux couches		ml		10.50		0.00		0.00

		1000.1.25		Fourniture et application peinture à huile sur  les portes metalliques et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepot composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml		10.50		0.00		0.00

		1000.1.26		Fourniture et Pose de tuyauterie et filerie pour l'alimentation electrique  (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2) / Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de cables		Ens		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 1000.1 : Ouvrages Connexes et amenagement divers / Entrepot et salle de machine								0.00

		1000.2		Guérite								0.00

		1000.2.9		Fourniture et execution beton non armé pour dalle sous pavement ou forme de dallage , béton  de classe A ( Classe de resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 d'Ep 0,10 m armé suivant plan fourni		m3		0.50		0.00		0.00

		1000.2.10		Fourniture et execution beton non armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour marche d'entrée geurite		m3		0.78		0.00		0.00

		1000.2.11		Maconnerie murs en élévation en  agglomerés creux  de 15cm*20cm*40c m		m2		38.64		0.00		0.00

		1000.2.12		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage  de (3*0,20*0,20*2,5)m et (3*0,20*0,20*3,20)m		m3		0.72		0.00		0.00

		1000.2.13		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 15 x 20		m3		0.56		0.00		0.00

		1000.2.14		Fourniture et Pose fermes traditionnelle en bois de 4cm*11cm structure traitée au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3		0.28		0.00		0.00

		1000.2.15		Fourniture et Pose pannes en bois de 5*5cm de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3		0.45		0.00		0.00

		1000.2.16		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose vois coupe sur plan		ml		12.00		0.00		0.00

		1000.2.17		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2		16.00		0.00		0.00

		1000.2.18		Fourniture et pose Faux plafond interieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvres-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2		6.75		0.00		0.00

		1000.2.19		Fourniture et pose Faux plafond exterieur en contre-plaque d'epaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2		2.50		0.00		0.00

		1000.2.20		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation electrique de la guerit,  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose pour besoin electrique		Ens		1.00		0.00		0.00

		1000.2.21		Fourniture et Pose d'interrupteurs simple		Pièce		2.00		0.00		0.00

		1000.2.22		Fourniture et Pose de prises de courant + Terre		Pièce		4.00		0.00		0.00

		1000.2.23		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille E27 et lampe LED de 9W ou aquivalents		Pièce		3.00		0.00		0.00

		1000.2.24		Fourniture et Pose Porte metallique en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions 90 x 200		Pièce		2.00		0.00		0.00

		1000.2.25		Fourniture et Pose  fenetre haute metallique en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose. Dimensions 4x0,75m x 1,40m 		Pièce		4.00		0.00		0.00

		1000.2.26		Fourniture et application  Enduits intérieurs et exterieurs au tyrolien  au niveau des  des murs et sous plancher dalle. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2		75.20		0.00		0.00

		1000.2.27		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur, sur toutes les portes et fenetres metalliques en deux couches suivant les règles de l'art.		m2		7.80		0.00		0.00

		1000.2.28		Fourniture et application peinture à huile  sur  la porte et fenetre metalliques en trois couches y compris toutes les sujétions de pose. 		m2		7.80		0.00		0.00

				Sous total Poste 1000.2 : Ouvrages Connexes et amenagement divers / Geurite								0.00

		1000.3		Puis Perdue et Fosse septique								0.00

		1000.3.1		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 2,00 de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées, y compris toutes  sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité		1.00		0.00		0.00

		1000.3.2		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 1,75 m de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées y compris toutes sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité		1.00		0.00		0.00

		1000.3.3		Finalisation complète des fosses septiques étanches à trois compartiments, en béton armé, dimensionnée pour 30 usagers, conforme aux prescriptions sanitaires et au plan établi, comprenant tous les travaux de terrassement, radier, murs, dalle de couverture, regards, ventilation. Les gros oeuvres sont réalisés et l'ouvrage n'attends que l'alimentation en canalisation et en équipements.		Unité		1.00		0.00		0.00

				Sous total Poste 1000.3 : Ouvrages Connexes et amenagement divers / FS et PP								0.00

				MONTANT TOTAL HT								0.00

								0.00





BPU_IPDR_R+0

		BPU_IPDR_R+0

				DESIGNATION		UNITE		P.U HT en Chiffres (Euros) 		P.U HT en lettres (Euros) 

		100		TRAVAUX PRELEMINAIRES RDC_R+1

		100.1		Installation chantier		Fft

		100.2		Etudes d'exécution et plans de récolement		Fft

		100.3		Debroussaillage, dessouchage, decapage et  nivellement		m2

		100.4		Implantation ouvrage		Fft

				Sous total Poste 100 : Travaux preleminaires 

		200		BATIMENT RDC_R+1/FONDATION

		200.1		TRAVAUX DES GROS ŒUVRES

		200.1.1		Fondations

		200.1.1.21		Fourniture  béton non armé de classe A (Classe de résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour assise BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		200.1.1.23		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour rampe d'entrée suivant le plan. 		m3

		200.1.1.24		Maconnerie en bloc de 15cm x 20cm x 40cm pour construction des marche d'entrée dans le hall du batiment et salle polyvalente suivant le plan		m2

				Sous total Poste 200  : Fondations

		300		SUPERSTRUCTURE RDC

		300.1		Elévation

		300.1.1		Maconnerie murs exterieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

		300.1.2		Maconnerie murs interieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

		300.1.3		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P1 de 0,20 m x 0,20 m x 3,50 m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.4		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P3 de 0,20 m x 0,40 m x 3,50 m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.5		Fourniture et execution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux   P2 de 0,25m x 0,30m x 3,50m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.6		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres A. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.7		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres B de 0,20m x 0,50m / salle de conference. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.8		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre C de 0,20m x 0,60m / salle de conference. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.9		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au dessus des fenetres de 10*40*240m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.10		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au dessus des fenetres de 10*40*170m. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.11		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de 15cm x 30cm. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

		300.1.12		Fourniture et pose des claustrats haut en blocs creux ou Alvéolés legers et resistants à design epuré permettant la circulation de l'aire de (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

		300.1.13		Fourniture et excution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre generale / Assise charpente toiture. Ce béton sera mise en œuvre avec un coffrage lisse et livré brut de decoffrage, donc sans enduit attendu.		m3

				Sous total Poste 300 : Superstructure RDC

		400		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE

		400.1		Charpente

		400.1.1		Fourniture et Pose fermes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		400.1.2		Fourniture et Pose pannes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		400.1.3		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.1.4		Fourniture et Pose lambrequin en bois de structure y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2		Toiture

		400.2.1		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2

		400.2.2		Fourniture et Pose faitiere en toles galvanisées  BG 28/0,40 m y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2.3		Fourniture et Pose noues galvanisées y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2.4		Fourniture et Pose goutiére en PVC (demi-cercle de diametre 100 mm ) y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.3		Plafonnage

		400.3.1		Fourniture et pose Faux plafond interieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvres-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

		400.3.2		Fourniture et pose Faux plafond exterieur en contre-plaque d'epaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

				Sous total Poste 400 : Charpente, Toiture, Plafonnage

		500		ELECTRICITE BATIMENT 

		500.1		Electricité Batiment RDC

		500.1.1		Fourniture et Pose de la Mise à la terre avec au minimum 3 piquets en cuivre-plein de longeur minimale 150 cm et réalisation des regards d'humidification fonctionnelle de la terre pour la securité ainsi qu'un système de contre-parafoudre.		Ens

		500.1.2		Fourniture et Pose du tableau electrique general (TGBT) y compris d'un disjoncteur general differentiel avec des disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A).  Localisation sous escaliers. Tous les tableaux fournis et posés devront etre métalliques.		Ens

		500.1.3		Fourniture et Pose des tableaux divisionnaires (Bureaux, cuisine, salle de conference et latrines sanitaires et exterieur)  y compris les disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A). Localisation sous escaliers. Tous les tableaux fournis et posés devront etre métalliques.		Ens

		500.1.4		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation et raccordement du tableau general aux divivionnaires. Localisation sous escaliers.		Ens

		500.1.5		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bureaux et salle de conference en prises, prises + Terre, éclairages, equipements audiovisuels et autres.		Ens

		500.1.6		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation cuisine en prises + Terre, luminaires et autres.		Ens

		500.1.7		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation couloir et hall d'entrée en eclairage et prises + Terre.		Ens

		500.1.8		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bloc sanitaires en eclairage, extracteurs d'air et autres		Ens

		500.1.9		Fourniture et Pose de tous types d'interrupteurs ( simple, double, va-et-vient, ect...)		Pièce

		500.1.10		Fourniture et Pose de tous types de prises de courant (16 A …)		Pièce

		500.1.11		Fourniture et Pose de luminaires en regelette LED pour bureaux et salle de conference 		Pièce

		500.1.12		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille et lampe LED pour les bureaux		Pièce

		500.1.13		Fourniture et Pose d'applique murales en globe pour couloir et hall d'entrée		Pièce

		500.1.14		Fourniture et Pose de projecteurs exterieur (securité)		Pièce

		500.1.15		Fourniture et Pose des luminaires de secours en periode de coupure electricité pour cage d'escaliers et exterieurs		Pièce

		500.1.16		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation  electriques (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2)		Ens

		500.1.17		Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de cables		Ens

				Sous total Poste 500 : Electricité batiment RDC

		600		PLOMBERIE ET SANITAIRE

		600.1		Plomberie Sanitaire Batiment RDC

		600.1.1		Fourniture et Pose raccordement de la source d'adduction d'eau au bâtiment y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens

		600.1.2		Fourniture et Pose du système de tuyauterie pour Evacuation des eaux usées et eaux vannes y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens

		600.1.3		Fourniture et Pose WC anglais complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

		600.1.4		Fourniture et Pose lavabo complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

		600.1.5		Fourniture et Pose evier de cuisine en inox y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

		600.1.6		Fourniture et Pose colonne de douche y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

		600.1.7		Fourniture et Pose Urinoire en porcelaine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

		600.1.8		Construction et pose de regards de visite (4 unités) réalisés en maçonnerie de blocs pleins en béton de 15 x 20 x 40 cm, de dimensions intérieures 65 cm x 65 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m		Ens

		600.1.9		Construction Latrine et douche exterieures  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose (voir plan et notes descriptives)		Unité

				Sous total Poste 600 : Plomberie et sanitaire RDC

		700		MENUISERIE EN BOIS ET HUISSERIE METALLIQUE

		700.1		Menuiserie en bois et huisserie metallique Batiment RDC

		700.1.1		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conference et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 90 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.2		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conference et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 2x80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.3		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les locaux sanitaires  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caracteristiques 80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.4		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries metalliques portant le vitre spécifié et et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 180 x 60 		Pièce

		700.1.5		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries metalliques portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO   y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 60 x 60 		Pièce

		700.1.6		Fourniture et Pose Fenetres métalliques exterieures pour les bureaux, portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 150 x 140		Pièce

		700.1.7		Fourniture et Pose Fenetres métallique exterieures pour les bureaux, cuisine et salle de conférence portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 220 x 140		Pièce

		700.1.8		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques et portant le vitre spécifié de 5mm d'epaisseur et et anti-vol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 2 x 90 x 220		Pièce

		700.1.9		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 2 x 80 x 220		Pièce

				Sous total Poste 700 : Menuiserie en bois et huisserie metallique RDC

		800		REVETEMENTS

		800.1		Revetement RDC

		800.1.1		Fourniture et pose carreaux gré cerame anti-derapant de dimensions : 30*30, de qualité convenable au M.O, appliqué au sol dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2

		800.1.2		Fourniture et pose carreaux faience de 15*20 sur une hauteur de 2,00 m, de qualité convenable au M.O, appliqués sur les murs des locaux sanitaires et murs cuisine dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2

		800.1.3		Fourniture et Pose plinthes en carreaux gré cerame poli de 7 cm de hauteur, 0,8 à 1,2 cm d'epaisseur et de 0,30m de longuer 		ml

		800.1.4		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm		m2

		800.1.5		Fourniture et application  Enduit exterieur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 d'epaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 2 mètres du sol.		m2

		800.1.6		Fourniture et application  Enduit exterieur au tyrolien sur une hauteur de 2 mètre à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines jusqu'au sol. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2

		800.1.7		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm sous plancher hourdis		m2

		800.1.8		Fourniture et application Enduit interieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'epaisseur de 1,5 cm sous les volées escalier en beton armé		m2

		800.1.9		Fourniture et application Mastic acrylique de rebouchage à base d'eau  de finition pour murs interieurs monocouche le 1,5kg/m2		m2

				Sous total Poste 800 : Revêtement RDC

		900		PEINTURE

		900.1		Peinture RDC

		900.1.1		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs interieuret sur les faces vues et non carelées des murs intérieurs des sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faience posées, de couleurs pierre de France ou jaune d'œuf.		m2

		900.1.2		Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique sur murs exterieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 2,00 m bi-couches		m2

		900.1.3		Fourniture et application Peinture à huile sur les murs dans les locaux sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faience posées en bi-couches		m2

		900.1.4		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur sur toutes les portes et fenetres metalliques en trois couches suivant les règles de l'art.		m2

		900.1.5		Fourniture et application Peinture à huile sur toutes les portes et fenetres metalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2

		900.1.6		Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois massifs, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2

		900.1.7		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface du plancher de la dalle à hourdis avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2

		900.1.8		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface de la volée montante de l'escalier et le giron avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2

				Sous total Poste 900 :  Peinture RDC

		1000		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENT DIVERS

		1000.1		Construction d’un mur de clôture en blocs creux en agglomérés de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier de ciment, reposant sur une fondation en semelles isolées, avec soubassement en maçonnerie de blocs pleins de mêmes dimensions, et intégrant deux rampes, des poteaux et deux chaînages en béton armé (bas et haut), de section conforme aux plans d’exécution fournis., réalisés conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions du Maître d'Ouvrage. Le present poste prend en compte les enduits sur les deux faces de la cloture du sol jusqu'au niveau superieur de la cloture. Necessité de fournir un sous detail des prix unitaires pour faciliter la gestion de l'état des lieux à la reprise du chantier.		ml

		1000.2		Fourniture et Pose d'un portail metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portail  2 x 200 x 250. Voir specifications techniques et BPU.		Pces

		1000.3		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 1 x 120 x 200. Voir specifications techniques et BPU.		Pces

		1000.4		Fourniture et pose de luminaires photovoltaiques autonomes en batterie		U

				Sous total Poste 1000 : Ouvrages Connexes et amenagement divers /Mur de cloture

		1000.1		Entrepot et salle de machine

		1000.1.9		Dalle sous pavement ou forme de dallage, béton classe A ( Classe de resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 d'Ep 0,15 m armé suivant plan fourni		m3

		1000.1.10		Volume du beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour 2 rampes prismique de base 0,40mx2,50m de longueur 2,00m de l'entrée, entrepot et hangar 		m3

		1000.1.11		Maconnerie murs  en elevation en agglomerés creux  de 15*20*40) m		m2

		1000.1.12		Maconnerie murs  en elevation claustrats inclinés  de 15*20*40) m		m2

		1000.1.13		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de la salle de machine composée d'un treillis de 140cm x 240cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces

		1000.1.14		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de l'entrepot composée d'un treillis de 140cm x 281cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces

		1000.1.15		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de l'entrepot composée d'un treillis de 140cm x 279cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pieces

		1000.1.16		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage de (0,20*0,20*2,90)m		m3

		1000.1.17		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 0,15m x 0,15m x 34,39m		m3

		1000.1.18		Fourniture et Pose d'une charpente suivant les plans et en bois traités au peintabois prenant en compte les fermes, les pannes, les chevrons, les pannes de rive et les lambrequins ainsi que les accessoires de mise en oeuvre et toutes les sujétions de pose. 		m3

		1000.1.19		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

		1000.1.20		Fourniture et Pose goutiere en pvc (demi-cercle de diametre 100 mm ) y compris toutes les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		1000.1.21		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation électrique dépôt et hangar en prises, prises + Terre, éclairages.		Ens

		1000.1.22		Fourniture et Pose Porte exterieure metallique double fabriquées en profils  bouteille et cornières simples de dimensions  définies sur les plans :
4x90cm x 220cm dont les ouvrants seront de type plein d’une tôle d’épaisseur 2 mm en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose.		pieces

		1000.1.23		Fourniture et application  Enduit interieurs et exterieurs au tyrolien sur murs exterieurs. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2

		1000.1.24		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur sur  les portes metalliues et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepot composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en deux couches		ml

		1000.1.25		Fourniture et application peinture à huile sur  les portes metalliques et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepot composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		ml

		1000.1.26		Fourniture et Pose de tuyauterie et filerie pour l'alimentation electrique  (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2) / Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de cables		Ens

				Sous total Poste 1000.1 : Ouvrages Connexes et amenagement divers / Entrepot et salle de machine

		1000.2		Guérite

		1000.2.9		Fourniture et execution beton non armé pour dalle sous pavement ou forme de dallage , béton  de classe A ( Classe de resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 d'Ep 0,10 m armé suivant plan fourni		m3

		1000.2.10		Fourniture et execution beton non armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour marche d'entrée geurite		m3

		1000.2.11		Maconnerie murs en élévation en  agglomerés creux  de 15cm*20cm*40c m		m2

		1000.2.12		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage  de (3*0,20*0,20*2,5)m et (3*0,20*0,20*3,20)m		m3

		1000.2.13		Fourniture et exécution beton armé de Classe A (resistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 15 x 20		m3

		1000.2.14		Fourniture et Pose fermes traditionnelle en bois de 4cm*11cm structure traitée au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		1000.2.15		Fourniture et Pose pannes en bois de 5*5cm de structure traité au peintabois ou produit similaire apres avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		1000.2.16		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose vois coupe sur plan		ml

		1000.2.17		Fourniture et Pose Couverture en toles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/piece y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2

		1000.2.18		Fourniture et pose Faux plafond interieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvres-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

		1000.2.19		Fourniture et pose Faux plafond exterieur en contre-plaque d'epaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

		1000.2.20		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation electrique de la guerit,  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose pour besoin electrique		Ens

		1000.2.21		Fourniture et Pose d'interrupteurs simple		Pièce

		1000.2.22		Fourniture et Pose de prises de courant + Terre		Pièce

		1000.2.23		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille E27 et lampe LED de 9W ou aquivalents		Pièce

		1000.2.24		Fourniture et Pose Porte metallique en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions 90 x 200		Pièce

		1000.2.25		Fourniture et Pose  fenetre haute metallique en toles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose. Dimensions 4x0,75m x 1,40m 		Pièce

		1000.2.26		Fourniture et application  Enduits intérieurs et exterieurs au tyrolien  au niveau des  des murs et sous plancher dalle. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'epaisseur.		m2

		1000.2.27		Fourniture et application anti-rouille de type Epoxy en resine d'epoxy+durcisseur, sur toutes les portes et fenetres metalliques en deux couches suivant les règles de l'art.		m2

		1000.2.28		Fourniture et application peinture à huile  sur  la porte et fenetre metalliques en trois couches y compris toutes les sujétions de pose. 		m2

				Sous total Poste 1000.2 : Ouvrages Connexes et amenagement divers / Geurite

		1000.3		Puis Perdue et Fosse septique

		1000.3.1		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 2,00 de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées, y compris toutes  sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité

		1000.3.2		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 1,75 m de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées y compris toutes sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité

		1000.3.3		Finalisation complète des fosses septiques étanches à trois compartiments, en béton armé, dimensionnée pour 30 usagers, conforme aux prescriptions sanitaires et au plan établi, comprenant tous les travaux de terrassement, radier, murs, dalle de couverture, regards, ventilation. Les gros oeuvres sont réalisés et l'ouvrage n'attends que l'alimentation en canalisation et en équipements.		Unité

								0.00





Specifications techniques_R+0

		Poste		DESIGNATION		UNITE

		100		TRAVAUX PRELEMINAIRES RDC_R+1

		     100.1		Installation et repli chantier		Forfait

				Installation et repli de chantier :

				L’installation et le repli de chantier comprend les travaux préliminaires à l'installation ainsi que les prestations générales à réaliser pendant l'exécution des travaux et enfin les travaux de repli à la fin des travaux. La description de ces travaux préliminaires et de ces prestations générales pendant l'exécution ou à la fin du chantier est présentée ci-après.

				1 - Travaux préliminaires à l’installation de chantier

				o    Acquisition ou occupation temporaire des terrains nécessaires pour des lieux de mise en dépôts des matériaux et matériels ou des autres Fournitures et pour les installations de chantier. Ils prennent aussi en compte l'érection aux frais de l'entrepreneur d'un baraquement de chantier pour des besoins de magasin matériaux et matériels et pour des besoins de bureaux de chantier ;

				o    Préparation des surfaces des lieux de dépôts des matériaux et matériels ou autres Fournitures et de l'installation de chantier, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, bureaux chantier et laboratoire de l’Entrepreneur ;

				o    Mise à disposition de bureaux de chantier avec bloc sanitaire pour les représentants du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre ainsi que leurs équipements respectifs en mobilier et en bureautique y compris l'entretien et le gardiennage. L'etat des lieux actuels presentent des barraquements et des toilettes provisoires non conformes. L'adjudicataire devra demolir les installations (barraquements et toilettes provisoires) et le reconstruire conformement aux besoins, à l'environnement, à l'organisation fonctionnelle du chantier.

				o    Branchement en eau et en électricité des installations de chantier ;

				o    Installation des moyens de liaison internet, téléphonique, , etc. … ;

				o    Transport sur le site des engins et materiels de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, en état de fonctionnement. Il s'agit de : betonniere, aiguilles vibrantes, compacteur mecanique de minimum 3 tonnes, groupe electrogene de capacité suffisante aussi bien pour les besoins bureautiques que du chantier.

				o    Approvisionnement des équipements de bureau (Imprimante, fontaine d'eau, accessoires bureautiques, ecran de minimum 32'', ancres et consommables informatiques), de laboratoire (matériels certifiés et étalonnés nécessaires pour contrôler la qualité des agrégats, béton, agrégats) et de topographie ;

				o     Mise en service de l’entretien, du nettoyage et de l’exploitation des locaux, laboratoire, ateliers, entrepôts et des lieux de dépôts des conduites, y compris le service de gardiennage ;

				o    Mise en œuvre des dispositifs de protection des ouvrages environnants et des dispositifs de sécurité et d’hygiène pour le personnel travaillant sur le site et les visiteurs éventuels (Maitre d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué…) ;

				o    Proposition au Maître d’œuvre et préparation des sujétions d'exécution des travaux sous trafic, les dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier ;

				o    Proposition au Maître d’œuvre et programmation du déplacement partiel ou total de ces installations en cours de chantier ;

				o    Fourniture et la mise en place de deux (02) panneaux d'identification (dimension 2,00 x 2,00 m environ) disposés à trois mètres du sol environ. Leur implantation et leur composition seront fixées en accord avec le Maître d’Œuvre ;

				o    Mise en place des équipements de signalisation des différentes zones d’intervention, dangereuses ou de stockage ; 

				o    Toutes autres sujétions.

				2 - Prestations générales de l’installation de chantier pendant l’exécution des travaux. La description de ces prestations générales est présentée ci-après :

				o    Entretien, nettoyage et exploitation des locaux, laboratoire, ateliers, entrepôts et des lieux des dépôts, y compris le service de gardiennage ;

				o    Service d’entretien, de nettoyage et de gardiennage du bâtiment de bureaux utilisés par les représentants du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et du Chef de Chantier ;

				o    Fourniture d’électricité, d’eau et du service internet pour le bâtiment de bureaux ;

				o     L’alimentation en eau potable et en électricité devra être assurée pendant l’horaire de travail de l’Entreprise ;

				o    L’électricité devra éventuellement être fournie par un groupe électrogène fourni  par l'entreprise et dont les frais de gasoil, d’huile et d’entretien d’huile et des filtres suivant les indications du fabriquant sont compris dans les prestations de ces prestations générales ;

				o    Entretien des dispositifs de protection des ouvrages environnants et des dispositifs de sécurité et d’hygiène pour le personnel travaillant sur le site ;

				o    Mise en place des dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier lors de l’exécution des travaux sous trafic ;

				o    Exécution de la programmation du déplacement partiel ou total des installations de chantier en cours de chantier ;

				o    Exécution de tous les travaux liés aux réseaux divers (SNEL, REGIDESO, OCPT), y compris déplacement et remise en état ainsi que mise en place du fonctionnement en réservation dans les ouvrages ;

				o    Ensemble des levés de terrain (topographiques) nécessaires à la bonne exécution avant et après travaux ;

				o    Levés topographiques nécessaires à la réalisation des métrés contradictoires ;

				o    Recherche et localisation des conduites existantes, des câbles enterrés ou aériens pour lignes MT, BT ou pilotes, des conduites d'égout, etc… ;

				o    Mise à disposition sur site, avec la mobilisation d'un laboratoire de génie civil, d’un banc d’essai pour les écrasements de l’éprouvettes béton ;

				o    Fournitures, installations, démontages, manutentions, pertes et transport, d’un coté à l’autre du périmètre des travaux du lot, des étaies et des coffrages nécessaires à la réalisation des travaux ;

				o    Réalisation de reportages photographiques des travaux tout au long du chantier (photos numériques) et la diffusion vers le Maître d’Œuvre en format électronique une fois par mois ;                                     

				                                                                                                                                                                                                    

				Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris s’il y a lieu, le retard ou la prolongation des délais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



				**Ce poste est rémunéré par forfait :

				Le paiement sera effectué de la manière suivante :

				o   Trente (30) pour cent après constat :

				De l’acquisition ou occupation temporaire des terrains et de la réparation des surfaces des lieux de dépôts des conduites et de l'installation de chantier autres que le bâtiment de bureaux de chantier, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, bureaux (autres que ceux du Chef de chantier) et laboratoire de l’Entrepreneur

				De l’installation des toilettes provisoires avec un système d’évacuation des eaux usées, branchement en eau et en électricité ainsi que les moyens de liaison internet, téléphonique, etc. …

				o   Cinquante (50) pour cent après amenée sur site :

				Des engins et materiels ainsi que tous autres equipements de chantier nécessaires à l’exécution des travaux, en état de fonctionnement

				Et des équipements de bureau, de laboratoire et de topographie. Ainsi qu''après approbation et mise en place des panneaux d'identification de chantier et d’information.

				o    Vingt (20) pour cent après repli complet du chantier et approbation du maître d'œuvre que le repli est finalisé et le site entièrement nettoyé.

		100.2		Etudes d'exécution et plans de récolement		Fft



				Etudes d'exécution et plans de récolement

				Ce prix rémunère les fournitures et l'ensemble des études d'exécution, notes de calculs, dimensionnements, plans, dessins, fiches techniques, schémas électriques à destination du maître d’œuvre ou des autres corps d'état demandés, et en particulier pour la partie travaux.

				Le détail des études à fournir est présenté dans le sous-détail de prix.

				Ce prix comprend : 

				o    Les études topographiques

				o    Les études de stabilité des ouvrages de génie civil (rémunérées dans le prix correspondant) ;

				o    Les études de génie civil (dimensionnement des ouvrages, calcul de ferraillage, calcul hydraulique, bilan de puissance électriques, etc…) ;

				o    Les études des techniques spéciales (hydrauliques/plomberie, électricité, ventilation, climatisation, éclairage, etc…)

				o    Les plans d'exécution des ouvrages, des réseaux (hydraulique, électrique, assainissement, etc…) et des mouvements de terre ;

				o    Les plans détaillés des menuiseries ;

				o    Le programme d'exécution des travaux décrit avec sa mise à jour mensuelle ;

				o    Les méthodes d’exécution des travaux ;

				o    Les avant-métrés dressés et validés suite à la validation des dossiers et plans d’exécution.

				Partie Fournitures :

				o    Les dossiers techniques des matériaux, matériels et équipements à Fournir ; 

				o    Les études de justification des différents équipements installés ;

				Y compris toutes modifications et mise à jour demandé par l’Ingénieur Conseil.

				En tout état de cause et en amont du démarrage des fournitures et des travaux dès la notification du marché, l’entrepreneur dans le cadre de ce marché s’activera avec diligence en rapport avec le présent poste relatif aux études d’exécution et devra s’approprier du dossier complet à lui transmis pour élaborer un dossier d’exécution plus complet et plus détaillé devant permettre une exécution correcte et bien maitrisée de tout ce qui concerne les fournitures, l'exécution, maintenance et entretien de toutes les parties et corps d’états de ce marché dans les bâtiments projetés.

				Ce dossier comportera aussi bien des descriptifs que des plans et détails. Des fiches techniques de certains équipements et appareillages pourront être exigées à ce moment avant validation des propositions.

				L’exécution de ce poste est prévue pour la période de mobilisation et donc durant les 30 premiers jours à compter de la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux.

				**Ce poste est rémunéré par forfait :

				Le paiement sera effectué de la manière suivante :

				o    Cinquante (50) pour cent après transmission et validation du rapport complet des études et examen satisfaisant au maitre d’œuvre. Voir checkList precis a cet effet.

				o    Cinquante (50) pour cent après transmission et validation des plans de récolement au complet et examen satisfaisant du maître d’œuvre.

				.

		100.3		Débroussaillage, dessouchage, décapage et  nivellement		m2

				Ce poste comprend l’ensemble des opérations préliminaires nécessaires à la préparation du terrain pour les travaux de terrassement et de construction :

				Débroussaillage :

				o    Élimination manuelle ou mécanique de toute végétation basse : herbes, broussailles, branches, buissons, ronces, etc.

				o    Évacuation hors site vers une décharge autorisée.

				Dessouchage :

				o    Arrachage des souches d’arbres, racines apparentes ou enterrées à une profondeur suffisante pour ne pas gêner les travaux futurs.

				o    Remblaiement des trous laissés par les souches avec de la terre compactée.

				Décapage :

				o    Retrait de la couche végétale superficielle (terre végétale) sur une épaisseur moyenne de 20 à 30 cm, jusqu’à atteindre le sol portant.

				o    Stockage ou évacuation de la terre végétale selon les prescriptions du Maître d’Ouvrage.

				Nivellement :

				o    Mise à niveau grossière du terrain, suppression des bosses et des creux pour obtenir un terrain relativement plan.

				o    Réglage à la pelle mécanique et au niveau, pour permettre l’implantation des ouvrages à construire.

				Ce poste prend en compte la main d’œuvre, manuel ou mécanique, la location d’engin éventuellement ou débroussailleuse, le carburant et entretien du matériel qui interviendraient, l’évacuation de déchets et souches.

				**Ce prix est rémunéré en metre carré



		100.4		Implantation ouvrage		Fft

				Ce poste des travaux d’implantation d’ouvrage comprend essentiellement les besoins de verification vu que l'ensemble de batiments sont déjà implantés et executés jusqu'au niveau dalle de sol :

				o    Le travail avec le relevé topographique initial du terrain avec repérage des bornes, altimétries, niveaux et éléments naturels à conserver ou à éviter.

				o    Procéder à définir des axes principaux et l’implantation géométrique des ouvrages à l’aide de piquets, cordeaux, chaux, peinture ou repères visibles.

				o    La pose des chaises d’implantation rigides avec cordes ou câbles, en bois ou métal selon besoin, pour implantation durable.

				o    Le report exact des dimensions fournies sur plans d’exécution (dimensions, alignements, niveaux).

				o    Le contrôle de conformité de l’implantation (perpendiculaires, équerrage, diagonales) avec carnet d’implantation.

				o    L’assistance à la réception de l’implantation par le Maître d’Ouvrage ou son représentant.

				Il prend en  compte pour le prix unitaire : Main d’œuvre qualifiée (topographe ou chef d’équipe), les matériels de topographie (niveau, théodolite, ruban, GPS…), la fourniture des repères (piquets, cordeaux, chaux, peinture, bois pour chaises…), le moyens de mouvement local, les vérifications et ajustements des axes ainsi que les sujétions de sécurité et propreté.



				Ce prix est rémunéré en metre carré 

				Sous total Poste 100 : Travaux préliminaires 

		200		BATIMENT RDC_R+0/FONDATION

		200.1		TRAVAUX DES GROS ŒUVRES

		200.1.1		Fondations

		200.1.1.21		Fourniture  béton non armé de classe A (Classe de résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour assise BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O.		m3

				Fourniture des matériaux et la mise en œuvre d'assise BTC, avec une section de largeur 0,20cm de hauteur 0,20 cm sous toute la longeur de mur en BTC. Le béton non armé sera de classe A (classe de résistance C25/30), dosé à 350 kg/m³ de ciment. Béton :

				Classe A, résistance caractéristique C25/30, dosage ciment 350 kg/m³. 

				Ce poste comprend : 



				Préparation du support :

				o    Vérifier la planéité et la propreté de la surface d’appui 

				o    Éventuellement humidifier le support pour éviter une dessiccation prématurée du béton.

				Coffrage pour la forme et les dimensions :

				o    Installer un coffrage rigide, étanche et bien fixé, respectant les dimensions prescrites 

				o    Vérifier l’aplomb, l’alignement et la stabilité du coffrage sur toute la longueur.

				o    Prévoir les réservations pour passages (canalisations, réservations électriques, etc.) si nécessaire.

				Ferraillage suivant le plan:

				Mise en oeuvre du béton :

				o    Préparer un béton classe A, dosage 350 kg/m³, mélange homogène, conforme aux prescriptions (granulats, sable, eau, adjuvants si prévus).

				o    Couler le béton sans interruption pour éviter les joints froids, en commençant par une extrémité.

				o    Utiliser un matériel de vibration adapté pour assurer un bon compactage, éliminer les bulles d’air, garantir la densité et la continuité du béton.

				o    Contrôler l’absence de ségrégation lors de la mise en place.

				Finition :

				o    Lisser la surface supérieure avec une taloche pour un aspect régulier et une bonne adhérence avec les éléments supérieurs.

				o    Vérifier la conformité des dimensions après décoffrage.

				Cure :

				o    Maintenir le béton humide pendant au moins 21 jours (par arrosage régulier, bâchage plastique ou produits de cure) pour assurer un durcissement optimal.

				o    Protéger contre les intempéries, le gel ou la dessiccation rapide.

				Décoffrage :

				o    Procéder au décoffrage des parois latérales seulement après prise suffisante du béton (généralement après 48 à 72 h), en veillant à ne pas endommager la structure. En cas de longrine posée sur des étaies, ces derniers ne sauraient être enlevés avant au minimum 21 jours.

				o    Nettoyer le coffrage et classer pour réutilisation.

				Contrôles et vérifications :

				o    Contrôle des dimensions et aplombs, tolérances ± 1 cm.

				o    Essais sur béton frais (affaissement, température).+B466:B478

				o    Éventuels prélèvements pour essais de résistance (cylindres ou cubes).

				o    Contrôle visuel après décoffrage.

				Le prix de ce poste inclut l’ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution , à savoir :

				o    La fourniture de tous les matériaux (ciment, sable, gravier, armatures en acier, adjuvants éventuels, coffrages, etc...),

				o    La main-d’œuvre qualifiée pour la préparation, coffrage, ferraillage, coulage, finition et cure du béton,

				o    La mise en place complète du coffrage rigide et étanche,

				o    Le dressage, alignement, nivellement et contrôle des ouvrages pendant et après exécution,

				o    La vibration et compactage du béton pour assurer la densité et la résistance requises,

				o    La protection et cure du béton contre les intempéries et conditions défavorables,

				o    Le nettoyage, évacuation des déchets et maintien de la propreté du chantier,

				o    Les contrôles qualité incluant essais sur béton frais et béton durci, vérification des armatures et mesures dimensionnelles,

				o    Toutes les sujétions techniques, logistiques et organisationnelles nécessaires à la bonne réalisation du poste dans les délais impartis.



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		200.1.1.23		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 au moins pour rampe d'entrée suivant le plan		m3

				Fourniture et mise en œuvre d’un béton armé, classe A, y compris coffrage et ferraillage fournis et mis en œuvre. Pour rampe d’entrée du bâtiment



				Ce prix comprend :

				o    la Fourniture des matériaux et la mise en œuvre de béton armé conforme aux normes et aux prescriptions techniques, y compris transport, adjuvants, toutes sujétions, aléas, matériels et main d’œuvre nécessaires à la fabrication, la mise en place, la vibration et le traitement du béton, notamment : la Fourniture, le réglage, la confection des joints d’étanchéité, des joints de retrait ou de dilatation, toute sujétion d’exécution pour réservations et passages des conduites, fourreaux, etc., installation des équipements et matériels divers ;

				o    la Fourniture et la mise en place des coffrages soignés répondant aux prescriptions techniques, pour surfaces verticales, horizontales ou inclinées, planes, courbes gauches, y compris les étalements et sujétions de toutes sortes en tenant compte de la disposition des joints et des trous de fixation qui feront l’objet de la Fourniture d’un calepinage à proposer à l’agrément de la surveillance ;

				o    la Fourniture et la mise en place des aciers doux et (ou) aciers à haute résistance répondant aux normes et aux prescriptions techniques, y compris sujétions de Fourniture et de main d’œuvre d’exécution, notamment les sujétions résultant de la mise en œuvre du béton, de la présence des armatures, des frettes et Fournitures diverses, les chutes, ligatures et toutes sujétions pour l’ajustement entre longueurs préfabriquées et longueurs réelles ;

				o    les essais conformément aux prescriptions techniques.



				Ce prix s’applique au m³ déterminé par métré des dessins d’exécution sur la base des dimensions des coffrages et des sections nominales des aciers, pour la mise en œuvre du béton jusqu’à la hauteur prescrite pour chacun des cas vus en plans et sur les coupes graphiques présentées.

				Pour ce qui concerne les dispositions constructives, l’entrepreneur devra respecter les enrobages pour 3,5 cm et les recouvrements suivant les spécifications des normes françaises en béton armé dans les structures ordinaires en milieu non agressif.



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		200.1.1.24		Maçonnerie en bloc de 15cm x 20cm x 40cm pour construction des marche d'entrée dans le hall du bâtiment et salle polyvalente suivant le plan		m2

				Fourniture et exécution de la maçonnerie en blocs creux de dimensions 15 cm × 20 cm × 40 cm, pour la réalisation des marches d’entrée dans le hall principal et dans la salle polyvalente du bâtiment, conformément aux plans d’exécution.



				Ce poste prend en compte : 

				Préparation du support : 

				o    Nettoyage et humidification du support existant ou dalle de fondation et Vérification de l’alignement et du niveau pour assurer l’assise correcte des blocs.

				o    Mise en place d’un lit de mortier dosé à 350 kg/m³ de ciment pour la première assise.

				Fourniture et pose des blocs

				o    Fourniture de blocs creux vibrés de bonne qualité, conformes aux normes (dimensions 15 × 20 × 40 cm).

				o    Pose soignée à joints croisés (en quinconce) pour assurer la stabilité.

				o    Alignement précis à l’aide de cordeau, niveau et fil à plomb avec l’Épaisseur des joints horizontaux et verticaux de 1 à 2 cm, remplis avec un mortier homogène.

				Remplissage et renforcement

				o    Remplissage éventuel des alvéoles avec béton maigre (selon plan ou hauteur des marches).

				o    Liaison avec les murs ou contremarches existantes par barres d’ancrage ou goujons.

				Finitions

				o    Arasement propre de la dernière rangée à niveau précis pour recevoir le revêtement final (carrelage, béton lissé, etc.) et Nettoyage des excédents de mortier.

				o    Préparation des joints pour enduit et finition ultérieure.

				Contrôles

				o    Contrôle de la verticalité, de la planéité et de la régularité des marches.

				o    Vérification de la bonne liaison entre éléments maçonnés et structure support.

				Le prix de ce poste inclut  : La fourniture des blocs creux conformes aux dimensions et à la qualité requise, La fourniture du mortier et des éventuelles armatures selon les plans, La mise en œuvre complète de la maçonnerie, y compris l’alignement, les niveaux, le remplissage et le nettoyage, Les éventuelles sujétions de découpe, ajustement ou liaison avec les structures existantes, La protection de l’ouvrage jusqu’à son recouvrement ou réception, ainsi que toutes les contraintes techniques et accessoires nécessaires à une exécution conforme aux règles de l’art.



				**Ce prix est rémunéré au mètre carré



				Sous total Poste 200 : Fondations

		300		SUPERSTRUCTURE RDC

		300.1		Elévation

		300.1.1		Maçonnerie murs extérieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

				Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en blocs de terre comprimée (BTC) pour la réalisation des murs extérieurs du bâtiment. Les blocs auront des dimensions standard de 15 cm × 20 cm × 30 cm, ou d’autres dimensions équivalentes validées par la Maîtrise d’Ouvrage (M.O)



				Ce poste prend en compte :



				La description de BTC à utiliser 



				o    Composition : Terre argileuse sélectionnée, tamisée, mélangée à un stabilisant (ciment ou chaux) à un taux de 5 à 8 %, humidifiée selon le taux d’optimum Proctor modifié.

				o    Fabrication : Bloc fabriqué à l’aide d’une presse manuelle ou mécanique garantissant une compression homogène.

				o    Dimensions standard : 15 × 20 × 30 cm (ou validées par M.O) – Tolérance max : ± 5 mm.

				o    Résistance minimale à la compression : ≥ 2 MPa (20 kg/cm²) au bout de 28 jours.

				o    Absorption d’eau : ≤ 20 %. Avec des aspects des bords nets, sans fissures ni éclats, surface plane, arêtes vives suivant un temps de cure avant mise en œuvre de minimum 21 jours à l’abri de la pluie.

				Conditions de mise en œuvre

				o    Implantation précise selon les axes définis sur le plan.

				o    Préparation et humidification du support

				o    Stockage des blocs sur palette ou surface plane, à l’abri de l’humidité et des éclaboussures.

				o    Contrôle systématique de l’aplomb, de l’alignement, du niveau à chaque rangée.

				o    Réservations prévues pour passages de gaines, ancrages, linteaux, et éléments de structure.

				o    Saisie des blocs spéciaux (blocs de chaînage, demi-blocs, blocs techniques) pour angles, encadrements, liaisons avec chaînages ou poteaux BA.

				Protection pendant le chantier

				o    Mise en place d’une bâche ou d’une protection temporaire pour les murs en cours de construction afin de les protéger de la pluie et des éclaboussures. Et Pas de pose par temps de pluie sans abri.

				 Finitions et traitements

				o    Brut de pose si les murs sont laissés apparents.

				o    En cas d’enduit, humidification préalable du mur, application en deux couches (gobetis + finition).

				o    Arêtes et angles renforcés si nécessaire.

				Contrôles à effectuer

				o    Contrôle de la conformité des BTC (dimension, résistance, fissuration, uniformité).

				o    Test de compression (échantillons prélevés sur lot) selon norme locale ou ISO 17892.

				o    Contrôle du taux d’humidité avant pose (doit être sec au toucher).

				o    Vérification de l’horizontalité des assises, de la verticalité et de l’alignement ainsi que vérification du bon agencement



				Ce prix comprend : La fourniture de blocs BTC conformes aux exigences de qualité et dimensions, y compris leur stabilisation, séchage et transport jusqu’au chantier, La pose complète des blocs : alignement, aplomb, remplissage des joints, réservations techniques, ajustement autour des ouvertures et liaisons avec les éléments en béton armé, La protection des ouvrages pendant l’exécution (contre les intempéries et chocs), La mise en œuvre des dispositifs de chaînage ou liaison avec la structure, La préparation des supports pour revêtement éventuel (enduit, badigeon, peinture), Tous les essais et contrôles de qualité (résistance, absorption, dimension) e Les pertes, découpes, chutes et sujétions liées à la pose.

				**Ce prix est rémunéré au mètre carré





		300.1.2		Maçonnerie murs intérieurs en BTC (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

				Fourniture et mise en œuvre de la maçonnerie en blocs de terre comprimée (BTC) pour la réalisation des murs intérieurs du bâtiment. Les blocs auront des dimensions standard de 15 cm × 20 cm × 30 cm, ou d’autres dimensions équivalentes validées par la Maîtrise d’Ouvrage (M.O)



				**Ce prix est rémunéré au mètre carré



		300.1.3		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P3 de 0,20 m x 0,20 m x 3,50 m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution de poteaux en béton armé de section 0,20 m × 0,20 m et de hauteur 3,50 m, désignés P3, réalisés en béton de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, armés conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre , 



				Ce poste prend  en compte 

				o    la granulométrie : adaptée à la section (max 20 mm)

				o    Affaissement (consistance) : S2 à S3 (plasticité moyenne à élever)

				o    Type de ciment : CPJ 45 ou équivalent

				o    Adjuvants : si nécessaire pour ouvrabilité ou cure lente (sur validation de la M.O.)

				o    Acier haute adhérence (HA) de type FeE400 ou équivalent conforme aux normes locales/internationales.

				o    Armatures longitudinales (à adapter selon calculs) et mise en œuvre suivant le plan

				o    Étriers : HA6  espacés tous les 10 à 15 cm (espacement plus serré aux extrémités – zones confinées) suivant le plan

				o    Recouvrements, liaisons avec semelles et poutres/longrines : assurés selon les prescriptions du plan et le respect de l’art

				Coffrage et décoffrage

				o    Coffrage en bois ou métal, rigide et étanche, assurant des arêtes nettes et un alignement parfait.

				o    Protection intérieure : traitement avec un agent de décoffrage pour éviter l’adhérence.

				o    Décoffrage : après 48h minimum selon température ambiante et résistance acquise (à vérifier)

				Mise en œuvre du béton

				o    Préparation des armatures sur site ou atelier selon plans de ferraillage.

				o    Positionnement précis des armatures à l’aplomb, avec cales d’enrobage de 2,5 cm minimum.

				o    Coulage du béton par couches successives (≤ 50 cm) avec vibration mécanique pour éviter les nids de cailloux et garantir la compacité.

				o    Cure : arrosage régulier pendant au moins 14 jours après décoffrage ou mise en place d’une bâche humide.

				. Contrôle qualité

				o    Contrôle du ferraillage : nombre, diamètre, espacement, recouvrement, fixations.

				o    Contrôle du coffrage : verticalité, dimensions, étanchéité.

				o    Contrôle du béton : affaissement à la gâchée (essai au cône d’Abrams), conservation d’échantillons (3 éprouvettes 16x32 cm) pour test à 7 et 28 jours.

				o    Contrôle de l’enrobage et cure.

				Le prix de ce poste inclut : La fourniture du béton de classe A (C25/30), y compris tous matériaux (ciment, sable, gravier, eau, adjuvants), La fourniture des armatures en acier HA (barres longitudinales + étriers), façonnées et ligaturées, La fabrication, la fourniture et la mise en place et réglage du coffrage, Le coulage du béton avec vibration mécanique, La cure, le décoffrage, le nettoyage et repli de chantier, La mise en œuvre des réservations éventuelles (traversées, gaines, etc.), Tous les essais de contrôle exigés par le Maître d’œuvre (ferraillage, béton, éprouvettes), La main-d’œuvre, l’outillage, les échafaudages et protections nécessaires à la réalisation du poteau, ainsi que toutes sujétions techniques liées à l’exécution des poteaux, y compris la liaison avec les semelles, longrines, linteaux et planchers à hourdis.



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.4		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux P3 de 0,20 m x 0,20 m x 3,50 m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.5		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poteaux   P2 de 0,20m x 0,30m x 3,50m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube





		300.1.6		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres A		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.7		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutres B de 0,20m x 0,50m / salle de conférence		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.8		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre C de 0,20m x 0,60m / salle de conférence		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.9		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au-dessus des fenêtres de 10*40*240m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.10		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour les abords au-dessus des fenêtres de 10*40*170m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.11		Fourniture et execution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de 15cm x 30cm		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		300.1.12		Fourniture et pose des claustras haut en blocs creux ou Alvéolés légers et résistants à design épuré permettant la circulation de l'aire de (0,15m*0,20m*0,30m) ou autres dimensions validées par M.O		m2

				Fourniture et mise en œuvre de claustras hauts réalisés en blocs creux ou alvéolés légers, de dimensions 0,15 m × 0,20 m × 0,30 m, ou d’autres dimensions équivalentes approuvées par la Maîtrise d’Ouvrage.

				Ces éléments ajourés sont conçus pour assurer une bonne circulation de l’air, tout en conservant une esthétique épurée adaptée à l’architecture du bâtiment.



				Ce poste comprend :

				o    Type de matériau : en mortier dosé à 300KG/m3  ciment, suivant les dimensions standards : 15 cm × 20 cm × 30 cm (ou autres selon disponibilité et validation M.O.)

				o    Forme : Alvéolée ou ajourée, géométrie permettant la ventilation naturelle et la transmission de lumière tout en assurant une certaine intimité.

				o    Finition : Lisse ou texturée selon l’esthétique recherchée (à valider par échantillon).

				o    Résistance mécanique : adaptée à une pose verticale sans charge structurelle importante ; doit supporter les contraintes de son propre poids et de fixation avec un poids unitaire : inférieur à 15 kg pour faciliter la pose manuelle.

				Mise en œuvre

				Préparation

				o    Vérification des alignements, niveaux, aplombs et fondations.

				o    Traitement préalable du support si nécessaire (nettoyage, humidification).

				o    Calepinage préalable pour optimiser les découpes et assurer la régularité des motifs.

				Pose

				o    Pose manuelle à la brique, au mortier de ciment dosé à 300 kg/m³.

				o    Alignement soigné avec respect de l’aplomb et des joints verticaux et horizontaux.

				o    Les joints entre blocs sont réguliers (environ 1 à 1,5 cm), bien remplis, et peuvent être laissés apparents ou talochés, selon les indications du plan architectural.

				o    Prévoir des éléments de liaison en béton armé (potelets ou linteaux légers) si les claustras dépassent une hauteur de 1,5 m sans interruption.

				o    Pose par rangées successives, avec calage et vérification fréquente de l’alignement.

				o    Protection des blocs pendant la prise et pendant toute la durée du chantier (film ou bâche en cas de pluie ou vent fort).

				Finitions

				o    Nettoyage des parements après pose et Rebouchage des défauts éventuels avec mortier de réparation compatible.

				o    Possibilité de traitement de surface (hydrofuge, badigeon, peinture) selon demande du Maître d’Ouvrage.

				Contrôle qualité

				o    Vérification de la qualité des blocs (forme, finition, résistance, porosité).

				o    Vérification du calepinage, de l’alignement et des dimensions finales.

				o    Contrôle de la régularité et de la qualité des joints et la vérification de la stabilité des ensembles montés.

				Ce prix inclut : La fourniture des blocs claustra ajourés (creux ou alvéolés), conformes aux dimensions spécifiées ou validées, Le transport, le stockage et la manutention jusqu’à pied d’œuvre, Le mortier de pose, y compris gâchée, outils et sujétions diverses, La mise en œuvre complète : pose, alignement, calepinage, coupes éventuelles, finitions, Les dispositifs de renfort ponctuels si la hauteur ou l’exposition l’exigent (chaînage, encadrements, etc.), La protection des ouvrages en cours d’exécution, Le nettoyage et la remise en état après travaux ainsi que toutes sujétions techniques liées à l’exécution des claustras, y compris les pertes et chutes.



				**Ce prix est rémunéré au mètre carré



		300.1.13		Fourniture et exécution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour poutre générale / Assise charpente toiture		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



				Sous total Poste 300 : Superstructure RDC

		400		CHARPENTE, TOITURE, PLAFONNAGE

		400.1		Charpente

				Fourniture et pose d’une charpente/structure en bois suivant dimensions présentées sur les plans et coupes graphiques (complète)

				Ce prix rémunère :

				o    La vérification du dimensionnement de la structure ;

				o    La Fourniture de l’ensemble des éléments de charpente (colonnes, poutres, pannes, contreventement, liernes, etc. ….) ;

				o    La protection par produits insecticide, antifongique ou similaire après proposition au maître d’œuvre et validation par ce dernier. 

				o    Les coupes professionnelles et soigneuses des parties de bois pour des jonctions et

				assemblages suivant les règles de l’art en matière de charpente en bois ;

				o    La Fourniture de la boulonnerie ordinaire et à haute résistance si besoin ;

				o    Le transport du lieu de fabrication jusqu’au chantier ;

				o    La Fourniture et la pose d’ancrage dans les Fondations et ou poteaux et poutres ;

				o    La pose, l’assemblage, les découpes, les perçages, les soudures et toutes prestations nécessaires au montage de la charpente ;

				o    La mise à disposition des moyens de manutention : échafaudages, des montes charges, élévateurs ;

				La mise en place de dispositif d’ancrage (si nécessaire) pour le sup portage des équipements en toiture ;

				o    La mise en place de mesure de protection : filet de sécurité, garde-corps, etc…

				o    Toutes sujétions de bonne exécution.

				Les dimensions de la structure en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent.

				Chacune des parties des charpentes ainsi listées ci-dessous est payée soit **Pièce 

		400.1.1		Fourniture et Pose fermes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		400.1.2		Fourniture et Pose pannes en bois de structure traité au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

		400.1.3		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.1.4		Fourniture et Pose lambrequin en bois de structure y compris traitement anti termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2		Toiture

				Fourniture et pose de la couverture de bâtiment.

				Les prestations de l’entreprise, pour ce poste  comprennent :

				o    La Fourniture et la pose de la couverture (type indiqué dans chaque sous poste de prix) ;

				o    le matériel de fixation ;

				o    les éléments de faitage, noues et de rives ;

				o     protection contre la corrosion (aciers profilés) ;

				o     Fourniture et la pose éventuelle des planches de rives, etc… ;

				o    la Fourniture et la pose de l’habillage des avants toit (planche de bois peinte en blanc) ;

				o    La Fourniture et la mise en œuvre de l’étanchéité (bande d’étanchéité, solin, etc…)

				o    toutes sujétions de bonne exécution.

				Les dimensions de la structure charpentent en bois, de la couverture et des fixations sont à déterminer par des calculs de stabilité en fonction des charges et de la fourniture du vent.

				La Fourniture et pose d’une couverture en bac autoportant (acier galvanisé), épaisseur minimale 0,75 mm, sur structure en acier profilé galvanisé.

				Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de couverture des bâtiments avec des tôles en bac.

				Chacune des parties de la couverture à mettre en œuvre est payé soit en ** mètre carré ou soit en mètre linéaire suivant le cas :



		400.2.1		Fourniture et Pose Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac trigonal laqué bleu royale de 7,5 Kg/pièce y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2

		400.2.2		Fourniture et Pose faitière en tôles galvanisées  BG 28/0,40 m y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2.3		Fourniture et Pose noues galvanisées y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.2.4		Fourniture et Pose gouttière en PVC (demi-cercle de diamètre 100 mm) y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

		400.3		Plafonnage

				Fourniture et pose d’un plafond en contre-plaqué de 4 mm d’épaisseur sous un quadrillage en bois équarris de section minimale et harmonisé de 4 cm x 4 cm. Les bois équarris devront être bien dressés, nettoyés, polis afin de permettre un travail soigné et un rendu finition de très bonne facture.  

				Ce poste prend en compte la Fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires pour la bonne exécution et la finition suivant les règles de l’art en matière de travaux de de mise en œuvre de plafonds en bois et contre-plaqué des bâtiments sous des couvertures en tôles.

				Au-dessus des contre-plaqués, la structure ainsi réalisée recevra des couvre-joints le long des joints des contre-plaqués et avec un design formant de petites surfaces de 50 x 50 sur l’ensemble des contre-plaqués posés. Ces couvre-joints seront en bois et usinés avec finesses. Ils seront au minimum de dimensions 6 cm X 2,5cm. 

				La pose des faux-plafonds se fera sur une structure en quadrillage maintenue par fixation sur la charpente de la toiture.

				Ce prix rémunère :

				o    la Fourniture d’un faux plafond en contre-plaqué, ép. minimale 4 mm et d’une ossature en bois ;

				o    la Fourniture et la pose de la structure en bois de fixation sur la charpente en bois portant la toiture ;

				o    la pose des plaques de contreplaqué sur la structure y compris les découpes, perçages, réservations, etc… ; 

				o    la Fourniture et la pose des bandes de joint ;

				o    l’application d’un enduit pour masquer les perçages, rainures, etc… ;

				o    la mise en place des échafaudages.

				Le résultat escompté est un faux-plafond parfaitement plan. 

				Ce travail comprend toutes les sujétions pour le réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur ainsi qu’une bonne finition ainsi que la pose de deux couches de vernis sur l’ensemble de l’ouvrage.

				Ce poste sera payé au **mètre carré et prendra en compte toutes les Fournitures, accessoires et opérations ainsi listées et décrites.

		400.3.1		Fourniture et pose Faux plafond interieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

		400.3.2		Fourniture et pose Faux plafond extérieur en contre-plaque d'épaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

				Sous total Poste 400 : Charpente, Toiture, Plafonnage

		500		ELECTRICITE BATIMENT 

				En amont des travaux et dès la notification du marché, l’entrepreneur dans le cadre du poste relatif aux études d’exécution devra s’approprier du dossier complet à lui transmis puis élaborer un dossier d’exécution plus complet et plus détaillé devant permettre une exécution correcte et bien maitrisée de tout ce qui concerne les fournitures, exécution, maintenance et entretien du dispositif électrique dans les bâtiments projetés.

				Ce dossier comportera aussi bien des descriptifs que des plans et détails. Des fiches techniques de certains équipements et appareillages pourront être exigées à ce moment avant validation des propositions.

		500.1		Electricité Bâtiment RDC

		500.1.1		Fourniture et Pose de la Mise à la terre avec piquet et regard pour la sécurité ainsi que un système de contre-parafoudre.		Ens

				Fourniture et installation complète du système de mise à la terre comprenant piquet de terre, câble de terre en cuivre nu, regard de visite, liaison équipotentielle, ainsi que la fourniture et l’installation d’un dispositif de protection contre la foudre (système de parafoudre ou contre-parafoudre) conformément aux prescriptions du Maître d’Ouvrage (M.O), aux normes en vigueur (NF C 15-100, NFC 17-102, IEC 62305, etc.) et aux règles de l’art.



				Ce poste prend en compte 



				La fourniture des éléments en compte

				Piquet de terre : piquet en acier galvanisé ou cuivre (longueur ≥ 2 m, Ø16 mm min), enfoncé jusqu'à atteinte d’une résistance ≤ 20 ohms. Le nombre de piquets de terre est de minimum trois par zone sectionnée. La proposition de la répartition des zones sectionnées devra être faite par l’entrepreneur, soumise au représentant du maître d’ouvrage pour validation avant mise en œuvre. Pour indication, le bâtiment principal comportera au moins deux zones sectionnées. La guérite aura sa mise à la terre à part ; de même que le bâtiment comportant l’abris groupe.

				Conducteur de terre : câble en cuivre nu de section ≥ 25 mm², liaisonné au piquet, enterré dans tranchée et gainé si nécessaire,

				Regard de visite : boîtier en béton ou PVC à couvercle amovible, dimension ≥ 30x30x30 cm, permettant le contrôle du piquet et des connexions,

				Connectique : colliers, serre-câbles, barrette de coupure de terre (obligatoire pour mesure),

				Parafoudre (contre-parafoudre) : dispositifs installés dans le tableau principal (TGBT), type 2 ou 3 selon le niveau de protection requis, dispositif à cartouche déblocable, avec témoin visuel et/ou signalisation à distance.

				Travaux de mise en œuvre

				Forage manuel ou mécanique pour implantation du piquet de terre. Les puits perdus réalisés dans le cadre de ce projet peuvent aussi être mis à profit.

				Fixation et raccordement du conducteur au piquet à l’aide de cosses ou colliers anticorrosion,

				Pose en tranchée du câble de terre (profondeur ≥ 50 cm) en fond de fouille, sur lit de sable si nécessaire,

				Mise en place du regard de visite, ajusté au niveau du sol fini,

				Liaison équipotentielle : raccordement de tous éléments métalliques (armatures, canalisations, tableaux, etc.) au conducteur principal de terre,

				Installation du parafoudre dans le tableau, câblage selon le schéma unifilaire validé,

				Essai de mesure de la résistance de terre par appareil de mesure homologué, avec procès-verbal.

				Exigences techniques

				Résistance de terre ≤ 20 ohms (ou ≤ 10 ohms si exigé pour le parafoudre),

				Respect des normes NF C 15-100, NF C 17-102 (si paratonnerre), et IEC 62305 (systèmes de protection contre la foudre),

				Accessibilité au regard de visite et à la barrette de coupure,

				Parafoudre adapté au régime de neutre (TT, TN, IT) et à la tension locale (230/400 V),

				Pose à sec et propre, sans contact direct entre cuivre et béton (éviter corrosion électrochimique),

				Prévoir liaison à la charpente métallique ou au réseau d’eau si exigé par l’étude.

				Le prix de ce poste inclut :

				La fourniture complète de tous les éléments (piquet, câble de terre, regard, connecteurs, barrette, parafoudre),

				La main d’œuvre de pose : forage, tranchée, raccordement, installation dans TGBT,

				Le raccordement aux équipements métalliques et au tableau principal,

				La pose du parafoudre adapté, avec signalisation visuelle ou à distance,

				Les essais de mise à la terre avec remise d’un procès-verbal de conformité (résistance mesurée),

				Toutes sujétions d’implantation, de creusement, de scellement, de fixation, de raccordement, d’accès difficile, etc.

				Le prix est rémunéré en ensemble



		500.1.2		Fourniture et Pose du tableau électrique général (TGBT) y compris d'un disjoncteur général différentiel avec des disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A).  Localisation sous escaliers.		Ens

				Fourniture, livraison, pose et raccordement d’un Tableau Général Basse Tension (TGBT) de distribution électrique, localisé sous l’escalier du rez-de-chaussée du bâtiment. Le tableau sera équipé d’un disjoncteur général différentiel et de disjoncteurs divisionnaires de calibres adaptés (10 A, 16 A, 20 A, 32 A), pour l’alimentation des différents circuits des bureaux, latrines, cuisine, salles polyvalentes, couloirs et hall.



				Ce poste prend en compte : 

				a) Fourniture du matériel

				Coffret TGBT :

				Coffret métallique IP 40 minimum, IK08, peinture époxy, de dimensions adaptées aux équipements à intégrer et à une extension future,

				Porte avec serrure et fenêtre transparente ou pleine (suivant emplacement),

				Barres de terre et de neutre isolées,

				Goulottes internes pour gestion des câbles,

				Plaque d’identification.

				Disjoncteur général différentiel :

				Type tétra polaire 4P – 63 A à 125 A selon bilan de puissance,

				Courant différentiel résiduel ≤ 30 mA ou 300 mA selon sensibilité requise (protection incendie ou personnes),

				Pouvoir de coupure conforme au régime de distribution (6 à 10 kA).

				Disjoncteurs divisionnaires :

				10 A pour éclairage,

				16 A pour circuits prises classiques,

				20 A pour équipements spécialisés (ventilation, chauffe-eau, etc.),

				32 A pour cuisine, climatisation ou équipements à forte puissance,

				Type modulaire, courbe C, pouvoir de coupure 4,5 à 6 kA.

				Accessoires :

				Peignes de raccordement phase/neutre,

				Borniers de raccordement,

				Étiquetage des circuits,

				Schéma unifilaire apposé sur la porte.

				b) Travaux de mise en œuvre

				Fixation murale du tableau à hauteur règlementaire (≥ 1 m du sol fini),

				Raccordement des câbles d’alimentation et de départs (issus de gaines ou chemins de câbles),

				Raccordement à la terre via barrette ou conducteur de terre (≥ 16 mm² cuivre),

				Test de continuité, isolement, fonctionnement des protections,

				Pose de repérage clair des circuits et identification des départs,

				Étiquetage conforme à la norme NF C 15-100.

				 Exigences techniques

				Matériel conforme CE / NF / IEC,

				Respect des normes électriques en vigueur : NF C 15-100 (installations BT), NF EN 61439 (ensembles BT),

				Protections contre les surcharges, court-circuit et défauts à la terre,

				Équilibrage des phases 

				Accessibilité pour maintenance.

				Le prix  de ce poste inclut :

				La fourniture complète du coffret, disjoncteur général différentiel, disjoncteurs divisionnaires, accessoires de fixation et de câblage,

				La pose du tableau sous l’escalier, y compris scellement et raccordements électriques,

				La rédaction et l’affichage du schéma unifilaire,

				Le repérage des circuits et étiquetage des disjoncteurs,

				Les essais de fonctionnement, contrôle de la continuité, des protections, et mise en service,

				Toutes les sujétions de pose : acheminement, perçage, mise à la terre, travail en espace réduit, etc.

				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.3		Fourniture et Pose des tableaux divisionnaires (Bureaux, cuisine, salle de conférence et latrines sanitaires et extérieur)  y compris les disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 20 A, et 32 A). Localisation sous escaliers.		Ens

				Fourniture, livraison, pose et raccordement de tableaux divisionnaires électriques destinés à la distribution des circuits dans les différentes zones du bâtiment (bureaux, cuisine, salles de conférence/polyvalentes, latrines sanitaires et latrines extérieures). Chaque tableau sera équipé de disjoncteurs divisionnaires calibrés selon les usages (éclairage, prises, équipements), et localisé de manière stratégique (sous escaliers, gaines techniques, locaux techniques ou faux plafond).



				Ce poste comprend :

				Tableaux divisionnaires :

				Coffret modulaire en PVC ou métal thermo laqué, IP ≥ 40, IK ≥ 08,

				Capacité suffisante pour contenir 12 à 24 modules selon la zone à desservir,

				Rail DIN pour fixation des protections modulaires,

				Porte opaque ou translucide avec serrure ou loquet,

				Barrette de neutre et barrette de terre isolée,

				Bornier d’arrivée pour conducteurs de phase, neutre et terre.

				Disjoncteurs divisionnaires :

				10 A courbe C pour circuits d’éclairage,

				16 A courbe C pour circuits de prises ordinaires,

				20 A courbe C pour prises spécialisées ou petits appareils,

				32 A courbe C pour gros électroménagers (four, climatiseur, chauffe-eau),

				Pouvoir de coupure minimal 4,5 à 6 kA selon nature du réseau,

				Dispositifs différentiel 30 mA pour protection des personnes, selon normes en vigueur.

				Accessoires et équipements :

				Peignes de raccordement phase + neutre,

				Conducteurs souples ou rigides de section adaptée,

				Étiquettes d’identification des circuits (numérotation ou désignation),

				Schéma unifilaire imprimé et inséré dans le tableau.

				Travaux de mise en œuvre

				Fixation du tableau divisionnaire à hauteur réglementaire (≥ 1 m du sol fini),

				Raccordement à l’alimentation principale (issu du TGBT),

				Raccordement des circuits de départ (prises, éclairage, équipements),

				Mise à la terre via liaison à la barrette de terre générale,

				Contrôle des connexions, vérification des serrages,

				Vérification de l’équilibrage de charge entre les disjoncteurs (si réseau triphasé),

				Apposition du schéma unifilaire à l’intérieur du coffret.

				Les tableaux divisionnaires seront localisés :

				Sous l’escalier pour distribution vers les bureaux et zones communes,

				Cuisine : tableau spécifique pour prises spécialisées, réfrigérateur, four, etc.,

				Salles de conférence/polyvalentes : tableau pour éclairage, prises murales, équipement audio/vidéo,

				Latrines intérieures et extérieures : tableau pour éclairage, extraction, chauffe-eau, etc.

				Exigences techniques

				Conformité aux normes en vigueur : NF C 15-100, NF EN 61439-3 (coffrets domestiques ou tertiaires),

				Matériel certifié CE / NF,

				Montage modulaire sécurisé avec réserves pour extension future,

				Accessibilité et repérage clair pour maintenance.

				Ce prix comprend :

				La fourniture complète du coffret, des disjoncteurs et accessoires de raccordement,

				La pose murale et fixation du tableau à l’endroit prévu,

				Le raccordement au TGBT ou à la sous-alimentation,

				Le raccordement des circuits terminaux (éclairage, prises, etc.),

				Le repérage clair de chaque circuit,

				La fourniture et pose du schéma unifilaire,

				Tous les essais de fonctionnement, de continuité, de protection différentielle,

				Toutes sujétions d’exécution : passage de câbles, accès restreint, scellement, vérification de conformité.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.4		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation et raccordement du tableau général aux divisionnaires. Localisation sous escaliers.		Ens

				Fourniture, pose et raccordement complet des tuyauteries et fileries électriques pour assurer l’alimentation entre le Tableau Général Basse Tension (TGBT) situé au rez-de-chaussée (localisé sous escalier) et les différents tableaux divisionnaires répartis dans le bâtiment. 

				Ce poste couvre la distribution horizontale et verticale (RDC – étage) par gaines, conduits, chemins de câbles, fils et accessoires, selon le schéma unifilaire général et les prescriptions du Maître d’Ouvrage.



				Il comprend : 



				Fourniture des matériaux

				Conduits de protection :

				Goulottes ou tubes ICT/ICA rigides ou flexibles en PVC ou gaines TPC (selon localisation, encastrée ou apparente),

				Chemins de câbles ou caniveaux métalliques perforés galvanisés (dans vides techniques, faux plafonds, ou locaux techniques),

				Manchons, colliers, attaches, coudes, boîtes de dérivation.

				Câbles électriques :

				Câbles multibrins NYY, U1000R2V ou équivalents (résistance mécanique, protection UV, pose intérieure/extérieure),

				Section adaptée selon les charges et longueurs (généralement : 3G16 mm², 5G10 mm², 5G6 mm², selon l'étude de puissance),

				Identification par codes couleurs normalisés (phase, neutre, terre).

				Accessoires de raccordement :

				Borniers, embouts, presse-étoupes, gaines thermo rétractables, colliers de serrage, bornes de repiquage.

				Système de fixation et signalisation :

				Colliers métalliques, pattes à vis, cavaliers,

				Étiquettes d’identification des câbles et destinations,

				Bande de signalisation dans dalles ou murs si encastrés.

				Travaux de mise en œuvre

				Traçage et percements dans les parois, planchers ou faux plafonds selon le cheminement défini,

				Pose des conduits ou des chemins de câbles,

				Tirage des câbles en respectant les rayons de courbure et les efforts de traction admissibles,

				Raccordement des câbles depuis les borniers de sortie du TGBT jusqu’aux borniers d’entrée des tableaux divisionnaires,

				Fixation et repérage soignés, avec continuité de protection (PE),

				Réservation de marges de câbles pour maintenance future,

				Tests de continuité, isolement, terre avant mise sous tension.

				Localisation et cheminement prévus

				TGBT sous escalier RDC, alimentation vers :

				Tableaux divisionnaires des bureaux, cuisine, salles polyvalentes,

				Tableaux divisionnaires des sanitaires et extérieurs (via gaine ou tranchée technique),

				Distribution verticale via gaine technique ou colonne montante vers étage,

				Passage en faux plafonds ou en encastré dans les murs selon zones.

				Exigences techniques

				Conformité aux normes en vigueur : NF C 15-100, IEC 60364,

				Utilisation de câbles certifiés CE / NF, résistants à la chaleur et à l’humidité si nécessaire,

				Respect des distances de sécurité entre courants forts/faibles et réseaux d’eau,

				Pose accessible pour entretien et diagnostic (chemins de câbles ou goulottes insécables),

				Repérage clair des circuits pour maintenance.

				Ce prix comprend :

				o    La fourniture complète des câbles de puissance (type et section selon étude de charge),

				o    La fourniture des conduits, chemins de câbles, boîtes, fixations et accessoires,

				o    La pose et fixation des conduits ou chemins jusqu’à chaque tableau divisionnaire,

				o    Le tirage et le raccordement complet des câbles entre TGBT et tableaux,

				o    Le repérage clair de tous les conducteurs et tableaux alimentés,

				o    Les tests de conformité électrique (continuité, isolement, mise à la terre),

				o    Toutes sujétions d’exécution : percements, traversées de dalles ou murs, hauteur, accès difficile, coordination avec autres corps d’état,

				o    La mise à disposition d’un carnet de repérage ou schéma des circuits d’alimentation.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble





		500.1.5		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bureaux et salle de conférence en prises, prises + Terre, éclairages, équipements audiovisuels et autres.		Ens

				Fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des tuyauteries électriques et fileries nécessaires à l’alimentation des bureaux et salles de conférence du bâtiment R+1, comprenant :

				Prises de courant simples,

				Prises avec terre (16A, 20A selon usage),

				Éclairages intérieurs (plafonniers, appliques, spots),

				Équipements audiovisuels (vidéoprojecteurs, écrans, amplificateurs, etc.),

				Réserves pour équipements informatiques.

				L’ensemble est conforme aux plans d’exécution électrique et aux prescriptions du Maître d’Ouvrage.

				Fourniture des matériaux

				Conduits et chemins de câble :

				Tubes PVC rigides (ICTA/ICA) encastrés ou apparents selon l’environnement,

				Goulottes PVC à double compartiment pour courants forts/faibles,

				Chemins de câbles métalliques perforés (dans faux plafond ou vide technique),

				Boîtes d’encastrement (1 à 4 modules) pour prises, interrupteurs, sorties d’éclairage,

				Gaines TPC ou flexibles pour traversées ou zones techniques.

				Câbles électriques :

				Câbles U1000 R2V (ou équivalent) de sections adaptées selon usage :

				3 x 2,5 mm² pour prises standards,

				3 x 1,5 mm² pour éclairages,

				3 x 4 mm² ou 3 x 6 mm² pour équipements spéciaux (climatisation, audiovisuel),

				Respect des couleurs normalisées (phase, neutre, terre).

				Accessoires :

				Presse-étoupes, embouts, cavaliers, colliers, connecteurs rapides,

				Repérage filaire avec gaines thermo rétractables et étiquettes normalisées.

				Travaux de mise en œuvre

				o    Traçage et implantation des circuits selon les plans,

				o    Réalisation des saignées, percements et encastrements,

				o    Mise en place des conduits et boîtes d’encastrement (mur, dalle ou plafond),

				o    Tirage des câbles, respect des rayons de courbure et des distances de sécurité (courants faibles, réseaux eau/air),

				o    Raccordement aux tableaux divisionnaires avec protections adaptées (disjoncteurs 10A, 16A, 20A),

				o    Liaison à la terre de toutes les prises, boîtiers et dispositifs métalliques,

				o    Réalisation des tests de continuité, d’isolement et de bon fonctionnement.

				Localisation et circuits concernés

				Bureaux :

				3 à 5 prises simples + terre par bureau (murale ou goulotte),

				Alimentation pour luminaires plafonniers et/ou appliques,

				Prises informatiques réservées dans certaines unités (si précisé),

				Salles de conférence (2 unités) :

				Réseau d’éclairage plafond + réglette murale (projecteurs ou panneaux LED),

				Prises 16A pour équipements audio/vidéo (ampli, PC, vidéoprojecteur),

				Pré-équipement possible pour écran mural, haut-parleurs encastrés ou systèmes domotiques.

				Exigences techniques

				o    Conformité NF C 15-100 et normes CEI en vigueur,

				o    Circuits séparés pour éclairage, prises, équipements spécifiques,

				o    Protection par disjoncteurs adaptés à la charge et à la destination,

				o    Respect de la séparation courants forts/faibles et des normes de sécurité,

				o    Accessibilité des réseaux pour maintenance (faux plafonds, goulottes inspectables),

				o    Identification et repérage systématique des circuits à chaque extrémité.

				Ce prix comprend :

				La fourniture et pose de conduits, câbles, chemins de câble, boîtiers, accessoires,

				La réalisation complète des réseaux électriques internes (hors appareillage),

				Le tirage et raccordement des circuits jusqu’aux points d’utilisation,

				La liaison à la terre de tous les circuits concernés,

				Tous les tests de conformité électrique (isolement, continuité, terre),

				Repérage, étiquetage et schématisation des réseaux,

				Toutes sujétions d’exécution (faux plafond, saignée, traversée de dalle ou mur, coordination avec les autres lots).



				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.6		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation cuisine en prises + Terre, luminaires et autres.		Ens

				Fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des tuyauteries électriques et fileries nécessaires à l’alimentation de la cuisine du bâtiment R+1, comprenant :

				Prises de courant avec terre (16 A et 20 A selon les appareils),

				Circuits d’éclairage (plafond, plan de travail),

				Alimentation d’équipements électroménagers ou spécifiques (réfrigérateur, cuisinière électrique, micro-ondes, hotte, etc.),

				Mise à la terre de l’ensemble.

				L’installation est conforme aux plans d’exécution électrique, aux prescriptions du Maître d’Ouvrage et à la norme NF C 15-100.

				Le poste comprend :

				Fourniture des matériaux

				Conduits et boîtes :

				Tubes ICTA/PVC rigides ou flexibles pour encastrement ou pose apparente,

				Goulottes PVC à compartiments pour alimentation visible sur mur,

				Boîtes d’encastrement pour prises multiples et interrupteurs.

				Câblage :

				Câbles U1000 R2V ou équivalents pour courants forts, avec sections selon usage :

				3 x 2,5 mm² pour les prises 16 A,

				3 x 4 mm² ou 3 x 6 mm² pour prises 20 A ou équipements puissants (four, réfrigérateur),

				3 x 1,5 mm² pour l’éclairage,

				Conducteur de terre distinct et bien identifié (vert/jaune).

				Accessoires de pose :

				Colliers, cavaliers, presse-étoupes, boîtes de dérivation,

				Repérage filaire par étiquettes ou gaines thermo.

				Travaux de mise en œuvre

				o    Implantation des conduits et points de raccordement selon plans,

				o    Réalisation de saignées, traversées de murs, encastrements,

				o    Pose des conduits, boîtes et gaines (respect des cheminements logiques),

				o    Tirage de câbles dans chaque circuit, vérification du passage libre,

				o    Raccordement aux tableaux divisionnaires via cheminement principal,

				o    Séparation des circuits spécialisés (équipements spécifiques),

				o    Liaison équipotentielle et mise à la terre de tous les circuits,

				o    Contrôle des tensions, continuité, polarité et isolement.

				Spécificités liées à la cuisine

				Prises dédiées :

				Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes,

				Prises supplémentaires pour petit électroménager (plan de travail),

				Éclairage :

				Plafonnier central ou spots encastrés,

				Luminaires spécifiques sous meubles hauts ou au-dessus du plan de travail,

				Sécurité :

				Prises avec terre obligatoire, boîtiers étanches,

				Circuits indépendants avec protections dédiées par disjoncteurs divisionnaires 20 A pour appareils à forte puissance.

				Ce prix prend en compte :

				La fourniture de tous les matériaux (tuyauterie, câblage, accessoires),

				La pose complète des réseaux dans les parois et plafonds,

				La liaison à la terre des installations de la cuisine,

				Le tirage des circuits, les connexions et la vérification technique,

				Toutes sujétions d’exécution (réservations, coordination, traversées de dalles, saignées, nettoyage),

				Les essais techniques à la fin de l’installation (isolement, continuité, mise à la terre),

				La documentation de repérage en phase DOE si exigée.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.7		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation couloir et hall d'entrée en éclairage et prises + Terre.		Ens

				Fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des tuyauteries et fileries électriques pour l’alimentation en éclairage et en prises de courant avec terre dans les zones communes du bâtiment R+1, notamment le couloir et le hall d’entrée, conformément aux plans d’exécution électrique et aux prescriptions du Maître d’Ouvrage (M.O).



				Ce poste prend en compte : 

				Fourniture des matériaux

				Conduits, boîtes et gaines :

				Tubes ICTA ou PVC rigide pour encastrement dans murs et plafonds,

				Boîtes d’encastrement pour luminaires et prises,

				Goulottes ou chemins de câbles pour passage apparent si nécessaire.

				Câblage électrique :

				Câbles U1000 R2V, de sections adaptées :

				3 x 1,5 mm² pour circuits d’éclairage,

				3 x 2,5 mm² pour circuits de prises,

				Conducteurs de terre (vert/jaune) intégrés dans tous les circuits.

				Accessoires :

				Boîtes de dérivation,

				Colliers, cavaliers, fixations, presse-étoupes,

				Matériel de repérage (étiquettes, gaines de couleur).

				Travaux de mise en œuvre

				Traçage et implantation des conduits selon les plans et hauteurs normalisées,

				Réalisation de réservations ou saignées dans les murs/plafonds,

				Pose et fixation des tuyauteries (encastrées ou apparentes),

				Tirage des fils électriques dans les circuits dédiés,

				Raccordement aux tableaux divisionnaires, avec identification des circuits,

				Réalisation de la liaison équipotentielle et mise à la terre,

				Vérification de la continuité, de l’isolement, de la polarité et du respect des normes.

				 Spécificités couloir et hall d’entrée

				Éclairage :

				Circuits séparés pour luminaires (plafonniers, spots, ou appliques murales),

				Allumage possible en va-et-vient ou par détecteur de mouvement si prévu.

				Prises de courant :

				Implantation stratégique pour nettoyage ou appareils temporaires (aspirateur, ventilateur, décoration…),

				Toutes les prises avec terre, à 0,30 m du sol fini.

				Le prix  comprend :

				La fourniture complète du matériel (conduits, câbles, boîtes, fixations…),

				La pose des conduits et le tirage des fils pour l’éclairage et les prises,

				La mise à la terre conforme à la réglementation en vigueur,

				Le raccordement au tableau divisionnaire associé,

				Les essais de bon fonctionnement (continuité, isolement, polarité, mise à la terre),

				Toutes sujétions d’exécution (réservations, percements, nettoyage, coordination avec autres corps d’état).



				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.8		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation bloc sanitaires en éclairage, extracteurs d'air et autres		Ens

				Fourniture, pose et raccordement de la tuyauterie électrique et de la filerie pour l’alimentation complète du bloc sanitaires du bâtiment (latrines hommes/femmes et personnel), incluant les circuits pour éclairage, extracteurs d’air, et tout autre équipement électrique prévu selon les plans d’exécution, dans le respect des normes en vigueur et des prescriptions du Maître d’Ouvrage (M.O).



				Ce poste prend en compte 

				 Matériaux et fournitures necessaires 

				Conduits et boîtiers :

				Tubes ICTA ou PVC rigide (selon environnement humide),

				Boîtes d’encastrement pour interrupteurs, prises, luminaires, ventilateurs,

				Boîtes de dérivation étanches.

				Câblage :

				Câbles U1000 R2V ou équivalent, sections normalisées :

				3 x 1,5 mm² pour l’éclairage,

				3 x 2,5 mm² pour extracteurs et prises de service,

				Conducteurs de terre systématiquement inclus (vert/jaune),

				Câbles adaptés aux milieux humides.

				Accessoires de pose :

				Colliers, presse-étoupes, goulottes,

				Matériel d’identification des circuits,

				Résine ou bouchons étanches pour pénétrations.

				Travaux de mise en œuvre

				o    Pose de conduits en encastré ou apparent (selon nature des parois),

				o    Tirage des câbles pour circuits :

				o    Éclairage général,

				o    Ventilation (extracteurs d’air ou gaines motorisées),

				o    Autres équipements éventuels (chauffe-eau, sèche-mains, prises techniques…),

				o    Raccordements à un tableau divisionnaire ou boîte de dérivation,

				o    Intégration d’un système de mise à la terre (liaison équipotentielle locale),

				o    Tests de continuité, isolement et polarité.

				 Exigences techniques spécifiques au local sanitaire

				o    Matériel compatible avec ambiance humide ou mouillée,

				o    Pose conforme à la NF C 15-100 ou équivalent local (classe II, IP 44 minimum pour appareils),

				o    Respect des hauteurs réglementaires :

				o    Interrupteurs à 1,10 m,

				o    Prises techniques hors zone de projection directe d’eau.

				Ce prix comprend :

				La fourniture de l’ensemble du matériel (conduits, câbles, boîtes, accessoires),

				La pose de la tuyauterie et le tirage des câbles,

				Le raccordement aux circuits dédiés (éclairage, ventilation, etc.),

				La mise à la terre conforme aux exigences sanitaires,

				Tous les essais de fonctionnement (tests d’isolement, continuité, polarité),

				Toutes les sujétions d’exécution : traversées, fixations, coordination avec la plomberie/sanitaire, nettoyage, etc.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.9		Fourniture et Pose de tous types d'interrupteurs (simple, double, va-et-vient, et...)		Pièce

				Fourniture et pose de tous types d’interrupteurs : simples, doubles, va-et-vient, interrupteurs à voyant, etc., selon les besoins des locaux et les plans d'exécution, destinés à la commande de l’éclairage intérieur ou extérieur. Le poste comprend : 

				o   Interrupteurs en matériau isolant, de qualité professionnelle, de marque agréée par le M.O.,

				o   Adaptés à une intensité minimale de 10 A / 250 V,

				o   Montés dans des boîtiers d’encastrement ou en saillie, selon la nature du mur,

				o   Installation avec plaque de finition, de couleur blanche (sauf demande contraire),

				o   Pose à hauteur standard (1,10 m du sol fini), sauf instruction spécifique.

				Travaux compris

				o   Fourniture de l’interrupteur complet avec plaque,

				o   Pose et raccordement aux circuits d’éclairage existants,

				o   Vérification du fonctionnement,

				o   Toutes sujétions de pose : repérage, fixation, protection.

				Ce prix comprend :

				La fourniture de l’interrupteur adapté au besoin (simple, double, va-et-vient…),

				La pose complète avec raccordement,

				Tous les accessoires (boîte, visserie, plaque, etc.),

				La mise en service et les vérifications de bon fonctionnement.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.10		Fourniture et Pose de tous types de prises de courant (16 A …)		Pièce

				Fourniture et Pose de tous types de prises de courant (16 A...) – Pièce

				Ce poste comprend : 

				o    Prises de courant 16 A / 250 V, 2P+T, à encastrer ou en saillie selon support,

				o    Modèle en matériau isolant thermoplastique, de couleur blanche ou selon prescription du M.O.,

				o    Conformes aux normes CEI en vigueur,

				o    Pose à hauteur réglementaire (30 cm du sol fini sauf indication contraire),

				o    Raccordement aux circuits protégés par disjoncteur différentiel 16 A ou 20 A.

				Travaux inclus

				o    Fourniture de la prise et de la plaque de finition,

				o    Fourniture et pose du boîtier d’encastrement ou support,

				o    Raccordement électrique et essais.

				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.11		Fourniture et Pose de luminaires en réglette LED pour bureaux et salle de conférence 		Pièce

				Fourniture et Pose de luminaires en réglette LED pour bureaux et salle de conférence – Pièce

				Ce poste comprend : 

				o    Luminaires en réglette LED 120 cm, 36W à 48W selon espace,

				o    Température de couleur : 4000 K (blanc neutre),

				o    Indice de protection : IP20 pour usage intérieur,

				o    Fixation au plafond ou suspendue, suivant le plan,

				o    Faible consommation et haute durabilité (min. 30.000 h).

				Travaux inclus

				o    Fourniture et pose complète de la réglette,

				o    Raccordement électrique et essais,

				o    Accessoires de fixation inclus.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.12		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille et lampe LED pour les bureaux		Pièce

				Fourniture et Pose de point lumineux avec douille et lampe LED pour les bureaux – Pièce

				Ce poste comprend : 

				o    Point lumineux simple composé d’une douille E27 (porcelaine ou thermoplastique),

				o    Lampe LED vissée, puissance équivalente à 60 W, consommation réelle ~10W,

				o    Fixation au plafond,

				o    Prévu en attente de luminaire décoratif ou définitif.

				Travaux inclus

				o    Fourniture de la douille, support, lampe LED,

				o    Pose et raccordement,

				o    Mise en service.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.13		Fourniture et Pose d'applique murales en globe pour couloir et hall d'entrée		Pièce

				Fourniture et Pose d'appliques murales en globe pour couloir et hall d'entrée – Pièce

				Ce poste comprend : 

				o    Appliques murales avec globe en verre opale ou polycarbonate, anti-éblouissement,

				o    Douille E27 avec ampoule LED fournie,

				o    Montage mural à hauteur de 2 m à 2,2 m du sol fini,

				o    Design sobre et esthétique, validé par M.O.

				Travaux inclus

				o    Fourniture de l’applique et lampe,

				o    Fixation murale, raccordement, mise en service,

				o    Respect des hauteurs et emplacements selon plan.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.14		Fourniture et Pose de projecteurs extérieurs (sécurité)		Pièce

				Fourniture et Pose de projecteurs extérieurs (sécurité) – Pièce

				Ce poste comprend :

				o    Projecteurs LED étanches IP65, minimum 30 W à 50 W,

				o    Capacité d’éclairage sécuritaire des abords,

				o    Fixation murale extérieure ou sous avancée de toiture,

				o    Corps en aluminium ou polycarbonate, résistant aux intempéries.

				Travaux inclus

				o    Fourniture du projecteur, support, visserie inox,

				o    Pose, raccordement, essais,

				o    Option : détection de mouvement sur demande.

				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.15		Fourniture et Pose des luminaires de secours en période de coupure électricité pour cage d'escaliers et extérieurs		Pièce

				Fourniture et Pose de luminaires de secours en période de coupure électrique pour cage d’escaliers et extérieurs – Pièce

				Ce poste comprend : 

				o    Luminaires de secours LED avec batterie intégrée (autonomie ≥ 1 heure),

				o    Allumage automatique lors de coupure secteur,

				o    Modèles étanches pour zones extérieures (IP65) ou standards (IP42) pour escaliers,

				o    Installation murale ou plafond selon plan.

				Travaux inclus

				o    Fourniture complète du luminaire avec batterie rechargeable,

				o    Pose, raccordement au tableau de secours,

				o    Tests de fonctionnement et autonomie.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		500.1.16		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation  électriques (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2)		Ens

				Les travaux concernent la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des conduits (tuyauterie) et des câbles électriques de différentes sections (1,5 mm² à 10 mm²) nécessaires à l’alimentation électrique des circuits de puissance, d’éclairage, de prises, d’équipements spécifiques (climatisation, pompes, chauffe-eaux, etc.) dans l’ensemble du bâtiment.



				Ce poste comprend : 

				Fourniture des matériaux

				Câbles électriques de type rigide ou souple, cuivre isolé PVC, de sections :

				1,5 mm² : pour éclairage

				2,5 mm² : pour prises

				6 mm² : pour alimentation de tableau divisionnaire

				10 mm² : pour alimentation de tableau principal ou gros équipements

				Câbles conformes à la norme NF C 15-100 ou équivalent international,

				Gaines ICTA, tubes IRL ou tubes PVC rigides (selon environnement),

				Boîtes de dérivation, de jonction, fixations, colliers, accessoires d'étanchéité.

				Mise en œuvre

				o   Pose des tuyauteries en encastré ou apparent selon nature du support,

				o   Passage des câbles à l’intérieur des gaines avec identification des conducteurs,

				o   Séparation des circuits forts et faibles dans des chemins distincts,

				o   Respect des normes de rayon de courbure, de tirage, de fixation (tous les 50 cm),

				o   Raccordements aux tableaux, prises, luminaires, et équipements,

				o   Vérification de la continuité, isolement, absence de court-circuit avant fermeture.

				Exigences techniques

				o   Respect des normes de sécurité électrique (mise à la terre, sections, protection),

				o   Câblage conforme aux plans d’exécution et schémas unifilaires,

				o   Canalisations protégées contre les chocs, humidité et chaleur,

				o   Identification et repérage correct des circuits (codes couleur ou marquage).

				Le prix de ce poste prend en compte :

				o   La fourniture de la tuyauterie (gaines, tubes) adaptée à l’environnement,

				o   La fourniture des câbles électriques de différentes sections (1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², 10 mm²),

				o   La pose complète de l’ensemble (conduits + fils),

				o   Les raccordements aux tableaux, prises, luminaires, équipements,

				o   Les accessoires de pose (colliers, colles, fixations, boîtiers, etc.),

				o   Les essais de conformité électrique (continuité, isolement),

				o   Toutes sujétions liées à l’exécution (passage dans murs, dalles, gaines techniques, etc.).

				**Ce prix est rémunéré en ensemble



		500.1.17		Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de câbles		Ens

				Le présent poste a pour objet la fourniture et la pose de canalisations apparentes ou encastrées (goulottes, moulures et tubes en PVC rigide) destinées au passage des câbles électriques et de communication dans l’ensemble du bâtiment (RDC et étage). Ces dispositifs assurent la protection mécanique, l’organisation des câblages et la sécurité des installations.

				Ce poste comprend : 

				Fourniture des matériaux

				o   Goulottes en PVC rigide avec couvercle clip sable, dimensions variables (40×40 mm, 60×40 mm, 100×60 mm) selon le nombre de câbles à loger,

				o   Moulures électriques blanches ou de teinte coordonnée à l’environnement, pour circuits légers en surface,

				o   Tubes PVC rigides (Ø 20 mm, 25 mm, 32 mm) pour pose encastrée ou apparente,

				o   Accessoires de pose : coudes, embouts, raccords, angles intérieurs/extérieurs, attaches, visserie, chevilles.

				Mise en œuvre

				o   Pose en apparent ou encastré selon l’environnement (bureaux, sanitaires, salles),

				o   Fixation sur parois verticales ou plafonds, par vissage ou clipsage sécurisé tous les 40 à 60 cm,

				o   Passage soigné des câbles (puissance, éclairage, VDI) dans les canalisations,

				o   Séparation des circuits de puissance et de courant faible conformément à la norme NF C 15-100,

				o   Raccordement aux tableaux, prises, points lumineux, interrupteurs et équipements divers.

				Exigences techniques

				o   Matériaux conformes aux normes CE, NF, ISO ou équivalent,

				o   Résistance aux chocs, à l'humidité et aux rayons UV pour les parties extérieures,

				o   Respect du repérage des circuits et des codes couleur des conducteurs,

				o   Bonne esthétique : alignement horizontal/vertical, angles soignés, pas de câbles apparents.

				Ce prix comprend :

				o   La fourniture des goulottes, moulures et tubes PVC de dimensions adaptées,

				o   La fourniture des accessoires de raccordement (angles, embouts, coudes, clips, fixations…),

				o   La pose complète des canalisations sur parois ou plafonds,

				o   Le passage des câbles électriques à l’intérieur des gaines,

				o   Le raccordement aux points terminaux (prises, interrupteurs, luminaires, etc.),

				o   Toutes les sujétions d'exécution, notamment en angle, en traversée de cloisons, ou sur matériaux durs.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble et quelque soit les types et quantités exigées par le maître d’ouvrage lors de la validation des études d’exécution.



				Sous total Poste 500 : Electricité bâtiment RDC

		600		PLOMBERIE ET SANITAIRE

		600.1		Plomberie Sanitaire Bâtiment RDC

		600.1.1		Fourniture et Pose raccordement de la source d'adduction d'eau au bâtiment y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens

				Fourniture et pose des réseaux d’alimentation en eau

				Ce prix rémunère :

				-                La réalisation du plan unifilaire ainsi que le plan d’exécution à faire approuver par l’ingénieur avant mise en œuvre ;

				-                Le raccordement à la conduite de d’alimentation d’eau, au forage, ou au dispositif de surpression ;

				- Les éventuels terrassements (excavation et remblai) complémentaires pour réaliser les tranchées ;

				- Toute la fourniture de la tuyauterie (conduites PVC, PEHD, Cuivre, multicouches, acier galvanisé…) et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, filtre à tamis, etc…) à partir du point d’alimentation de la parcelle jusqu’aux points de distribution du bâtiment (WC, lavabo, urinoir, etc…) ;

				- Les filtres à sédiments suivant les prescriptions de l’ingénieur ;

				- Les saignées et les percements pour le passage des conduites

				- La pose des conduites et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir du point d’alimentation de la parcelle jusqu’aux points de distribution du bâtiment (WC, lavabo, urinoir, etc…) ;

				- La réalisation des étanchéités à la traversée des parois ;

				- Les essais de tuyauterie sous pression. Les canalisations seront mises en charge à l’eau sous une pression égale à 3 bars pendant 30 min. Aucune fuite ne devra être révélée par la lecture du manomètre et par un examen à vue des tuyauteries et des matériels annexes ;

				- Les essais d’étanchéité des points de distribution/robinets, sous une pression de 10 bars ;

				- Toutes sujétions de bonne exécution.



				Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose des équipements (conduites, raccords, vannes, robinets, etc…) et les travaux entre la source d’alimentation en eau (conduite REGIDESO, forage, ou cuve enterrée) jusqu’au point de puisage (WC, urinoir, lavabo, robinet, point de puisage extérieur, etc…). 



				Note 1: le prix comprend aussi la fourniture et la pose d’un filtre à sédiment lavable 50 µm.

				Pour chaque point d’eau, l’entreprise devra prévoir des équipements dits économiseurs d’eau (boutons poussoir temporisés, robinet avec arrêt automatique, limiteur de débit…).

				Note 2: Les WC et les urinoirs seront aussi alimentés par de l’eau non potable. L’installation dite « Eau potable » devra aussi alimenter les WC et les urinoirs pendant la période de saison sèche. Cela implique de l’entreprise la mise en œuvre d’un dispositif de type by-pass avec un clapet anti-retour entre la conduite d’adduction d’eau potable et la conduite de distribution des WC et des urinoirs. 

				Matériaux : Les conduites enterrées seront en PEHD. Les conduites intérieures au bâtiment seront en multicouche ou de qualité équivalente. 



				Il est payé au en ensemble

		600.1.2		Fourniture et Pose du système de tuyauterie pour Evacuation des eaux usées et eaux vannes y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Ens

				Fourniture et pose d’une installation complète pour l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes

				Ce prix rémunère :

				-               La réalisation du plan unifilaire ainsi que le plan d’exécution à faire approuver par l’ingénieur avant mise en œuvre ;

				- Le raccordement à la conduite d’évacuation ;

				- Les éventuels terrassements (excavation et remblai) complémentaires ;

				- Toute la fourniture de la tuyauterie (conduites PVC, PEHD, Cuivre, acier galvanisé…) et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir de l’équipement sanitaire (WC, lavabo, urinoir, évier, etc…)  du bâtiment jusqu’aux points de d’évacuation (fosse septique, puits perdu) ;

				- Les saignées et les percements pour le passage des conduites ;

				- La pose des conduites et accessoires hydrauliques nécessaires (robinets, vannes, tés, colliers de prise, réduction, etc…) à partir de l’équipement sanitaire (WC, lavabo, urinoir, évier,  etc…)  du bâtiment jusqu’aux points de d’évacuation (fosse septique, puits perdu) ;

				- Toutes sujétions de bonne exécution.



				Il est payé au **en ensemble :

		600.1.3		Fourniture et Pose WC anglais complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et l’installation de WC de type anglais complet, avec tous les accessoires nécessaires et les sujétions d’exécution, pour équiper les blocs sanitaires du bâtiment.



				Fourniture des équipements

				o   Cuvette WC en porcelaine vitrifiée blanche, de type siphon intégré, à poser au sol selon plan,

				o   Réservoir de chasse d'eau (6/3 litres double commande) en céramique, complet avec robinet flotteur silencieux,

				o   Abattant avec couvercle solide et non flexible, en matériau thermoplastique ou polyester, à fermeture standard ou freinée,

				o   Raccords d’alimentation en eau (flexible inox),

				o   Tube de vidange (diamètre 100 mm minimum) en PVC avec joint d’étanchéité.

				o   Système poussoir pour la vidange

				o   Mécanisme doté de flotteur et résistant

				Travaux de mise en œuvre

				o   Mise en place de la cuvette : fixation au sol ou sur bâti-support si suspendu,

				o   Raccordement au réseau d’évacuation (eaux usées), avec pente réglementaire,

				o   Connexion au réseau d’alimentation en eau potable avec robinet d’arrêt,

				o   Vérification de l’étanchéité, de la chasse et du bon fonctionnement,

				o   Pose d’un robinet d’arrêt individuel.

				Exigences techniques

				o   Matériaux de qualité certifiée (NF, CE),

				o   Résistance aux produits de nettoyage courants et à l’humidité,

				o   Respect des hauteurs de pose normalisées (environ 40-42 cm pour cuvette au sol),

				o   Intégration harmonieuse dans les sanitaires selon les plans si pas demande écrite de modification de la part du maître d’ouvrage.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture de tous les composants du WC (cuvette, réservoir, abattant solide et non flexible, accessoires de fixation, robinetterie, joints),

				o   La pose complète et le raccordement aux réseaux d’alimentation et d’évacuation,

				o   La vérification du bon fonctionnement et des étanchéités,

				o   Toutes les sujétions de pose, y compris percement, scellement, étanchéité, finitions, mise en eau, et nettoyage.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		600.1.4		Fourniture et Pose lavabo complet y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et l’installation complète de lavabos sanitaires dans les différents locaux du bâtiment (bureaux, sanitaires, cuisine, etc.), avec tous les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, fixation et raccordement.



				Ce poste comprend : 

				Fourniture des équipements

				o   Lavabo en porcelaine vitrifiée blanche (dimensions standard : 50x45 cm environ) ou selon modèle validé par le Maître d’Ouvrage,

				o   Mitigeur ou robinet mélangeur chromé (à levier ou à têtes), y compris bonde avec clapet et tirette,

				o   Vidage complet : bonde, siphon PVC ou en laiton chromé, tube de vidange,

				o   Fixations murales : équerres ou consoles, chevilles et vis de scellement,

				o   Robinet d’arrêt chromé avec raccords pour l’alimentation en eau chaude et froide,

				o   Flexible de raccordement (flexibles inox ou renforcés).

				Travaux de mise en œuvre

				o   Fixation murale du lavabo ou pose sur colonne selon configuration (ou modèle suspendu),

				o   Raccordement au réseau d’alimentation en eau (chaude et froide),

				o   Raccordement à l’évacuation avec contrôle de l’étanchéité,

				o   Pose d’accessoires et vérification du bon fonctionnement (robinet, évacuation),

				o   Mise à niveau et finitions autour du lavabo.

				Exigences techniques

				o   Équipements conformes aux normes CE ou NF,

				o   Robinetterie économe en eau et résistante à l’usure,

				o   Siphon anti-odeurs, démontable pour entretien,

				o   Matériaux résistants à l’humidité et aux produits d’entretien.

				Le prix  de ce poste comprend

				o   La fourniture complète de tous les composants (lavabo, robinetterie, siphon, fixations, flexibles, etc.),

				o   La pose complète et raccordement aux réseaux d’eau et d’évacuation,

				o   Toutes les sujétions de pose, y compris percement, scellement, nivellement, vérification d’étanchéité,

				o   Le nettoyage et la mise en service du lavabo.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		600.1.5		Fourniture et Pose évier de cuisine en inox y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

				Le poste concerne la fourniture et l’installation complète d’un évier de cuisine en acier inoxydable, avec tous les accessoires et équipements nécessaires à sa pose, son fonctionnement et son raccordement aux réseaux d’alimentation et d’évacuation.



				Fourniture des équipements

				o    Évier de cuisine en inox, solide et non flexible :

				Modèle à deux bacs avec égouttoir,

				Dimensions approximatives : 100 x 50 cm ou selon les plans,

				Évier encastrable ou à poser, validé par le Maître d’Ouvrage.

				o   Robinetterie mitigeuse (ou mélangeur chromé) avec bec orientable,

				o   Vidage complet : bonde(s), trop-plein, siphon, raccords et tubes d’évacuation en PVC,

				o   Accessoires de raccordement :

				Flexibles d’alimentation,

				Colliers, joints, visserie et fixations.

				Travaux de mise en œuvre

				o   Découpe du plan de travail (si nécessaire) et mise en place de l’évier,

				o   Fixation de l’évier sur son support ou dans son encastrement,

				o   Raccordement aux réseaux d’alimentation en eau chaude/froide avec robinetterie fournie,

				o   Raccordement à l’évacuation avec vérification de l’étanchéité,

				o   Vérification complète du bon fonctionnement de tous les éléments (robinet, évacuation),

				o   Finitions autour du plan d’appui.

				Exigences techniques

				o   Évier en inox de qualité alimentaire, épaisseur minimale 0,8 mm,

				o   Robinetterie conforme aux normes CE ou NF,

				o   Siphon démontable, anti-odeurs,

				o   Matériaux résistants à la corrosion, à la chaleur et à l’usage intensif.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture complète de l’évier, de la robinetterie, du siphon, des flexibles et des accessoires de pose,

				o   La main-d’œuvre pour la pose complète, y compris découpes, scellement et raccordements,

				o   Toutes les sujétions de pose : ajustements, étanchéité, tests, finitions,



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		600.1.6		Fourniture et Pose colonne de douche y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et l’installation complète d’une colonne de douche incluant tous les accessoires de fixation, raccordement aux réseaux et les sujétions nécessaires à une installation fonctionnelle dans un espace sanitaire. Il comprend : 



				Fourniture des équipements

				o   Colonne de douche complète comprenant :

				Barre verticale avec support réglable,

				Douchette à main avec flexible inoxydable,

				Pomme haute de type « pluie » (rain shower) ou modèle combiné,

				o   Robinetterie conforme aux normes CE/NF, avec commande de débit et de température,

				o   Accessoires : coudes de raccordement, joints, chevilles, visserie, colliers, fixations murales.

				Travaux de mise en œuvre

				Repérage et préparation du mur support (pose sur mur en béton, parpaing ou cloison carrelée),

				Perçage et fixation de la barre de douche et des éléments associés,

				Raccordement de la colonne au réseau d’alimentation en eau chaude et froide,

				Mise en service, réglage du débit/température, test d’étanchéité,

				Finitions : nettoyage, dissimulation des fixations si nécessaire.

				Exigences techniques

				Matériaux : laiton chromé, inox, plastique ABS de haute résistance,

				Résistance à la corrosion, aux produits ménagers et à l’humidité,

				Mitigeur de sécurité anti-brûlure (optionnel mais recommandé),

				Montage selon les recommandations du fabricant et prescriptions du Maître d’Ouvrage.

				Ce prix comprend

				La fourniture complète de la colonne de douche (douchette, pommeau, flexible, barre, robinet),

				Tous les accessoires de raccordement et de fixation,

				La pose et les travaux de raccordement au réseau de plomberie,

				Les sujétions de pose : ajustements, scellements, perçages, nettoyages,

				La mise en service avec contrôle d’étanchéité et vérification du bon fonctionnement.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		600.1.7		Fourniture et Pose Urinoir en porcelaine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et l’installation complète d’un urinoir en porcelaine vitrifiée à fixation murale, destiné aux blocs sanitaires d’un bâtiment administratif. Le poste inclut tous les éléments de raccordement hydraulique, d’évacuation et de fixation, ainsi que les accessoires nécessaires à une mise en service opérationnelle. Il comprend :



				Fourniture des équipements

				Urinoir mural en porcelaine vitrifiée blanche, de qualité sanitaire (normes CE/NF),

				Système de chasse :

				Chasse manuelle à robinet poussoir ou

				Chasse automatique temporisée ou à détection infrarouge (si spécifié par le Maître d’Ouvrage),

				o   Accessoires de raccordement :

				Siphon PVC ou céramique avec bonde intégrée,

				Tuyauterie d’alimentation et d’évacuation (cuivre ou PVC),

				Fixations murales (chevilles, tiges filetées, rondelles et écrous),

				Joints d’étanchéité, robinet d'arrêt.

				Travaux de mise en œuvre

				Repérage et traçage des points de fixation selon plans,

				Percement du mur, pose des fixations et scellement,

				Installation de l’urinoir et raccordement à l’eau froide et à l’évacuation,

				Pose du système de chasse, vérification du bon fonctionnement,

				Étanchéité des raccords, mise en eau et essai de fonctionnement,

				Finitions : calfeutrement, nettoyage du matériel.

				Exigences techniques

				Résistance aux chocs, aux produits d’entretien, aux conditions sanitaires intensives,

				Appareillage et robinetterie conformes aux normes CE ou NF,

				Pose respectant les hauteurs et recommandations ergonomiques usuelles (hauteur axe bonde ≈ 60 cm du sol),

				Étanchéité garantie à tous les raccordements.

				Le prix comprend

				La fourniture de l’urinoir en porcelaine avec système de chasse et siphon,

				Tous les accessoires de pose et de raccordement (robinetterie, tuyauteries, fixations, joints),

				La main d’œuvre de mise en place, raccordements eau/évacuation,

				Toutes les sujétions de pose : perçages, scellements, nettoyages,

				La mise en service et vérification d’étanchéité.

				**Ce prix est rémunéré en pièce

		600.1.8		Construction et pose de regards de visite (4 unités) réalisés en maçonnerie de blocs pleins en béton de 15 x 20 x 40 cm, de dimensions intérieures 65 cm x 65 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m suivant le plan		Unité 

		600.2.1		Ce poste concerne la construction et la mise en place de quatre (4) regards de visite destinés à l’inspection, au curage et à la maintenance du réseau d’évacuation des eaux usées ou pluviales, réalisés en maçonnerie de blocs pleins en béton, selon les dimensions et prescriptions techniques ci-après.		m3



				Description technique des travaux

				a) Travaux préparatoires

				o   Implantation précise des regards selon le plan du réseau,

				o   Repérage des altimétries d’entrée et de sortie des canalisations,

				o   Fouilles localisées manuelles ou mécaniques, de section suffisante (environ 1,20 x 1,20 m) et de profondeur adaptée à la hauteur du regard,

				o   Évacuation des déblais hors du site ou stockage réglementé.

				b) Fondations

				o   Réalisation d’un radier en béton dosé à 300–350 kg/m³, de 10 cm d’épaisseur minimum, armé si nécessaire, en fond de fouille pour stabiliser la base du regard.

				c) Maçonnerie du regard

				o   Montage en blocs pleins de 15 x 20 x 40 cm, de bonne résistance mécanique (≥ 15 MPa),

				o   Dimensions intérieures finies du regard : 65 cm x 65 cm x 40 cm,

				o   Pose des blocs au mortier ciment dosé à 350 kg/m³, avec joints verticaux et horizontaux pleins (épaisseur moyenne : 1,5 cm),

				o   Contrôle de l’équerrage, du niveau et de l’aplomb pendant le montage,

				o   Prévoir des réservations pour les tuyaux d’entrée et de sortie (Ø110 mm ou selon plan).

				d) Étanchéité (si nécessaire)

				o   Application d’un enduit hydrofuge intérieur (ciment + adjuvant) pour limiter les infiltrations d’eaux souillées.

				e) Couverture

				o    Fabrication et pose d’un couvercle amovible en dalle de béton armé de 65 cm x 65 cm x 8 cm, avec :

				o    Ferraillage en treillis ou cadres HA 6 à HA 8,

				o    Deux poignées métalliques ou orifices pour levage,

				o    Traitement de surface lisse ou légèrement rugueuse,

				o    Appui stable sur les parois du regard ou encastrement dans un cadre.

				f) Finitions

				o   Remblaiement soigné autour du regard avec compactage par couches successives,

				o   Reprise du sol fini autour de l’ouvrage pour intégration dans l’environnement immédiat (sol naturel, dallage, revêtement).

				Exigences techniques

				o   Ouvrage parfaitement étanche, stable et accessible,

				o   Hauteur de regard adaptée à la configuration du réseau,

				o   Respect strict des alignements, niveaux et côtes du plan d'exécution,

				o   Emploi de matériaux conformes aux normes en vigueur (blocs pleins vibrés, mortier dosé, béton armé),

				o   Tous les travaux doivent être exécutés dans les règles de l’art, sous contrôle du Maître d’Œuvre.

				Ce prix comprend

				o   Fourniture et mise en œuvre des matériaux (blocs pleins, ciment, sable, armatures, béton),

				o   Travaux de terrassement et évacuation des déblais,

				o   Maçonnerie complète et finitions,

				o   Réalisation de la dalle-couvercle avec poignées ou système de préhension,

				o   Remblaiement et nettoyage en fin de travaux,

				o   Toutes les sujétions de mise en œuvre : manutention, accès restreint, sécurité de chantier, outillage, etc.



				Ce prix est rémunéré en Unité

		600.1.9		Construction Latrine et douche extérieures  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose (voir plan et notes descriptives)		Unité

				Ce poste comprend la construction complète de latrines et de douches extérieures, conformément aux plans d’exécution et aux notes descriptives du Maître d’Ouvrage. Il inclut la fourniture des matériaux, l’exécution des travaux de gros œuvre, second œuvre, plomberie, équipements sanitaires, étanchéité et finitions, ainsi que toutes les sujétions pour une installation fonctionnelle, durable et hygiénique. Il prend en compte :



				Fondations et infrastructure

				Fouilles en rigole suivant les plans,

				Béton de propreté et radier armé en béton dosé à 350 kg/m³,

				Mur de soubassement en blocs pleins ou moellons,

				Réalisation de fosse septique ou puits perdus (si précisé dans les plans).

				Élévation des murs

				Murs en blocs creux ou pleins de 15 ou 20 cm, montés au mortier ciment dosé à 350 kg/m³,

				Chaînages, linteaux et potelets en béton armé selon les plans.

				Toiture

				o   Charpente bois ou métallique (selon projet) traitée, y compris couverture (tôle, dalle ou autres),

				o   Isolation et étanchéité de la toiture.

				Revêtements intérieurs et extérieurs

				Enduits intérieurs et extérieurs à base de mortier de ciment,

				Peinture ou badigeon selon prescriptions,

				Carrelage antidérapant au sol et plinthes, faïence murale partielle ou complète dans les douches.

				Plomberie – Sanitaires

				o   Latrines : WC à la turque ou WC anglais complet (selon choix MO), raccordés à la fosse,

				o   Douches : colonne de douche avec robinetterie, siphon de sol, évacuation vers le réseau ou puisard,

				o   Raccordement en eau froide, robinet d’arrêt, et évacuation.

				Menuiserie

				o   Porte extérieure métallique ou bois traitée avec verrou de sécurité,

				o   Ventilation haute et basse intégrée (aération naturelle ou grillagée).

				Finitions & Accessoires

				o   Fixation de patères, porte-papier, support savon, miroir (si précisé),

				o   Nettoyage général et essai de fonctionnement.

				Exigences techniques

				o   Conformité aux normes d’hygiène et d’accessibilité,

				o   Résistance aux agents chimiques, humidité et usage intensif,

				o   Traitement contre les insectes et champignons des éléments en bois,

				o   Mise à la terre si éléments électriques (éclairage).

				Le prix de ce poste comprend

				o   La fourniture de tous les matériaux (blocs, ciment, fer, bois, sanitaires, plomberie),

				o   Tous les travaux de gros œuvre, second œuvre et équipements sanitaires,

				o   Les accessoires de pose (robinets, siphons, colliers, fixations),

				o   Les sujétions de chantier : accès restreints, échafaudage, approvisionnement, protection, essais et nettoyage.

				** Le prix de ce poste est rémunéré en forfait



				Sous total Poste 600 : Plomberie et sanitaire RDC

		700		MENUISERIE EN BOIS MASSIF ET HUISSERIE METALLIQUE

		700.1		Menuiserie en bois massif et huisserie métallique Bâtiment RDC

				Menuiseries intérieures en bois.

				Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. 

				Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en bois massif y compris la peinture à huile (couleur au choix de l’ingénieur) – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins. 

				Le prix comprend :

				o    Le système de porte en bois massif avec une épaisseur minimale de 4 cm et un motif au choix de l’ingénieur.

				o    La Fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures

				o    Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes

				o    Le montage, y compris toute la quincaillerie

				o    La Fourniture et la pose de la porte en bois

				o    Les parcloses et l’étanchéité

				o    Les essais fonctionnels

				o    Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre

				o    Les arrêts de portes

				o    Les parois structurelles des parties avec une épaisseur nominale de 4 cm

				o    Les quincailleries (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; tous au choix de l’ingénieur suivant échantillons à lui soumettre.

				o    L'équipement comprend une double béquille en inox sur rosace, une serrure 1 point, un joint de fonctionnement de feuillure, un joint de seuil automatique, deux paumelles par vantail et une crémone encastrée dans le vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux. 

				o    La peintures sur toutes les faces vues et transversales de la porte. La peinture sera faite avec professionnalisme au pistolet. La couleur est au choix de l’ingénieur. Il est proscrit la peinture au pinceau ou au rouleau et toute porte peinte sans le respect de ces dispositions fera objet de rejet pour remplacement.

				o    Toutes sujétions

				Il est payé à la **pièce :

				Huisseries extérieures métalliques. 

				Ce prix rémunère à la pièce, l'ensemble de la Fourniture et de la pose de différentes menuiseries reprises au bordereau ci-annexé. 

				Pour ce qui concerne les baies, il prend en compte la Fourniture et pose de porte d'entrée en acier – avec le type d’ouvrant spécifié - panneaux pleins. 

				Le prix comprend :

				o    Le système de porte en acier

				o    La Fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires à la composition des portes et fenêtres extérieures

				o    Le relevé et la vérification sur place des dimensions exactes

				o    Le montage, y compris toute la quincaillerie

				o    La Fourniture et la pose de la porte métallique réalisée avec au minimum une tôle d’épaisseur 15 mm pour offrir une planéité optimale et éviter d’avoir une surface gauche présentant des bosses ou des creux.

				o    Les parcloses et l’étanchéité

				o    Les essais de fonctionnement

				o    Les ragréages étanches et les finitions des joints entre la menuiserie et le gros œuvre

				o    Les arrêts de portes

				o    Les parois structurelles des profilés avec une épaisseur nominale de 1.6 mm

				o    Les quincailleries (paumelles, serrures et autres accessoires de pose, …) ; tous au choix de l’ingénieur suivant échantillons à lui soumettre.

				o    L'équipement comprend une double béquille en inox sur rosace, une serrure 1 point, un joint de feuillure, un joint de seuil automatique, deux paumelles par vantail et une crémone encastrée dans le vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux. 

				o    La peintures sur toutes les faces vues et transversales de la porte. La peinture sera faite avec professionnalisme au pistolet. La couleur est au choix de l’ingénieur. Il est proscrit la peinture au pinceau ou au rouleau et toute porte peinte sans le respect de ces dispositions fera objet de rejet pour remplacement.

				o    Toutes sujétions

				Il est payé à la **pièce :



		700.1.1		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conférence et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques 90 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.2		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif  pour les bureaux, salle de conférence et cuisine y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. caractéristiques 2x80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.3		Fourniture et Pose cadre et porte intérieure en bois massif pour les locaux sanitaires  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. caractéristiques 80 x 220  / Epaisseur 3,5 cm		Pièce

		700.1.4		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries métalliques portant le vitre spécifié et antivol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 180 x 60 		Pièce

		700.1.5		Fourniture et Pose  impostes avec huisseries métalliques portant le vitre spécifié de 5mm d'épaisseur et antivol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO   y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 60 x 60 		Pièce

		700.1.6		Fourniture et Pose Fenêtres métalliques extérieures pour les bureaux, portant le vitre spécifié de 5mm d'épaisseur et antivol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 150 x 140		Pièce

		700.1.7		Fourniture et Pose Fenêtres métallique extérieures pour les bureaux, cuisine et salle de conférence portant la vitre spécifiée de 5 mm d'épaisseur et antivol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO …  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions : 220 x 140		Pièce

		700.1.8		Fourniture et Pose  cadre et porte extérieure métallique en tôles noire de caractéristiques et portant le vitre spécifié de 5mm d'épaisseur et et antivol de tube carre de 20*20 suivant la proposition de MO … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques portes 2 x 90 x 220		Pièce

		700.1.9		Fourniture et Pose  cadre et porte extérieure métallique en tôles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques portes 2 x 80 x 220		Pièce

				Sous total Poste 700 : Menuiserie en bois massif et huisserie métallique RDC

		800		REVETEMENTS

		800.1		Revêtement RDC

		800.1.1		Fourniture et pose carreaux gré cérame antidérapant de dimensions minimales : 60*60, de qualité convenable au M.O, appliqué au sol dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2

				Fourniture et pose de carrelage en carreaux de grès cérame 

				Ce prix rémunère :

				- la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;

				- la mise en œuvre d’un mortier de classe D (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;

				- la fourniture et la pose d’une membrane d’étanchéité sous carrelage (ép. 0,6 mm) y compris les relevés d’étanchéité ;

				- la fourniture du carrelage suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ;

				- la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ;

				- la réalisation des joints au mortier D ;

				- le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;

				- Toutes sujétions de bonne exécution.

				- Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage.



				Ce prix est payé au mètre carré de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée.

				**mètre carré :

		800.1.2		Fourniture et pose carreaux faïence de dimensions minimales 25*40 sur une hauteur de 2,00 m, de qualité convenable au M.O, appliqués sur les murs des locaux sanitaires et murs cuisine dans les règles de l'art avec prise en compte de la fermeture des joints.		m2

				Fourniture et pose de carrelage/faïence murale

				Ce prix rémunère :

				- la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;

				- la mise en œuvre d’un mortier de classe D (pose scellée) ou la mise en œuvre d’une colle (pose collée) ;

				- la fourniture du carrelage suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ;

				- la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris les découpes, réservations, percements… ;

				- la réalisation des joints au mortier D ;

				- le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;

				- Toutes sujétions de bonne exécution.

				Aspect final : La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 ml ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux avec des défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance après séchage.

				Fourniture et pose de carreaux de faïence en grès cérame, 15cm x 20cm



				Ce prix est payé au mètre carré de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée.

				**mètre carré :

		800.1.3		Fourniture et Pose plinthes en carreaux gré cérame poli de 8 cm de hauteur au minimum, 		ml

				Fourniture et pose de plinthe

				Ce prix rémunère :

				- la préparation du support : le support devra être lisse, exempt de flashes ou de bosses. La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu’une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas de flèche supérieure à 5 mm ;

				- la fourniture de plinthe suivant les spécifications communiquées par l’Ingénieur ;

				- la pose du carrelage, conformément aux spécifications techniques générales et aux règles de l’art, y compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes, chutes, façon d’angles… ;

				- la réalisation des joints au mortier D ;

				- le nettoyage et la protection à la fin des travaux ;

				- Toutes sujétions de bonne exécution.

				Fourniture et pose de plinthe grés, hauteur minimale de 8 cm

				La plinthe doit être réalisée dans le même type de carrelage que le revêtement de sol en carrelage utilisé.

				Ce prix est payé au mètre linéaire de fourniture et de pose y compris la main d’œuvre et toutes les sujétions de pose après réception technique acceptée.



				**Le mètre linéaire :

		800.1.4		Fourniture et application Enduit intérieur en mortier de ciment dosé à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 350 kg/m3.

				Ce prix rémunère :

				- la fourniture de l’enduit ;

				- la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé à 300 kg de ciment/m³. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée ; épaisseur totale 20 mm ;

				- Le traitement du subjectile contre la formation d’algues et correction de son pH.



				Ce prix est payé au mètre carré après fourniture et mise en œuvre minutieuse ainsi que la réception technique.

				 

				**Le mètre carré :



		800.1.5		Fourniture et application  Enduit extérieur en mortier de ciment dosé au moins à 400 kg/m3 d'épaisseur moyenne de 2 cm. A réaliser au-dessus de 2 mètres du sol.		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 400 kg/m3.

				Ce prix rémunère :

				- la fourniture de l’enduit ;

				- la mise en œuvre d’un enduit (y compris toutes fournitures nécessaires), exécuté en deux couches de mortier, dosé au moins à 400 kg de ciment/m³. La première couche est projetée à la truelle pour dégrossir et la seconde est talochée ; épaisseur totale 20 mm ;

				- Le traitement du subjectile contre la formation d’algues et correction de son pH.



				Ce prix est payé au mètre carré après fourniture et mise en œuvre minutieuse ainsi que la réception technique.

				 

				**Le mètre carré :



		800.1.6		Fourniture et application d’Enduit extérieur au tyrolien sur une hauteur de 2 mètres à prendre à partir du dessus des longrines. La surface des enduits tyroliens prendra aussi en compte toutes les surfaces vues du niveau fini des longrines jusqu'au sol. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé au moins à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur.		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 400 kg/m3.



				** Ce prix rémunère en mètre carré

		800.1.7		Fourniture et application Enduit intérieur en mortier de ciment dosé au moins à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm sous plancher de dalle en béton		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 350 kg/m3.



				** Ce prix rémunère en mètre carré

		800.1.8		Fourniture et application Enduit intérieur en mortier de ciment dosé au moins à 350kg/m3 d'épaisseur de 1,5 cm sous les volées escalier en béton armé		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 350 kg/m3.



				** Ce prix rémunère en mètre carré

		800.1.9		Fourniture et application Mastic acrylique de rebouchage à base d'eau  de finition pour murs intérieurs monocouche le 1,5kg/m2		m2

				Fourniture, préparation et application d’un mastic acrylique de rebouchage prêt à l’emploi, à base d’eau, pour finition intérieure des murs (monocouche), avant mise en peinture, sur support propre et sain.



				Ce poste comprend :

				o    Type : Mastic acrylique blanc ou tenable, à base de résine en dispersion aqueuse

				o    Utilisation : Rebouchage et lissage des irrégularités de surface, joints fins, fissures non structurelles, finition avant peinture

				o    Consistance : Pâteuse, prête à l’emploi

				o    Densité d’application : Environ 1,5 kg/m² en monocouche

				o    Épaisseur d’application : 0 à 2 mm par couche avec un temps de séchage : 6 à 12 h selon l’épaisseur et conditions climatiques

				Mise en œuvre

				o    Préparation des supports : Les murs doivent être secs, propres, dépoussiérés, exempts de graisse ou de moisissure.

				o    Éventuel ponçage ou brossage préalable en cas de surface irrégulière.

				o    Traitement préalable des fissures si nécessaire.

				o    Application à l’aide d’un couteau à enduire ou d’une lisseuse inox, en monocouche ou en deux passes fines si défauts importants passant un ponçage léger après séchage complet pour obtenir une surface lisse prête à peindre

				 

				Ce prix de poste est rémunéré en mètre carré et   comprend : La fourniture du mastic acrylique de qualité professionnelle, La préparation des supports avant application (dépoussiérage, léger ponçage), L’application en monocouche ou en deux passes fines selon la nature du support, Le ponçage léger de finition si nécessaire, Le nettoyage des outils et le repli du chantier, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution du poste.



				Sous total Poste 800 : Revêtement RDC

		900		PEINTURE

		900.1		Peinture RDC

		900.1.1		Fourniture et application Peinture latex lavable sur murs intérieure sur les faces vues et non carrelées des murs intérieurs des sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faïence posées, de couleurs pierre de France ou jaune d'œuf.		m2

				Ce poste concerne l’application de peinture latex lavable sur les faces vues et non carrelées des murs intérieurs des blocs sanitaires et de la cuisine, au-dessus des 2,00 m de faïence, dans une teinte claire au choix du Maître d’Ouvrage (couleurs : pierre de France ou jaune d’œuf).



				Préparation des supports

				o   Nettoyage complet des surfaces (dépoussiérage, retrait des traces de mortier ou colle),

				o   Rebouchage des trous et imperfections au mastic acrylique ou enduit de lissage,

				o   Ponçage fin pour uniformiser les supports,

				o   Dépoussiérage final avant peinture.

				Fourniture et application de la peinture

				o   Fourniture de peinture acrylique latex lavable de qualité professionnelle, à haut pouvoir couvrant, adaptée aux milieux humides (cuisine, sanitaires),

				o   Application d’une sous-couche primaire d’accrochage (si support brut ou poreux),

				o   Application de deux couches de peinture de finition,

				o   Application soignée à la brosse, rouleau ou pistolet airless selon nature du support,

				o   Uniformité de teinte et absence de coulures ou traces visibles.

				Exigences techniques

				o   Peinture de classe 1 (lavable) selon EN 13300,

				o   Bonne tenue à l’humidité, aux produits d’entretien et aux frottements,

				o   Teinte homogène et conforme au choix validé par le Maître d’Ouvrage,

				o   Respect strict des hauteurs et jonctions avec la faïence posée.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture de la peinture latex lavable et des produits de préparation,

				o   La préparation complète des supports (nettoyage, enduit, ponçage, sous-couche),

				o   L’application de deux couches de finition,

				o   Toutes sujétions d’exécution : protection des éléments en place, raccords de finition, nettoyage des projections, mise à disposition du chantier propre.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.2		Fourniture et application Peinture sablée ou Peinture Acrylique sur murs extérieurs sur les faces vues et non enduites au tyrolien après les 2,00 m bicouches		m2

				Ce poste concerne l’application de peinture décorative extérieure de type sablée ou acrylique sur les faces vues extérieures des murs, non enduites au tyrolien, situées au-dessus des 2,00 m traités en enduit bicouche. L’objectif est de protéger et décorer les surfaces exposées aux intempéries tout en assurant une finition esthétique conforme à l’aspect architectural du bâtiment. Il comprend : 



				Préparation des supports

				o   Dépoussiérage complet des parois,

				o   Décapage léger ou ponçage si nécessaire,

				o   Rebouchage des fissures ou irrégularités au mortier de réparation ou enduit de lissage extérieur,

				o   Application d’une sous-couche fixatrice (impression) adaptée aux murs extérieurs, assurant une bonne accroche de la finition.

				Fourniture et application de la peinture

				o   Peinture sablée ou peinture acrylique extérieure, hydrofuge, résistante aux UV et aux intempéries,

				o   Application en deux couches croisées (ou plus selon absorption du support), au rouleau ou au pistolet,

				o   Aspect et teinte à valider par le Maître d’Ouvrage (gamme standard ou nuancier proposé),

				o   Finition uniforme, sans trace, bulle ou reprise visible.

				Exigences techniques

				o   Peinture adaptée aux murs extérieurs en climat chaud et humide (résistance aux UV, à l’eau, aux moisissures),

				o   Adhérence parfaite au support,

				o   Classe D2 ou D3 selon norme NF T36-005,

				o   Respect de la teinte, de l’aspect (mat, sablé ou granité léger) et des jonctions avec les autres finitions (tyrolien, encadrements).

				Ce prix comprend

				o   La fourniture complète de la peinture (primaire + finition sablée ou acrylique),

				o   La préparation des supports (rebouchage, nettoyage, sous-couche),

				o   L’application de deux couches de finition,

				o   Toutes sujétions d’exécution : échafaudage, protection des menuiseries et sols, raccords avec les enduits tyroliens inférieurs, nettoyage du chantier après travaux.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.3		Fourniture et application Peinture à huile sur les murs dans les locaux sanitaires et cuisine après les 2,00 m de faïence posées en bicouches		m2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture à l’huile en bicouches, sur les faces vues non carrelées des murs intérieurs dans les locaux sanitaires et la cuisine, au-dessus des 2,00 m de faïence posées, pour assurer propreté, résistance à l’humidité et facilité d’entretien.



				Préparation des supports

				o   Nettoyage, dépoussiérage et dégraissage des murs,

				o   Rebouchage des trous et fissures avec enduit approprié,

				o   Ponçage pour une bonne adhérence,

				o   Application d’une couche primaire (apprêt) compatible avec la peinture à l’huile.

				Application de la peinture

				o   Peinture à l’huile glycérophtalique ou équivalente, finition brillante ou satinée (à valider avec le Maître d’Ouvrage),

				o   Application de deux couches croisées,

				o   Outils : brosse, rouleau laqueur ou pistolet selon accessibilité,

				o   Finition sans coulures, bulles ou marques visibles.

				Exigences techniques

				o   Résistance à l’humidité, à la condensation, aux lavages répétés,

				o   Bonne adhérence sur support préparé,

				o   Teinte conforme aux prescriptions architecturales (par exemple : jaune d'œuf, pierre de France, blanc crème, etc.),

				o   Respect des règles d’hygiène dans les locaux sensibles (absence de moisissures, facilité de nettoyage).

				Ce prix comprend

				o   La fourniture de la peinture (apprêt + finition),

				o   La préparation complète des supports (rebouchage, ponçage, dépoussiérage),

				o   La main-d’œuvre d’application (2 couches croisées),

				o   Toutes sujétions de protection (faïence, sol, menuiseries), nettoyage en fin de travaux.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.4		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'epoxy+durcisseur sur toutes les portes et fenêtres métalliques en trois couches suivant les règles de l'art.		m2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application d’un traitement antirouille à base de résine époxy avec durcisseur sur portes et fenêtres métalliques, en trois couches successives, pour assurer une protection durable contre la corrosion, notamment dans les zones exposées à l'humidité.



				 Préparation des supports

				o   Décapage manuel ou mécanique (brosse métallique, ponçage ou sablage si nécessaire) pour éliminer la rouille, les résidus de peinture ou d’huile,

				o   Dépoussiérage et nettoyage minutieux à l’air comprimé ou chiffon sec,

				o   Application d’un dégraissant industriel si le métal présente des résidus gras.

				Application de l’antirouille

				o   Type de produit : Antirouille à base de résine époxy bi-composante (résine + durcisseur),

				o   Nombre de couches : trois (3) :

				o   1ère couche : Primaire d’accrochage époxy,

				o   2e couche : Intermédiaire antirouille à base d’époxy,

				o   3e couche : Finition époxy protectrice,

				o   Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet selon la configuration de l’ouvrage,

				o   Temps de séchage entre chaque couche à respecter strictement (conformément aux fiches techniques du fabricant).

				Exigences techniques

				o   Produit de haute adhérence et grande résistance chimique et mécanique,

				o   Excellente tenue dans le temps contre les intempéries, les chocs et l’humidité,

				o   Épaisseur totale minimale après séchage : 120 microns environ,

				o   Aspect final : lisse et uniforme, sans coulure, bulle ni surépaisseur.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture du produit époxy (résine + durcisseur),

				o   La préparation complète des supports métalliques (décapage, dégraissage),

				o   L’application en trois couches (primaire, intermédiaire, finition),

				o   Main-d’œuvre spécialisée,

				o   Sujétions de protection des ouvrages alentours et nettoyage du site après travaux.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.5		Fourniture et application Peinture à huile sur toutes les portes et fenêtres métalliques en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2

				Ce poste comprend la fourniture et l’application de peinture à l’huile en trois couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes et fenêtres) du bâtiment, avec toutes sujétions nécessaires à une finition propre, durable et esthétique.



				Préparation des supports

				o   Décapage des parties métalliques : enlèvement de la rouille, ou salissures par brossage métallique, ponçage ou autre méthode appropriée,

				o   Nettoyage et dégraissage à l’aide d’un solvant adapté ou chiffon sec,

				o   Application préalable d’un antirouille de qualité (si non traité précédemment).

				Application de la peinture

				o   Type de peinture : Peinture à l’huile Glycéro (alkyde) spéciale métal,

				o   Nombre de couches :

				o   1 couche de primaire d’accrochage (si nécessaire),

				o   2 couches de peinture à l’huile de finition (Glycéro),

				o   Application au pinceau, rouleau ou pistolet, selon l’accessibilité et la configuration des ouvrages,

				o   Temps de séchage respecté entre chaque couche conformément aux prescriptions du fabricant.

				Exigences techniques

				o   Peinture offrant une bonne tenue dans le temps, résistance à l’humidité, aux UV et aux chocs,

				o   Finition homogène, sans coulure, ni surépaisseur, ni manques,

				o   Coloris selon choix du Maître d’Ouvrage (à définir à l’avance),

				o   Brillance mate, satinée ou brillante selon l’esthétique retenue.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture de la peinture à l’huile et du matériel d’application,

				o   La préparation complète des surfaces (nettoyage, ponçage, couche antirouille),

				o   La mise en peinture en trois couches avec respect des délais de séchage,

				o   La main-d’œuvre qualifiée,

				o   Les protections des zones avoisinantes et le nettoyage de fin de chantier,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre (échafaudage léger, accès difficiles, retouches locales…).



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.6		Fourniture et application vernis à huile sur toutes les portes en bois massifs, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m2

				Ce poste concerne la protection et la finition des portes en bois massif par l’application de vernis à l’huile en trois couches, y compris toutes les préparations, protections et sujétions nécessaires à une mise en œuvre conforme aux règles de l’art.



				Préparation des supports

				o   Ponçage soigneux des portes pour éliminer les irrégularités, échardes ou taches,

				o   Dépoussiérage complet avant application,

				o   Si nécessaire, rebouchage des petits défauts avec une pâte à bois de teinte compatible,

				o   Essuyage humide ou à l’aide d’un chiffon sec.

				Application du vernis

				o   Type de produit : Vernis à l’huile (Glycéro) pour bois intérieur, résistant à l’humidité, transparent ou teinté selon le choix du Maître d’Ouvrage,

				o   Application en trois couches :

				o   1 couche d’apprêt ou de fond dur (si nécessaire),

				o   2 couches de vernis de finition avec ponçage léger entre couches pour garantir l’accroche et la qualité de finition,

				o   Application au pinceau souple ou rouleau, en couches fines et régulières,

				o   Respect des temps de séchage entre chaque couche selon les prescriptions du fabricant.

				Exigences techniques

				o   Aspect final lisse, uniforme, sans coulure, ni surépaisseur,

				o   Finition satinée ou brillante selon spécification du Maître d’Ouvrage,

				o   Vernis non-jaunissant, résistant à l’humidité ambiante des pièces d’eau ou pièces fermées,

				o   Mise en valeur du veinage du bois.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture du vernis à l’huile (produits professionnels de qualité),

				o   La préparation complète des supports,

				o   L’application en trois couches, y compris ponçage intermédiaire,

				o   La main-d’œuvre spécialisée,

				o   La protection des parties non concernées et nettoyage après travaux,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre (accès, ventilation, température ambiante, retouches…).



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.7		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface du plancher de la dalle à hourdis avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur les faces inférieures apparentes des dalles à hourdis (sous-face de plancher) au rez-de-chaussée ou à l’étage, selon les indications du plan, incluant toutes les sujétions nécessaires pour une finition durable, esthétique et conforme aux règles de l’art.



				Préparation du support

				o   Nettoyage mécanique et/ou manuel de la sous-face du plancher (poussière, laitance, taches de coffrage),

				o   Grattage éventuel des aspérités, éclats ou zones friables,

				o   Traitement des défauts par enduit de rebouchage adapté si nécessaire,

				o   Application d’une sous-couche fixante ou primaire d'accrochage compatible avec le support brut (béton ou hourdis).

				Peinture

				o   Type : Peinture latex lavable, finition mate ou satinée selon choix du Maître d’Ouvrage,

				o   Couleur : Blanc ou ton clair standard (pierre de France ou coquille d’œuf), sauf spécification contraire,

				o   Application en deux couches minimum, à la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon les conditions d’accès,

				o   Respect des temps de séchage entre couches et des conditions ambiantes recommandées par le fabricant.

				Exigences techniques

				o   Uniformité de teinte, sans trace de reprise ou de projection,

				o   Bonne adhérence sur support béton et hourdis, sans écaillage,

				o   Résistance à l’humidité ambiante et à l’entretien courant (lavable),

				o   Finition propre et nette jusqu’aux limites des murs, poteaux, poutres.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture de la peinture latex lavable (y compris primaire si requis),

				o   La préparation complète des surfaces (nettoyage, grattage, rebouchage localisé),

				o   La main-d’œuvre qualifiée pour l’application, en deux couches minimum,

				o   Les échafaudages ou moyens d’accès en hauteur,

				o   Les protections des éléments non concernés, et le nettoyage du chantier en fin d’intervention,

				o   Toutes les sujétions de mise en œuvre, y compris les travaux sous plafond, zones d’accès restreint ou présence de poutrelles apparentes.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		900.1.8		Fourniture et application Peinture latex lavable sur le fond de la surface de la volée montante de l'escalier et le giron avec prise en compte de toutes les sujétions de mise en œuvre.		m2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application de peinture latex lavable sur le fond de la surface de la volée montante de l'escalier et le giron, selon les indications du plan, incluant toutes les sujétions nécessaires pour une finition durable, esthétique et conforme aux règles de l’art.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

				Sous total Poste 900 : Peinture RDC

		1000		OUVRAGES CONNEXES ET AMENAGEMENT DIVERS

		1000.1		Construction d’un mur de clôture en blocs creux en agglomérés de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier de ciment, reposant sur une fondation en semelles isolées, avec soubassement en maçonnerie de blocs pleins de mêmes dimensions, et intégrant deux rampes, des poteaux et deux chaînages en béton armé (bas et haut), de section conforme aux plans d’exécution fournis., réalisés conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions du Maître d'Ouvrage. Le present poste prend en compte les enduits sur les deux faces de la cloture du sol jusqu'au niveau superieur de la cloture. Necessité de fournir un sous detail des prix unitaires pour faciliter la gestion de l'état des lieux à la reprise du chantier.		 ml

				Le poste de la Construction complète d’un mur de clôture en blocs d’agglomérés creux de dimensions 15 x 20 x 40 cm, montés au mortier, reposant sur des semelles isolées en béton armé, avec soubassement en blocs pleins, et comportant deux chaînages en béton armé (un en base et un en tête de mur), réalisés conformément aux plans d'exécution et aux prescriptions du Maître d'Ouvrage, comprend : 

				Description technique détaillée des travaux :

				a) Fondations :

				Fouilles manuelles ou mécaniques pour semelles isolées à une profondeur moyenne de 80 cm selon la nature du sol suivant le plan.

				Fourniture et mise en œuvre du béton de fondation, dosé à 300 à 350 kg/m³, de classe de résistance C20/25 à C25/30 selon prescriptions.

				Semelles isolées en béton armé, avec aciers HA (Ø et espacement à préciser dans le plan) pour assurer le report de charges verticales.

				Mise en place éventuelle de béton de propreté (ép. 5 cm) sous les semelles, si précisé dans le plan.

				b) Soubassement en maçonnerie de blocs pleins :

				Fourniture et pose de blocs pleins de 15 x 20 x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m³.

				Élévation sur 2 à 3 assises (selon plan), pour surélever le mur par rapport au terrain naturel et assurer une base robuste et durable.

				Liaison parfaite entre le soubassement et la maçonnerie supérieure.

				c) Maçonnerie d’élévation en blocs creux :

				Fourniture et mise en œuvre de blocs creux de même format (15 x 20 x 40 cm).

				Pose par assises régulières avec joints horizontaux et verticaux pleins (~1,5 cm).

				Alignement, aplomb, niveau et calepinage soigné sur toute la longueur du mur.

				Respect des hauteurs indiquées sur les plans (soit : 3,00 m hors fondation).

				d) Chaînages horizontaux en béton armé :

				o    Chaînage bas intégré dans le soubassement, et chaînage haut en tête du mur, exécutés avec :

				o    Coffrage ou blocs U selon plan,

				o    Ferraillage longitudinal et étriers (ex. : 4 HA 8 + cadres en Ø 6 mm tous les 20 cm),

				o    Béton dosé à 350 kg/m³, vibré et mis en œuvre selon les règles de l’art.

				o    Le chaînage sert à lier les éléments et assurer la stabilité longitudinale du mur.

				e) Réalisation des enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour les deux faces de la cloture.

				f) Exigences et sujétions :

				Respect des plans d'exécution (dimensions, hauteur, implantation),

				Gestion des pentes du terrain si nécessaire (mur à redans),

				Prévision de réservations pour piliers, portails ou réseaux (eau, électricité, drainage),

				Nettoyage du chantier en fin d'exécution,

				Protection des ouvrages en attente de finition.

				g) Ce prix comprend :

				La fourniture de tous les matériaux (blocs pleins, creux, ciment, sable, gravier, ferraillage, etc.),

				La main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de l’ouvrage,

				Le matériel de mise en œuvre, les coffrages, l’outillage, la protection et le nettoyage du chantier,

				Toutes les sujétions techniques, y compris implantation, alignement, réglage, manutention, accessibilité et adaptation au terrain.



				Ce prix est rémunéré en metre linéaire

		1000.2		Fourniture et Pose d'un portail métallique coulissant en tôles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Caractéristiques portail  2 x 200 x 250		Pces		Fourniture et Pose d'un portail metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portail  2 x 200 x 250. Voir specifications techniques et BPU.

				Ce poste concerne la fourniture, fabrication et installation complète d’un portail métallique coulissant, en tôle noire pliée et soudée, sur structure tubulaire renforcée, avec rails, galets, butées, poignées, et toutes les sujétions de mise en œuvre, conformément aux plans d’architecture et aux prescriptions du Maître d’Ouvrage.



				Caractéristiques générales

				o   Type de portail : Coulissant sur rail bas (manœuvre manuelle),

				o   Dimensions totales : Largeur 4,00 m (2 vantaux de 2,00 m chacun), hauteur 2,50 m,

				o   Matériaux :

				Cadre : Tubes acier carrés ou rectangulaires soudés 50x50x2 mm minimum,

				Remplissage : Tôle d’acier noire, 20/10è; soit épaisseur 20 mm au minimum, soudée sur cadre,

				Raidisseurs : Tubes ou plats métalliques soudés sur la tôle intérieure pour éviter le flambement.

				Accessoires de pose

				o    Rail de roulement : en acier galvanisé ou plein, scellé au sol avec mortier ou boulonnage chimique,

				o    Galet(s) de roulement : sur roulement à billes, anti-poussière, résistant à la corrosion,

				o    Butée d’arrêt : métallique, fixée au sol ou mur,

				o    Guide supérieur : rouleaux ou sabot en acier pour éviter le basculement,

				o    Serrure centrale : avec clé et poignée, verrouillage renforcé (option : cadenas ou verrou intérieur),

				o    Peinture de finition :

				o    1 couche de primaire antirouille époxy,

				o    2 couches de peinture noire laquée ou RAL au choix du Maître d’Ouvrage.

				Mise en œuvre : Avant mise en œuvre l'adjudicataire devra soumettre un plan d'execution avec les caracteristiques des materiels à utiliser pour validation.

				Fabrication sur mesure en atelier et Transport et livraison sur site, et Pose complète du rail, des vantaux, des systèmes de guidage et de fermeture, et Réglages finaux : coulissement, alignement, verrouillage,

				Essais de fonctionnement, et Nettoyage de fin de chantier.

				Exigences techniques

				Portail solide, stable et résistant aux intempéries et à l’usage intensif, et Soudure propre, sans bavure,

				Peinture homogène, sans coulure ni trace, Glissement fluide sans accrochage,

				Serrure sécurisée et fonctionnelle ou autres dispositif validé par MO.

				Ce prix comprend

				La fourniture complète des matériaux (cadres, tôles, accessoires) et La fabrication, transport, livraison, pose et fixation,

				La main-d’œuvre qualifiée pour l'installation et La peinture antirouille et de finition,

				Tous les accessoires de pose : rails, galets, butées, guidages, serrure,

				Toutes les sujétions de mise en œuvre (alignement, scellage, finitions, essais).



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.3		Fourniture et Pose  cadre et porte exterieure metallique en toles noire de caractéristiques … y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Cractéristiques portes 1 x 120 x 200. Voir specifications techniques et BPU.		Pces

				Ce poste concerne la fourniture, fabrication, transport et pose d’une porte extérieure métallique à un vantail, incluant son cadre métallique, en tôle noire soudée, entièrement équipée de ses accessoires de fixation, de sécurité et de finition. L’ensemble doit être résistant, rigide et sécurisé, adapté à un usage extérieur.



				Caractéristiques générales

				o   Type : Porte métallique pleine à un vantail, pour accès extérieur,

				o   Dimensions : 1 vantail de 120 cm de largeur x 200 cm de hauteur.

				Matériaux

				o   Cadre : Tube acier 50 x 50 x 2 mm ou 60 x 40 mm, soudé en ligne et non par points, et Ossature vantail : Tube acier 40 x 40 x 2 mm (ou équivalent),

				o   Remplissage : Tôle d’acier noire, 20/10è; soit épaisseur 20 mm au minimum, soudée sur cadre, soudée en ligne sur l’ossature, et Renforts intérieurs : raidisseurs horizontaux pour éviter le flambement.

				Accessoires fournis et posés

				o   3 paumelles renforcées ou gonds soudés, et Serrure de sécurité à encastrer 3 points ou mono point avec cylindre européen, Poignée métallique intérieure et extérieure et Butoir au sol si nécessaire,

				o   Cadre scellé au mur ou au béton, avec platines d’ancrage ou chevilles mécaniques selon support.

				Finition

				o   1 couche de primaire antirouille (époxy ou phosphatant),

				o   2 couches de peinture de finition noire brillante ou RAL à définir par le Maître d’Ouvrage.

				Mise en œuvre

				o   Prise de mesures sur site avant fabrication et Fabrication sur mesure en atelier avec découpe, assemblage, soudure, ponçage et peinture,

				o   Livraison et pose complète sur site, y compris scellement du cadre métallique, Réglage de l’ouvrant, test d’ouverture/fermeture et verrouillage et Nettoyage en fin de pose.

				Exigences techniques

				o   Porte solide, résistante aux intempéries et à l’effraction et Soudure propre et sans surépaisseurs visibles,

				o   Serrure fonctionnelle et sécurisée et Pose parfaitement d’aplomb, avec jeu fonctionnel régulier.

				Ce prix comprend

				o   La fourniture complète du cadre et du vantail en tôle noire et Accessoires de serrurerie (serrure, poignée, gonds, butée),

				o   Peinture antirouille + peinture de finition, Transport, manutention, pose, scellements, Essais de fonctionnement,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre (ajustements, nettoyage, finitions).



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.4		Fourniture et pose de luminaires photovoltaïques autonomes en batterie		U

				Ce poste comprend la fourniture, le transport et la pose de luminaires LED autonomes à énergie solaire, fixés en façade ou sur mur, avec panneaux photovoltaïques intégrés, batterie rechargeable, détecteur de mouvement et allumage automatique. L’ensemble doit être résistant aux intempéries, autonome (sans raccordement réseau) et adapté à un usage extérieur de sécurité ou de balisage.



				Luminaire

				o   Type : Projecteur LED mural solaire autonome et Puissance lumineuse : 5 W à 15 W (selon emplacement et besoins),

				o   Température de couleur : 4000K – 6500K (blanc neutre à froid), Flux lumineux : 500 à 1500 lumens, Angle d’éclairage : ≥120°, Indice de protection : IP65 minimum, IK08 recommandé,

				o   Autonomie : 8 à 12 heures après pleine charge.

				Système photovoltaïque intégré

				o   Panneau solaire monocristallin, puissance mini 10 W, Rendement élevé ≥ 18 %,

				o   Orientation inclinée optimisée pour capter le soleil.

				Batterie

				o   Type : Lithium LiFePO4 ou NiMH (pas de plomb) et Capacité : ≥ 8 000 mAh,

				o   Nombre de cycles : ≥ 1500 et Autonomie ≥ 2 nuits sans soleil (selon modèle).

				Commandes intelligentes

				o   Allumage automatique par capteur crépusculaire intégré,

				o   Détecteur de mouvement PIR (rayon de 6-8 m),

				o   Mode économie d’énergie + pleine puissance à détection,

				o   Mode automatique nocturne programmable.

				Mise en œuvre

				o   Pose murale sur chevilles et vis inoxydables,

				o   Hauteur d’installation : 2,5 m à 3,5 m selon besoin,

				o   Inclinaison du panneau pour captation solaire optimale (plein sud de préférence),

				o   Câblage interne (si dissocié), étanchéité des passages,

				o   Test de fonctionnement, vérification de charge.

				Fournitures incluses

				o   Lanterne LED autonome avec panneau solaire intégré,

				o   Batterie rechargeable intégrée,

				o   Détecteur de mouvement (PIR),

				o   Accessoires de fixation (chevilles, vis, supports muraux),

				o   Notice technique.

				Ce que comprend le prix

				o   Fourniture du luminaire photovoltaïque complet avec tous ses composants,

				o   Fixations et accessoires de pose murale,

				o   Manutention, pose, mise en service et essais de fonctionnement,

				o   Réglage d’orientation et inclinaison pour rendement optimal,

				o   Toutes sujétions d'installation et de mise en œuvre.

				**Ce prix est rémunéré en Unité

				Sous total Poste 1000 : Ouvrages Connexes et aménagement divers /Mur de clôture

		1000.1		Entrepôt et salle de machine

		1000.1.9		Dalle sous pavement ou forme de dallage, béton classe A (Classe de résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 d'Ep 0,15 m armé suivant plan fourni		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre. **Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.1.10		Volume du béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour 2 rampes prismique de base 0,40mx2, 50m de longueur 2,00m de l'entrée, entrepôt et hangar 		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre.**Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.1.11		Maçonnerie murs  en élévation en agglomérés creux  de 15*20*40) m		m2

				Travaux de maçonnerie en blocs agglomérés creux de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m³, pour la construction des murs d’élévation, conformément aux plans d’exécution, aux prescriptions techniques du Maître d’Ouvrage (M.O) et aux règles de l’art.



				Ce poste comprend :



				a) Fourniture des matériaux

				Blocs agglomérés creux vibré, de dimensions standards 15x20x40 cm, résistants à la compression (≥ 7,5 MPa),

				Mortier de pose à base de ciment CPJ, sable propre, et eau, dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier,

				b) Travaux de mise en œuvre

				o    Pose des blocs sur lit de mortier régulier, première assise sur base parfaitement de niveau,

				o    Montage en liaison avec les refends et les autres murs du puits,

				o    Réalisation de joints pleins (verticaux et horizontaux, ~1,5 cm), bien tassés,

				o    Vérification constante de l’aplomb, du niveau et de la verticalité,

				o    Réalisation éventuelle de chaînages ou armatures intégrées selon les plans,

				o    Nettoyage soigné des parements.

				3. Exigences techniques

				Alignement et verticalité des murs parfaits,

				Blocs exempts de fissures, nids d’abeille ou défauts de fabrication,

				Mortier conforme au dosage indiqué, travaillé dans un temps d’utilisation correct,

				Liaisons parfaites avec les éléments porteurs (radier, dalle supérieure),

				Précautions contre la pollution ou humidification excessive du mortier.

				Ce prix de poste prend en compte :

				La fourniture des blocs creux vibrés 15x20x40 cm,

				La fourniture et le gâchage du mortier dosé à 350 kg/m³,

				La pose complète avec tous réglages (aplomb, alignement, calepinage),

				L’ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre (échafaudage, manutention, nettoyage),

				La préparation pour la suite des travaux (enduit, étanchéité, couverture…).

				Ce poste, le prix est rémunéré en mètre carré

		1000.1.12		Maçonnerie murs  en élévation claustras inclinés  de 15*20*40) m		m2

				Travaux de maçonnerie en blocs agglomérés creux de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m³, pour la construction des murs d’élévation, conformément aux plans d’exécution, aux prescriptions techniques du Maître d’Ouvrage (M.O) et aux règles de l’art.



				Ce poste, le prix est rémunéré en mètre carré



		1000.1.13		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de la salle de machine composée d'un treillis de 140cm x 240cm et de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pièces

				Le présent poste comprend la fourniture, la fabrication, le transport et la pose d’une grille d’aération métallique destinée à équiper la salle des machines, permettant la ventilation naturelle tout en assurant la sécurité contre l’intrusion.



				Caractéristiques techniques de la grille

				o   Dimensions globales : 140 cm (hauteur) x 240 cm (largeur).

				o   Treillis :

				o   Réalisé en fers à béton ronds de diamètre 12 mm,

				o   Espacement des barres : 15 cm x 15 cm en mailles carrées,

				o   Les barres doivent être soudées à chaque intersection (soudure à l’arc),

				o   Traitement antirouille obligatoire avant peinture.

				o   Cadre périphérique :

				o   Réalisé en cornières métalliques de 40 x 40 x 4 mm (acier),

				o   Le cadre doit être solide, rigide et bien équarri,

				o   Tous les joints seront soudés d’angle en continu.

				o   Finition :

				o   Nettoyage, application d’un primaire antirouille à base de résine époxy (3 couches),

				Puis peinture de finition à huile de qualité extérieure, couleur gris aluminium ou autre selon l’Architecte.

				Mise en œuvre

				La grille sera fixée sur le mur en béton ou maçonnerie à l’aide de pattes de scellement ou boulons d’ancrage, selon la nature du support.

				La pose doit être parfaitement de niveau et d’aplomb, sans jeu ni flottement.

				Les soudures sur site devront être meulées et protégées contre la corrosion.

				Toutes sujétions de coupe, ajustage, fixation, finition sont comprises.

				Ce que comprend le prix

				Fourniture de tous les matériaux : fers à béton, cornières, antirouille, peinture, fixations,

				Main d’œuvre de fabrication, soudure, meulage, traitement, peinture, pose,

				Transport, levage, manutention sur site,

				Tous travaux préparatoires et sujétions d’installation dans les règles de l’art.

				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.1.14		Fourniture et pose d'une grille métallique d’aération de l'entrepôt composée d'un treillis de 140cm x 281cm et de diamètre  14mm (fers à béton), 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pièces

				Le présent poste comprend la fourniture, la fabrication, le transport et la pose d’une grille d’aération métallique destinée à équiper la salle des machines, permettant la ventilation naturelle tout en assurant la sécurité contre l’intrusion



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.1.15		Fourniture et pose d'une grille métallique  d'aération de l'entrepôt composée d'un treillis de 140cm x 279cm et de diamètre  14mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm		pièces



				Le présent poste comprend la fourniture, la fabrication, le transport et la pose d’une grille d’aération métallique destinée à équiper la salle des machines, permettant la ventilation naturelle tout en assurant la sécurité contre l’intrusion



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.1.16		Fourniture et exécution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage de (0,20*0,20*2,90) m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		1000.1.17		Fourniture et exécution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 0,15m x 0,15m x 34,39m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube



		1000.1.18		Fourniture et Pose d'une charpente suivant les plans et en bois traités au peintabois prenant en compte les fermes, les pannes, les chevrons, les pannes de rive et les lambrequins ainsi que les accessoires de mise en œuvre et toutes les sujétions de pose. 		m3

				Le présent poste comprend la fourniture, le traitement, le façonnage, le transport et la mise en œuvre d’une charpente en bois, conforme aux plans d’exécution et aux prescriptions du Maître d’Ouvrage. Cette charpente doit permettre la réception d'une couverture légère ou en tôle.



				Caractéristiques techniques des éléments de charpente

				Tous les bois seront :

				De bonne essence (bois massif sec, sans nœuds excessifs ni altérations),

				Traités préventivement contre les insectes xylophages, champignons et l’humidité à l’aide de produit type Peintabois ou équivalent (incolore ou coloré selon prescription),

				Sectionnés, rabotés, équarris et façonnés conformément aux plans (atelier ou chantier).

				Les éléments comprennent :

				Fermes : assemblées selon les règles de l’art, triangulées si besoin, avec renforts (entrait, arbalétrier, poinçon),

				Pannes faîtières, intermédiaires et sablières : posées sur les fermes selon le calepinage,

				Chevrons : espacés selon l’entraxe technique (souvent 50 cm à 60 cm), cloués ou vissés sur les pannes,

				Pannes de rives : encadrant les débords de toiture,

				Lambrequins (décoratifs ou fonctionnels) : posés en débord selon design précisé,

				Accessoires : boulons, équerres, étriers, clous, tire-fond, plaques perforées, pointes galvanisées, etc.

				Mise en œuvre

				Assemblage à tenon-mortaise, mi-bois ou par connecteurs métalliques,

				Pose des fermes avec levage et stabilisation provisoire,

				Alignement et calage des pannes, puis pose rigoureuse des chevrons,

				Vérification permanente des aplombs, niveaux, écartements et géométries,

				Toutes sujétions d’ajustement, calage, perçage, fixation, chevillage,

				Application finale d’un traitement de surface (retraitement local si découpe sur site).

				Ce que comprend le prix

				Fourniture complète de tous les bois de charpente (fermés et ouverts),

				Fourniture des accessoires de fixation (pointes, vis, équerres, boulons),

				Traitement préventif complet des bois (en atelier ou chantier),

				Transport, levage, pose, fixation, alignement, ajustement,

				Toutes sujétions : échafaudage, reprise locale, chevillage, fixation en tête de mur, calage, sécurité, finitions.

				Ce prix e rémunère en mètre cube

		1000.1.19		Fourniture et Pose Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/pièce y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

				Le présent poste concerne la fourniture, le transport et la pose de la couverture en tôles bac triondal galvanisées et laquées de type BG 28, couleur bleu royal, pour la toiture d’un bâtiment administratif R+1. Cette couverture comprend également tous les accessoires de pose ainsi que toutes les sujétions nécessaires à une mise en œuvre conforme aux règles de l’art.



				Caractéristiques techniques

				o   Type de tôle : Bac triondal galvanisé laqué, nervuré, à ondulation trapézoïdale,

				o   Épaisseur : correspondant à la gamme BG 28,

				o   Longueur : 3,05 m (à ajuster selon les rampants),

				o   Poids unitaire : environ 7,5 kg/pièce,

				o   Couleur : Bleu royal (RAL à confirmer si nécessaire),

				o   Finition : Laquage anti-UV, anticorrosion, traitement contre la décoloration.

				Accessoires et éléments compris dans le prix

				o   Fixations adaptées : tire-fond à rondelles néoprène, vis auto-perforantes,

				o   Clous à crochet, rondelles plastiques et bouchons de finition,

				o   Écrans de sous-toiture (si demandés),

				o   Plaques de faîtage, rives, bandes de rive et de recouvrement,

				o   Solins d’étanchéité, bavettes, closoirs,

				o   Mousse de calfeutrement pour l’étanchéité à l’air et aux poussières (selon besoin),

				o   Profilés de finition.

				Mise en œuvre

				o   Pose des tôles à recouvrement longitudinal et transversal selon les pentes des rampants et les conditions climatiques,

				o   Alignement précis, avec débords selon les plans,

				o   Fixation sur les pannes en bois ou métal à l’aide des vis et tire-fond appropriés,

				o   Mise en place des faîtières, bandes de rive, éléments de ventilation et tous autres accessoires,

				o   Protection des zones de coupe (antirouille),

				o   Respect des prescriptions de ventilation, évacuation d’eau et sécurité contre soulèvement au vent.

				Ce que comprend le prix

				o   Fourniture complète des tôles et accessoires (faîtières, rives, visserie),

				o   Découpe, transport, levage et mise en œuvre complète,

				o   Protection contre l’oxydation en zone de coupe, nettoyage de fin de chantier,

				o   Toutes sujétions : échafaudages, sécurité, ajustement des tôles, calepinage, gestion des recouvrements, finition propre et étanche.

				Ce prix est rémunéré en mètre carré

		1000.1.20		Fourniture et Pose gouttière en pvc (demi-cercle de diamètre minimum 100 mm) y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		ml

				Le présent poste concerne la fourniture, le transport et la pose de gouttières en PVC de type demi-ronde d’un diamètre de 100 mm, destinées à assurer la collecte et l’évacuation des eaux de pluie depuis la couverture du bâtiment. La prestation inclut également tous les accessoires nécessaires à la fixation, aux raccordements, à l’évacuation, ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre selon les règles de l’art.



				Caractéristiques techniques

				o   Matériau : PVC rigide, résistant aux UV et aux intempéries,

				o   Type : Gouttière demi-ronde,

				o   Diamètre : minimum 100 mm,

				o   Longueur unitaire des éléments : 4 m (ou selon fabricant),

				o   Couleur : Gris clair, blanc ou marron (à définir),

				o   Normes : Conforme aux normes NF EN 607 et NF EN 12200-1 (ou équivalent local).

				Accessoires inclus

				o   Crochets de fixation (simples ou à bras, selon type de chevron/charpente), espacement maximal 35 cm,

				o   Coudes (angle intérieur/extérieur),

				o   Naissances de descente,

				o   Raccords de gouttière à joint,

				o   Tuyaux de descente verticales (Ø 100 mm ou adapté),

				o   Colliers de fixation pour descentes,

				o   Grilles pare-feuilles 

				o   Manchons et bouchons de fermeture.

				Mise en œuvre

				o   Fixation des crochets à intervalles réguliers selon pente de toiture (généralement tous les 40 à 50 cm),

				o   Pose des gouttières avec pente minimale vers les descentes (environ 5 mm/mètre),

				o   Raccordement étanche entre les éléments par emboîtement avec joint souple ou collage selon le système choisi,

				o   Installation des descentes verticales, raccordées aux réseaux d’eaux pluviales ou à un système d’infiltration local,

				o   Vérification d’étanchéité et contrôle de la pente et du débit.

				Ce que comprend le prix

				Fourniture complète des gouttières, descentes, coudes et fixations,

				Transport sur site, manutention et stockage,

				Pose complète, y compris découpe, assemblage, jointage, test d’écoulement,

				Fixation aux éléments de charpente ou façade,

				Toutes sujétions d’adaptation à la configuration du bâtiment (angles, longueurs, obstacles),



				Ce prix est rémunéré en mètre linéaire

		1000.1.21		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation électrique dépôt et hangar en prises, prises + Terre, éclairages.		Ens

				Ce poste concerne la fourniture et la pose de la tuyauterie et de la filerie électrique nécessaires à l’alimentation du dépôt et du hangar, incluant les prises simples, prises avec Terre, et les points d’éclairage en hauteur, adaptés à l’usage industriel ou de stockage, y compris les prises simples, prises avec Terre et les points d’éclairage, dans le respect des normes en vigueur.



				Composants à fournir et à poser

				Tubes en PVC rigide ou ICT de diamètre adapté (Ø20 mm à Ø32 mm selon usage),

				Boîtes de dérivation étanches IP44 minimum,

				Boîtes d’encastrement ou en saillie pour prises et interrupteurs,

				Fils électriques de section adaptée :

				1,5 mm² pour l’éclairage,

				2,5 mm² pour les prises de courant,

				6 mm² à 10 mm² si prises de force ou alimentation d’outils industriels,

				o   Conducteurs avec conducteur de terre obligatoire (type U-1000 R2V),

				o   Goulottes ou moulures de protection si la pose est apparente,

				o   Fixations et colliers adaptés,

				o   Accessoires divers : embouts, passe-fils, clips, visserie.

				o   Tubes rigides en PVC ou acier galvanisé (si ambiances agressives ou mécaniquement exposées),

				o   Gaines ICT ou goulottes industrielles pour les zones accessibles,

				o   Fils U-1000 R2V ou équivalents, sections 2,5 mm² pour prises et 1,5 mm² pour éclairage,

				o   Éclairage LED étanche IP65, type réglette ou projecteurs suspendus,

				o   Hauteurs de pose adaptées à la structure (généralement >3 m),

				o   Installation de points de commande (interrupteurs va-et-vient ou télérupteurs selon besoin),

				o   Sécurité et accessibilité assurées selon les règles de l'art.

				Mise en œuvre

				o   Pose encastrée, en saillie ou en élévation selon les plans du dépôt,

				o   Respect des hauteurs réglementaires pour les prises et les points lumineux,

				o   Séparation des circuits (prises, éclairage, équipements spéciaux),

				o   Repérage des circuits et test de continuité/isolement après pose,

				o   Protection du réseau par disjoncteurs au niveau du tableau divisionnaire,

				o   Mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 (ou norme locale).

				o   Pose en surface apparente fixée sur charpente ou par suspente,

				o   Protections mécaniques renforcées si zones à risque de chocs,

				o   Respect des distances de sécurité vis-à-vis des éléments structurels et des machines,

				o   Tests d’isolement, continuité et fonctionnement.

				 Ce que comprend le prix

				o   Fourniture de tous les câbles électriques,

				o   Fourniture de la tuyauterie, boîtes, goulottes, accessoires de pose,

				o   Pose complète, fixation, repérage et essais,

				o   Toutes sujétions d’adaptation (perçage, scellement, raccordement),

				o   Raccordement aux tableaux divisionnaires ou principal.

				Ce que comprend le prix

				Fourniture de tous les composants électriques, gaines, tubes, câbles,

				Fourniture des dispositifs de fixation et d’étanchéité,

				Pose, essais, et raccordements complets,

				Toutes sujétions de pose en hauteur ou en zone difficile d’accès.



				**Ce prix est rémunéré en ensemble

		1000.1.22		Fourniture et Pose Porte extérieure métallique double faces, fabriquées en profils  bouteille et cornières simples de dimensions  définies sur les plans :		pièces

				4x90cm x 220cm dont les ouvrants seront de type plein d’une tôle d’épaisseur minimale 15 mm en tôles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose.

				Ce poste concerne la fourniture et la pose de portes métalliques extérieures doubles à ouvrants pleins, conçues pour des accès principaux ou secondaires d’un bâtiment administratif ou de services. Les dimensions, matériaux, et accessoires doivent être conformes aux plans du projet.



				Caractéristiques techniques :

				Quantité : 4 portes extérieures métalliques doubles,

				Dimensions par porte : 90 cm x 220 cm par vantail, soit 180 cm x 220 cm au total,

				Structure :

				Fabrication en profils métalliques type "bouteille" pour le cadre,

				Renforts intérieurs horizontaux et verticaux selon usage,

				Cadre périphérique en cornières métalliques simples 40x40x4 mm,

				o    Ouvrants pleins :

				o    Habillage en Tôle d’acier noire, 20/10è; soit épaisseur 20 mm au minimum, soudée sur cadre,

				o    Surface traitée antirouille avant application de finition,

				o    Quincaillerie et accessoires fournis et posés :

				o    Paire de paumelles soudées avec axes amovibles ou à gonds fixes,

				o    Poignées métalliques, serrure 3 points ou à cylindre européen avec clefs,

				o    Arrêts de porte, butées au sol, bande de seuil métallique si requis,

				o    Gâche et ancrages pour le scellement des dormants.

				Mise en œuvre :

				Pose sur linteau et tableau en béton ou maçonnerie,

				Scellement du cadre au mortier dosé à 400 kg/m³ ou par chevillage mécanique selon le support,

				Alignement, aplomb et niveau parfaits vérifiés avant scellement définitif,

				Application de traitement antirouille sur toute la surface métallique avant peinture,

				Pose de deux couches de peinture antirouille époxy + finition peinture laquée (teinte à préciser par la maîtrise d’ouvrage),

				Vérification du fonctionnement fluide des ouvrants après pose.

				Ce que comprend le prix :

				o    Fourniture de :

				o    La structure métallique complète (ouvrants, dormants),

				o    La tôle d’habillage de 2 mm,

				o    Toute la quincaillerie de manœuvre et de fixation,

				o    Les accessoires de pose,

				o    Pose complète avec soudure, scellement, traitement antirouille, peinture, vérification de l’alignement et fonctionnement,

				o    Toutes sujétions de découpe, ajustement, reprise ou calfeutrement.



				**Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.1.23		Fourniture et application  Enduit intérieurs et extérieurs au tyrolien sur murs extérieurs. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé au minimum à 350 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur.		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 350 kg/m3.

				Ce prix prend en compte l'enduit gobeti à realiser sur les murs avant l'ajout de l'enduit tyrolien.

				** Ce prix rémunère en mètre carré

		1000.1.24		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'epoxy+durcisseur sur  les portes métalliques et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepôt composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  12mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en deux couches au minimum. Privilegier l'antirouille plombium		m 2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application d’un traitement antirouille à base de résine époxy avec durcisseur sur portes et fenêtres métalliques, en trois couches successives, pour assurer une protection durable contre la corrosion, notamment dans les zones exposées à l'humidité.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		1000.1.25		Fourniture et application peinture à huile sur  les portes métalliques et grille métallique  d'aération de la salle de machine et entrepôt composée d'un treillis de 140cm x 240cm; de 140cm x 281 cm; de 140cm x 279 cm, toutes de diamètre  14mm (fers à béton) 15cmx15cm soudé à un cadre métallique en cornières 40x40x4mm suivant la proposition de M.O, en trois couches y compris toutes sujétions de mise en œuvre.		m 2

				Ce poste comprend la fourniture et l’application de peinture à l’huile en trois couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes et fenêtres) du bâtiment, avec toutes sujétions nécessaires à une finition propre, durable et esthétique



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		1000.1.26		Fourniture et Pose de tuyauterie et filerie pour l'alimentation électrique  (1,5mm2; 2,5mm2; 6mm2; et 10mm2) / Fourniture et Pose de goulottes, moulures et tubes pvc pour passage de câbles		Ens

				Réalisation complète de l’installation électrique pour l’alimentation des équipements électriques dans la salle du groupe électrogène (GE) et l’entrepôt, comprenant la fourniture, pose et raccordement des conduits, câbles, goulottes et accessoires nécessaires à la bonne protection, distribution et acheminement des circuits électriques.



				Fourniture et pose de tuyauterie électrique :

				o   Tubes PVC rigides et souples, gaines ICTA, tubes métalliques galvanisés selon normes en vigueur, adaptés aux sections des câbles et conditions d’installation,

				o   Dimensions et sections adaptées aux câbles de :1,5 mm² (circuits d’éclairage), 2,5 mm² (prises de courant et circuits légers), 6 mm² (circuits spécialisés ou motorisés), et 10 mm² (circuits puissants ou de forte intensité).

				Fourniture et pose de filerie électrique :

				o   Câbles électriques conformes aux normes (type H07V-K ou équivalent), en section 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² et 10 mm², Câblage conforme aux plans d’exécution, avec repérage des conducteurs, câbles torsadés ou gainés selon prescriptions, Pose soignée des câbles à l’intérieur des conduits, respectant les rayons de courbure, protection mécanique et thermique.

				Fourniture et pose de goulottes, moulures et tubes PVC pour passage de câbles :

				o   Goulottes métalliques ou plastiques adaptées aux passages visibles, résistantes aux chocs et à la corrosion, Moulures PVC pour finition esthétique dans les locaux d’exploitation,

				o   Tubes PVC pour protection des câbles dans les zones enterrées ou soumises à contraintes mécaniques, Fixations, supports, colliers, et accessoires de pose pour garantir la tenue et la protection des éléments, Installation conforme aux règles de l’art, normes de sécurité électrique.

				Conditions de mise en œuvre :

				o   Toutes les fournitures doivent être neuves et conformes aux normes nationales et internationales en vigueur,

				o   Pose effectuée dans les règles de l’art avec vérification du cheminement, des supports et du maintien des câbles,

				o   Respect des distances réglementaires par rapport aux sources de chaleur et aux éléments mécaniques,

				o   Passage de câbles facilité par des boîtes de tirage, passages étanches et protections aux points de pénétration,

				o   Essais de continuité, isolation et conformité réalisés en fin de travaux.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture et pose des tubes PVC, goulottes, moulures, colliers et supports,

				o   Fourniture, dénudage, raccordement et pose des câbles électriques en sections 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² et 10 mm², Main d’œuvre, matériel de pose et protection, tests et contrôle final,

				o   Toutes sujétions liées à l’accessibilité, à la sécurité, à la coordination avec les autres corps d’état.



				Ce prix est rémunéré en ensemble

				Sous total Poste 1000.1 : Ouvrages Connexes et aménagement divers / Entrepôt et salle de machine

		1000.2		Guérite

		1000.2.9		Fourniture et exécution béton non armé pour dalle sous pavement ou forme de dallage, béton  de classe A (Classe de résistance C25/30), dosé au minimum à 350 Kg/m3 d'Ep 0,10 m armé suivant plan fourni		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.2.10		Fourniture et exécution béton non armé de Classe A (résistance C25/30), dosé au minimum à 350 Kg/m3 pour marche d'entrée guérite		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.2.11		Maçonnerie murs en élévation en  agglomérés creux  de 15cm*20cm*40c m		m2

				Travaux de maçonnerie en blocs agglomérés creux de dimensions 15 cm x 20 cm x 40 cm, montés au mortier dosé à 350 kg/m³, pour la construction des murs d’élévation, conformément aux plans d’exécution, aux prescriptions techniques du Maître d’Ouvrage (M.O) et aux règles de l’art.



				Ce poste comprend :



				a) Fourniture des matériaux

				Blocs agglomérés creux vibré, de dimensions standards 15x20x40 cm, résistants à la compression (≥ 7,5 MPa),

				Mortier de pose à base de ciment CPJ, sable propre, et eau, dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier,

				b) Travaux de mise en œuvre

				o    Pose des blocs sur lit de mortier régulier, première assise sur base parfaitement de niveau,

				o    Montage en liaison avec les refends et les autres murs du puits,

				o    Réalisation de joints pleins (verticaux et horizontaux, ~1,5 cm), bien tassés,

				o    Vérification constante de l’aplomb, du niveau et de la verticalité,

				o    Réalisation éventuelle de chaînages ou armatures intégrées selon les plans,

				o    Nettoyage soigné des parements.

				3. Exigences techniques

				Alignement et verticalité des murs parfaits,

				Blocs exempts de fissures, nids d’abeille ou défauts de fabrication,

				Mortier conforme au dosage indiqué, travaillé dans un temps d’utilisation correct,

				Liaisons parfaites avec les éléments porteurs (radier, dalle supérieure),

				Précautions contre la pollution ou humidification excessive du mortier.

				Ce prix de poste prend en compte :

				La fourniture des blocs creux vibrés 15x20x40 cm,

				La fourniture et le gâchage du mortier dosé à 350 kg/m³,

				La pose complète avec tous réglages (aplomb, alignement, calepinage),

				L’ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre (échafaudage, manutention, nettoyage),

				La préparation pour la suite des travaux (enduit, étanchéité, couverture…).

				Ce poste, le prix est rémunéré en mètre carré



		1000.2.12		Fourniture et exécution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé au minimum à 350 Kg/m3 pour  les Poteaux rendu brut de décoffrage  de (3*0,20*0,20*2,5) m et (3*0,20*0,20*3,20) m		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.2.13		Fourniture et exécution béton armé de Classe A (résistance C25/30), dosé au minimum à 350 Kg/m3 pour chainage haut de dimensions 15 x 20		m3

				Fourniture, mise en œuvre et exécution  du béton armé de Classe A (C25/30), dosé à 350 kg de ciment/m³, conformément aux plans d’exécution fournis par le Maître d’œuvre 



				**Ce prix est rémunéré au mètre cube

		1000.2.14		Fourniture et Pose fermes traditionnelle en bois de 4cm*11cm structure traitée au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

				Exécution complète de la charpente par fermes traditionnelles en bois, destinées à porter la couverture, conformément aux plans d’exécution, coupes et notes techniques, pour le bâtiment concerné.

				Caractéristiques techniques :

				o   Essence du bois : bois dur ou de mi-dur (locaux ou importés), exempt de nœuds, gerces ou flaches, ayant une bonne résistance mécanique et conforme aux normes en vigueur,

				o   Section : éléments de fermes composés de bois équarris de 4 × 11 cm,Configuration : fermes traditionnelles triangulées (composées d’arbalétriers, entrait et poinçon), selon le plan de charpente, Traitement : bois traité avant pose par Peintabois ou produit équivalent (insecticide, fongicide et hydrofuge), soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage, Assemblages : par boulonnage, clouage renforcé ou connecteurs métalliques galvanisés selon contraintes techniques.

				Accessoires et sujétions inclus :

				o   Sabots, étriers, boulons, tire-fond, plaques métalliques ou équerres de renfort,

				o   Découpe, ajustage, perçage et assemblage des éléments en atelier ou sur site, Manutention, levage et mise en place sur le chantier, Stabilisation provisoire pendant la pose et vérification de l’équerrage,

				o   Sécurité du chantier (échafaudage, EPI, etc.).

				Conditions de mise en œuvre :

				o   Fermes posées aux emplacements indiqués sur les plans avec alignement et aplomb rigoureux,

				o   Calage et fixation solide sur sablières ou chaînages béton selon détails d’ancrage,

				o   Contrôle technique avant couverture.

				Ce que comprend le prix :

				o   Bois de section 4 × 11 cm de qualité structurelle,

				o   Traitement complet avant mise en œuvre,

				o   Fabrication, assemblage et pose sur site des fermes traditionnelles,

				o   Fourniture et mise en place de tous les accessoires de fixation et ancrage,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre, y compris protection temporaire du bois avant couverture.



				Ce prix est rémunéré en mètre cube

		1000.2.15		Fourniture et Pose pannes en bois de 5*5cm de structure traité au peintabois ou produit similaire après avis du M.O y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m3

				Réalisation et mise en place des pannes en bois de structure, de section 5 × 5 cm, destinées à supporter la couverture, conformément aux plans d’exécution et aux directives du Maître d’Ouvrage.

				Caractéristiques techniques :

				o   Essence de bois : bois dur ou demi-dur local ou importé, sélectionné pour sa résistance mécanique, exempt de défauts structurels,

				o   Section des pannes : 5 × 5 cm, Longueur : selon la portée et la configuration de la charpente (conformément au plan d’exécution),

				o   Traitement : application de Peintabois (ou tout autre produit de traitement insecticide, fongicide et hydrofuge approuvé par le Maître d’Ouvrage), et Pose : clouage ou vissage sur les chevrons, sablières ou fermes, selon le système constructif prévu.

				Accessoires et sujétions inclus :

				o   Visserie, clous galvanisés ou inoxydables, étriers de fixation ou connecteurs, Découpes, ajustements d’onglet ou d’assemblage,

				o   Traitement bois avant pose (immersion ou badigeonnage), Sécurité du chantier, échafaudage, manutention, et Protection temporaire pendant la pose si nécessaire.

				Conditions de mise en œuvre :

				o   Alignement et calage soigneux pour garantir la planéité de la couverture, Respect des entraxes définis par les plans et les normes de charges, et Vérification et accord du Maître d’Ouvrage sur le type de traitement utilisé avant application.

				Ce que comprend le prix :

				o   Bois de section 5 × 5 cm fourni et préparé, Traitement au Peintabois ou équivalent, Pose complète avec accessoires et fixations, Tous travaux préparatoires, finitions et sujétions nécessaires.



				Ce prix est rémunéré en mètre cube

		1000.2.16		Fourniture et Pose planche de rive y compris traitement anti-termite et peinture à huile y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose vois coupe sur plan		ml

				Exécution complète des planches de rives en bois en périphérie de la toiture, conformément aux plans et coupes de détail, y compris traitement de protection, finition et toutes sujétions de pose.

				Caractéristiques techniques :

				·       Bois : planches en bois dur ou de mi-dur, séché, de bonne qualité, sans nœud traversant,

				·       Dimensions selon les plans (ex. 25 x 300 mm ou autre section précisée),

				·       Longueur adaptée à la configuration de la toiture, Traitement préventif : application de produit anti-termites et fongicide (type Penthochlor, Xylophène ou équivalent),

				·       Finition : peinture à huile en trois couches (impression + deux couches de finition), Fixation mécanique par vis inoxydables, clous galvanisés ou équerres selon le cas.

				Accessoires et sujétions inclus :

				·       Équerres de fixation, visserie, chevilles, cales, Découpe, ajustement à l’angle,

				·       Enduits de rebouchage et ponçage si nécessaire avant peinture et Échafaudage, sécurité et manutention en hauteur, Protection des surfaces voisines pendant l’application de la peinture.

				Conditions de mise en œuvre :

				·       Vérification des longueurs et angles selon la coupe sur plan, Fixation sur la panne de rive ou sur chevrons,

				·       Respect des règles de l’art en charpente bois.

				Ce que comprend le prix :

				·       Fourniture des planches en bois traité, Traitement anti-termites + peinture à huile en trois couches, Tous accessoires de fixation, Pose complète, ajustement, finition, et Toutes sujétions de pose selon configuration et plans.

				Ce prix est rémunéré en mètre linéaire

		1000.2.17		Fourniture et Pose Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondal laqué bleu royale de 7,5 Kg/pièce y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose		m2

				Réalisation de la couverture du bâtiment par la fourniture et la pose de tôles galvanisées nervurées de type bac triondal, laquées bleu royal, y compris tous les accessoires de fixation, d’étanchéité, et toutes sujétions de mise en œuvre.

				Caractéristiques techniques :

				o   Tôle acier galvanisé à chaud, Profil : type bac triondal nervuré, Épaisseur : BG 28 (environ 0,5 mm),

				o   Longueur standard : 3,05 m, Poids : environ 7,5 kg/pièce, Finition : laquage polyester bleu royal,

				o   Fixation sur chevrons bois ou métal par vis auto-foreuses galvanisées avec rondelles néoprène,

				o   Recouvrement longitudinal et transversal conforme aux recommandations du fabricant pour garantir l’étanchéité.

				Accessoires inclus :

				o   Rives, éclosoirs, visserie galvanisée, rondelles,

				o   Bande d’étanchéité ou mousse de calfeutrement si nécessaire,

				o   Plis de finition ou zinguerie simple si prévu au plan.

				Conditions de pose :

				o   Pose sur charpente bois ou métallique conforme aux plans d’exécution, et Respect des pentes minimales recommandées,

				o   Vérification du support, découpe et ajustage, et Mise en œuvre selon les règles de l’art (DTU 40.35 ou équivalent).

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture des tôles et accessoires,

				o   Transport sur chantier,

				o   Pose complète avec chevauchements, fixations, et finitions,

				o   Toutes sujétions de pose : calage, découpe, ajustement, manutention en hauteur,

				o   Protection temporaire contre les intempéries durant la pose.

				Ce prix est rémunéré en mètre carré

		1000.2.18		Fourniture et pose Faux plafond intérieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

				Réalisation d’un Faux plafond intérieur sur gitage en feuilles Multiplex de 0,05m d'Epaisseur avec couvre-joints y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose Caractéristiques techniques :

				o   Panneaux de contre-plaqué marin/hydrofuge épaisseur 4 mm,

				o   Pose sur ossature bois ou métallique traitée,

				o   Fixation avec vis, clous galvanisés ou agrafes inox,

				o   Jointoyage, finition par peinture ou lasure en option.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture des panneaux, ossature, visserie, fixations,

				o   Mise en œuvre complète : découpe, pose, ajustement,

				o   Traitement fongicide éventuel,

				o   Toutes sujétions de pose (échafaudage, calage, étanchéité, etc.).



				Ce prix est rémunéré en mètre carré

		1000.2.19		Fourniture et pose Faux plafond extérieur en contre-plaque d'épaisseur 4 mm y compris tous les accessoires de pose et toutes sujétions de pose		m2

				Réalisation d’un faux plafond extérieur (avant-toits, porches, auvent de guérite, etc.) en contre-plaqué hydrofuge de 4 mm.

				Caractéristiques techniques :

				o   Panneaux de contre-plaqué marin/hydrofuge épaisseur 4 mm,

				o   Pose sur ossature bois ou métallique traitée,

				o   Fixation avec vis, clous galvanisés ou agrafes inox,

				o   Jointoyage, finition par peinture ou lasure en option.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture des panneaux, ossature, visserie, fixations,

				o   Mise en œuvre complète : découpe, pose, ajustement,

				o   Traitement fongicide éventuel,

				o   Toutes sujétions de pose (échafaudage, calage, étanchéité, etc.).



				Ce prix est rémunéré en mètre carré

		1000.2.20		Fourniture et Pose Tuyauterie et Filerie pour alimentation électrique de la guérite,  y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose pour besoin électrique		Ens

				Fourniture et mise en œuvre du câblage et de la tuyauterie pour l’alimentation électrique complète de la guérite (éclairage, prises, interrupteurs, éventuels équipements de surveillance ou de commande).

				Caractéristiques techniques :

				o   Fils électriques en cuivre, rigide ou souple, sous gaine :

				o   1,5 mm² pour éclairage, et 2,5 mm² pour prises,

				o   Tuyauterie en tubes PVC rigides ou flexibles ou goulottes,

				o   Pose encastrée ou apparente selon les parois de la guérite,

				o   Passage dans cheminement protégé avec rayons de courbure respectés.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture et pose de tous les câbles, tubes, accessoires de fixation (colliers, boîtes de dérivation, etc.),

				o   Tirage des fils, connexion aux dispositifs terminaux, tests et mise en service,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre, perçages, scellements, etc.

				Ce prix est rémunéré en ensemble

		1000.2.21		Fourniture et Pose d'interrupteurs simple		Pièce

				Fourniture et pose d’interrupteurs simples pour le contrôle des points lumineux dans les divers locaux (bureaux, sanitaires, couloirs, guérite, etc.).

				Caractéristiques techniques :

				Interrupteur unipolaire,

				10 A – 250 V~ minimum,

				Modèle encastré ou apparent selon besoin,

				Boîtier et plaque en plastique rigide, résistant aux UV et aux chocs,

				Couleur : blanc ou ivoire,

				Conforme à la norme NF C 15-100, marquage CE ou équivalent.

				Pose :

				o   Sur boîtier d’encastrement ou en saillie,

				o   Hauteur standard de pose : 1,10 m du sol fini,

				o   Raccordement avec filerie de 1,5 mm² sous gaine ou en goulotte.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture de l’interrupteur, boîtier et visserie,

				o   Pose complète, raccordement, essais de fonctionnement,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre.

				Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.2.22		Fourniture et Pose de prises de courant + Terre		Pièce

				Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de prises de courant standard 2P+T (deux pôles + terre) pour l’alimentation des différents équipements électriques dans les bureaux, salles, cuisine, sanitaires et autres locaux du bâtiment.

				Caractéristiques techniques :

				Type de prises :

				Prises de courant 2P+T (230V – 50Hz),

				Intensité nominale : 16 A, Tension : 230 Volts, Montage encastré ou apparent selon les cas,

				Bornes à vis ou automatiques,

				Plaques en plastique rigide, ignifugé, blanc ou ivoire.

				Normes :

				Conforme à la norme NF C 15-100, Certification CE ou équivalent, Indice de protection IP20 minimum, IP44 en milieux humides (sanitaires, cuisine).

				Raccordement :

				Par câble de section 2,5 mm² Cu sous gaine ICTA, goulotte ou tube PVC, Connexion directe au tableau divisionnaire via protection dédiée (disjoncteur 16 A), Repérage et mise à la terre conformes aux normes.

				Pose :

				o   Fixation sur boîtier d’encastrement mural ou en saillie,

				o   Vérification du serrage, test de continuité, et essais de fonctionnement,

				o   Hauteur de pose : 30 cm du sol fini pour les bureaux, et 1,10 m pour équipements techniques ou cuisine si précisé.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture des prises complètes 2P+T,

				o   Fourniture des boîtiers, vis, accessoires de fixation,

				o   Pose, raccordement, tests et mise en service,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre et nettoyage.

				Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.2.23		Fourniture et Pose de point lumineux avec douille E27 et lampe LED de 9W ou équivalents		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et la mise en œuvre d’un point lumineux complet destiné à l’éclairage intérieur d’une guérite de sécurité, assurant un éclairage efficace, économique et durable.



				Caractéristiques techniques :

				o   Type de point lumineux :

				o   Support de douille en PVC ou porcelaine, à visser ou fixer au plafond ou mur,

				o   Douille de type E27, standard, résistante à la chaleur,

				o   Ampoule LED de 9W (ou équivalent à 60W incandescence),

				o   Température de couleur : Blanc neutre 4000K ou blanc chaud 3000K,

				o   Classe énergétique A+ ou A++, durée de vie ≥ 15 000 heures,

				o   Tension : 230V – 50Hz.

				o   Montage :

				o   Pose au plafond ou mur en apparent ou encastré selon configuration,

				o   Connexion sécurisée via bornes ou dominos,

				o   Raccordement à la ligne d’éclairage de la guérite.

				Normes et sécurité :

				o   Matériel conforme aux normes CE et ROHS,

				o   Indice de protection minimal IP20 (ou IP44 si environnement exposé),

				o   Respect des règles de l’art et de la norme NF C 15-100.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture de la douille E27,

				o   Fourniture de l’ampoule LED 9W,

				o   Fourniture des accessoires de fixation et de connexion,

				o   Pose, câblage, raccordement, essais de fonctionnement,

				o   Toutes sujétions de mise en œuvre, ajustement, nettoyage.

				Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.2.24		Fourniture et Pose Porte métallique en tôles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de pose. Dimensions 90 x 200		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et la pose d’une porte extérieure ou intérieure métallique pleine, destinée à un usage sécurisé, résistant et durable, selon les dimensions précisées.



				Caractéristiques techniques :

				Dimensions :

				90 cm (largeur) x 200 cm (hauteur)

				Type de porte :

				Porte métallique simple vantail, ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur selon implantation,

				Ossature en cornières métalliques 40x40x4 mm ou profilés rectangulaires 40x20x2 mm,

				Panneau double faces en tôle noire pleine d’épaisseur 15 mm soudée sur cadre,

				Renforts horizontaux en platines ou profilés (anti-fléchissement et antieffraction).

				Quincaillerie et accessoires :

				Paumelles robustes (3 pièces soudées en lignes ou à visser),

				Serrure de sécurité 3 points ou serrure en applique à cylindre européen,

				Poignée double intérieure/extérieure ou béquille,

				Butée, arrêts, gonds, verrous selon besoin.

				o   Finition :

				o   Traitement antirouille (primaire époxy ou minium de plomb),

				o   Peinture de finition à l’huile : deux couches de la teinte définie par le Maître d’Ouvrage.

				Mise en œuvre :

				o   Pose scellée dans tableau en maçonnerie avec chevilles ou pattes métalliques noyées,

				o   Vérification de l’aplomb, niveau, alignement, jeu de fonctionnement,

				o   Pose parfaitement ajustée, avec calfeutrement au mortier ou mastic.

				Ce que comprend le prix :

				o   Fourniture de la porte complète avec structure et tôle,

				o   Fourniture de toute la quincaillerie nécessaire (serrure, paumelles, poignées...),

				o   Traitement antirouille, peinture,

				o   Main-d’œuvre de pose,

				o   Toutes sujétions de fixation, réglage, finitions, nettoyage de chantier.



				Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.2.25		Fourniture et Pose  fenêtre haute métallique en tôles noires (caractéristiques …) y compris les accessoires de pose et tous sujétions de pose. Dimensions 4x0, 75m x 1,40m 		Pièce

				Ce poste concerne la fourniture et la pose de fenêtres hautes métalliques en tôles noires pour la ventilation et l’éclairage naturel des locaux concernés, selon les dimensions prévues sur les plans.



				Caractéristiques techniques :

				o    Dimensions par fenêtre :

				0,75 m (largeur) x 1,40 m (hauteur) – quantité : 4 unités

				o    Structure :

				o    Cadre en profilé métallique type cornières ou tubes rectangulaires (par ex. 30x30x2 mm),

				o    Ouvrants à projection ou à bascule, selon besoin de ventilation,

				o    Panneaux en tôle noire pleine ou perforée de 15 à 20 mm d’épaisseur,

				o    Arrêts de vent, paumelles robustes, poignées de manœuvre et butées de sécurité inclus.

				o    Traitement de surface :

				o    Métal traité par antirouille (époxy ou peinture minium) avant peinture de finition,

				o    Peinture de finition à l’huile en 2 à 3 couches, coloris au choix du Maître d’Ouvrage.

				Exécution :

				o    Pose scellée dans la maçonnerie (pré-cadres métalliques soudés ou feuillures),

				o    Parfait aplomb, niveau et alignement avec tous calages et joints nécessaires,

				o    Respect des normes de sécurité et d’accessibilité.

				Ce que comprend le prix :

				Fourniture de toutes les fenêtres métalliques conformes aux dimensions,

				Fourniture des accessoires de pose : paumelles, poignées, butées, arrêts, visserie, etc.,

				Traitement antirouille et peinture de finition,

				Transport, manutention, scellement, ajustement,

				Toutes sujétions de pose, finitions, protections, nettoyages après pose.

				Ce prix est rémunéré en pièce

		1000.2.26		Fourniture et application  Enduits intérieurs et extérieurs au tyrolien  au niveau des  murs et sous plancher dalle. Ils seront réalisés en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de 2 cm d'épaisseur.		m2

				Fourniture et mise en œuvre d’un enduit intérieur en mortier de sable plus ciment dosé au moins à 400 kg/m3.



				** Ce prix rémunère en mètre carré

		1000.2.27		Fourniture et application antirouille de type Epoxy en résine d'epoxy+durcisseur, sur toutes les portes et fenêtres métalliques en deux couches suivant les règles de l'art.		m2

				Ce poste concerne la fourniture et l’application d’un traitement antirouille à base de résine époxy avec durcisseur sur portes et fenêtres métalliques, en trois couches successives, pour assurer une protection durable contre la corrosion, notamment dans les zones exposées à l'humidité.



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

		1000.2.28		Fourniture et application peinture à huile  sur  la porte et fenêtre métalliques en trois couches y compris toutes les sujétions de pose. 		m2

				Ce poste comprend la fourniture et l’application de peinture à l’huile en trois couches sur toutes les menuiseries métalliques (portes et fenêtres) du bâtiment, avec toutes sujétions nécessaires à une finition propre, durable et esthétique



				**Le prix de ce poste est rémunéré en mètre carré

				Sous total Poste 1000.2 : Ouvrages Connexes et aménagement divers / Guérite

		1000.3		Puis Perdue et Fosse septique

		1000.3.1		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 2,00 de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées, y compris toutes  sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité 

				Réalisation d’un puits perdu circulaire de 2,00 de diamètre extérieur et de profondeur 4,00 m, destiné à l’infiltration des eaux traitées issues d’une fosse septique, avec tous les travaux, fournitures, matériaux et sujétions nécessaires à sa parfaite exécution et mise en service.



				Description technique détaillée des travaux



				a) Implantation et préparation

				Implantation géométrique selon plan d'exécution et validation de l'emplacement par le Maître d’Ouvrage (M.O).

				Prise en compte des retraits réglementaires (distances vis-à-vis des bâtiments, puits d’eau, caniveaux, limites de propriété, etc.).

				Préparation des accès, balisage du site, mesures de sécurité.

				b) Terrassement en puits

				Fouilles manuelles ou mécaniques circulaires de 2,00 de diamètre extérieur et d’une profondeur de 4,00 m.

				Mise en place d’un système d’étaiement temporaire, si nécessaire, selon la nature du sol (pour garantir la stabilité des parois).

				Évacuation des déblais excédentaires vers décharge ou dépôt agréé.

				c) Maçonnerie périphérique du puits

				Réalisation de la maçonnerie de la paroi interne avec blocs creux ou moellons posés à joints décalés, avec perforations/joints ouverts pour favoriser l’infiltration des eaux.

				Utilisation de mortier de pose dosé à 250–300 kg/m³ ou pose à sec partielle selon la technique d’infiltration choisie.

				Finition intérieure propre, assurant stabilité et perméabilité.

				d) Remplissage en matériaux drainants

				Fourniture et mise en place au fond du puits d’une couche de gravier grossier (granulométrie 40/60 mm) sur 30 cm d’épaisseur pour le drainage initial.

				Remplissage vertical du puits avec une colonne de graviers moyens ou pierres cassées (granulométrie 20/40 mm) sur environ 3,00 m d'épaisseur.

				En partie haute (derniers 30 à 40 cm), mise en œuvre d’une couche de graviers fins (granulométrie 10 mm).

				e) Couvercle en dalle béton armé

				o    Réalisation d’un radier ou couvercle circulaire en béton armé, épaisseur 10–12 cm, avec :

				o    Coffrage circulaire, treillis métallique ou armature d’HA 10 espacées de 12 cm,

				o    Incorporation d’un regard d’inspection avec tampon amovible Ø 400 mm minimum,

				o    Béton classe A (C25/30), dosé à 350 kg/m³.

				f) Branchement hydraulique à la fosse

				Fourniture et pose de la conduite d’arrivée (en PVC rigide Ø110 mm ou 125 mm), posée avec pente et encastrée jusqu’à l’entrée haute du puits,

				Jointement étanche au niveau de l’entrée.

				Exigences techniques

				Stabilité structurelle et sécurité des parois pendant les travaux,

				Bonne perméabilité des matériaux utilisés,

				Respect des dimensions, tolérances, pentes et implantation selon plan,

				Étanchéité et résistance du couvercle, sécurité d’accès (fermeture avec tampon),

				Durabilité dans le temps : résistance à l’humidité, à l’encrassement et à l’effondrement.

				Ce prix comprend :

				L’implantation, les fouilles et l’évacuation des déblais,

				La maçonnerie du puits, les matériaux drainants, géotextile,

				Le couvercle en dalle armée avec regard d’inspection,

				La conduite d’arrivée d’eaux traitées depuis la fosse,

				La main d’œuvre, les matériels, les sujétions de sécurité et d’accessibilité,

				Le nettoyage, les protections et la remise en état du site.



				Ce prix est rémunéré en unité

		1000.3.2		Finalisation d’un puits perdu circulaire de 1,75 m de diamètre extérieur et 4,00 mètres de profondeur, destiné à l’infiltration des eaux usées y compris toutes sujétions de mise en œuvre. En effet les gros œuvres du puits sont déjà realisés hormi le couvercle qui devrait se realiser dans une structure bordée de cadres cornieres males- et femelles et toutes autres sujetions.		Unité 



				Le présent poste concerne la construction complète d’un puits perdu d’infiltration circulaire de 1,75 m de diamètre extérieur et de 4,00 m de profondeur, destiné à recevoir les eaux grises issues de la cuisine (eaux de lavage). Le puits permettra leur évacuation par infiltration naturelle dans le sol, conformément aux exigences sanitaires, aux normes locales et aux recommandations du Maître d’Ouvrage (M.O.).



				De la Faisabilité technique et considérations

				a) Nature des effluents à infiltrer

				Les eaux provenant de la cuisine sont généralement non fécales, mais riches en graisses et détergents, ce qui peut entraîner un colmatage prématuré du système.

				La faisabilité implique l’ajout d’un bac à graisse en amont (non inclus dans ce poste, à prévoir séparément) pour éviter le dépôt de graisses dans le puits.

				b) Conditions géotechniques

				La percolation naturelle du sol doit être suffisante (sol sableux, limoneux ou graveleux).

				Un test de percolation pourrait être recommandé par MO au préalable si nécessaire pour confirmer que le sol peut infiltrer les volumes d’eaux usées quotidiens.

				c) Profondeur et diamètre

				La profondeur de 4,00 m est adaptée à une capacité d’infiltration moyenne et offre un bon compromis entre volume utile et sécurité de réalisation.

				Le diamètre de 1,75 m est suffisant pour une infiltration gravitaire tout en permettant l’exécution manuelle ou mécanique.

				Description technique détaillée des travaux

				a) Implantation

				Implantation du puits à l’endroit prévu sur le plan, à une distance minimale des bâtiments, fondations, puits d’eau et fosses septiques (selon règlement local, généralement >3 à 5 m).

				b) Terrassement

				Fouilles manuelles ou mécaniques circulaires de diamètre 1,50 m extérieur (environ 1,30 m intérieur selon épaisseur des parois),

				Profondeur de 3,00 m,

				Évacuation des déblais vers lieu autorisé,

				Mise en place d’un étayage temporaire si sol instable.

				c) Maçonnerie périphérique

				Réalisation d’une paroi circulaire en blocs creux ou moellons montés avec joints ouverts ou perforés pour favoriser l’infiltration,

				Pose avec mortier dosé à 250–300 kg/m³ ou à sec selon la technique,

				Liaison avec radier en fond et dalle de couverture.

				d) Remplissage et système de drainage

				Au fond du puits, 30 cm de gravier grossier (granulométrie 40–60 mm),

				Remplissage vertical sur 2 m avec pierre cassée ou gravier moyen (granulométrie 20–40 mm),

				En partie supérieure : 30 cm de gravier fin (10–20 mm),

				e) Couvercle de sécurité

				Fabrication d’une dalle de couverture en béton armé d’HA 10 espacées de 13 cm et d’épaisseur 12 cm

				f) Raccordement hydraulique

				Branchement au réseau d’eaux de cuisine par tuyauterie en PVC Ø 100 à 125 mm, posée avec pente de 1 à 2 % vers le puits,

				Entrée encastrée dans la maçonnerie du puits, étanchée au mortier ou manchon souple.

				4. Exigences d’exécution

				Respect strict des dimensions et tolérances (diamètre, profondeur),

				Parois maçonnés correctement perméables et résistantes à l’effondrement,

				Gravier et matériaux de drainage de bonne granulométrie et lavés,

				Étanchéité parfaite du couvercle,

				Respect des règles de sécurité de fouille (protection des abords, accès).

				6. Ce prix comprend :

				L’implantation et le piquetage,

				Le terrassement manuel ou mécanique,

				L’évacuation des déblais,

				La maçonnerie de la paroi (blocs creux ou moellons),

				Le remplissage en matériaux drainants (graviers, pierre cassée),

				La fourniture et pose de géotextile,

				La réalisation du couvercle béton armé avec regard,

				Le raccordement au réseau d’évacuation,

				Toutes les sujétions de mise en œuvre, y compris nettoyage et sécurisation.



				Ce poste est rémunéré en unité



		1000.3.3		Finalisation complète des fosses septiques étanches à trois compartiments, en béton armé, dimensionnée pour 30 usagers, conforme aux prescriptions sanitaires et au plan établi, comprenant tous les travaux de terrassement, radier, murs, dalle de couverture, regards, ventilation. Les gros oeuvres sont réalisés et l'ouvrage n'attends que l'alimentation en canalisation et en équipements.		Unité



				Le présent poste concerne la fourniture et la réalisation complète d’une fosse septique étanche, à deux compartiments communicants, dimensionnée pour 30 usagers, en béton armé de classe C25/30, conformément aux prescriptions sanitaires locales, aux normes en vigueur (type OMS ou normes nationales) et aux plans d’exécution proposé et validés par le Maître d’Ouvrage.



				Description technique des travaux

				a) Terrassement

				o   Implantation du volume de la fosse sur le terrain selon les plans,

				o   Excavation manuelle ou mécanique des fouilles à profondeur nécessaire,

				o   Respect des pentes et des niveaux pour l’écoulement gravitaire,

				o   Évacuation des déblais hors zone de chantier ou dans la zone de remblai selon prescription.

				b) Radier (fond de fosse)

				o   Mise en œuvre d’un béton armé classe C25/30, dosé à 350 kg/m³,

				o   Épaisseur minimale : 20 cm,

				o   Pose d’un ferraillage adapté (treillis ou armatures suivant plan),

				o   Finition lisse ou rugueuse selon traitement d'étanchéité ultérieur.

				c) Parois (murs de fosse)

				o   Élévation en blocs pleins de 20 cm,

				o   Pose des réservations pour tuyaux d’entrée et de sortie (Ø110 mm).

				d) Cloison interne / cloison siphoïde

				o   Réalisation d’une cloison séparative entre les deux compartiments,

				o   Réalisation d’un passage (ouverture ou canalisation) en partie basse pour écoulement des liquides.

				e) Dalle de couverture

				o   Réalisation d’une dalle pleine en béton armé, épaisseur 15 cm,

				f) Étanchéité

				o   Enduit intérieur hydrofuge (mélange ciment + adjuvants) ou

				o   Application d’un revêtement bitumineux épais (brai ou peinture époxy bitumeuse, 2 couches croisées).

				g) Ventilation

				o   Fourniture et pose d’un tuyau d’évent vertical en PVC Ø100 mm,

				o   Hauteur ≥ 1,50 m au-dessus du sol fini, avec chapeau pare-pluie.

				Finitions et essais

				o   Nettoyage général des parois et du radier avant remplissage,

				o   Vérification de l’étanchéité (test d’eau ou inspection visuelle),

				o   Raccordement à l’entrée des eaux usées (WC) et sortie vers dispositif d’évacuation (puits perdu ou système d'infiltration),

				o   Remblaiement périphérique en couches compactées.

				Exigences techniques

				o   Respect strict des dimensions prescrites, des niveaux et des pentes,

				o   Béton armé conforme à la classe C25/30, avec armatures certifiées,

				o   Matériaux résistants aux milieux agressifs (eaux usées, humidité),

				o   Réalisation conforme aux règles de l’art et aux normes sanitaires en vigueur,

				o   Travaux réalisés sous supervision technique du Maître d’œuvre et / ou du bureau de controle.

				Ce prix comprend

				o   Tous les matériaux : béton, armatures, coffrages, tuyaux PVC, enduits, chapeau, etc.

				o   Tous les travaux de terrassement, construction, étanchéité, ventilation, couverture,

				o   Les fournitures et mise en œuvre des regards, trappes, tuyaux d’entrée/sortie,

				o   Le nettoyage du chantier, les essais et la mise en service,

				o   Toutes les sujétions de mise en œuvre, y compris main-d’œuvre qualifiée, échafaudage, sécurité et manutention.

				o    

				Ce prix est rémunéré en unité



				Sous total Poste 1000.3 : Ouvrages Connexes et aménagement divers / FS et PP

				MONTANT TOTAL HT

		Quelques rappels : 

		1-		Pour les besoins du present chantier la mise en œuvre du béton doit etre strictement mecanisée par l'utilisation d'une betonniere

		2-		Pour chaque mobilisation d'une betonniere devra etre disponibilisée au minimum deux aiguilles vibrantes avant la demande d'autorisation de toute operation de betonnage.

		3-		Toute operation de betonnage devra etre subsequante à la mobilisation du laboratoire pour les besoins de tests. Ainsi le minimum en terme de tests est :

		3.1		Verification de l'affaissement dubéton au moyen du cone d'Abrahms

		3.2		Prelevement d'echantillons de béton pour réaliser des eprouvettes cilyndriques ou cubiques devant etre ecrasés à la presse à béton au moins à 7 jours et à 28 jours pour faire valider la qualité du béton pendant les attachements et autres receptions 

		4-		Fourniture d'équipement et mise en œuvre nécessaire de la cure du béton suivant instruction du fonctionnaire dirigeant.





Checklist Obligatoire

		COD 22015-XXXXXX_TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT R+0 / BUREAU AGRI KABINDA 

		CHEICKLIST A METTRE EN ŒUVRE AU PLUS TARD AVANT LE TERME DE LA PERIODE DE MOBILISATION DE L'ENTREPRISE

		Date : DD/MM/AAAA

		Numero		Documents				Responsable		Date d'envoi a Enabel/BE		Etat de validation		Point d'arrêt		Observations

		Au titre des dossiers administratifs 

		1		Présentation de la liste de votre personnel suivant canevas présenté dans le DAO 				Entreprise		Sans delai à compter de la date de notification

		2		Présentation des polices d'assurances requises 		La police Responsabilité civiles 		Entreprise		Sans delai à compter de la date de notification

						La Police Accident de travail		Entreprise		Sans delai à compter de la date de notification

		3		Fourniture du cautionnement				Entreprise		Un mois

		Au titre des dossiers techniques 

		4		Le plan des installations de chantier (Plan +detail de plan+descriptif+plan de phasage des travaux)				Entreprise		Production, transmission et validation endéans la periode du mois de validation du mois de mobilisation						document fourni et non conforme / fournir un plan conforme aux besoins du chantier, ajouter les plans de details ainsi que les descriptifs du fonctionnement

		5		Les relevés topographiques sur site (Planimétrie et nivellement) + calage du ou des seuils du batiment				Entreprise		Production, transmission et validation endéans la periode du mois de validation du mois de mobilisation						Determiner les cotations de courbes pour la planimetrie, founir le calage du batiment ou des seuils du batiment par altimetrie et tout autre element utile lié aux etudes topographiques à faire

		6		Les Sondages géotechniques complémentaires (Etude du sol + identification et dossiers materiaux + formulation bétons)				Entreprise		Production, transmission et validation endéans la periode du mois de validation du mois de mobilisation						Vue le niveau d'execution des travaux l'etude du sol n'est plus une necessité

		7		Les sondages des réseaux des concessionnaires (SNEL / Regideso) 				Entreprise		N/A						document fourni 

		8		Le dossier d'exécution des structures ( B,A et Bois)				Entreprise		Production, transmission et validation endéans la periode du mois de validation du mois de mobilisation

		8.1		Descente des charges et hypothèses des calculs				Entreprise

		8.2		Verification des fondations				Entreprise

		8.3		Verification des longrines				Entreprise

		8.4		Verification des poteaux, poutres, chainages hauts, etc... / RDC				Entreprise

		8.5		Charpente et toiture				Entreprise

		8.6		Electricité  RDC y compris la mise à la terre, le schema filaire, le plan d'installation des appareillages.				Entreprise

		8.7		Plomberie sanitaire RDC y compris les evacuations et les alimentations				Entreprise

		8.8		Metré et actualisation des quantités. Toutes les étapes precedentes du dossier d'exécution devront etre accompagnés du metré suivant les items / postes du marché pour finaliser l'actualisation des quantités avant validation et exécution				Entreprise

		8.9		 Plan Assurance qualité + precision des points d'arret et des methodologies des levées				Entreprise

				Au titre des dossiers généraux et Environnementaux et Sécurité

		9		Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale / PGES (En dehors du rapport Le PGES ne sera validé qu'après présentation du tableau résumé mentionnant les constats, les risques, les propositions d'action pour mitigation, les points d'arret, le responsable pour l'action, le responsable pour le contrôle)				Entreprise

		10		Panneau d'identification de chantier 				Entreprise								Modele à prendre à Enabel

		11		Dossier de production de BTC (Materiaux, dosage, materiels, laboratoire, organisation de la production, methodologie de pose, finition)				Entreprise

				Outils de suivi Chantier

		1		Journal de chantier		Modele  fourni à l'entreprise par Enabel pour opérationalisation 		Enabel				A fourni par Enabel

		2		PV de reunion hebdomadaire				Enabel				A fourni par Enabel

		3		Fiches de reception technique sur chantier (multiple suivant corps d'état)				Enabel				A fourni par Enabel

		4		Fiche d'attachement des travaux				Enabel				A fourni par Enabel

		5		Fiche de decompte				Enabel				A fourni par Enabel

		6		PV de reception technique partielle				Enabel				A fourni par Enabel

		7		PV de reception provisoire partielle / Finale				Enabel				A fourni par Enabel

				Quelques rappels : 

				1-		Pour les besoins du present chantier la mise en œuvre du béton doit etre strictement mecanisée par l'utilisation d'une betonniere.

				2-		Pour chaque mobilisation d'une betonniere devra etre disponibilisée au minimum deux aiguilles vibrantes avant la demande d'autorisation de toute operation de betonnage.

				3-		Toute operation de betonnage devra etre subsequante à la mobilisation du laboratoire pour les besoins de tests. Ainsi le minimum en terme de tests est :

				3.1		Verification de l'affaissement dubéton au moyen du cone d'Abrahms.

				3.2		Prelevement d'echantillons de béton pour réaliser des eprouvettes cilyndriques ou cubiques devant etre ecrasés à la presse à béton au moins à 7 jours et à 28 jours pour faire valider la qualité du béton pendant les attachements et autres receptions.

				4-		Fourniture d'équipement et mise en œuvre nécessaire de la cure du béton suivant instruction du fonctionnaire dirigeant.
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